**АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  27 мая 2025 года | № 62/357-1 |

**О Комплексе мероприятий Алексеевской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва**

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 21 мая 2025 года №106/946-7, в целях обеспечения избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва, Алексеевская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить [Комплекс мероприятий](http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/etc/r_73_699_.doc) Алексеевской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на страницах Алексеевской территориальной избирательной комиссии официальных сайтов Избирательной комиссии Белгородской области и органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии Е.В.Собина.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель****Алексеевской территориальной****избирательной комиссии** | **А.И.Гончарова** |
| **Секретарь****Алексеевской территориальной****избирательной комиссии** | **Е.В.Собина** |

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением Алексеевской ТИК

от 27 мая 2025 года №62/357-1

 [Комплекс мероприятий](http://www.khabarovsk.izbirkom.ru/etc/r_73_699_.doc) Алексеевской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерациипри подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Размещение на страницах Алексеевской ТИК официальных сайтов Избирательной комиссии Белгородской области и органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о назначенных на единый день голосования 14 сентября 2025 года выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва (далее по тексту – выборы) | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Белгородской области и Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет | Гончарова А.И. |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 29.12.2009 г. № 187/1312-5 «О Положении об организации использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Гончарова А.И. |
| 1.3. | Реализация Алексеевской ТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии (далее - ТИК (ОИК)) плана основных мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Алексеевского муниципального округа, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы восьмого созыва | Весь период | Гончарова А.И., Бутко С.А.,Собина ЕВ.,члены Рабочей группы |
| 1.4. | Рассмотрение обращений о нарушенияхизбирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Гончарова А.И.,Бутко С.А., члены Рабочей группы |
| 1.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия(бездействие) избирательных комиссий, осуществляющих деятельность на территории Алексеевского муниципального округа и их должностных лиц | В сроки, установленныезаконом (при поступлениижалоб) | Гончарова А.И.,Бутко С.А.,члены Рабочей группы |
| 1.6. | Подготовка информационных и статистическихматериалов о ходе подготовки выборов на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2-1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | Гончарова А.И., Собина ЕВ. |
| 1.7. | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях ТИК, участковых избирательных комиссий | Весь период | Гончарова А.И., Бутко С.А.,Собина ЕВ.,члены Рабочей группы,УИК |
| 1.8. | Подготовка сообщений председателя ТИК на заседание Облизбиркома о работе по обеспечению избирательных прав граждан, о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период | Гончарова А.И.  |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи УИК в подготовке и проведении выборов |
| 2.1. | Проведение с УИК, обучающих семинаров повопросам организации работы в период избирательной кампании | Весь период (по отдельному графику) | Гончарова А.И.,Собина Е.В.,Некравцева В.Н. |
| 2.2. | Оказание содействия УИК по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период  | Гончарова А.И. |
| 2.3. | Оказание содействия УИК по вопросамоснащения технологическим оборудованием и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период  | Гончарова А.И.,Собина Е.В.,Некравцева В.Н. |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Реализация мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов | Весь период  | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 3.2. | Подготовка и направление в редакции АНО «Редакция газеты «Заря» и сетевого издания «Газета – Заря 31» печатных публикаций, информирующих граждан о ходе подготовки и проведения выборов  | Весь период  | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 3.3. | Размещение на страницах ТИК официальных сайтов Избирательной комиссии Белгородской области и органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов о деятельности ОИК по подготовке к выборам  | Весь период  | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 3.4. | Размещение на официальных страницах ТИК в «ВКонтакте» и «Одноклассники» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов о деятельности ОИК по подготовке к выборам | Весь период  | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 3.5. | Освещение текущих и предстоящих событийизбирательной кампании на информационныхстендах ОИК, УИК | Весь период | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 3.6. | Направление в Облизбирком обобщенной информации о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты, для размещения на сайте  | Весь период | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 3.7. | Подготовка и направление в Облизбирком информации о ходе избирательной кампании 14 сентября 2025 года для дальнейшего размещения на сайтах Облизбиркома и ЦИК России | Еженедельно, с начала избирательной кампании | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 3.8. | Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» в ОИК | Август-сентябрь  | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1. | Подготовка информации о результатах выборов по Алексеевскому одномандатному избирательному округу и итогах выборов на территории Алексеевского муниципального округа | 15 сентября 2025 года | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |
| 4.2. | Обобщение и анализ информации о работе ОИК и УИК с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, рассмотрение данного вопроса на заседании ОИК. Направление информации в Облизбирком  | До 1 октября 2025 года | Гончарова А.И.,Бутко С.А.,Собина Е.В. |
| 4.3. | Подготовка аналитических материалов в Облизбирком о работе ТИК (ОИК), УИК о ходе подготовки и проведения выборов для обсуждения | до 1 октября 2025 года | Гончарова А.И.,Собина Е.В. |