Информация  о ходе реализации  Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Алексеевском муниципальном округе

2022 – 2025 годы

по итогам отчетного 2025 года

Рынок услуг дошкольного образования

1.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 1 | 1 | В округе функционирует 1 частная дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация «Детский сад «Вишенка» | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.2.2 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях (в том числе в их филиалах), у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (по стандарту и методике ФАС) | % | 2,6 | 3,7 | В частном детском саду «Вишенка» по состоянию на 31.12.2025г. - 73 воспитанника. В муниципальных детских садах – 1912 73/1985=3,7 | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

1.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Участие в субсидировании гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных дошкольных организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022 – 2025 годы | В течение 2025 года размер предоставления субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций составил – 3338667,5 рублей. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.2 | Предоставление из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2022 – 2025 годы | В 2025 году из областного бюджета субсидий на реализацию основной образовательной программы в частной дошкольной образовательной организации «Вишенка» выделено 7972,6 тыс руб (фонд оплаты труда - 7929,2 т.р. тыс руб; приобретение наглядных пособий - 43,4 тыс руб). | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.3 | Предоставление консультационной помощи по вопросам лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | В марте 2025 года проведена консультационная работа с гражданами - потенциальными организаторами частных дошкольных образовательных организаций по вопросам регистрации и лицензирования негосударственных дошкольных организаций. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.4 | Организация участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в деятельности общественных советов, рабочих групп, обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования, обучающих и информационных совещаниях | 2022 – 2025 годы | В 2025 году представители ЧАДОУ «Вишенка» приняли участие: - 06.02.2025 года в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Методы, формы и средства реализации задач формирования предпосылок функциональной грамотности у дошкольников в контексте Федеральной образовательной программы дошкольного образования»; - 26.02.2025 года в заседании методического объединения руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Алексеевского муниципального округа по теме: «Формирование основ безопасного поведения у дошкольников»; - 18.03.2025 года в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского муниципального округа по теме: «Проблемы воспитания дошкольников в условиях современного дошкольного образования в области физического развития»; - 19.03.2025 год в заседании методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОУ в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, год Защитника Отечества»; - 25.03.2025 года в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формы, методы и средства работы с семьями воспитанников по формированию традиционных русских духовно-нравственных ценностей»; - 08.04.2025 год в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Повышение качества образования в группах детей раннего возраста через эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников»; - 10.04.2025 год в заседания методического объединения музыкальных руководителей образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Реализация регионального компонента в различных видах музыкальной деятельности дошкольников через приобщение к истокам русской народной культуры средствами, народной музыки, музыкального фольклора»; - 25.04.2025 года в заседании методического объединения музыкальных руководителей образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Русское музыкальное наследие как составляющая духовно – нравственной культуры дошкольника»; - 29.04.2025 года в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Использование различных игровых практик для развития детей 5го года жизни»; - 30.04.2025 года в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Патриотическое воспитание и гражданское становление дошкольников в преддверии празднования 80-летия Победы»; - 12.05.2025 год в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского муниципального округа аукцион мастер-классов «Здоровьесберегающие технологии в системе работы воспитателя разновозрастных групп»; - 21.05.2025 года в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского муниципального округа по теме: «Профессиональная компетентность педагога в обеспечении охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности воспитанников дошкольного образования в условиях ФОП ФГОС ДО»; - 23.05.2025 год в заседании методического объединения музыкальных руководителей образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование нравственно-патриотических и гражданских чувств и ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста в процессе музыкальной деятельности»; - 28.05.2025 года в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Использование современных форм организации работы по речевому развитию с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО»; - 29.05.2025 года в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «От разнообразия форм к качеству дошкольного образования»; - 03.06.2025 год в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Дидактические игры и пособия для реализации ФОП ДО»; - 06.06.2025 год в заседании методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Психолого-педагогическая поддержка и просвещение родителей (законных представителей) в дошкольной образовательной организации»; - 18.06.2025 год в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Презентационная защита дидактических и игровых пособий в рамках профессионального конкурса педагогов «Дидактические игры и пособия для реализации ФОП ДО»»; - 20.06.2025 года в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Особенности формирования социокультурной среды в группе детей 5го года жизни»; - 25.06.2025 года в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Развитие художественного восприятия - как один из аспектов обогащения сенсорного опыта и воспитания эмоциональной отзывчивости у детей раннего возраста» заседания методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Развитие художественного восприятия - как один из аспектов обогащения сенсорного опыта и воспитания эмоциональной отзывчивости у детей раннего возраста». - 25.08.2025г. – 28.08.2025г. – в работе заседаний августовских педагогических секций. - 25.09.2025г. – в торжественном мероприятии, посвященном «Дню воспитателя и всех дошкольных работников»; - 24.10.2025г – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Особенности реализации задач формирования финансовой грамотности у дошкольников в детских садах Алексеевского муниципального округа»; - 29.10.2025г – в заседании методического объединения социальных педагогов дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Организационно – методическое сопровождение реализации Программы воспитания в ДОО: содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях российского общества, формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, самому себе»; - 29.10.2025г. – в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6-го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Инновационные подходы и технологии в вопросах гражданско-патриотического воспитания дошкольников»; - 14.11.2025г. – в заседании методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование у дошкольников основ безопасности и норм поведения во время чрезвычайных ситуаций»; - 20.11.2025г. – в заседании методического объединения руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Алексеевского муниципального округа по теме: «От стратегии к действию. Инвестиции в будущее: родительское просвещение как ресурс для развития ребёнка, семьи и общества»; - 26.11.2025г. – в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование основ гражданственности и патриотизма у детей младшего дошкольного возраста в различных видах деятельности»; - 27.11.2025г. – в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Практические технологии организации эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 5го года жизни»; - 27.11.2025г. – в заседания методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Преемственность детского сада и семьи – как решающий фактор успешной адаптации детей раннего возраста к детскому саду»; - 01.12.2025г. – в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп детских садов Алексеевского муниципального округа «Формирование основ безопасности и норм поведения во время чрезвычайных ситуаций в условиях разновозрастной группы ДОО» заседания методического объединения воспитателей разновозрастных групп детских садов Алексеевского муниципального округа «Формирование основ безопасности и норм поведения во время чрезвычайных ситуаций в условиях разновозрастной группы ДОО»; - 17.12.2025г. – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию в ДОУ»; - 18.12.2025г. – в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6-го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Экологизация предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных учреждениях Алексеевского муниципального округа: проекты, идеи, находки»; - 19.12.2025г. – в заседании методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста в контексте ФОП ДО»; - 22.12.2025г. – в заседании методического объединения социальных педагогов дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Социально- педагогическое сопровождение семей группы риска в рамках деятельности Совета профилактики»; - 23.12.2025г – в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Познавательно-исследовательская деятельность младших дошкольников»; - 24.12.2025г.- в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Практические технологии организации эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 5го года жизни»; - 26.12.2025г. – в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского муниципального округа по теме: «Освоение инновационных технологий и методов педагогической деятельности, способствующих повышению эффективности и качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»; - 26.12.2025г. – в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Особенности организации работы по художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста». | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.5 | Создание и функционирование рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Было оказано 9 консультаций представителям ЧАДОУ «Вишенка» по реализации ООП ДО участию в грантах и конкурсах. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.6 | Заключение соглашений между управлением образования администрации Алексеевского муниципального округа и частными дошкольными образовательными организациями и/или индивидуальными предпринимателями, регулирующих взаимные права и обязанности, в том числе финансовое обеспечение получения (предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми, в том числе, но не исключительно в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 года № 137-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования», а так же в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»» | 2022 – 2025 годы | 9 января и 1 июня 2025 года заключались Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение получения (предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста между ЧАДОУ «Вишенка» и управлением образования администрации Алексеевского муниципального округа. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | В течение 2025 года информация о деятельности ЧАДОУ «Вишенка» регулярно освещалась в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте), на интернет- ресурсе «Информационное пространство НКО Белгородской области», официальном сайте учреждения. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.8 | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке, мониторинге качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | В октябре 2025 года детский сад «Вишенка» прошел независимую оценку качества образования. Всего информации (максимальное количество для ДОО - 43), подлежащей размещению на сайте, детский сад вышел на 28 баллов. По объему информации (количество материалов/единиц информации) о деятельности организации детский сад «Вишенка» получил максимально 10 баллов из возможных 10. По наличию и функционированию в дошкольной образовательной организации дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг из возможных 10 , набрали – 7б. В январе 2025 года детский сад «Вишенка» принял участие в региональном мониторинге по повышению эффективности создания условий доступности дошкольных образовательных организаций для инвалидов (детей-инвалидов). Результаты мониторинга показали, что в детском саду имеются поручни, раздвижные двери, вывеска с названием организации и графиком работы шрифтом Брайля и на контрастном фоне, стационарное спортивное оборудование. Все работники (13 человек) прошли инструктирование по работе с инвалидами, в том числе и детьми- инвалидами. На основании приказа министерства образования Белгородской области от 24.06.2025 г. № 1511 «О проведении анкетирования удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования» в период с 01.07.2025 года по 10.07. 2025 года было проведено анкетирование удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования, в котором принял участие детский сад «Вишенка». Мониторинг итогов анкетирования по выделенным направлениям в 2025 году показал высокую организацию работы по установленным направлениям. Пределы показателей не ниже 80%). По итогам анкетирования составило: использование педагогического ресурса семьи в образовательном процессе, обеспечение индивидуальной поддержки ребенка в условиях семейного воспитания – 94,8%, что выше в сравнении с данными 2024 года (93,1%); удовлетворенность семьи дошкольным образованием - 96,1%, что равнозначно данным 2024 года (95,8%). | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3.9 | Создание условий для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 2022 – 2025 годы | В течение 2025 года частную дошкольную образовательную организацию посещал 22 ребенка до 3 – х лет. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

### 2. Рынок услуг общего образования

2.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 1 | 1 | В округе функционирует 1 частная общеобразовательная организация - ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2.2.2 | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих программу среднего общего образования (10-11 классы), в общем числе обучающихся в городских образовательных организациях, реализующих программу среднего общего образования (10-11 классы) | Доли ед. | 0,03 | 0,03 | (В частной школе ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 9 человек (10-11 класс). В городских школах – 344(10-11 класс) 9/(9+344) = 0,03 | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2.2.3 | Количество действующих организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (дополнительный показатель) | Ед. | 31 | 31 | В округе функционирует 31 школа. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2.2.4 | Удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов (всех уровней), в общей численности учащихся (дополнительный показатель) | % | 48 | 62 | Общая численность учащихся в округе 6430 чел. Победителей и призеров 3987 человек (3987/6430*100=62%). | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

2.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Организация проведения ежегодного мониторинга эффективности деятельности общеобразовательных организаций Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | В октябре 2025 года подведены итоги эффективности деятельности общеобразовательных организаций Алексеевского муниципального округа: Городские СОШ: 1 – ОГБОУ; 2 - СОШ 3; 3 - СОШ 7; Сельские СОШ: 1 – Щербаковская; 2 – Афанасьевская; 3 – Мухоудеровская; ООШ: 1 - ООШ 5; 2 – ООШ 6; 3 - Меняйловская. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2.3.2 | Организация участия общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | В октябре 2025 года 17 школ Алексеевского округа (100% по плану) приняли участие в независимой оценке качества | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2.3.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности общеобразовательных организаций | 2022 – 2025 годы | На сайтах управления образования и 31 общеобразовательной организации размещено 1284 новости о деятельности общеобразовательных организаций https://alexrono.ru/ | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

### 3. Рынок услуг среднего профессионального образования

3.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организации, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по топовым специальностям (не менее 3направлений) очной формы обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде (дополнительный показатель) | Ед. | 2,6 | 4,5 | В 2025 года в округе функционируют 2 организации СПО (Алексеевский техникум и Алексеевский колледж). По состоянию на 31.01.25г. наивысший конкурс был на специальности «преподавание в нач.классах» 4,641б., «операционная деятельность в логистике» - 4,468б., «дизайн» - 4,424б.(4,641+4,468+4,424) /3=4,511 | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

3.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Проведение профориентационной работы по профильным специальностям, мероприятий для привлечения абитуриентов с использованием в том числе, но не исключительно СМИ (интернет, социальные сети, размещение публикаций в межрайонной газете, официальный сайт учебного заведения) | 2022 – 2025 годы | В 2025 году на площадке ОГАПОУ "Алексеевский колледж" проведено 10 профориентационных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций. Это Дни открытых дверей с профильными мастер-классами, Единые дни открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с проведением открытых классных часов, родительских собраний, встреч с работодателями; профориентационные программы в рамках проведения регионального этапа чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс», информационно-агитационные акции, выездные мастер-классы преподавателей, выездные экскурсии на площадки работодателей, профессиональное тестирование. Информация о проведении данных мероприятий размещена на официальном сайте образовательного учреждения, странице ВКонтакте. В 2025 году на базе ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум" проведено 15 профориентационных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций. Это - Дни открытых дверей с профильными мастер-классами, открытые уроки, информационно-агитационные акции, выездные мастер-классы преподавателей специалитета. Информация о проведении данных мероприятий размещена на официальном сайте образовательного учреждения, странице ВКонтакте, личных страницах пользователей сети Интернет из числа преподавательского состава техникума. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 3.3.2. | Участие образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | 2022 – 2025 годы | В течение 2025 года в Алексеевском колледже 21 участник регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий – 2025 в Белгородской области. Из них Победители - 3 в компетенциях "Бухгалтерский учет", "Графический дизайн", "Автоматизация бизнес-процессов организаций"; 2 места - 6 в компетенциях"Бухгалтерский учет", "Графический дизайн", "Автоматизация бизнес-процессов организаций", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений ", "Экспедирование грузов и "Предпринимательство"; 3 место - 3 студента в компетенциях "Автоматизация бизнес-процессов организаций", " Социальная работа" и "Финансы". 12 участников регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Из них 6 победителей и призеров компетенциях: «Экономика и бухгалтерский учет» - 3 место «Художественный дизайн»- 2 и 63 место «Специалист по типовым решениям 1С» 1,2,3 места. Медальен за профессионализм Николенко Дарья в итоговом (межрегиональном) этапе в 2025 году Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству по компетенции «Бухгалтерский учет». В региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий – 2025 в Белгородской области приняли участие 5 студентов ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум" в двух компетенциях: «Производство и инженерные технологии» и "Сфера услуг". Победителем Чемпионата в компетенции "Производство и инженерные технологии", обладателем Диплома за 1 место и Золотой медали стал Николаенко Александр, студент 3 курса учебной группы 3 МТО, эксперт-наставник Бобовникова Виктория Леонидовна. Сертификаты участников в данной компетенции вручены: Попову Ивану, студенту 2 курса учебной группы № 4 МТО, эксперт-наставник Грищенко Вячеслав Петрович; Заботину Илье, студенту 2 курса учебной группы № 2 ОС, эксперт-наставник Гудков Владимир Александрович; Зименс Петру, студенту 2 курса учебной группы № 1 СП, эксперт-наставник Березенко Сергей Викторович. В компетенции «Сфера услуг» сертификат участника получила Белоненко Карина, студентка 2 курса учебной группы 54 Поваров, эксперт-наставник Иваниенко Вера Александровна. Во втором полугодии 2025 года на базе техникума проведен Чемпионат «Профессионалы», в котором приняли участие 25 студентов ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум" в двух компетенциях: «Производство и инженерные технологии» и "Сфера услуг". | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

### 4. Рынок услуг дополнительного образования детей

4.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Количество организаций в сфере услуг дополнительного образования детей (дополнительный показатель) | Ед. | 4 | 5 | В округе функционируют 5 организаций дополнительного образования детей: 1. МБОДО "Школа искусств», 2.МБУ "Алексеевская спортивная школа", 3.МБУ ДО "Станция юных натуралистов", 4.МБУ ДО "Станция юных техников", 5.МБУ ДО "Дом детского творчества" | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4.2.2 | Охват детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Алексеевского муниципального округа дополнительным образованием (дополнительный показатель) | %. | 85,6 | 91,0 | За 2025 год дополнительным образованием в округе от 6 до 18 лет охвачено 7323 чел ( ДДТ -2817; СЮН -886 ; СЮТ -829; Школа искусств –815; Спортивная школа – 1124). На базе школ дополнительное образование получают 852 человек. Зарегистрированных на территории (8050 чел. – Белстатданные) (7323/8050)*100= 91,0 | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

4.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | По результатам мониторинга на начало 2025 – 2026 учебного года услугу дополнительного образования получали 7323 человека в возрасте от 5 до 18 лет (6830 чел (АИС Навигатор) + на базе школ дополнительное образование - 493 | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4.3.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям и гражданам в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | В течение 2025 года учреждениям дополнительного образования оказана консультационная помощь по темам «Переход от персонифицированного дополнительного образования детей к социальному заказу», «Регистрация новых пользователей на сайте АИС Навигатор». «Проблемы и перспективы социального заказа в системе дополнительного образования», «Помощь родителям при регистрации детей в АИС Навигатор через систему ЕАИС». | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4.3.3 | Участие в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2022 – 2025 годы | В рамках проекта реализованы мероприятия, направленные на обеспечение не менее 30% обучающихся сертификатами персонифицированного финансирования (33,8% обучающихся охвачены ПРФДОД), участие детей в мероприятиях Белгородского передвижного «Кванториума» и муниципального мобильного «Квантума» (8% школьников охвачены данными мероприятиями). С целью привлечения большего количества детей в учреждения дополнительного образования в начале учебного года проведена информационно-агитационная работа, по результатам которой 85,6 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4.3.4 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для образования детей в сфере услуг дополнительного образования | 2022 – 2025 годы | С 2016 года в управлении образования функционирует пункт организационно-методической и информационно-консультативной помощи. За 2025 год проведены 2 консультация с гражданами - потенциальными организаторами частных организаций дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4.3.5 | Содействие участию представителей организаций сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2022 – 2025 годы | В 2025 году педагоги дополнительного образования приняли участие в 4 очных и 7 дистанционных региональнвх семинарах-практикумах (ВКС). | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4.3.6. | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Информация о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «СЮН», МБУ ДО «СЮТ», МБОДО "Школа искусств», МБУ "Алексеевская спортивная школа" регулярно размещается на официальных сайтах учреждений, сайте управления образования, управления культуры. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

### 5. Рынок медицинских услуг

5.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Количество медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | Услуги оказывают ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», ООО «ЛДЦ | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |

5.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Мониторинг основных показателей здоровья населения | 2022 – 2025 годы | На 31.12.2025 года сложились следующие показатели: - рождаемость – 5,6 на 1 тыс. населения; - смертность – 13,7 на 1 тыс. населения; - младенческая смертность – 3,2 на 1 тыс.населения; - смертность от болезней системы кровообращения – 744,8 на 100 тыс. населения; - смертность от новообразований – 149,3 на 100 тыс. населения; - смертность от дорожно-транспортных происшествий – 16,5 на 100 тыс. населения; - смертность от туберкулеза – 0. - общая заболеваемость среди взрослого населения (18 лет и старше) – 171717,4 на 100 000 взрослого населения. - общая заболеваемость среди детей (0-14 лет) – 141447,97 на 100 000 детского населения. - общая заболеваемость среди детей подросткового возраста (15 – 17 лет) – 164764,13 на 100 000 детского населения. - средняя продолжительность жизни – 74,2 лет. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 5.3.2 | Размещение информации о деятельности ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» в сети Интернет | 2022 – 2025 годы | Информация о деятельности ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» размещена на официальном сайте www.bus.gov.ru: - план ОРХД, государственное задание, годовой отчет, отчет о выполнении государственного задания, отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721), - баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), - отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), - сведения о контрольных мероприятиях и их результатах, - информация о результатах деятельности и об использовании имущества. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 5.3.3 | Участие в реализации проектов (национального, регионального, муниципального уровня). | 2022 – 2025 годы | При реализации национальных проектов «Здравоохранение» и « Демография» в Алексеевском городском округе наблюдается снижение общей смертности на 0,2 % (показатель смертности за аналогичный период 2024 год составил 19,9); Показатель рождаемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 1,7% (показатель рождаемости 5,7) | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 5.3.4 | Участие в реализации независимой системы оценки качества работы учреждений здравоохранения муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Портал независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями - Официальный интернет-портал «Народная экспертиза». -Функционирует отдел по контролю качества оказываемой медицинской помощи населению Алексеевского муниципального округа. На постоянной основе граждане оставляют отзывы, жалобы и пожелании, которые мониторятся. По проблемным вопросам в установленные сроки дается соответственная оценка и принимаются решения. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 5.3.5 | Использование электронных форм подачи заявок на получение лицензий на осуществление медицинской деятельности через портал государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации | 2022 – 2025 годы | Через портал государственных услуг: - запрошена и получена «Выписка из ЕГРН на объекты учреждения» - утверждены изменения в устав «ОГБУЗ Алексеевская ЦРБ»(апрель 2022г) -получена выписка из ЕГРЮЛ «Сведения о юридическом лице» Через систему «ГИС ОМС»подано «Уведомление об осуществлении деятельности в сфере ОМС» на 2025 год | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |

### 6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

6.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Алексеевском муниципального округе в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 98,5 | 100 | Отсутствуют аптечные точки продаж государственной или муниципальной формы собственности | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

6.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Сохранение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, информирование департамента экономического развития о количестве аптечных организаций на территории муниципального образования | 2022 – 2025 годы | На территории сельских населенных пунктов Алексеевского муниципального округа функционирует 8 объектов по реализации фармацевтических товаров частной формы собственности. Информация о количестве аптечных организаций ежеквартально направляется в департамент потребительского рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области в рамках ведения Торгового реестра. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

7. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

7.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Количество организаций в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в компенсирующих группах (дополнительный показатель) | Ед. | 6 | 10 | В округе 10 организаций, имеющих компенсирующие группы: дс № 2,3,8,9,10,11,13,14,17,Ильинский дс) | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7.2.2 | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей (дополнительный показатель) | Ед. | 10 | 10 | В дс № 8 – 6 человек, в дс «Вишенка» - 4 | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

7.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | На основании приказа министерства образования Белгородской области от 20.05.2025 г. № 1256 проведен мониторинг обеспечения специалистами психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7.3.2 | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода. | 2022 – 2025 годы | По состоянию на 31.12.2025 года, по итогам проведенного мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 дошкольным образованием выявлено, что численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 16 человек. Для данной категории детей созданы необходимые условия. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7.3.3 | Организационное, нормативное, информационное и правовое сопровождение дошкольных образовательных организаций; информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, посещающих дошкольные образовательные организации | 2022 – 2025 годы | В соответствии с письмом департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 27.06.2025 № 07-2928 в дошкольные образовательные организации направлены методические рекомендации по вопросам образования и психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ. В соответствии с письмом министерства образования Белгородской области от 28.07.2025 № 17-5/0655-17-0576 в дошкольные образовательные организации направлены методические рекомендации по проведению программы психолого-педагогического сопровождения процессов обучения. В соответствии с письмом министерства образования Белгородской области от 26.08.2025 № 17-09/14/3227 в дошкольные образовательные организации направлены предложения по обеспечению психологической безопасности личности, стабилизации психоэмоционального состояния обучающихся из семей СВО. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7.3.4 | Обеспечение участия специалистов организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, в обучающих и информационных совещаниях и семинарах, направленных на повышение уровня информированности о деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | В соответствии с приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 04.07.2025г. № 879 специалисты системы дошкольного образования приняли участие в секции педагогических работников системы дошкольного образования регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Белгородской области В соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 09.07.2025 № 894 специалисты психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с ОВЗ приняли участие в научном онлайн-форуме. В соответствии с приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 12.08.2025г. № 982 специалисты системы дошкольного образования приняли участие в проведении регионального образовательного мероприятия педагогических работников системы дошкольного образования регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Белгородской области Специалисты организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей приняли участие на основании приказов управления образования администрации Алексеевского муниципального округа: - от 29.10.2025 года № 931 в заседании методического объединения учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Организационно – методическое сопровождение реализации Программы воспитания в ДОО: содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях российского общества, формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, самому себе» - от 07.10. 2025 года № 772 в заседании методического объединения педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Психологическая гибкость, как ключ к успеху всех участников образовательного процесса» - от 16.10.2025 года № 731 в заседании методического объединения педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Современные технологии сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации». - от 12.11.2025 года № 1005 в заседании методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Современные подходы к организации образовательного процесса в ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья». - от 16.12.2025 года № 1129 – в заседании методического объединения социальных педагогов дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Социально- педагогическое сопровождение семей группы риска в рамках деятельности Совета профилактики». - от 18.12.2025года № 1146 в заседании методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Поддержка и просвещение родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательной организации». В соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 22.07.2025 № 928 специалисты психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ приняли участие в заочном конкурсе «Лучшие практики в системе работы с детьми с ОВЗ». | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7.3.5 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2022 – 2025 годы | В начале 2025 года публиковалась информация об открытии в муниципальном округе ППМС-Центра на сайтах всех образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7.3.6 | Размещение реестра организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, на сайте управления образования Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | На сайте управления образования размещен реестр организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей https://alexrono.ru/obespechenie-prav-detej-invalidov-i-de/ | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |

### 8. Рынок социальных услуг

8.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги (дополнительный показатель) | Ед. | 3 | 3 | БУСОССЗН "Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения" Алексеевского Муниципального Округа; Управление Социальной Защиты Населения Администрации Алексеевского Муниципального Округа; Благотворительный Фонд Развития Социальных и Культурных Программ "Атлант Им. Сергия Радонежского" | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |

8.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Информирование населения Алексеевского муниципального округа о спектре оказываемых услуг населению и условиях их предоставления, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации о поставщиках социальных услуг на официальном сайте УСЗН администрации Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа осуществляется постоянное информирование жителей округа о перечне и условиях оказываемых социальных услуг населению. В газете «Заря» опубликовано 6 статьей, посвященных оказываемым услугам и мерам социальной поддержки. Задействованы в информировании социальные сети УСЗН и БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского муниципального округа, а также официальные сайты учреждений. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |
| 8.3.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, осуществляющих защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей и детьми | 2022 – 2025 годы | Осуществляется методическое сопровождение СО НКО (АМО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, АМО Белгородской региональной организации Всероссийского общества слепых, АМО БРОО «Всероссийского общества инвалидов»), Мо ООО «Союз пенсионеров России», АМО «Российский Красный Крест». Так, Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа проведены следующие мероприятия: 14.03.2025 г. - проведение информирования о возможности участия во Втором конкурсе Президентских грантов в 2025 г., Июнь 2025 - оказание содействия в подаче заявок на Второй конкурс Президентских грантов в 2025 г. обществу инвалидов, 31.07.2025 г. – информационный семинар о возможности участия в конкурсе на право получения субсидии из бюджета округа, 06.08.2025 г. участие в вебинаре «Оформление заявок на практике», 08.09.2025 г. – о порядке участия конкурсе на право получения субсидии из бюджета округа. 6.11.2025 г. – встреча с руководителями НКО о подаче заявки на участие в конкурсе Президентских грантов в 2026 г., 11.11.2025 г. информационный семинар по вопросу участия в региональном конкурсе субсидий; 24.12.2025 г. – встреча с руководителями организаций по результатам конкурса субсидий из бюджета округа | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |
| 8.3.3 | Ведение и поддержание в актуальном состоянии муниципального сегмента реестра поставщиков социальных услуг | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте УСЗН администрации Алексеевского муниципального округа размещена ссылка на реестр поставщиков социальных услуг. Муниципальный сегмент реестра находится в актуальном состоянии. С начала года занесено записей о предоставлении 621219 услуг 2792 гражданам. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |  |
| 8.3.4 | Проведение мероприятий по привлечению в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа осуществляется информирование населения Алексеевского муниципального округа по средствам размещения информации на официальном сайте о проводимых конкурсах по грантовой поддержке и конкурсах по выделению субсидий. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |  |

Жилищно-коммунальный комплекс

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

9.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Количество организаций в сфере теплоснабжения (тепловой энергии) и обеспечения работоспособности тепловых сетей (дополнительный показатель) | Ед. | 4 | 4 | ООО "Энергетик"; АО "Алексеевская Теплосетевая Компания"; АО "Районная Теплосетевая Компания"; АО "Алексеевская Сервисно-Сбытовая Компания" | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

9.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1 | Наличие на сайте администрации Алексеевского муниципального округа полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории муниципального округа подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло- водоснабжения | 2022 – 2025 годы | На сайте администрации Алексеевского муниципального округа во вкладке «ЖКХ и благоустройство» размещен перечень ресурсоснабжающих организаций со ссылками на сайты указанных организаций. https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zhkh/ | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 9.3.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения | 2022 – 2025 годы | Комитетом ЖКХ администрации Алексеевского городского округа в случае необходимости, при возникновении вопросов в сфере теплоснабжения оказывается информационно-консультативная помощь. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

10. Рынок услуг по сбору и транспортированию

твердых коммунальных отходов

10.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | На территории округа с видом деятельности (сбор отходов) работает одно предприятие ООО «СпецЭкоТранс» | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 10.2.2 | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (по Нац. плану) | % | 100 | 100 | На территории округа с видом деятельности (сбор отходов) работает одно предприятие ООО «СпецЭкоТранс» | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

10.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.1 | Информирование жителей округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике торфообразования | 2022 – 2025 годы | В целях информирования населения округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования специалистами комитета ЖКХ были размещены информационные статьи на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа, на информационных стендах территориальных администраций размещены информационные листы. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

11.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | С указанным видом деятельности отсутствуют гос. и муниц. организации | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 11.2.2 | Количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (дополнительный показатель) | Ед. | 3 | 4 | ИП Лемещенко Е. А., ООО "ОЛБИ", ИП Карих С. С., ИП Кузнецов А.М.( Деятельность по благоустройству ландшафта) | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

11.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | В 2025 году администрацией Алексеевского муниципального округа были проведены торги по отбору 4 подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественных территорий и обустройству детских площадок. Подрядными организациями завершены работы по благоустройству территорий в сроки, указанные в муниципальных контрактах. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 11.3.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципального округе | 2022 – 2025 годы | В 2025 году комитетом ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа было проведено рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов двух общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2026 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 19 665 жителей Алексеевского муниципального округа. Также были проведены мероприятия по выбору общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Подготовлена заявка для участия в конкурсе. Выбранная территория стала победителем указанного конкурса. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 11.3.3 | Полнота и своевременность размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | В 2025 году специалистами комитета ЖКХ была проведена актуализация информации, размещенной в ГИС ЖКХ в сфере благоустройства общественных территорий. Была размещена информация по 3 объектам, благоустроенным в 2025 году. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

12.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | С указанным видом деятельности отсутствуют гос. и муниц. организации. (Все управляющие компании - частной формы собственности) | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

12.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | В 2025 году проводилось 4 открытых конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом по адресам: Белгородская область, г. Алексеевка, пер. Южный, д. 7, д. 11. Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Мира, д. 10. г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 15а; г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 92; г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 14; г. Алексеевка, мкр. Ольминского, д. 4а; г. Алексеевка, мкр. Ольминского, д. 15; , г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 118; г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 120; г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 41; г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 45; г. Алексеевка, ул. Слободская, 105. г. Алексеевка, ул. Колхозная, 50а; г. Алексеевка, ул. Колхозная, 50б; г. Алексеевка, мкр. Ольминского, д. 10 | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

13. Рынок ритуальных услуг

13.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 90 | 100 | В ритуальной сфере имеется у следующих хоз.субъектов (основной оквэд 96.03): ИП Шершень Н.М., ИП Бочкарева В.И., ИП Путилов В.А., ИП Кузнецов Б.Б. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

13.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | Постановление № 52 от 30.01.2025 г. «Об определении стоимости услуг по погребению умерших, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела» Постановление № 96 от 18.02.2025 г. «Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела». | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 13.3.2 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | Всего в Алексеевском муниципальном округе 133 земельных участка заняты местами погребения. Из них - 82 земельных участка оформлены в муниципальную собственность Алексеевского муниципального округа, а по оставшимся 51 проводятся кадастровые работы. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 13.3.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Реестр организаций осуществляющих деятельности на рынке ритуальных услуг на территории Алексеевского муниципального округа: МБУ «Благоустройство", Павильон «Вечность», Салон «Память», ИП Шершень Н.М., ИП Бочкарева В.И., ИП Путилов В.А., ИП Кузнецов Б.Б | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 13.3.4 | Организация работы по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, документальному оформлению прав муниципальной собственности муниципального округа на объекты недвижимости (кладбища). | 2022 – 2025 годы | Организована работа по заполнению атрибутивных составов сведений о кладбищах и местах захоронений на них и справочника сведений о хозяйствующих субъектах. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |

Топливно-энергетический комплекс

14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электрической энергии (мощности)

14.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт |  | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | С указанным видом деятельности отсутствуют гос. и муниц. организации. |  | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

14.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3.1 | Мониторинг предприятий, производящих электрическую энергию в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | 2022 – 2025 годы | На территории Алексеевского муниципального округа услуги в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) оказывает одна организация - Алексеевский участок АО «Белгородская сбытовая компания». | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 14.3.2 | Размещение информации об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, на официальном сайте | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа размещена информация о тарифах, установленных управлением по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области на электрическую энергию adm-alekseevka.gosuslugi.ru | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |

15. Рынок нефтепродуктов

15.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | С указанным видом деятельности отсутствуют гос. и муниц. организации. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

15.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3.1 | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | На территории Алексеевского муниципального округа функционирует 14 объектов, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов. Отделом развития потребительского рынка и туризма комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа по мере необходимости оказывается консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов. Кроме того, необходимая информация и нормативные документы, регулирующие сферу торговли, размещены на сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 15.3.2 | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения товаров, работ, услуг, реализуемых на АЗС, и улучшения качества моторного топлива | 2022 – 2025 годы | На АЗС Алексеевского муниципального округа реализуется широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, который полностью удовлетворяет потребности граждан, пользующихся услугами АЗС. В 2025 году жалоб на качество моторного топлива от населения в органы местного самоуправления Алексеевского муниципального округа не поступало. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 15.3.3 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | На рынке нефтепродуктов Алексеевского муниципального округа осуществляет деятельность 14 АЗС. Ежедневно осуществляется мониторинг наличия и цен на моторное топливо на АЗС округа. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

16. Рынок газомоторного топлива

16.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2.1 | Количество созданных объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) (дополнительный показатель) | Ед. | 1 | 1 | АГНКС ООО "Газпром газомоторное топливо" (г. Алексеевка, пер. Острогожский,33) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 16.2.2 | Количество транспортных средств (казенных, бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Алексеевского муниципального округа), использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива (дополнительный показатель) | Ед. | 35 | 35 | 35 ед. ТС организаций и учреждений бюджетной сферы переведены на газомоторное топливо. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

16.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3.1 | Мониторинг работы объекта заправки транспортных средств природным газом на территории Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | На территории Алексеевского городского округа построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (ООО «Газпром газомоторное топливо») по адресу: г. Алексеевка, пер. Острогожский, 33, которая была возведена в соответствии с планом по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области». | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 16.3.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств организациями, информирование жителей Алексеевского муниципального округа с целью перехода на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | 2022 – 2025 годы | Информация для жителей городского округа по переоборудованию транспортных средств и особенностях перехода на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива размещена на информационном щите. Администрация Алексеевского городского округа перевела все возможные автомобили на природный газ (метан) в качестве моторного топлива (переоборудовано более 30 автомобилей). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 16.3.3 | Оказание информационно-методической поддержки участникам рынка газомоторного топлива (в т.ч. организациям-инвесторам АГНКС и/или владельцам ТС) | 2022 – 2025 годы | Оказывается информационно-методическая поддержка владельцам транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

Транспортно-логистический комплекс

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров

автомобильным транспортом по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок

17.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | На рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок работают хоз.субъекты только частной формы собственности (ИП Бондаренко Н.С., ИП Мирошников Н.Н., ИП Перебейнос В.В.) | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

17.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | В 2025 году действовало 34 заключенных муниципальных контрактов: - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000440001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000450001 с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000460001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000470001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000480001 заключен с ИП Перебейнос В.В. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000490001 заключен с ИП Перебейнос В.В. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000500001 заключен с ИП Перебейнос В.В. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000510001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 17.06.2024г. № 08266000042240000520001 заключен с ИП Перебейнос В.В. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000530001 заключен с ИП Мирошников Н.Н. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000540001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000550001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000560001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000570001 заключен с ИП Мирошников Н.Н. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000580001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000590001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 18.06.2024г. № 08266000042240000600001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. - муниципальный контракт от 26.05.2025г. № 08266000042250000500001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2024г. № 08266000042240001390001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2024г. № 08266000042240001410001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2024г. № 08266000042240001420001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2024г. № 08266000042240001430001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2024г. № 08266000042240001450001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 23.12.2024г. № 08266000042240001470001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 23.12.2024г. № 08266000042240001490001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 23.12.2024г. № 08266000042240001500001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 23.12.2024г. № 08266000042240001510001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 23.12.2024г. № 08266000042240001520001 заключен с ИП Бондаренко Н.С. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2024г. № 08266000042240001380001 заключен с ИП Мирошниковым Н.Н. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2024г. №08266000042240001440001 заключен с ИП Мирошниковым Н.Н. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 11.03.2025г. № 08266000042250000200001 заключен с ИП Перебейнос В.В.. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 20.12.2025г. № 08266000042240001400001 заключен с ИП Перебейнос В.В.. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 23.12.2025г. № 08266000042240001460001 заключен с ИП Перебейнос В.В.. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. - муниципальный контракт от 23.12.2025г. № 08266000042240001480001 заключен с ИП Перебейнос В.В.. срок заключения с 01.07.2025г. по 30.06.2026г. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 17.3.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 – 2025 годы | Администрация Алексеевского муниципального округа взаимодействует с перевозчиками обслуживающими муниципальные маршруты: ИП Бондаренко Н.С., ИП Перебейнос В.В., ИП Мирошников Н.Н., при рассмотрении вопросов касающихся транспортного обслуживания населения с учетом интересов населения Алексеевского муниципального округа | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 17.3.3 | Составление, ведение и своевременная актуализация Реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | 2022 – 2025 годы | С учетом интересов и потребности населения Алексеевского муниципального округа администрацией Алексеевского муниципального округа сформирован реестр регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского муниципального округа. Реестр регулярных муниципальных маршрутов включает 19 маршрутов: 10 пригородных, 7 городских и 2 дачных маршрута. Данный реестр размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 17.3.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте Алексеевского муниципального округа в разделе «Дороги, общественный транспорт» размещены нормативно правовые акты, регулирующие сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 17.3.5 | Ведение на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте Алексеевского муниципального округа размещено распоряжение администрации Алексеевского городского округа от 26 июня 2024 года № 771-р «Об утверждении реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа», которое действовало 2025 год и распоряжение администрации Алексеевского муниципального округа от 30.12.2025 г. № 1799 "Об утверждении реестров регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского муниципального округа" на 2026 год | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 17.3.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Ежемесячно перевозчики обслуживающие муниципальные маршруты предоставляют отчетность в разрезе каждого маршрута, с целью мониторинга пассажиропотока. Количество перевезенных пассажиров за 2025 год по муниципальным маршрутам городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского муниципального округа составило 192,97 тыс. чел. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 17.3.7 | Проведение мероприятий территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории Алексеевского муниципального округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022 – 2025 годы | Отделом транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского муниципального округа проводятся проверки по муниципальным маршрутам в городском и пригородном сообщении. За 2025 год отделом транспорта и дорожной инфраструктуры проведена 29 проверки на муниципальных маршрутов. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров

автомобильным транспортом по межмуниципальным

маршрутам регулярных перевозок

18.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | Межмуниципальные маршруты на муниципальном уровне не заключались. Имеются проходящие межмуниципальные маршруты в 4-х направлениях (г. Белгород, г. Ст. Оскол, г. Н.Оскол, с. Красное). Перевозки осуществляются хоз.субъектами частной формы собственности из других МО | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

18.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.3.1 | Оказание информационно-консультационной помощи хозяйствующим субъектам сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Отдел транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского муниципального округа оказывает консультационную помощь населению по вопросам межмуниципальных перевозок. За 2025 г отделом транспорта и дорожной инфраструктуры проведено 25 консультации. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
 и багажа легковым такси на территории Алексеевского муниципального округа

19.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | На территории округа зарегистрированы 16 ИП-основной вид деятельности и 36 ИП-дополнительный вид деятельности ОКВЭД 49.32 «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

19.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3.1 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности и потребителям товаров, работ и услуг в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2022 – 2025 годы | Отдел транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского муниципального округа на постоянной основе оказывает консультационную помощь населению по вопросам по перевозки пассажиров и багажа легковым такси | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

20. Рынок оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств

20.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | На территории округа зарегистрированы 32 хоз. субъектов (30 - ИП и 2- ООО) с основным ОКВЭД 45.2 «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств» | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

20.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.3.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств и направление его в министерство сельского хозяйства и продовольствия области | 2022 – 2025 годы | По полугодиям формируется реестр предприятий, оказывающих бытовые услуги на территории Алексеевского муниципального округа и направляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия области. В данный реестр внесено 28 предприятий, оказывающие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 20.3.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 – 2025 годы | Отделом развития потребительского рынка и туризма комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа при необходимости оказывается информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. Кроме того, необходимая информация и нормативные документы, регулирующие деятельность в сфере бытового обслуживания, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

IT-комплекс

21. Рынок услуг связи, в том числе услуг по

предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет

21.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2.1 | Количество разрешений на использование земель, без предоставления земельного участка и установления сервитута, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи (дополнительный показатель) | Ед. | 10 | 12 | За 2025 г. операторам связи выдано на установку вышек по адресам: 1. Алексеевский р-н, с. Колтуновка (распоряжение №363-р от 26.03.25); 2. Алексеевский р-н, с. Станичное (распоряжение №437-р от 04.04.25); 3. Алексеевский р-н, с. Теплинка (распоряжение №438-р от 04.04.25); 4. Алексеевский р-н, с. Щербаково (распоряжение №482-р от 15.04.25); 5. Алексеевский р-н, с. Подсереднее (распоряжение №511-р от 21.04.25); 6. г. Алексеевка, ул. Комсомольская (распоряжение №296-р от 11.03.25); 7. Алексеевский р-н, с. Колтуновка (распоряжение №861-р от 02.07.25); 8. г. Алексеевка, ул. Колхозная (распоряжение №985-р от 22.07.25); 9. г. Алексеевка, тер. Опытная станция (распоряжение №1135-р от 21.08.25); 10. г. Алексеевка, ул. Колхозная (распоряжение №1293-р от 25.09.25); 11. г. Алексеевка, ул. Лермонтова (распоряжение №1629-р от 02.12.25); 12. р-н Алексеевский, с. Белозорово (распоряжение №1745-р от 23.12.25). | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 21.2.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | На территории округа зарегистрированы 6 хоз.субъектов с ОКВЭД 61.90 «Деятельность в области телекоммуникаций прочая» (ИП Кузнецов А.К., ООО "Аве-Спецстрой", ИП Выскребенцев В.В., Потребительский Интернет Кооператив "Экспертком", ООО "АБС-сервис", ИП Кононенко А.В.) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

21.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.3.1 | Оказание содействия организациям связи в получении и/или строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022 – 2025 годы | Администрацией Алексеевского муниципального округа организациям связи за 2025 год выдано 12 разрешений на использование земель в целях размещения и/или строительства сооружений связи. | Комитет земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |

22. Рынок IT-услуг

22.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов (ОКВЭД 62. и 63.), работающих в Алексеевском муниципального округе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 24 | 29 | На рынке IT-услуг в округе работает 29 хоз.субъектов частной формы собственности: ИП Зайцев Анатолий Эдуардович ИП Середа Артём Владимирович ИП Тимошенко Иван Евгеньевич ООО "Айтиша" ИП Бондаренко Константин Юрьевич ООО "Компакт" ИП Минаев Артем Валерьевич ИП Калмыков Александр Вадимович ИП Башкатов Олег Викторович ИП Коробко Илья Владимирович ИП Жидкова Ангелина Александровна Потребительский Интернет Кооператив "Экспертком" ООО "Радиант" ИП Черных Андрей Леонидович ООО "РилСофт" ООО "ФИКСИТ" ИП Островский Сергей Львович ИП Паева Екатерина Дмитриевна ИП Овчаренко Игорь Владимирович ИП Балюков Сергей Сергеевич ИП Савочка Дмитрий Николаевич ИП Кононенко Александр Владимирович ИП Чумаченко Анастасия Александровна ИП Дранникова Екатерина Сергеевна ИП Мощенский Власлав Владимирович ИП Гончаренко Владислав Александрович ИП Кузнецов Игорь Петрович ИП Аксёнов Алексей Геннадьевич ИП Литовка Сергей Владимирович | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 22.2.2 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг Белгородской области (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 |  | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

22.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3.1 | Формирование условий недискриминационного участия отечественных разработчиков в закупках программного обеспечения и прав использования веб-ресурсов для муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | Все поставщики интеллектуальной собственности соблюдают Федеральный закон от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направленный на создание условий недискриминационного участия отечественных разработчиков в закупках программного обеспечения и прав использования веб-ресурсов для муниципальных нужд | МКУ «УМЗ Алексеевского муниципального округа» |

Строительный комплекс

23.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | Организации муниципальной и государственной формы собственности отсутствуют на указанном рынке | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

23.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.3.1 | Участие в реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022 – 2025 годы | Выдача ГПЗУ, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на территории Алексеевского муниципального округа осуществляется в электронном виде через– РПГУ. Предоставление услуг по присвоению почтового адреса, подаче уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства осуществляется через ЕПГУ. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 23.3.2 | Участие в реализации проекта по внедрению Стандарта качества жилья | 2022 – 2025 годы | Многоквартирные дома на территории Алексеевского муниципального округа, по которым начато строительство, имеют свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика, соответствующего Стандарту жилья. Работа в данном направлении продолжается. Соответствие построенного объекта выданному свидетельству АГО контролируется главным архитектором Алексеевского муниципального округа на всех этапах строительства. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

24. Рынок строительства объектов капитального строительства,

за исключением жилищного и дорожного строительства

24.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | Организации муниципальной и государственной формы собственности отсутствуют на указанном рынке | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

24.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3.1 | Популяризация в муниципальных МФЦ предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде | 2022 – 2025 годы | В помещении МФЦ г. Алексеевки расположен информационный стенд с наглядной информацией о возможности получения услуг в сфере строительства в электронном виде, а также компьютер для подачи заявок на оказание услуг в электронном виде. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 24.3.2 | Участие в реализации проекта «Реформа градостроительной деятельности Белгородской области», реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2022 – 2025 годы | Полномочия в сфере градостроительной деятельности частично перераспределены между администрацией муниципального округа и управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области. Осуществлен переход на электронное оказание услуг в сфере реализации перераспределенных полномочий, а также при выдаче разрешительной документации. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 24.3.3 | Внедрение и реализация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2022 – 2025 годы | Разделы РИСОГД по Алексеевскому муниципальному округу заполнены информацией в соответствии с утвержденным планом-графиком. Работа по наполнению РИСОГД продолжается на постоянной основе управлением архитектуры администрации Алексеевского муниципального округа. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

25. Рынок дорожной деятельности

(за исключением проектирования)

25.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 2 хоз.субъекта частной формы собственности: ООО "Регион-Строй" ИП Джейранян М.М. | Комитет по строительства и транспорта Алексеевского муниципального округа |

25.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.3.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022 – 2025 годы | При подготовке документации при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности укрупнение лотов не допущено. | Комитет по строительства и транспорта Алексеевского муниципального округа |
| 25.3.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022 – 2025 годы | В 2025 году не допущено фактов просрочки оплаты выполненных работ, принятых заказчиком. Все выполненные работы оплачены в полном объеме. Срок оплаты выполненных работ составил не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. | Комитет по строительства и транспорта Алексеевского муниципального округа |
| 25.3.3 | Мероприятия по сохранению количества организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2022 – 2025 годы | На территории Алексеевского муниципального округа осуществляют хозяйственную деятельность в сфере реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог три дорожные организации: МБУ «Благоустройство», ООО «Белгороддорстрой», ООО «Белдорстрой». | Комитет по строительства и транспорта Алексеевского муниципального округа |

26. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

26.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2.2. | Количество субъектов в сфере кадастровых и землеустроительных работ (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | Кадастровыми работами в округе занимаются 2 хоз.субъекта частной формы собственности: ИП Носовец Александр Петрович ИП Землянухина Наталья Николаевна | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |

26.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2022 – 2025 годы | Осуществление муниципальных закупок проводится строго в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Нарушений в части соблюдения равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок не выявлено. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 26.3.2 | Упрощение процедур согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ, путем соблюдения сроков и мероприятий, предусмотренных административным регламентом | 2022 – 2025 годы | В соответствии с административным регламентом за 2025 год были утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в количестве 125 штук, с соблюдением сроков предоставления муниципальных услуг. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 26.3.3 | Организация проведения на территории Алексеевского муниципального округа комплексных кадастровых работ согласно плану мероприятий выполнения на территории муниципального округа комплексных кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | В 2025 году проводятся комплексные кадастровые работы на территории 33 кадастровых кварталов | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 26.3.4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | В рамках реализации мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ, проводились консультации граждан в количестве 50 человек по вопросу внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ земельных участков. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 26.3.5 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | На информационных щитах администрации Алексеевского муниципального округа размещена информация о необходимости уточнения границ земельных участков. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |

27. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

27.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов государственной собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | ОГАУ "АЛЕКСЕЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ", ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 27.2.2 | Количество субъектов частной формы собственности – участников рынка обработки древесины и производства изделий из дерева (дополнительный показатель) | Ед. | 6 | 11 | Хоз.субъекты частной формы собственности с ОКВЭД 16.10: ИП Яцуха И.И., ООО "Жилспецстрой, ИП Науменко Е.Н., ИП Алексеенко К.В., АО "Алексеевская Передвижная Механизированная Колонна №1" ИП Шаргородский И.В., ИП Кузнецов А.К., ООО «СТРОЙСЕРВИС»,ИП Геращенко В.В., ИП Колесников Д.В., ООО «Квант-Инвест» | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

27.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.3.1 | Мониторинг предприятий на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | 2022 – 2025 годы | Для развития рынка обработки древесины и производства изделий из дерева отделом экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития проводится мониторинг предприятий на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева. Основным представителем на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева является ОГАУ «Алексеевский лесхоз». Также в этой сфере осуществляют деятельность субъекты малого предпринимательства: ИП Яцуха И.И., ООО "Жилспецстрой, ИП Науменко Е.Н., ИП Алексеенко К.В., АО "Алексеевская Передвижная Механизированная Колонна №1", ИП Шаргородский И.В., ИП Кузнецов А.К., ООО «СТРОЙСЕРВИС»,ИП Геращенко В.В., ИП Колесников Д.В., ООО «Квант-Инвест» (ОКВЭДы: 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 16.10 Распиловка и строгание древесины, 16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, 16.22 Производство сборных паркетных покрытий, 16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины, 16.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами, 16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины и др). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

28. Рынок производства бетона

28.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | На территории округа все хоз.субъекты, производящие товарный бетон, имеют частную форму собственности: ИП Тихонова Ю.С., ООО "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ", ООО "СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС", ООО "БетонСтрой, ООО "Аляска" | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

28.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.3.1 | Информирование предприятий о возможности получения государственной поддержки участниками рынка | 2022 – 2025 годы | В сфере производства бетона (ОКВЭД 23.63) в малом бизнесе наибольший объем производства принадлежит ООО «Спецстройальянс» и ООО «Промстройкомплект», ООО «Аляска», ИП Тихонова Ю.С. По теме информирования предприятий о возможности получения государственной поддержки предпринимательства размещают информационные материалы на официальный сайт органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа. Информацию публикуют для повышения уровня информированности субъектов МСП комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

Агропромышленный комплекс

29. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

29.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2.1 | Количество оказанных информационных и методологических услуг малым формам хозяйствования по вопросу участия в отборах проектов на получение грантовой поддержки (дополнительный показатель) | Ед. | 19 | 25 | Количество оказанных консультаций – 25 ед. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 29.2.2 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель) | % | 2,9 | 3,8 | 711 млн. руб /18779 млн.руб (выручка МФХ / выручка от реализации с/х продукции по округу) | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального |
| 29.2.3 | Количество сельскохозяйственных производителей, работающих в формате малых форм хозяйствования (дополнительный показатель) | Ед. | 489 | 492 | ЛПХ, КФХ, ИП, малые сельхозорганизации - сельскохозяйственные кооперативы | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |

29.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.3.1 | Мероприятия по развитию малых форм хозяйствования на территории Алексеевского муниципального округа, организация рынков сбыта производимой продукции. | 2022 – 2025 годы | Сельскохозяйственные потребительские кооперативы округа производят закуп продукции у фермерских и личных подсобных хозяйств. Также еженедельно кооперативы, фермерские хозяйства и ЛПХ принимают участие в ярмарках на территории г. Алексеевка. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 29.3.2 | Мероприятия по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | В рамках социальной помощи в 1 квартале 2025 года заключены 4 социальных контракта на развитие ЛПХ с гражданами, являющимися членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального |
| 29.3.3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 2022 – 2025 годы | Организованы встречи с гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, с целью информирования о мерах поддержки для ЛПХ (субсидирование затрат на производство овощной продукции), грантовой поддержки фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также сельхозтоваропроизводители округа приняли участие в образовательных программах, организованных ОГАУ ИКЦ АПК. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 29.3.4 | Информирование малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области | 2022 – 2025 годы | Ежеквартально проводятся встречи с производителями овощной продукции с целью доведения информации о возможности участия в торгах для реализации продукции в образовательные, социальные и закрытые учреждения | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |

30. Рынок товарной аквакультуры

30.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2.1 | Объем изъятия объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с распределением на объем изъятия хозяйствующих субъектов частного сектора и объем изъятия хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием ( по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | Рынок товарной аквакультуры в Алексеевском муниципальном округе представлен хоз. субъектом только частной формы собственности: ОАО "Рыбхоз Алексеевский", ИП Редкозуб Валерий Васильевич, ИП Костылев Дмитрий Егорович | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |

30.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.3.1 | Мониторинг рынка товарной аквакультуры | 2022 – 2025 годы | Рынок товарной аквакультуры в Алексеевском муниципальном округе представлен АО «Рыбхоз Алексеевский», специализирующееся на производстве товарной рыбы. За 2025 года произведено 210 тонны товарной рыбы, в том числе белый амур -9 тонн, карась – 16 тонн, карп - 137 тонн, толстолобик – 45 тонн, щука – 1,4 тонны, сом – 1,3 тонны, судака – 310 кг. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |

31. Рынок семеноводства

31.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | Рынок семеноводства в Алексеевском муниципальном округе представлен хоз. субъектами только частной формы собственности: ООО "Эфко-Семеноводство", ООО «Сесвандерхаве-Гарант» | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |

31.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.3.1 | Участие в мероприятиях по вопросам развития сельского хозяйства, в том числе современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2022 – 2025 годы | Специалисты комитета АПК и сельхозпредприятий регулярно принимают участие в семинарах, проводимых на территории муниципального округа и области. Так, 19-20 июня 2025 года было принято участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные направления научных исследований для повышения эффективности сельскохозяйственного производства» | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 31.3.2 | Информирование участников рынка об организации и проведении научно-практических конференций по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2022 – 2025 годы | Администрация Алексеевского муниципального округа регулярно информирует сельскохозяйственные предприятия об организации и проведении научно-практических конференций и семинаров по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |

Иные рынки

Легкая промышленность

32.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов на рынке легкой промышленности (дополнительный показатель) | Ед. | 4 | 7 | Производство текстильных изделий, спецодежды: ИП Кременец А.А., ООО "Надежда", ООО Фирма "Веснянка", ИП Утянская И.А., ООО "Виктория", ООО «ПАРМОС», ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области (ОКВЭД 13.92 и 14.) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

32.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.3.1 | Оказание информационно-консультационной помощи хозяйствующим субъектам, работающим на рынке легкой промышленности | 2022 – 2025 годы | Комитетом экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа при необходимости оказывается информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства, организациям, осуществляющим деятельность на рынке легкой промышленности. Кроме того, необходимая информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа: информация о видах предоставляемой поддержки, проводимых конкурсах, об оказании информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего бизнеса. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

33. Рынок услуг в сфера наружной рекламы

33.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | Предприятия государственной и муниципальной формы собственности на данном рынке отсутствуют | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

33.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.3.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | Незаконно установленные рекламные конструкции на территории округа отсутствуют. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 33.3.2 | Размещение на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа размещена схема размещения рекламных конструкций на территории Алексеевского муниципального округа, утвержденная распоряжением администрации Алексеевского городского округа от 22.09.2023г. №1278-р | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 33.3.3 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального округа, не включенных в схему размещения рекламных конструкций округа | 2022 – 2025 годы | Незаконно установленные рекламные конструкции не включенные в схему размещения рекламных конструкций округа на территории округа отсутствуют. | Управление архитектуры комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

34. Рынок финансовых услуг

34.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2.1 | Доля населения округа, участвующих (в том числе в дистанционном формате) в семинарах, обучающих и информационно - просветительских мероприятиях, мероприятиях для бизнеса, по повышению финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 50 | 50,6 | Категории участвующих: малый бизнес; самозанятые; дети общеобразовательных организаций; подписчики ВК группы округа; газета заря; пожилое сельское население (работа участковых) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 34.2.2 | Охват общеобразовательных организаций Алексеевского муниципального округа онлайн-уроками финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 8-10 классы всех школах округа охвачены уроками фин.грамотности | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

34.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.3.1 | Проведение образовательных, информационно-просветительских мероприятий для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов МСП | 2022 – 2025 годы | Администрацией Алексеевского муниципального округа постоянно проводится работа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. На постоянной основе предоставляется информационно-консультационная помощь субъектам малого бизнеса. Так за 2025 г. оказана информационная поддержка и частные консультации 313 субъектам малого бизнеса и жителям муниципального округа. В средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа размещалась информация о видах предоставляемой поддержки, проводимых конкурсах, об оказании информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего бизнеса, всего размещено более 200 информационных материалов. В рамках реализации плана мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Алексеевского муниципального округа на 2023-2025 годы: - принято участие в обучающих тренингах; - размещено более 200 информационных материалов о формах поддержки бизнеса; - организовано участие 151 гражданина в конференции проекта «Новые возможности»; - в рамках популяризации Интернет-ресурса «Цифровая платформа МСП» и официальных сайтов следующих организаций: МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию, АО «Корпорация «МСП», Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области, распространено более 500 буклетов; - в соответствии с постановлением администрации Алексеевского городского округа от 12 декабря 2019 г. № 1228 утвержден порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Алексеевского муниципального округа, кроме этого постановлением администрации Алексеевского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 1249 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Алексеевского муниципального округа»; - 704 объекта торговли включено в торговый реестр хозяйствующих субъектов; - решением Совета депутатов Алексеевского муниципального округа от 21.10.2025 г. № 5 утвержден перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц; - на постоянной основе осуществляется взаимодействие с общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области, за 2025 г. он принял участие в рассмотрении заявок субъектов МСП для получения форм государственной поддержки и совещании с субъектами предпринимательства, заседаниях рабочей группы по противодействию нелегальной занятости, проводится рассмотрение поступивших обращений от представителей бизнеса; - в рамках оказания информационной поддержки социальным предпринимателям проведена работа с 3 субъектами МСП, направленная на разъяснение особенностей получения форм поддержки бизнеса; - выдано 2 ходатайства гражданам, стоящим на учете в центре занятости населения, планирующим организовать предпринимательскую деятельности; - в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 2 субъекта МСП; - реализован проект «Содействие формированию предпринимательских компетенций у жителей Алексеевского муниципального округа». Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса муниципального округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 34.3.2 | Проведение уроков финансовой грамотности, онлайн - уроков в общеобразовательных организациях округа | 2022 – 2025 годы | В 2025 году в весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности приняли 1855 обучающихся 8-11 классов (100%) | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 34.3.3 | Организация и проведение опросов субъектов МСП в рамках мониторинга конкуренции и доступности финансовых услуг | 2022 – 2025 годы | В администрации Алексеевского муниципального округа реализуется проект «Повышение доступности финансовых услуг для населения Алексеевского муниципального округа в условиях цифровизации финансового сектора экономики», в рамках которого проведено анкетирование населения округа, по вопросам доступности финансовых услуг. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

35. Рынок туристических услуг

35.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2.1 | Туристско-экскурсионный поток (дополнительный показатель) | Тыс. чел. | 85,0 | 89,4 | Численность лиц, размещенных в КСР + количество экскурсантов, посетивших тур.объекты + количество лиц, посетивших событийные мероприятия (89353 чел.) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

35.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.3.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории округа | 2022 – 2025 годы | В 2025 г. проведены следующие событийные мероприятия: - «Молочные реки — песенные берега» - межрайонный праздник молока; - «От колоска до каравая» - фестиваль крестьянского труда и быта; - «На родине Маничкиной» - межрегиональный фольклорный фестиваль; - «Гастрономическая карта» - фестиваль традиционных угощений; - «На Тихой Сосне» - всероссийский фестиваль народной кухни, музыки и ремёсел; - «Удеревский листопад» - ежегодный областной литературно-музыкальный фестиваль в «Усадьбе «Удеревка» Станкевичей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 35.3.2 | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о туристическом потенциале Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа создан раздел «Отдых и туризм», в котором размещена туристическая карта округа, опубликована информация об объектах туризма и проводимых экскурсиях. |  |

36. Рынок услуг в сфере розничной торговли

36.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2.1 | Минимальное количество нестационарных торговых объектов на территории Алексеевского муниципального округа, внесенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Алексеевского муниципального округа (дополнительный показатель) | Ед. | 100 | 174 | Фактическое количество нестационарных торговых объектов на территории Алексеевского муниципального округа, внесенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Алексеевского муниципального округа | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

36.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.3.1 | Организация нестационарной торговли на территории муниципального округа | 2022 – 2025 годы | В 2025 г. между администрацией Алексеевского муниципального округа и хозяйствующими субъектами заключено 65 договоров и дополнительных соглашений к договорам на право размещения нестационарных торговых объектов на территории округа. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 36.3.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022 – 2025 годы | В разделе «Размещение нестационарных торговых объектов» официального сайта органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа опубликованы муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность нестационарных торговых объектов на территории округа. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 36.3.3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли | 2022 – 2025 годы | В 2025 г. в администрацию Алексеевского муниципального округа поступило 14 обращений по вопросу осуществления нестационарной торговли на территории округа. На все обращения даны соответствующие разъяснения. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

37. Рынок бытовых услуг и общественного питания

37.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2.1 | Доля предприятий, предоставляющих бытовые услуги и услуги общественного питания, частной формы собственности в общем объеме всех предприятий указанной сферы Алексеевского муниципального округа (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | Организации открытой сети муниципальной и государственной формы собственности отсутствуют | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 37.2.2 | Доля созданных объектов общественного питания и бытового обслуживания от их численности на начало отчетного года. | % | 3,1 | 4,9 | На 01.01.2025 г. – 307 объектов Создано в 2025 году – 15 объектов 15/307 * 100 = 4,89% | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

37.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.3.1 | Оказание информационно-консультационной помощи организациям, предоставляющим услуги на рынке общественного питания и бытового обслуживания | 2022 – 2025 годы | В 2025 г. дано 11 консультаций хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на рынке общественного питания и бытовых услуг, на официальном сайте органов местного самоуправления размещено 38 материалов, касающихся регулирования рынков общественного питания и бытового обслуживания. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 37.3.2 | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения услуг, предоставляемых объектами общественного питания и бытового обслуживания | 2022 – 2025 годы | На территории Алексеевского муниципального округа 3 предприятия общественного питания оказывают услуги кейтерингового обслуживания, 26 предприятий осуществляют доставку продуктов питания потребителю. В большинстве предприятий общественного питания общедоступной сети, расположенных на территории Алексеевского муниципального округа, присутствуют блюда вегетарианской кухни, национальной кухни, блюда здорового питания. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 37.3.3 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке общественного питания и бытового обслуживания | 2022 – 2025 годы | Проведен мониторинг 37 предприятий общественного питания и бытового обслуживания. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

38. Рынок услуг в сфере спорта

38.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2.1 | Доля предприятий, предоставляющих услуги частной формы собственности на рынке услуг в сфере спорта, в общем количестве всех предприятий указанной сферы Алексеевского муниципального округа (дополнительный показатель) | % | 84,6 | 85,7 | 6 организаций / 7 организаций * 100 (одна организация -МАУ "Спортивный Парк "Алексеевский" относится к мун. форме собственности) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 38.2.2 | Доля населения Алексеевского муниципального округа систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в общей численности | % | 59,7 | 62,5 | Занимающееся спортом население - 36 255 чел., всего население – 58008 чел. 36255 / 58008 * 100 = 62,5% | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 38.2.3 | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Ед. | 25 | 25 | Приказ МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» от 19.05.2025 г. № 82 | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 38.2.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения округа, процентов | % | 23,0 | 23,9 | 330 чел. (занимающиеся спортом инвалиды и ОВЗ) / 1381 чел. (всего инвалиды и ОВЗ) = 23,9% | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |

38.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.3.1 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке услуг в сфере спорта | 2022 – 2025 годы | На территории Алексеевского муниципального округа имеется широкая сеть спортивных учреждений и объектов: 3 объекта МАУ «Спортивный парк «Алексеевский», 4 объекта МБУ «Алексеевская спортивная школа», а также имеются 6 физкультурно-спортивных клубов и 279 плоскостных сооружений в городе и сельских территориях. На территории Алексеевского муниципального округа реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта по территории Алексеевского городского округа», утвержденная постановлением администрации Алексеевского городского округа от 21 ноября 2014 года, № 795. Срок реализации программы 2015-2026 г.г. За 1 полугодие 2025 года в рамках указанной программы проведено 195 физкультурных мероприятий: первенства, турниры, спартакиады по шахматам, волейболу, футболу, мини-футболу, баскетболу и другим видам спорта, которые позволили привлечь к занятиям физической культурой и спортом различные возрастные категории граждан. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 38.3.2 | Анализ предоставляемых услуг населению в сфере спорта | 2022 – 2025 годы | В 2025 года оказывалось 25 услуги: 1.физкультурно-оздоровительное плавание для школьников и студентов по предварительной заявке; 2. плавание в большой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и по абонементам); 3. плавание в малой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и по абонементам); 4. занятия в тренажерном зале; 5. предоставление саун Водно-оздоровительного комплекса; 6. посещение кабинета водных процедур (подводный массаж, душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, гидромассажная ванна, массаж, фито-бочка); 7. прокат бильярдного стола, стола для настольного тенниса; 8. курсы «Учимся плавать»; 9. массовое катание на коньках для детей и взрослых (разовое посещение, абонемент); 10. прокат коньков (детские и взрослые); 11. физкультурно-оздоровительное катание для школьников и студентов по предварительной заявке; 12. заточка коньков.; 13. аренда льда для проведения тренировок; 14. посещение Ледового дворца «Невский» по семейным билетам; 15. индивидуальные занятия с тренером (фигурное катание/плавание); 16. прокат ассистентов фигуриста; 17.тренировочные занятия в секциях (фигурное катание, хоккей, хоккейное время, мини футбол, плавание); 18.занятия в тренажерном зале; 19. аренда игрового зала, зала хореографии, ОФП; 20. аренда спортивного оборудования (мячи, теннисные ракетки, лыжи, лыжероллеры, велосипеды, роликовые коньки); 21. занятия в тренажерном, хореографическом залах; 22. аренда теннисного корта/стола для настольного тенниса; 23.индивидуальные занятия с тренером; 24.физкультурно-оздоровительное плавание для граждан старше 55/60 (жен/муж) лет; 25. физкультурно-оздоровительное плавание в бассейне и катание на ледовой арене с предоставлением коньков для льготный категории. Общее количество посещений за 10 месяцев 2025года – 114790, из них ЛД «Невский» 36805, ДС «Юность» - 16025, ВК «Волна» - 61960 | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 38.3.3 | Создание условий для повышения доли граждан, выполняемых нормативы ГТО. | 2022 – 2025 годы | Проведено 12 мероприятий ВФСК ГТО муниципального уровня: 1) с 17 по 21 и с 24 по 25 февраля 2025г. муниципальный фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», приминало участие 250 человек, которые выполнили нормативы испытаний и удостоены соответствующими знаками отличия «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый». 2) 19 марта 2025г. проводился муниципальный фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Алексеевского муниципального округа В данном мероприятии призовые места распределились следующим образом: 1 место заняла команда МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа с результатом 1780 очков; 2 место у АО «Эфко» с результатом 11136 очков; 3 место у АПК «Дон» с результатом 669 очков. 3) 12 мая 2025г. проводился фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся в общеобразовательных организациях Алексеевского муниципального округа III ступени (10-11 лет) в котором принимали участие 56 человек; 4) 19 мая 2025г. проводился фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся в общеобразовательных организациях Алексеевского муниципального округа V ступени (14-15 лет) в котором принимали участие 58 человек; 5) 23 мая 2025г. проводился фестиваль ВФСК ГТО в рамках 1 смены военно-патриотического лагеря «Армата», принимали участие 20 юношей. 6) 28 мая 2025г. проводился фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров, принимали участие 20 любителей спорта «серебряного возраста». 7) 15 июля 2025 года проводился Фестиваль ГТО среди курсантов 2 смены Военно-исторических сборов «Армата», принимали участие более 20 юношей. 8) 18 июля 2025 года проводился фестиваль «Игры ГТО» среди курсантов 2 смены Военно-исторических сборов «Армата», принимали участие более 20 юношей. 9) 17 октября 2025 года проводился фестиваль ВФСК ГТО среди сотрудников органов местного самоуправления, в котором приняли участие 15 человек, желающих сдать нормы ГТО. 10) с 16 октября по 31 октября проводилось тестирование ВФСК ГТО среди общеобразовательных учреждений Алексеевского муниципального округа (9 и 11 класс). В сдаче норм ГТО приняли участие обучающиеся МБОУ СОШ №1, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4 11) 24 октября 2025 года проводился фестиваль ГТО в рамках Открытия спортивного осенне-зимнего сезона среди пенсионеров Алексеевского муниципального округа, в котором приняли участие более 40 человек 12) 27 октября 2025 года проводился муниципальный фестиваль ВФСК ГТО среди граждан Алексеевского муниципального округа 40-59 лет, в котором принимали участие более 30 человек | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 38.3.4 | Создание условий для повышения доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | В парке культуры и отдыха г. Алексеевка на спортивной площадке для адаптивных видов спорта осуществляет работу «Дворовый тренер» с гражданами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 09.08.2025г. в г. Алексеевка проведены физкультурно- массовые мероприятия, посвященные «Всероссийскому дню физкультурника», 04.10.2025г. в г. Короча прошел легкоатлетический забег «Губернаторская эстафета» в котором принимали участие гражданам с ограниченными возможностями здоровья; На постоянной основе на условно-доступных объектах спорта оказываются услуги по проведению индивидуальных занятий гражданам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |

39. Рынок интернет - торговли

39.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.2.1 | Доля предприятий частной формы собственности, предоставляющих услуги в сфере интернет-торговли в общей численности предприятий указанной сферы Алексеевского муниципального округа (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | На рынке присутствуют хоз.субъекты только частной формы собственности | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

39.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.3.1 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги интернет – торговли в Алексеевском муниципального округе | 2022 – 2025 годы | Сотрудниками отдела развития потребительского рынка и туризма на постоянной основе проводится мониторинг организаций, оказывающих услуги электронной торговли в округ (56 объекта) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

40. Рынок грузоперевозок

40.2. Ключевые показатели

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.2.1 | Доля предприятий, частной формы собственности, предоставляющих услуги в сфере грузоперевозок в общей численности всех предприятий указанной сферы Алексеевского муниципального округа (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | На рынке присутствуют хоз.субъекты только частной формы собственности | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |

40.3.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.3.1. | Мониторинг численности организаций, предоставляющих услуги грузоперевозок в Алексеевском муниципальном округе | 2022 – 2025 годы |  | В Алексеевском муниципальном округе 72 организации предоставляющих услуги грузоперевозок (ОКВЭД 49.4).перепроверить на конец года | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Алексеевском муниципальном округе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Алексеевском муниципальном округе Стандарта |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация деятельности межведомственного координационного совета при главе администрации по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 2022 – 2025 годы | Проведено 4 заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского муниципального округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата на котором рассмотрены следующие вопросы: 1. О рассмотрении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и карты рисков администрации Алексеевского муниципального округа, ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского муниципального округа на 2025 год 2. О рассмотрении ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе за 2024 год администрации Алексеевского муниципального округа. 3. О завершении процедуры анализа действующих НПА в рамках мероприятий антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского муниципального округа. 4. О начале публичных консультаций в рамках анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства с 01.06.2025 г. по 01.09.2025 г. 5. О работе администрации Алексеевского муниципального округа в сфере МЧП. 6. Об инвестиционной деятельности в Алексеевском муниципальном округе за 1 полугодие 2025 года. 7. О рассмотрении заявления субъекта МСП на получение компенсации части затрат, направленных на подготовку, переподготовку, повышение квалификации, включая дистанционный 8. О ходе выполнения «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском муниципальном округе на 2022-2025 годы за 10 месяцев 2025 года. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.2 | Участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, по вопросам развития конкуренции | 2022 – 2025 годы | В феврале 2026 года 48 сотрудника подведомственных структурных подразделений администрации ознакомлены с информацией о выявленных нарушениях деятельности исполнительных органов и местного самоуправления области в 2023-2025 годах, выявленных Белгородским УФАС России. Нарушения законодательства выявлены в части ст.15,16,17 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» с целью недопущения подобных ошибок в работе. В мае 2025 года сотрудники администрации участвовали в заседании, которое проводила Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» по вопросу реализации конкурентной политики и организации антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022 – 2025 годы | Принято постановление администрации Алексеевского городского округа № 1060 от 23.12.2022 г. «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе на 2022-2025 годы» (04.06.2025 года принято постановление № 438 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 25.02.2022 года № 158»). Оно включает 40 товарных рынков, в том числе: - 31 товарных рынка для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации (приложение к Стандарту); - 9 дополнительных товарных рынков (рынок легкой промышленности, рынок услуг в сфере наружной рекламы, рынок финансовых услуг, рынок туристических услуг, рынок услуг розничной торговли, рынок бытовых услуг и общественного питания, рынок услуг в сфере спорта, рынок интернет – торговли, рынок грузоперевозок). Постановление № 438 от 04.06.2025 года «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 25.02.2022 года №158» является актуальным на текущую дату. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.4 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий по содействию развитию конкуренции («дорожной карты») | 2022 – 2025 годы | В целях улучшения конкурентной среды актуализирован перечень товарных рынков принято постановление администрации Алексеевского городского округа № 1060 от 23.12.2022 г. «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе на 2022-2025 годы. В целях создания условий для развития конкуренции в Алексеевском муниципальном округе, а также в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 19.09.2023 года № 136 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 30 декабря 2021 года №180» в июне 2025 года принято постановление № 438 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 25.02.2022 года № 158» в котором утвержден откорректированный план мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском муниципальном округе на 2022-2025 годы. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.5 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции; участие работников администрации Алексеевского муниципального округа в обучающих, информационных мероприятиях, организованных уполномоченными подразделениями администрации Алексеевского муниципального округа и/или министерством экономического развития и промышленности Белгородской области. | 2022 – 2025 годы | В феврале 2026 года 38 сотрудника подведомственных структурных подразделений администрации ознакомлены с информацией о выявленных нарушениях деятельности исполнительных органов и местного самоуправления области в 2023-2025 годах, выявленных Белгородским УФАС России. Нарушения законодательства выявлены в части ст.15,16,17 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» с целью недопущения подобных ошибок в работе. В мае 2025 года сотрудники администрации участвовали в заседании, которое проводила Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области» по вопросу реализации конкурентной политики и организации антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области. Обучающие материалы на тему «Антимонопольный комплаенс. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 1. Понятие юридического комплаенса. Цели и задачи, принципы антимонопольного комплаенса. Основы управления антимонопольными рисками. 2. Антимонопольный комплаенс. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления. 3. Разработка «дорожной карты» снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства. Мероприятия по снижению антимонопольных рисков. 4. Проведение проверок антимонопольным органом: виды проверок, права иобязанности лиц, участвующих в проведении проверок 5. Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 6. Ответственность и санкции за нарушения антимонопольного законодательства. 7. Выдержки из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». С обучающими материалами перечисленные выше ознакомлены сотрудники структурных подразделений администрации Алексеевского муниципального округа, сотрудники самостоятельных структурных подразделений администрации Алексеевского муниципального округа и курируемых бюджетных организаций (участие – 244 человек в т.ч. работники структурных подразделений администрации и подведомственных бюджетных учреждений Алексеевского муниципального округа) | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.6 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | В начале 2025 года плановые показатели и мероприятия дорожной карты по конкуренции были доведены до структурных подразделений администрации Алексеевского муниципального округа с целью напоминания важности выполнения данных показателей. Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Алексеевского муниципального округа проводился по итогам 1 полугодия 2025 года и на конец года с целью реализации Плана по развитию конкуренции в полной мере и формированию прозрачной системы деятельности администрации Алексеевского муниципального округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по созданию условий для развития конкурентной среды посредством реализации эффективной конкурентной политики, направленной на расширение доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки и наиболее полное удовлетворение потребителей общества в товарах, работах и услугах. Для достижения цели реализуется комплекс мер: - системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды, в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров, оптимизацию процедур государственных и корпоративных закупок, развитие конкуренции социальной и финансовой сферах, развитие кадрового и трудового, инновационного потенциалов, развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; - увеличение количества хозяйствующих субъектов частного сектора на рынке, повышение качества товаров, работ, услуг, снижение административных барьеров, оптимизацию процедур муниципальных закупок, совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности округа, развитие муниципальных рынков, повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.7 | Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | Проводится регулярное информирование населения через СМИ о деятельности в округе по содействию развития конкуренции. На официальном сайте органов местного самоуправления администрации Алексеевского муниципального округа в разделе «Главная/ Деятельность/ Развитие конкуренции» подготовлены и размещены материалы в количестве 15 единиц | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.8 | Формирование и направление в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области информации для рейтингования администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | Администрация Алексеевского муниципального округа ежегодно в срок до 10 февраля направляет информацию для рейтингирования администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции. По итогам годового рейтинга муниципальных образований Белгородской области по показателю «Содействие развитию конкуренции» за 2025 год Алексеевскому муниципальному округу присвоено 11 баллов из 11 возможных | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.9 | Участие в обучении муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2022 – 2025 годы | Обучающее мероприятие презентации по теме: 1. «О ходе выполнения отдельных рекомендаций, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» (декабрь 2025 г.; организатор: организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) 2. «О нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных органами исполнительной власти и местного самоуправления в 2023-2025 годах, представленные Белгородским УФАС России». (февраль 2026 г.; организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) 3. Понятие юридического комплаенса. Цели и задачи, принципы антимонопольного комплаенса. Основы управления антимонопольными рисками. (декабрь 2025 г.; организатор: организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) 4. Антимонопольный комплаенс. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления. (декабрь 2025 г.; организатор: организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) 5. Проведение проверок антимонопольным органом: виды проверок, права иобязанности лиц, участвующих в проведении проверок (декабрь 2025 г.; организатор: организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) 6. Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. (декабрь 2025 г.; организатор: организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) 7. Ответственность и санкции за нарушения антимонопольного законодательства. (декабрь 2025 г.; организатор: организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) 8. Выдержки из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». С обучающими материалами перечисленные выше ознакомлены сотрудники структурных подразделений администрации Алексеевского муниципального округа, сотрудники самостоятельных структурных подразделений администрации Алексеевского муниципального округа и курируемых бюджетных организаций (декабрь 2025 г.; организатор: организатор: отдел экономического развития и трудовых отношений комитета экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа) | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.10 | Внесение изменений в нормативно-правовые акты администрации Алексеевского муниципального округа «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского муниципального округа» и/или принятие /актуализация иных правовых актов, обеспечивающих его исполнение | 2022 – 2025 годы | В настоящее время постановление № 702 от 27.06.2019 года «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа» является актуальным. Распоряжением администрации Алексеевского муниципального округа от 22.01.2026 года № 43-р «Об утверждении внутренних документов администрации Алексеевского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства» утверждена карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского муниципального округа». | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.11 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского муниципального округа за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно до 1 февраля | В феврале 2026 года проведено обучение сотрудников администрации Алексеевского городского округа по выявленным ФАС нарушениям в Белгородской области антимонопольного законодательства, допущенных органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в 2023-2025 годах. Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), отсутствуют. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.12 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского муниципального округа | Ежегодно до 1 мая | В соответствии с установленными сроками разработана и утверждена карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского муниципального округа (Распоряжением администрации Алексеевского муниципального округа от 22.01.2026 года № 43-р «Об утверждении внутренних документов администрации Алексеевского муниципального округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства». В карту комплаенс – рисков включили 13 незначительного уровня комплаенс-рисков (исходя из вероятности наступления риска), краткое описание комплаенс-рисков, описание причин (условий) возникновения комплаенс-рисков, муниципальные функции (муниципальные услуги), при выполнении (предоставлении) которой может возникнуть комплаенс-риск и наименование структурного подразделения администрации Алексеевского муниципального округа, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск. В план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Алексеевского муниципального округа на период с 01.02.2026 года до 01.02.2027 года (проект документа рассмотрен межведомственным координационным советом при главе администрации Алексеевского муниципального округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата (протокол от 20 января 2026 года №1) включили 20 мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков, где каждое мероприятие расписано по срокам исполнения и наименование структурного подразделения администрации Алексеевского муниципального округа, ответственного за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс- рисков. Все мероприятия плана по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского муниципального округа в количестве 20 ед. выполняются своевременно. В перечне ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского муниципального округа утверждены: -один ключевой показатель эффективности для всех структурных подразделений администрации Алексеевского муниципального округа. Показатель: количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Алексеевского муниципального округа. (целевое значение показателя эффективности - 0, выполнено полностью, нарушений нет). -два ключевых показателя эффективности для уполномоченных подразделений. Первый показатель: доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского муниципального округа (целевое значение данного ключевого показателя - 98,0 %.) Второй показатель: Доля проектов нормативных правовых актов, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта администрации Алексеевского муниципального округа (100 %). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.13 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации Алексеевского муниципального округа, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022 – 2025 годы | Отделом правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа проведена правовая экспертиза 172 проектов НПА в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе и Методическими рекомендациями по анализу НПА. Нарушений не выявлено. При проведении анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурные подразделения администрации Алексеевского муниципального округа, ответственные за подготовку проектов НПА, под контролем уполномоченного подразделения (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа) реализовали следующие мероприятия: 1) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа: - в разделе «Новости» уведомлений о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию; - в разделе «Главная/Деятельность /Антимонопольный комплаенс/Анализ проектов нормативных правовых актов» документов по проектам НПА в формате word (уведомление о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА; анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию; проект НПА; действующий НПА, в который вносятся изменения проектом НПА (в случае внесения изменений); обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию. Срок проведения публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта НПА на предмет его влияния на конкуренцию в течение не менее 10 рабочих дней соблюден. 2) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту НПА на предмет его влияния на конкуренцию (отсутствовали). 3) направление уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа) сводной информации о результатах анализа проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского муниципального округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства главе администрации Алексеевского муниципального округа, включение информации в ежегодный доклад, утверждаемый Координационным советом. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.14 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2022 – 2025 годы | Проводится анализ практики применения НПА администрации Алексеевского муниципального округа в сфере антимонопольного законодательства включал следующие мероприятия. 1. актуализацию НПА: - в 2026 году утверждено распоряжение администрации Алексеевского муниципального округа от 22.01.2026 года № 43-р «Об утверждении внутренних документов администрации Алексеевского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства 2. -сбор сведений о правоприменительной практике: - в целях эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса уполномоченными подразделениями проводится обзор нарушений антимонопольного законодательства, в т.ч. выявленных в Белгородской области, обзор судебной практики и результатов рассмотрения жалоб, участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. - также на постоянной основе ответственными сотрудниками администрации Алексеевского муниципального округа проводится мониторинг и ознакомление с материалами, которые размещены на сайте Белгородского УФАС, Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области, в сети «Интернет». Значимая информация, способствующая предупреждению нарушений антимонопольного законодательства, уполномоченным подразделением доводится до заинтересованных сотрудников администрации Алексеевского муниципального округа под роспись. Таким образом, с учетом отсутствия нарушений, соблюдения всех мероприятий принятых муниципальных НПА и Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, достижения ключевых показателей, практику применения муниципальных НПА в данной сфере деятельности можно признать эффективной. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.15 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского муниципального округа и его размещение на официальном сайте администрации в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Ежегодно до 10 февраля | Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе за 2025 год администрации Алексеевского муниципального округа подготовлен уполномоченным подразделением и утвержден 20.01.2026 года коллегиальным органом – Межведомственный координационный совет при главе администрации Алексеевского муниципального округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата (протокол от 20.01.2026 года № 1). До 10 февраля 2026 года (20.01.2026 года) доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского муниципального округа размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа в разделе «Антимонопольный комплаенс/ Информация о ходе организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского муниципального округа» и в установленные сроки доклад направлен в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Администрацией Алексеевского муниципального округа постоянно проводится работа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. На постоянной основе предоставляется информационно-консультационная помощь субъектам малого бизнеса. Так за 2025 г. оказана информационная поддержка и частные консультации 313 субъектам малого бизнеса и жителям муниципального округа. В средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа размещалась информация о видах предоставляемой поддержки, проводимых конкурсах, об оказании информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего бизнеса, всего размещено более 200 информационных материалов. В рамках реализации плана мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Алексеевского муниципального округа на 2023-2025 годы: - принято участие в обучающих тренингах; - размещено более 200 информационных материалов о формах поддержки бизнеса; - организовано участие 151 гражданина в конференции проекта «Новые возможности»; - в рамках популяризации Интернет-ресурса «Цифровая платформа МСП» и официальных сайтов следующих организаций: МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию, АО «Корпорация «МСП», Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области, распространено более 500 буклетов; - в соответствии с постановлением администрации Алексеевского городского округа от 12 декабря 2019 г. № 1228 утвержден порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Алексеевского муниципального округа, кроме этого постановлением администрации Алексеевского городского округа от 18 декабря 2019 г. № 1249 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Алексеевского муниципального округа»; - 704 объекта торговли включено в торговый реестр хозяйствующих субъектов; - решением Совета депутатов Алексеевского муниципального округа от 21.10.2025 г. № 5 утвержден перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц; - на постоянной основе осуществляется взаимодействие с общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области, за 2025 г. он принял участие в рассмотрении заявок субъектов МСП для получения форм государственной поддержки и совещании с субъектами предпринимательства, заседаниях рабочей группы по противодействию нелегальной занятости, проводится рассмотрение поступивших обращений от представителей бизнеса; - в рамках оказания информационной поддержки социальным предпринимателям проведена работа с 3 субъектами МСП, направленная на разъяснение особенностей получения форм поддержки бизнеса; - выдано 2 ходатайства гражданам, стоящим на учете в центре занятости населения, планирующим организовать предпринимательскую деятельности; - в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 2 субъекта МСП; - реализован проект «Содействие формированию предпринимательских компетенций у жителей Алексеевского муниципального округа». Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса муниципального округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2.2. | Информирование граждан о возможности организации бизнеса при использовании «Социального контракта» | 2022 | В рамках участия граждан в мероприятиях по направлению социального контракта на постоянной основе проводятся консультации по вопросам составления бизнес-планов, за 2025 год 210 граждан получили квалифицированную помощь при составлении бизнес-планов. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2.3. | Информирование субъектов МСП о проведении конкурсных мероприятий разных уровней | 2025 | Проведена коммуникационная работа с субъектами МСП для привлечения к конкурсным мероприятиям с целью получения финансовой поддержки: - поручительства БГФСК (2 заявителям предоставлены поручительства БГФСК на сумму 11,1 млн рублей) - льготные микрозаймы (4 заявителя получили финансовую поддержку на общую сумму 12,3 млн. рублей); - поручительства АО «Корпорация МСП» (1 субъект МСП получил поручительство на сумму 15 млн рублей); - субсидирование производственных затрат на оборудование (предоставлена рекомендация 1 субъекту МСП). | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
|  | 3. Снижение административных барьеров |  |  |  |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | В 2025 году процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов проведена по 7 проектам НПА. Принято 7 постановлений администрации Алексеевского муниципального округа. Все материалы проведения ОРВ размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа. Экспертиза действующих НПА проведена по 1 постановлению администрации Алексеевского муниципального округа. https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otsenka-reguliruyuschego-vozdeystviya-i-expertiza/ | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3.2 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2022 – 2025 годы | На основании решения Совета депутатов Алексеевского муниципального округа от 26.11.2024г. №2 в «Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского муниципального округа, на 2025 год» включено 8 объектов недвижимости: 1. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Белгородская область, город Алексеевка, пер. 3-й Мостовой, 21; 2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д.5; 3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Республиканская, 82. 4. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Белгородская область, город Алексеевка, ул. Победы, 38. 5. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Белгородская область, Алексеевский р-н, х. Березки, ул. Центральная, 9. 6. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Белгородская область, Алексеевский р-н, с. Ильинка, ул. Свободы. д. 58. 7. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Белгородская область, Алексеевский р-н, с. Ильинка, ул. Свободы. д. 64. 8. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Белгородская область, Алексеевский р-н, с. Хлевище, ул. Победы. д. 29. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 3.3 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование государственного и муниципального имущества | 2022 – 2025 годы | Муниципальными учреждениями реализация и предоставление в пользование муниципального имущества осуществляется в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 3.4 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Алексеевского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Информация о приватизации имущества Алексеевского муниципального округа публикуется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа https://alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ и на электронной площадке - «РТС-тендер» www.rts-tender.ru в сети «Интернет». | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022 – 2025 годы | По состоянию на конец 2025 года, уполномоченным учреждением – МКУ «УМЗ Алексеевского муниципального округа» проведено 10 вебинаров с заказчиками Алексеевского муниципального округа по вопросам осуществления конкурентных способов закупки. | МКУ «УМЗ Алексеевского муниципального округа» |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022 – 2025 годы | Для обеспечения нужд заказчиков Алексеевского муниципального округа, уполномоченным учреждением - МКУ «УМЗ Алексеевского муниципального округа» проведено 133 электронных аукционов, с предоставлением преференций субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Общая стоимость, по состоянию на 30.12.2025 года контрактов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (по итогам конкурентных закупок) составляет 326 530, 40 тыс. рублей. | МКУ «УМЗ Алексеевского муниципального округа» |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для "малых закупок" | 2022 – 2025 годы | В 2025 году заказчиками Алексеевского муниципального округа проведено 1218 закупок с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» на сумму 139 570,07 тыс. рублей. | МКУ «УМЗ Алексеевского муниципального округа» |
| 5. Развитие конкуренции в социальной сфере |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие сети детских технопарков «Кванториум» | 2022 – 2025 годы | В кванторуме обучается 4 школы количество детей 68 чел. Муниципальным мобильным квантумом охвачено 8 школ - 472 школьника | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 5.2 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2022 – 2025 годы | По состоянию на 31 декабря 2025 года на базе 21 общеобразовательной организации округа работают центры естественно-научной и технологической направленности "Точка роста". | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 6. Развитие кадрового и трудового потенциалов |  |  |  |  |
| 6.1 | Информирование граждан о возможностях трудоустройства, в том числе за пределами места постоянного проживания; на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов | 2022 – 2025 годы | Территориальный отдел - Алексеевский кадровый центр ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» проводит информирование граждан о возможном трудоустройстве за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов. За отчетный период 2025 года за содействием в поиске работы в Алексеевский кадровый центр обратилось 185 человек, незанятых трудовой деятельностью; оказано содействие в трудоустройстве – 351 гражданину. Работодатели размещают вакансии на портале «Работа в России». На постоянной основе размещается информация о вакансиях в других регионах на стендах в кадровом центре, на официальном сайте ЦЗН, например: Московская, Калужская, Тульская Ленинградская области, города Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский, Приморский края и др. Оказание государственных услуг «содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» регулируется Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно постановления правительства Белгородской области № 38-пп от 06.02.2012г. «Об утверждении порядков, регулирующих отдельные деятельности министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области» предоставляется финансовая поддержка безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Алексеевский городской центр занятости населения (по согласованию) |
| 7. Развитие инновационного потенциала |  |  |  |  |  |  | 7. Развитие инновационного потенциала |
| 7.1 | Информирование хозяйствующих субъектов об инновационном и инвестиционном развитии Алексеевского муниципального муниципального округа | 2022 – 2025 годы | На сайте органов местного самоуправления размещается информация о показателях инновационного и инвестиционного развития Алексеевского муниципального округа, в том числе в виде ежегодного отчета о реализации Плана мероприятий Стратегии округа; актуализации раздела «Инвестору» официального сайта органов местного самоуправления. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |

Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Алексеевском муниципальном округе,

характеризующие выполнение системных мероприятий

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица изме-рения | 2025 год план | 2025 год факт | Расчет фактического показателя за 2025 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Динамика количества нарушений антимонопольного законодательства в отчетном году по сравнению с 2017 годом (дополнительный показатель) | % | 0 | 0 | Нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2 | Доля сотрудников администрации Алексеевского муниципального округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса | % | 98,0 | 99,0 | 98 чел. / 99 чел. * 100 | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (за исключением бюджетных, казенных учреждений), из них: | Ед. | 4 | 4 | АО "Алексеевская Теплосетевая Компания", АО "Районная Теплосетевая Компания", АО "Алексеевская Сервисно-Сбытовая Компания", АО "Авантаж Сервис" | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 0 | 0 | Муниципальные унитарные предприятия отсутствуют | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4 | Доля внесенных изменений в закупочные процедуры с соблюдением сроков согласно действующему законодательству от общего количества внесенных изменений | % | 100 | 100 | Нарушения сроков отсутствуют | МКУ «УМЗ Алексеевского муниципального округа» |
| 5 | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» с использованием интерактивного рабочего места для предпринимателей, портала "Бизнес-навигатор МСП" и получение индивидуальных консультаций о работе Центра (кредитные, гарантийные, лизинговые услуги, консультационная и образовательная поддержка) | % | 9,5 | 31,2 | 710 субъекта МСП/2275всего субъектов МСП на 10.01.2026г.*100% | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом) | Ед. | 14 | 36 | Перечень объектов утвержден решением Совета депутатов Алексеевского муниципального округа | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7 | Доля объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества и сданных в аренду хозяйствующим субъектам с соблюдением законодательных процедур, в общем количестве сданных в аренду объектов из указанного перечня. | % | 100 | 100 | Не выявлено | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |

Приложение

к муниципальному  плану мероприятий

Мероприятия по развитию конкуренции,

предусмотренные в стратегических и программных документах Алексеевского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Реквизиты документа, включающего мероприятие (подпрограмма государственной программы Белгородской области, региональная составляющая национального проекта), ссылка размещения документа в сети Интернет | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегические и программные документы системного действия |  |  |  |
| 1 | Реализация Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года | Стратегия социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 24 сентября 2019 года № 4. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_2455.html | Комитет экономического администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2 | Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года, утвержденный постановлением администрации Алексеевского городского округа от 26 сентября 2019 года № 985. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_2454.html | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| Образование |  |  |  |
| 1 | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования | Направление 1 «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 151. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5816.html | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2 | Рынок услуг общего образования |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие общего образования | Направление 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 151. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5816.html | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 3 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |
| 3.1 | Развитие системы дополнительного образования детей | Направление 3 «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 151. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5816.html | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| Здравоохранение и социальная защита населения |  |  |  |
| 4 | Рынок социальных услуг |  |  |
| 4.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка социальных услуг | Направления (подпрограммы): 1.Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 2.Развитие социального обслуживания населения. 3.Социальная поддержка семьи и детей. 4.Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Алексеевского муниципального округа. «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 150. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5796.html | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |
| Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |
| 5 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |
| 5.1 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной муниципального среды, проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов и иных территорий соответствующего функционального назначения Алексеевского муниципального округа | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», Муниципальный проект «Решаем вместе», Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства Алексеевского муниципального округа», Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест массового отдыха населения» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 157. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5798.html | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 6 | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |
| 6.1 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 157. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5798.html | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| Транспортно-логистический комплекс |  |  |  |
| 7 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |
| 7.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Направление 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 154. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5780.html | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| Строительный комплекс |  |  |  |
| 8 | Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) |  |  |
| 8.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка жилищного строительства | Направление 1 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей», Направление 4 «Реализация мер по оказанию финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 152. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5778.html | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 9 | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |
| 9.1 | Организация проведения мероприятий по увеличению прироста дорожной сети и повышению транспортной доступности | Направление 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Алексеевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 154. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5780.html | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |
| 10 | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 10.1 | Содействие оказанию поддержки малым формам хозяйствования, реализация мероприятий, направленных на развитие рынка реализации сельскохозяйственной продукции | Подпрограммы - «Поддержка малых форм хозяйствования»; - «Развитие отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском муниципального округе», утвержденной постановлением администрации Алексеевского района от 6 ноября 2014 г. № 750. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа в разделе «Перечень муниципальных программ и отчёты по их реализации» https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/netcat_files/41/297/Strategiya_sotsial_no_ekonomicheskogo_razvitiya_Alexeevskogo_gorodskogo_okruga_do_2025_goda.pdf | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 11 | Рынок семеноводства |  |  |
| 11.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка семеноводства | Подпрограмма «Развитие отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Алексеевского района от 6 ноября 2014 г. № 750. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа в разделе «Перечень муниципальных программ и отчёты по их реализации» https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/netcat_files/41/297/Strategiya_sotsial_no_ekonomicheskogo_razvitiya_Alexeevskogo_gorodskogo_okruga_do_2025_goda.pdf | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| Иные рынки |  |  |  |
| 12 | Рынок туристических услуг |  |  |
| 12.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка туристических услуг | Направление 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском муниципального округе», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 155. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5781.html | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 13 | Рынок услуг розничной торговли |  |  |
| 13.1 | Реализация мероприятий, направленных на поддержку участников рынка услуг розничной торговли | Направление 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и повышение уровня занятости» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском муниципального округе», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 155. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5781.html | Комитет экономического администрации Алексеевского муниципального округа |
| 14 | Рынок бытовых услуг и общественного питания |  |  |
| 14.1 | Реализация мероприятий, направленных на поддержку участников рынка бытовых услуг и общественного питания | Направление 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и повышение уровня занятости» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском муниципального округе», утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 155. Ссылка размещения документа в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_5781.html | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |