**Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Алексеевском городском округе за 2020г**

| **№ п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Срок****реализации** **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные** **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Алексеевском городском округе Стандарта**  |
| 1.1 | Организация деятельности межведомственного координационного совета при главе администрации по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 2019 – 2021 годы | За 2020 год проведено 4 заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата на котором рассмотрены следующие вопросы:1. Результаты проведения политики администрации Алексеевского городского округа в сфере МЧП и рассмотрение проектов МЧП;
2. Организация работы по развитию конкуренции в Алексеевском городском округе;
3. О рассмотрении ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа;
4. О начале публичных консультаций в рамках анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;
5. О рассмотрении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Алексеевского городского округа.
6. О завершении процедуры анализа действующих НПА.
7. О проведении мониторинга исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс- рисков администрации Алексеевского городского округа за 1 полугодие 2020 года.
8. О результатах работы администрации Алексеевского городского округа в сфере МЧП.
9. О выполнении «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2019-2021 годы в 1 полугодии 2020 года.
10. О результатах работы администрации Алексеевского городского округа в сфере МЧП.
11. О промежуточных результатах работы по антимонопольному комплаенсу.
12. О развитии конкуренции в Алексеевском городском округе на 2019 – 2021 годы.
 | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.2 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2019 – 2021 годы | В целях улучшения конкурентной среды сформирован перечень товарных рынков с учетом анализа результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг округа, в том числе анализа результатов опросов и данных, представленных субъектами предпринимательства, потребителями товаров, работ и услуг, общественными организациями, представляющими интересы предпринимателей и потребителей. Он включает 36 товарных рынков, в том числе:- 32 товарных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации (приложение к Стандарту);- 4 дополнительных товарных рынка (рынок услуг в сфере наружной рекламы, рынок финансовых услуг, рынок услуг розничной торговли, рынок бытовых услуг и общественного питания).19.11.2019 года принято постановление администрации Алексеевского городского округа №1129 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе на 2019-2021 годы» (в редакции:-от 13.01.2020 г. № 03 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129)»;- от 26.06.2020 г. № 447«О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129)»; -от 27.11.2020 г. № 863 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129)». | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.3 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий по содействию развитию конкуренции («дорожной карты») | 2019 – 2021 годы | Разработан план мероприятий по содействию развитию конкуренции («дорожной карты»). 19.11.2019 года принято постановление администрации Алексеевского городского округа №1129 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе на 2019-2021 годы» (в редакции:-от 13.01.2020 г. № 03 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129)»;- от 26.06.2020 г. № 447«О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129)»; -от 27.11.2020 г. № 863 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129)». | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.4 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции; участие в областных проектах по развитию конкуренции; участие работников администрации Алексеевского городского округа в обучающих, информационных мероприятиях, организованных ДЭР Белгородской области.  | 2019 – 2021 годы | Департаментом экономического развития области в режиме видео-конференц-связи проведен обучающий семинар 17 декабря 2020 года для специалистов администрации Алексеевского городского округа, в котором приняли участие и ознакомились с материалами 87,5% сотрудников администрации Алексеевского городского округа (в т.ч. очно приняли участие 46 сотрудников) на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской области». Предметом ознакомления стала реализация конкурентной политики на региональном и муниципальном уровнях в 2020 году, оценка состояния и развития конкуренции предпринимателями и потребителями. Подведены итоги внедрения антимонопольного комплаенса администрациями муниципальных районов и городских округов области в 2020 году и определены задачи, которые необходимо решить в сфере государственной конкурентной политики на 2021 год. Антимонопольные запреты. Работа с действующими НПА и их проектами. Озвучены проблемные вопросы применения антимонопольного законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность органов власти и местного самоуправления. Положения антимонопольного законодательства Российской Федерации, регулирующие деятельность органов власти и местного самоуправления (статьи 15-21 Федерального закона № 135- ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции»), ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, государственные муниципальные преференции. Провели анализ нарушений антимонопольного законодательства, допущенных органами исполнительной власти и местного самоуправления области. 18 декабря 2020 года уполномоченным подразделением администрации проведен обучающий семинар по теме: «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса в Белгородской области» для остальных 58 сотрудников.Участие сотрудников администрации в обучающем мероприятии (видео-конференц-связь) по теме: «Антимонопольный комплаенс. Практика применения» 15 сентября 2020 года, организованном ассоциацией «Совет муниципальных образований» Белгородской области при участии Белгородского УФАС России.19 августа 2020 г.; организатор: отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) провелиобучающее мероприятие по антимонопольному комплаенсу по теме: 1. «Информация о выявленных Белгородским УФАС России нарушениях в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления области за 1 полугодие 2020 года»; 2. «Правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа».В котором приняли участие 96 сотрудников администрации Алексеевского городского округа и 47 сотрудников самостоятельных структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа.15 октября 2020 г. отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) провели обучающее мероприятие (ознакомление под роспись 96 сотрудников администрации Алексеевского городского округа и 47 сотрудников самостоятельных структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа) с докладом заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области Кашу Е.В. на тему: «Практика выявления нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и местного самоуправления» (в т.ч. отдельные статьи ФЗ «О защите конкуренции»). | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию)  |
| 1.5 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Алексеевского городского округа проводится с целью реализации Плана по развитию конкуренции является формирование прозрачной системы деятельности администрации Алексеевского городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по созданию условий для развития конкурентной среды посредством реализации эффективной конкурентной политики, направленной на расширение доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки и наиболее полное удовлетворение потребителей общества в товарах, работах и услугах.Для достижения цели реализуется комплекс мер:- системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды, в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров, оптимизацию процедур государственных и корпоративных закупок, развитие конкуренции социальной и финансовой сферах, развитие кадрового и трудового, инновационного потенциалов, развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;- увеличение количества хозяйствующих субъектов частного сектора на рынке, повышение качества товаров, работ, услуг, снижение административных барьеров, оптимизацию процедур муниципальных закупок, совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности округа, развитие муниципальных рынков, повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции.В рамках выполнения каждой задачи в Плане по развитию конкуренции определены мероприятия в разрезе приоритетных и социально значимых рынков и целевые показатели конкуренции, характеризующие выполнение данных мероприятий.По результатам мониторинга за 2020 год все мероприятия и показатели дорожной карты выполнены. | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.6 | Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции  | 2019 – 2021 годы | Проводится регулярное информирование населения через СМИ о деятельности в округе по содействию развития конкуренции. На официальном сайте органов местного самоуправления администрации Алексеевского городского округа в разделе «Главная/ Деятельность/ Развитие конкуренции» подготовлено и размещено 36 материалов.  | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7 | Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | В феврале 2020 года подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Алексеевского городского округа, который размещен на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Алексеевского городского округа «Главная/ Деятельность/ Развитие конкуренции/ Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Алексеевского городского округа». В 2020 году проведена оценка состояния и развития конкурентной среды в Алексеевском городском округе, подготовлен отчет о выполнении мероприятий и ключевых показателей дорожной карты по содействию развитию конкуренции.  | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.8 | Актуализация соглашений о взаимодействии в рамках внедрения в Алексеевском городском округе Стандарта, заключенных между департаментом экономического развития области и администрациями муниципальных районов, городских округов | 2020 год | 30 ноября 2020 года между департаментом экономического развития Белгородской области - уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции на территории Белгородской области (далее – Уполномоченный орган) и администрацией Алексеевского городского округа заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации в Белгородской области Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации и Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Соглашение регламентирует порядок взаимодействия сторон в процессе реализации в Белгородской области Стандарта конкуренции, направленного на защиту интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие конкуренции и улучшение инвестиционного климата и иных вопросов, связанных со стимулированием и защитой конкуренции в Белгородской области. Предметом данного Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации на территории Алексеевского городского округа:-Указа Президента Россиийской Федерации об утверждении - Указа Президента Российской Федерации об утверждении Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации (далее – Указ, Национальный план);- перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 5 апреля 2018 года;- Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее – Стандарт).В соответствии с Указом целями настоящего Соглашения Стороны определили:- повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий, государственным и муниципальным услугам, стимулирования инновационной активности, повышения доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции;- стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение издержек производства и обращения, снижение социальной напряженности в обществе;- организация органами исполнительной власти и местного самоуправления Белгородской области системы профилактики нарушений антимонопольного законодательства, обеспечение ее результативного функционирования.В соответствии со Стандартом целями настоящего Соглашения Стороны определили:- применение принципов системности, прозрачности деятельности и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Белгородской области по содействию развитию конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики в интересах потребителей товаров, работ, услуг;- выявление и реализация потенциала развития экономики Белгородской области и Алексеевского городского округа посредствомдиверсификации экономики, роста производительности труда, содействия развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг (далее - товарных рынках), использования преимуществ единого экономического пространства Российской Федерации;- создание стимулов и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности продукции данного сектора, снижения и устранения административных барьеров;- содействие повышению доступности финансовых услуг для хозяйствующих субъектов и граждан. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям:- формирование регионального и муниципального перечней товарных рынков для содействия развитию конкуренции;- формирование и реализация регионального и муниципального планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции; - достижение ключевых показателей развития конкуренции, определенных Стандартом, региональным и муниципальным планами мероприятий («дорожными картами») по содействию развитию конкуренции;- проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Белгородской области;- подготовка доклада о состоянии и развитии конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Белгородской области для представления в ФАС России, Минэкономразвития России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Центральный банк Российской Федерации;- организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности (далее – антимонопольный комплаенс) органов исполнительной власти Белгородской области, антимонопольного комплаенса Муниципалитета. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.9 | Участие в обучении муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2019 – 2021 годы | Департаментом экономического развития области в режиме видео-конференц-связи проведен обучающий семинар 17 декабря 2020 года для специалистов администрации Алексеевского городского округа, в котором приняли участие и ознакомились с материалами 87,5% сотрудников администрации Алексеевского городского округа (в т.ч. очно приняли участие 46 сотрудников) на тему «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса администрациями муниципальных районов и городских округов Белгородской области». Предметом ознакомления стала реализация конкурентной политики на региональном и муниципальном уровнях в 2020 году, оценка состояния и развития конкуренции предпринимателями и потребителями. Подведены итоги внедрения антимонопольного комплаенса администрациями муниципальных районов и городских округов области в 2020 году и определены задачи, которые необходимо решить в сфере государственной конкурентной политики на 2021 год. Антимонопольные запреты. Работа с действующими НПА и их проектами. Озвучены проблемные вопросы применения антимонопольного законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность органов власти и местного самоуправления. Положения антимонопольного законодательства Российской Федерации, регулирующие деятельность органов власти и местного самоуправления (статьи 15-21 Федерального закона № 135- ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции»), ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, государственные муниципальные преференции. Провели анализ нарушений антимонопольного законодательства, допущенных органами исполнительной власти и местного самоуправления области. 18 декабря 2020 года уполномоченным подразделением администрации проведен обучающий семинар по теме: «Актуальные вопросы реализации региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса в Белгородской области» для остальных 58 сотрудников.Участие сотрудников администрации в обучающем мероприятии (видео-конференц-связь) по теме: «Антимонопольный комплаенс. Практика применения» 15 сентября 2020 года, организованном ассоциацией «Совет муниципальных образований» Белгородской области при участии Белгородского УФАС России.19 августа 2020 г.; организатор: отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) провелиобучающее мероприятие по антимонопольному комплаенсу по теме: 1. «Информация о выявленных Белгородским УФАС России нарушениях в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления области за 1 полугодие 2020 года»; 2. «Правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа».В котором приняли участие 96 сотрудников администрации Алексеевского городского округа и 47 сотрудников самостоятельных структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа.15 октября 2020 г. отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) провели обучающее мероприятие (ознакомление под роспись 96 сотрудников администрации Алексеевского городского округа и 47 сотрудников самостоятельных структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа) с докладом заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области Кашу Е.В. на тему: «Практика выявления нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и местного самоуправления» (в т.ч. отдельные статьи ФЗ «О защите конкуренции»). | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.10 | Внесение в положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников изменений, касающихся координации вопросов содействия развитию конкуренции  | 2019 – 2020 годы | До 15 октября 2020 года внесены изменения в положение об администрации Алексеевского городского округа, не менее 50 положений о структурных подразделениях и не менее 130 должностных инструкций сотрудников администрации Алексеевского городского округа в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса и координации вопросов содействия развитию конкуренции.Уполномоченным подразделением (отдел экономического развития, комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) проведено взаимодействие с отделом муниципальной службы и кадров аппарата главы администрации Алексеевского городского округа в части сбора информации об утвержденных правовых актах (положений и должностных инструкций).Проведен мониторинг полного охвата по внесению изменений всеми структурными подразделениями администрации Алексеевского городского округа в положения и должностные инструкции сотрудников.Сформированы отчеты об утверждении положений о структурных подразделениях администрации Алексеевского городского округа и должностных инструкций сотрудников с учетом изменений, касающихся содействия развитию конкуренции и организации антимонопольного комплаенса, которые выставлены в СЭД и направлены департаменту экономического развития Белгородской области)Так же в администрации Алексеевского городского округа был реализован проект по теме: «Актуализация организационно-правовых документов администрации Алексеевского городского округа с учетом положений, касающихся содействия развитию конкуренции и организации антимонопольного комплаенса».  | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.11 | Разработка и принятие постановления администрации Алексеевского городского округа «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа», внесение изменений в указанный правовой акт | 2019 – 2021 годы | Разработано и принято постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 года № 702 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа» (в редакции:- от 29.07.2019 года № 805 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702»; -от 27.08.2019 № 891 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702»; -от 27.12.2019 № 1291 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702»; -от 29.04.2020 № 324 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702»; -от 15.07.2020 № 490 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702».) | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.12 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа за 3 предыдущих календарных года  | Ежегодно до 1 февраля | Белгородским УФАС России составлена и доведена информация о выявленных нарушениях в деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления области за 2020 год.Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), отсутствуют. С целью недопущения и предотвращения проведен анализ нарушений МО области в анализируемом трехлетнем периоде и доведена информация сотрудникам администрации Алексеевского городского округа. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.13 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа  | Ежегодно до 1 мая | Сроки утверждения карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа на 2020 год были перенесены на 01.07.2020 г. в соответствии с мероприятиями, обеспечивающими санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Алексеевского городского округа (постановление администрации от 29.04.2020 года № 324 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702»).В соответствии с установленными сроками разработана и утверждена карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского округа (постановление администрации Алексеевского городского округа от 26.06.2020 года №836-р «Об утверждении внутренних документов администрации Алексеевского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства»).В карту комплаенс –рисков включили 9 незначительного уровня комплаенс-рисков (исходя из вероятности наступления риска), краткое описание комплаенс-рисков, описание причин (условий) возникновения комплаенс-рисков, муниципальные функции (муниципальные услуги), при выполнении (предоставлении)которой может возникнуть комплаенс-риск и наименование структурного подразделения администрации Алексеевског городского округа, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск.В план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Алексеевского городского округа на период с 01.05.2020 года до 01.05.2021 года (проект документа рассмотрен межведомственным координационным советом при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата (протокол от 11 июня 2020 года № 2) включили 16 мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков, где каждое мероприятие расписано по срокам исполнения и наименование структурного подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственного за выполнение мероприятий по минимизации и устранению комплаенс- рисков.Все мероприятия плана по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа в количестве 16 ед. выполнены своевременно и в полном объеме.В перечне ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа на 2020 год утверждены один ключевой показатель эффективности для всех структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа и два ключевых показателя эффективности для уполномоченных подразделений.По итогу 2020 года достигнуты целевые значения всех КПЭ функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.14 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 – 2021 годы | Отделом правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа проведена правовая экспертиза 115 проектов НПА в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе и Методическими рекомендациями по анализу НПА. Нарушений не выявлено.При проведении анализа проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурные подразделения администрации Алексеевского городского округа, ответственные за подготовку проектов НПА, под контролем уполномоченного подразделения (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа) реализовали следующие мероприятия:1) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа:- в разделе «Пресс-Центр» уведомлений о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию;- в разделе «Главная/Деятельность /Антимонопольный комплаенс/Анализ проектов нормативных правовых актов» документов по проектам НПА в формате word (уведомление о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА; анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию; проект НПА; действующий НПА, в который вносятся изменения проектом НПА (в случае внесения изменений); обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию.Срок проведения публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта НПА на предмет его влияния на конкуренцию в течение не менее 10 рабочих дней соблюден.2) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту НПА на предмет его влияния на конкуренцию (отсутствовали).3) направление уполномоченным подразделением (отдел правовой экспертизы управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа) сводной информации о результатах анализа проектов нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства главе администрации Алексеевского городского округа, включение информации в ежегодный доклад, утверждаемый Координационным советом. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.15 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов |  2019 – 2021 годы | В 2020 г. анализ практики применения НПА администрации Алексеевского городского округа в сфере антимонопольного законодательства включал следующие мероприятия.1. актуализацию НПА: 1. - в 2020 году в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 года № 702 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского городского округа» внесены 2 изменения постановлениями администрации от 29.04.2020 № 324 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702» и от 15.07.2020 № 490 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 27.06.2019 г. №702»;

Более 87,5% штатных сотрудников ознакомлены с указанными документами.2. сбор сведений о правоприменительной практике:- в целях эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса уполномоченными подразделениями проводился обзор нарушений антимонопольного законодательства, в т.ч. выявленных в Белгородской области, обзор судебной практики и результатов рассмотрения жалоб, участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. - также на постоянной основе ответственными сотрудниками администрации Алексеевского городского округа проводился мониторинг и ознакомление с материалами, которые размещены на сайте Белгородского УФАС, Департамента экономического развития Белгородской области, в сети «Интернет». Значимая информация, способствующая предупреждению нарушений антимонопольного законодательства, уполномоченным подразделением доводится до заинтересованных сотрудников администрации Алексеевского городского округа под роспись; В 2020 году не поступало жалоб о нарушении администрацией Алексеевского городского округа антимонопольного законодательства, не подавалось судебных исков о нарушении администрацией антимонопольного законодательства, в работе администрации нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.  Т.о. с учетом отсутствия нарушений, соблюдения всех мероприятий принятых муниципальных НПА и Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, достижения ключевых показателей, практику применения муниципальных НПА в данной сфере деятельности можно признать эффективной. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.16 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации постановления Губернатора области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской области», на основании плана департамента экономического развития области по реализации основных мероприятий антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти области, администрациях муниципальных районов и городских округов области на 2020 год и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Алексеевского городского округа на период с 01.05.2020 года до 01.05.2021 года предусмотрен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг.Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков при реализации муниципальных услуг осуществляется по следующим направлениям:- периодический сбор, систематизация и анализ информации от структурных подразделений администрации Алексеевского городского округа о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (структурные подразделения администрации проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в курируемых сферах деятельности за отчетный период и предоставляют данную аналитическую информацию в уполномоченное подразделение с указанием причин, оснований нарушения структурным подразделением администрации антимонопольного законодательства, нарушенной нормы антимонопольного законодательства, вида документа о выявленном нарушении законодательства (предостережение, предупреждение, представление, протест, решение суда, жалоба и т.д.), информации о последствиях нарушения антимонопольного законодательства, результата рассмотрения нарушения контролирующим и (или) судебным органом и его позицию по данному вопросу, информации о принятых (принимаемых) структурным подразделением администрации мерах, направленных на устранение выявленного нарушения и недопущение повторного нарушения, сроках принятия планируемых мер). В 2019 году по данным структурных подразделений нарушения антимонопольного законодательства не выявлены.- выявление потенциальных рисков и их оценка (в т.ч. по результатам проведенных коммуникаций со всеми структурными подразделениями администрации Алексеевского городского округа по направлениям их деятельности);- составление карты рисков и плана мероприятий по предотвращению и снижению комплаенс-рисков (информация по данному пункту представлена ниже);- мониторинг выполнения утвержденных документов, регулирующих систему антимонопольного комплаенса (на постоянной основе уполномоченным подразделением проводится мониторинг соблюдения сроков и выполнения всех предусмотренных системой антимонопольного комплаенса мероприятий с целью предупреждения наступления комплаенс-рисков. В соответствии с нормативными актами администрации Алексеевского городского округа проводится периодическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий, рассмотрение их уполномоченным коллегиальным органом. Информация об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа размещена и актуализируется на официальном сайте органов местного самоуправления. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением (отдел экономического развития управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа) были разработаны и в дальнейшем утверждены нормативными документами администрации карта комплаенс-рисков и план мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации Алексеевского городского округа.С учетом отсутствия выявленных нарушений антимонопольного законодательства, соблюдения всех предусмотренных нормативными актами мероприятий по снижению комплаенс-рисков, выполнения всех ключевых показателей эффективности функционирования системы антимонопольного комплаенса разработанные и реализованные мероприятия по снижению комплаенс-рисков можно оценить как эффективные. | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.17 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Алексеевского городского округа, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления | 2019 – 2021 годы | Уполномоченным подразделением администрации Алексеевского городского округа в 2020 году проведена работа с комитетами, самостоятельными управлениями администрации по вопросу анализа учредительных документов подведомственных организаций с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления. В ходе проведенного анализа фактов наделения подведомственных организаций функциями и правами органов местного самоуправления не выявлено. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаУправление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округаУправление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округаУправление территориальной безопасности администрации Алексеевского городского округаУправление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.18 |  Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа и его размещение на официальном сайте администрации в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Ежегодно до 10 февраля | Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа подготовлен уполномоченным подразделением и утвержден 04.02.2021 года коллегиальным органом – Межведомственный координационный совет при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата (протокол от 04.02.2021 года № 1).05.02.2020 года доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского городского округа размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс/ [Информация о ходе организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского округа». В срок до установленного срока (10.02.2021 г.) направлен в департамент экономического развития области.](https://adm-alekseevka.ru/dokumenty/vse-dokumenty/?rb=17&rb=328&order=creation_date_desc) | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1 | Реализация Программы «500/10000» в сельских территориях Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | В целях развития предпринимательства в сельской местности проводится работа по реализации направления «Программа 500/10000», так за период реализации мероприятия в портфель проектов программы «500/10000» на территории Алексеевского городского округа включены 44 предпринимательские инициативы. За период реализации программы 31 проект завершен, при этом инвестировано 72,9 млн. рублей и создано 52 новых рабочих мест. Крупнейшими из них стали - организация цеха для производства гранулированных комбикормов для сельскохозяйственных животных (ООО «Биокорма»), модернизация оборудования приготовления гранулированного продукта (ООО «Био-гран»), реконструкция помещения и приобретение оборудования с целью производства хлебобулочных изделий (ИП Аветисян А.Г.), организация деятельности линии по экструдированию сои для производства кормов (ООО «Био-гран»), выращивание КРС (молочное направление) (глава К(Ф)Х Эмир-олгы Р.В.), организация мясной животноводческой фермы по выращиванию КРС (глава К(Ф)Х Сапелкина И.Ю.).За 2020 год успешно реализовано 19 инвестиционных проектов, при этом инвестировано 46,6 млн. рублей и создано 23 новых рабочих места. Ряд предпринимательских инициатив привлекли в реализацию проектов наибольшие вложения, среди них можно выделить: ООО «Био-Гран» (Модернизация оборудования приготовления гранулированного продукта; организация деятельности линии по экструдированию сои для производства кормов), ИП Попов А.И. (Открытие мини-кафе), глава К(Ф)Х Зюбан Ю.М. (Организация животноводческого хозяйства мясного направления), глава К(Ф)Х Гречаниченко А.А. (Организация выращивания зерновых культур).Кроме этого 7 проектов реализуется с планируемым объемом инвестиций 23,6 млн. рублей и созданием 25 новых рабочих мест. 6 проектов планируется к реализации, при этом запланировано вложение 36,9 млн. рублей и создание 42 новых рабочих мест, к ним относятся: «Производство эфирных масел из лекарственных эфирно-масляничных растений» (ООО «НПО «Алексеевское»), «Открытие завода по производству ЖБИ» (ООО «Аляска»), «Открытие комплекса для гранулирования комбикормов и производства пеллет» (ООО «Биокорма»), «Открытие кафе» (ИП Ольшевская Л.Н.), «Организация фермы по производству молока» (глава К(Ф)Х Хирьянова Н.В.), «Организация цеха по переработке молока» (СССПоК «Молрост»).С целью участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по субсидированию части затрат на производственные цели в сельской местности выданы заключения 2 субъектам предпринимательства. По результатам конкурсного отбора ООО «НПО «Алексеевское» и ООО «Био-гран» получили субсидию на общую сумму 6,3 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям Алексеевского городского округа  |
| 2.2 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | Администрацией Алексеевского городского округа постоянно проводится работа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. На постоянной основе предоставляется информационно-консультационная помощь субъектам малого бизнеса. Так за 2020 г. оказана информационная поддержка и частные консультации 179 субъектам малого бизнеса и жителям городского округа. Проводятся заседания Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. В целях информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа размещалась информация о видах предоставляемой поддержки, проводимых конкурсах, об оказании информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего бизнеса, всего размещено 27 статей. В рамках реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года на территории Алексеевского района на 2017-2019 годы: - оказаны индивидуальные консультации 179 гражданам о возможностях для развития бизнеса;- оказана помощь при регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП 111 субъектам предпринимательства;- 73 субъекта МСП получили информационную поддержку об услугах Корпорации МСП через МФЦ, кроме этого 44 субъекта МСП воспользовались предоставлением услуг в электронном виде через портал Бизнес-навигатор МСП, всего оказана 231 услуга;- 4 субъекта МСП получили целевые займы для реализации инвестиционных проектов на общую сумму 16 млн. рублей;- для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выданы рекомендательные письма 3 субъектам предпринимательства.Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса городского округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне.Также утверждены формы поддержки субъектов предпринимательства:- предоставление компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат (постановление администрации Алексеевского городского округа от 3 февраля 2020 года № 61);- предоставление компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг (постановление администрации Алексеевского городского округа от 3 февраля 2020 года № 62). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | **3. Снижение административных барьеров** |
| 3.1 | Реализация проекта «Формирование культуры бережливого управления в Алексеевском городском округе» | 2019 – 2021 годы | Бережливое управление в органах местного самоуправления Алексеевского городского округа введено в рамках проекта «Формирование культуры бережливого управления на территории Алексеевского городского округа» в октябре 2018 года. По итогам реализации проекта инструменты бережливого управления внедрены в:- администрации Алексеевского городского округа;- 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского городского округа;- 5 управлениях администрации Алексеевского городского округа (управление физической культуры, спорта и молодёжной политики, финансов и бюджетной политики, социальной защиты населения, образования, культуры);- в 3-х подведомственных учреждениях: МКУ «Центр бухгалтерского учета», МКУ «УМЗ Алексеевского городского округа», МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского округа.В рамках проекта внедрены ежедневные 15-ти минутные совещания у доски задач, 5 С «бережливый офис», утверждено 11 меморандумов, утверждена 31 миссия (комитеты администрации – 6, управления - 5, управление территориальными администрациями - 20); утверждена миссия администрации Алексеевского городского округа (Распоряжение от 26 июля 2019г. №1223-р). Миссия администрации Алексеевского городского округа:Для населения:повышение уровня благосостояния и качества жизни населения. Где каждый живет достойно сейчас и с уверенностью смотрит в завтрашний день.Для органов местного самоуправления: через качественные изменения в управлении и мобилизации внешних и внутренних ресурсов к непрерывному росту экономического и человеческого капитала.Для сотрудников: знание, навыки, профессионализм команды - основа успеха и лидерства округа.По итогам первой волны в органах местного самоуправления Алексеевского городского округа было реализовано 65 бережливых проектов. Инициировано 75 бережливых проектов второй волны, из них 58 реализованы в 2020 году и 17 проектов второй волны завершат реализацию в первом квартале 2021 года. Так же реализовано 22 дорожные карты.  | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | В 2020году в данном направлении работы проведены 4-е процедуры: 3 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 1 экспертиза действующего нормативного правового акта администрации Алексеевского городского округа в целях выявления в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению. По результатам ОРВ утверждены три НПА. По итогам экспертизы – 1 НПА признан утратившим силу.Также в 2020 году проведена работы со структурными подразделениями администрации по выявлению проектов НПА, планируемых к заключению в 2021 году и по которым необходимо проведение оценки регулирующего воздействия, а также действующих НПА, по которым планируется проведение экспертизы. На текущий момент выявлено 2 проекта и 1 действующий НПА, по которым планируется проведение процедуры ОРВ и экспертиза соответственно. | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3.3 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать  | 2019 – 2021 годы | В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа на 2020 год включено 10 объектов недвижимого имущества. За 2020 год приватизация имущества, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа на 2020 год осуществлялась следующим образом.- 7 объектов реализованы посредством электронных торгов;- по 3 объектам назначенные в течение 2020 года открытые аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок;- объект (с. Гарбузово) был исключен из «Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа, на 2020 год» решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 26.05.2020г. № 8; - объект (ул. Мостовая, 60) был исключен из «Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа, на 2020 год» решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 25.12.2020г. № 12.В 1 квартале 2020 года осуществлена приватизация имущественного комплекса, состоящий из: нежилого здания, общей площадью 688,6 кв. м, кадастровый номер: 31:23:0101001:1620, расположенного на земельном участке общей площадью 1339,0 кв. м, кадастровый номер 31:23:0203021:29, находящийся по адресу: Белгородская область, Алексеевский р-н, г. Алексеевка, ул. Победы, д. 27. Договор купли-продажи от 23.01.2020г. №1.В 3 квартале 2020 года осуществлена приватизация следующих объектов:- нежилое помещение, общей площадью 22,1 кв. м, с кадастровым номером 31:23:0502001:324, находящееся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 1. Договор купли-продажи от 03.07.2020г. №2;- нежилое помещение, общей площадью 13,6 кв. м, кадастровый номер 31:23:0502001:382, находящееся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Маяковского, д. 70. Договор купли-продажи от 06.07.2020г. №3;- нежилое помещение, общей площадью 49,8 кв. м, кадастровый номер 31:23:0101001:13780, находящееся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 15А. Договор купли-продажи от 14.07.2020г. №4;- нежилое помещение, общей площадью 80,9 кв. м, с кадастровым номером 31:23:0101001:14625, находящееся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 7. Договор купли-продажи от 16.07.2020г. №5.В 4 квартале 2020 года реализованы: - нежилое помещение, общей площадью 113,7 кв. м, кадастровый номер: 31:23:0502001:320, находящееся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Пушкина, д. 45. Договор купли-продажи от 23.11.2020г. Б/н;- имущественный комплекс, состоящий из нежилого здания (здание школы) с кадастровым номером 31:22:1703001:37, общей площадью 179,7 кв.м, нежилого здания (здание котельной) с кадастровым номером 31:22:1703001:18, общей площадью 6,5 кв.м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 31:22:1703003:38, общей площадью 2017,0 кв.м., находящийся по адресу: Белгородская область, Алексеевский район, х. Осьмаков. Договор купли-продажи от 23.11.2020г. Б/н.  | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.4 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование государственного и муниципального имущества | 2019 – 2021 годы | Предоставление в пользование муниципального имущества муниципальным унитарным предприятиям, и муниципальным учреждениями осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ с обязательным соблюдением конкурентных процедур. Нарушений в 2020 году по данному направлению работы администрации Алексеевского городского округа не выявлено. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.5 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | Реестр муниципальной собственности Алексеевского городского округа утвержден решением Совета депутатов от 26 мая 2020 года № 7 и размещен на сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Управление по земельным и имущественным отношениям» - Реестр муниципальной собственности. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.6 | Реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (далее - целевая модель) сроки получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию составили 5 рабочих дней, что соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ, ГПЗУ – 14 рабочих дней. Генеральный план Алексеевского городского округа утверждены распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области № 776 от 27.12.2018г. «Об утверждении генерального плана Алексеевского городского округа Белгородской области», Правила землепользования и застройки Алексеевского городского округа утверждены распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области № 777 от 27.12.2018г. «Об утверждении правил землепользования и застройки Алексеевского городского округа Белгородской области». | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,** **осуществляемых отдельными видами юридических лиц** |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2019 – 2021 годы |  За 2020 год уполномоченным учреждением – МКУ УМЗ Алексеевского городского округа проведено 4 вебинара с заказчиками Алексеевского городского округа по вопросам осуществления конкурентных способов закупки. При необходимости сотрудниками МКУ УМЗ Алексеевского городского округа предоставляются дополнительные консультации заказчикам по вопросам осуществления конкурентных способов закупки. | МКУ УМЗ Алексеевского городского округа |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе  | 2019 – 2021 годы |  За 2020 год для обеспечения нужд заказчиков Алексеевского городского округа уполномоченным учреждением – МКУ «УМЗ Алексеевского городского округа» проведено 83 электронных аукциона, 2 совместных электронных аукциона, 1 открытый конкурс в электронной форме, 2 совместных конкурса с ограниченным участием в электронной форме с предоставлением преференций субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. Общая стоимость заключенных за 2020 год контрактов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (по итогам конкурентных закупок) составляет 104 861,10 тыс. рублей. | МКУ УМЗ Алексеевского городского округа |
| 4.3 | Использование региональной автоматизированной системы мониторинга исполнения контрактов  | 2020 – 2021 годы | При проведении закупок в электронном виде осуществляется использование региональной автоматизированной системы мониторинга использования контрактов.В проекты муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг конкурентными способами, а также на закупку товаров, работ, услуг малых объемов включена глава «Особые условия», в которой изложены условия исполнения обязательств по контракту в региональной системе мониторинга исполнения контрактов. Что обязывает обе стороны - осуществлять подготовку проектов контрактов, исполнение контрактов с использованием программного модуля «Модуль исполнения контрактов»;- осуществлять обмен электронными документами при исполнении контрактов в системе мониторинга исполнения контрактов.Региональная автоматизированная система мониторинга исполнения контрактов внедрена и используется заказчиками.Отделом закупок и регулирования контрактной системы администрации Алексеевского городского округа было осуществлено 113 закупок товаров, работ, услуг для нужд территориальных администраций на сумму 4 790,234 тыс. руб. с использованием региональной автоматизированной системы мониторинга исполнения контрактов. Данные закупки осуществлялись исключительно в электронном виде.В рамках реализации проекта «Мониторинг малых закупок в Электронном маркете» образовательные организации зарегистрированы в региональной автоматизированной системе мониторинга исполнения контрактов (далее «МИК»). В пилотном режиме проведены 2 закупки в «Электронном маркете (магазине) Белгородской области для малых закупок», заключены контракты в электронной форме и их исполнение осуществлено через «Модуль исполнения контрактов».  | Управление образования администрации Алексеевского городского округаУправление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 4.4 | Стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | Стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд утверждена постановлением администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 29 апреля 2016 года № 326 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Алексеевского района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области с правом юридического лица и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** |
| 5.1 | Развитие сети детских технопарков «Кванториум» на территории Белгородской области | 2020 – 2021 годы | На базе МБУ ДО «Станция юных техников» создан и функционирует мини-квантум с реализацией общеобразовательных программ дополнительного образования «Робототехника» и «3D- моделирование». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 5.2 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2019 – 2021 годы | В 2020 году открыты центры естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Гарбузовская СОШ», МБОУ «Жуквоская СОШ», МБОУ «Афанасьевская СОШ» с охватом 171 человек. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **6. Развитие кадрового и трудового потенциалов** |
| 6.1 | Информирование граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов | 2019 – 2021 годы | Алексеевский центр занятости населения проводит информирование граждан о возможном трудоустройстве за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов. Заявки, полученные от работодателей, обрабатываются и размещаются в региональном банке вакансий ПК «Катарсис», а в дальнейшем на портале «Работа в России». Так же на постоянной основе размещается информация о вакансиях в других регионах на стендах в центре занятости населения. Оказывается финансовая поддержка безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округаАлексеевский городской центр занятости населения (по согласованию) |
| **7. Развитие инновационного потенциала** |
| 7.1 | Информирование хозяйствующих субъектов об инновационном и инвестиционном развитии Алексеевского городского округа | 2019 год | С целью проведения активной инвестиционной политики и улучшения инвестиционного климата администрацией Алексеевского городского округа реализуется комплекс мер, предусматривающий формирование максимально комфортных условий для инвесторов и благоприятной инвестиционной среды. Также в работу администрации Алексеевского городского округа внедрены 17 лучших практик из «Атласа муниципальных практик АСИ», способствующих инвестиционному развитию муниципального образования. В настоящее время реализованы и продолжается работа по следующим мероприятиям и практикам.-функционирует специализированный интернет-ресурс об инвестиционной деятельности - Инвестиционный портал Алексеевского городского округа;-размещен в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа Инвестиционный паспорт, содержащий общую информацию о городском округе; основные социально-экономические показатели развития округа; перечень нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в МО; перечень инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа; ключевые реализуемые инвестиционные проекты; контактную информацию ответственных лиц за развитие инвестиционного климата в городском округе;-сформирован и актуализируется реестр инвестиционных площадок, пригодных для осуществления предпринимательской деятельности и размещения производств. В настоящее время определены 34 инвестиционные площадки, на каждую из которых составлен паспорт, содержащий подробную информацию о месторасположении и основных характеристиках площадки, имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры;-разработан стратегический документ развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования (решение Совета депутатов Алексеевского городского округа № 4 от 24.09.2019г.) ;-организовано сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»;-утверждена процедура реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства;-публикуется ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования;-функционирует общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования;-ведётся работа с действующими и потенциальными инвесторами муниципального образования и других территорий в рамках проектного управления.В администрации Алексеевского городского округа утвержден комплекс нормативных актов, регламентирующих порядок взаимодействия с инвесторами; внедрена система оценки регулирующего воздействия документов, регламентирующих порядок взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам инвестиционной деятельности. На территории Алексеевского городского округа на отчетную дату реализуется 118 инвестиционных проектов, в том числе 33 проекта реализуются в рамках проектного управления. В рамках всех реализуемых инвестиционных проектов за период с начала их реализации по 01.01.2021 года вложено инвестиций на сумму 7,1 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 3,5 млрд рублей. Аналогичные показатели по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках проектного управления составляют 2,4 млрд рублей и 1,1 млрд рублей соответственно.Инновационный потенциал Алексеевского городского округа представлен 5 инновационно активными предприятиями: ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО», ЗАО «Хлебозавод», ЗАО «АМКК», ООО «СояАгро». За период январь-ноябрь 2020 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 6,0 млрд рублей. В 2020 году с системообразующими предприятиями Алексеевского городского округа проводились коммуникации по вопросу формирования новых структурных единиц, закрепления ответственных подразделений и/или сотрудников, призванных развивать инновационные направления деятельности. В 2020 году информационные письма о популяризации инновационной деятельности и создания высокотехнологичных производств, требующих создания указанных выше подразделений, были направлены 11 системообразующим хозяйствующим субъектам Алексеевского городского округа. В результате выявлено, что инновационные подразделения в виде проектных групп разработчиков созданы и действуют в ГК ЭФКО, а именно осуществляют свою деятельность 2 профильных инновационных предприятия:- ЗАО «Инновационный центр «Бирюч» (вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук);- ООО «Инновационный Центр «Бирюч-Новые Технологии» (вид деятельности - технические испытания, исследования, анализ и сертификация).Также на отдельных предприятиях группы компаний созданы самостоятельные инновационные подразделения. С целью развития инновационных направлений деятельности в АО «Завод котельного оборудования» созданы:- рабочая группа по проектированию видов перспективных котлов – Сектор энергетических котлов;- рабочая группа специалистов - Проектный офис.На предприятиях ЗАО «Алексеевский Бекон» и ЗАО «АМКК» работу по инновационной деятельности осуществляют закрепленные ответственные сотрудники.На остальных системообразующих предприятиях городского округа планируется закрепление ответственного сотрудника за развитие инновационной деятельности. С целью повышения инновационной и инвестиционной активности бизнеса проводятся мероприятия по популяризации инновационной деятельности среди хозяйствующих субъектов городского округа, в том числе посредством следующих ресурсов:- создан и постоянно актуализируется специализированный интернет-ресурс об инвестиционной деятельности - Инвестиционный портал Алексеевского городского округа, обеспечивающий возможность онлайн обращения потенциальных инвесторов в администрацию Алексеевского городского округа.- на сайте администрации Алексеевского городского округа размещается информация по отражению в статистической отчетности показателей об инновационной деятельности; о возможной поддержке хозяйствующим субъектам по реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным проектам, в том числе в части информационной, консультационной, финансовой и имущественной; о проведении конкурсов, ярмарок инновационных проектов. - в социальных сетях в группе администрации Алексеевского городского округа размещается информация о формах поддержки субъектов МСП, в том числе при реализации инвестиционных проектов. В целях реализации мероприятий по популяризации программ поддержки инновационной деятельности предприятий Алексеевского городского округа проводится информирование хозяйствующих субъектов о мерах государственной поддержки внедрения в производство инновационных технологий. В 2020 году хозяйствующим субъектам направлены правила предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на оказание государственной поддержки внедрения в производство инновационных технологий в рамках проектов полного цикла.Также предприятия информируются о проведении семинаров, форумов, выставок, деловых встреч и других мероприятий различного уровня, направленных на инновационное развитие и применение новейших технологий. Так, в октябре 2020 года информация о проведении Форума «Открытые инновации» при поддержке Минэкономразвития России была размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и адресно направлена системообразующим предприятиям.Результатом работы по популяризации инновационной деятельности среди хозяйствующих субъектов являются следующие показатели: за период январь-ноябрь 2020 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 6,0 млрд рублей. Доля Алексеевского городского округа в общем инновационной продукции Белгородской области за период с января по сентябрь 2020 года составила 4,4%. Ежегодно с предприятиями Алексеевского городского округа проводятся коммуникации по вопросу предоставления статистической отчетности в сфере инноваций по утвержденной форме и в установленные сроки, а также правильности и полноты отражения данных по инновациям в статистических формах. В 2020 году более чем 40 предприятиям и организациям Алексеевского городского округа, подлежащим обследованию по форме федерального статистического наблюдения № 4-инновация, адресно направлены указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения.Также данная информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.  | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Алексеевского городского округа**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Образование** |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |
| 1.1.1 | Участие в субсидировании граждан на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных дошкольных организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2019 – 2021 годы | В 2020 году размер предоставления из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций составил 3 923 781 руб. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.2 | Предоставление из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2019 – 2021 годы | В 2020 году из бюджета индивидуальными предпринимателями на реализацию образовательных программ дошкольного образования получено 2 368 892,50 рублей субсидий. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.1.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | В 2020 году консультационная помощь в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных организаций предоставлялась ИП Монтус Е.В. 9 июня 2020 года подано и принято заявление, подкреплен в электронную базу полный пакет документов для получения лицензии.В июле 2021 года ИП Монтус получила лицензию на образовательную деятельность  | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.1.4 | Организация участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в деятельности общественных советов, рабочих групп, обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования, обучающих и информационных совещаниях, семинарах | 2019 – 2021 годы | Муниципальные мероприятия:ИП.Монтус Е.В и ИП Кириченко А.А. приняли участие:- 12 февраля 2020 в заседании методического объединения старших воспитателей детских садов Алексеевского городского округа «Организация образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей»;- 27 февраля 2020 года в заседании методического объединения руководителей образовательных организаций «Организация медицинского обслуживания детей в дошкольных образовательных учреждениях».Педагоги ИП Монтус Е.В., Кириченко А.А. участвовали:- 14 февраля 2020 года в заседании методического объединения воспитателей старших групп (дети 6-го года жизни) детских садов Алексеевского городского округа на по теме «Развитие творческих способностей дошкольников»;- 18 февраля 2020 года в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского городского округа «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста через образовательную деятельность по физической культуре»;27 февраля 2020 года в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста детских садов Алексеевского городского округа «Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах детей раннего возраста»;- 28 февраля 2020 года в заседании методического объединения воспитателей подготовительных к школе групп детских садов Алексеевского городского «Подготовка детей к школе через использование педагогических технологий»;- 24 марта 2020 года в заседании методического объединения музыкальных руководителей детских садов Алексеевского городского округа на по теме «Построение образовательных индивидуальных маршрутов развития ребенка в соответствии с видами детской музыкальной деятельности. Формирование музыкальной предметно-пространственной развивающей среды в ДОО»;- 27 марта 2020 года в заседании методического объединения воспитателей средних групп (5-год жизни) детских садов Алексеевского городского округа «Особенности организации образовательной работы по формированию навыков безопасного поведения в окружающем мире».Региональные мероприятия:- февраль 2020 года ИП Монтус Е.В. участвовала в региональном семинаре по вопросу предоставления заявок на получение поддержки.  | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.1.5 | Создание и функционирование рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | В Алексеевском городском округе создан и функционирует консультационный пункт по поддержке развития частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей. В 2020 году в Консультационный пункт поступило и рассмотрено 15 обращений (И.П. Монтус Е.В. - 10, и ИП Кириченко А.А. – 5). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.1.6 | Заключение соглашений между управлением образования администрации Алексеевского городского округа и частными дошкольными образовательными организациями и/или индивидуальными предпринимателями, регулирующих взаимные права и обязанности, в том числе финансовое обеспечение получения (предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми, в том числе, но не исключительно в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 года № 137-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования», а так же в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»» | 2019 – 2021 годы | 1 июня 2020 года были заключены Соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение получения (предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста между ИП Монтус Е.В., ИП Кириченко А.А. и управлением образования администрации Алексеевского городского округа. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.1.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года информация о деятельности ИП Монтус и ИП Кириченко регулярно освещалась в социальных сетях на своих страницах. Размешено более 5 информационных сообщений о деятельности частных дошкольных образовательных организаций в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках.  | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.1.8 | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2019 – 2021 годы | В 2020 году частные дошкольные образовательные организации Алексеевского городского округа внесены в реестр частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащих независимой оценке качества предоставляемых услуг. Проведены мероприятия по подготовке участия в данном мероприятии. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.1.9 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 2020 – 2021 годы |  В рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» создано 25 мест дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе дошкольного образования (детский сад «Вишенка») | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |
| 1.2.1 | Организация проведения ежегодного мониторинга эффективности деятельности общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа  | 2019 – 2021 годы | В октябре 2020 года проведен мониторинг эффективности деятельности общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа. По итогам данного мероприятия сформирован рейтинг общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа (размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа). Уровень удовлетворенности услугами общеобразовательных организаций 98%. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.2.2 | Организация участия общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2019 – 2021 годы | В 2020 году 10 общеобразовательных организаций приняли участие в 20 этапе НОКО. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности общеобразовательных организаций | 2019 – 2021 годы | В течение 2020 года информация о деятельности общеобразовательных организаций регулярно размещалась в средствах массовой информации, сети Интернет. В 2020 году в сети Интернет размещено всеми общеобразовательными организациями Алексеевского городского округа более 450 публикаций о деятельности в данном направлении. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |
| 1.3.1 | Проведение профориентационной работы по профильным специальностям, мероприятий для привлечения абитуриентов с использованием в том числе, но не исключительно СМИ (интернет, социальные сети, размещение публикаций в межрайонной газете, официальный сайт учебного заведения) | 2019 – 2021 годы | 16 мая 2020 года в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» был проведен День открытых дверей в режиме видео-конференц-связи, к конференции Zoom подключились более 600 человек. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| 1.4.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций в сфере услуг дополнительного образования детей  | 2019 – 2021 годы | По результатам мониторинга 1 полугодия 2020-2021 учебного года услугу дополнительного образования получают 7731 детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.4.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы | В 2020 году в целях оказания организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям в сфере услуг дополнительного образования детей проведено 8 семинаров-практикумов. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.4.3 | Участие в реализации областного проекта «Доступное дополнительное образование» | 2019 – 2021 годы | В 2020 году в сфере образования реализован проект «Повышение эффективности качества услуг в сфере дополнительного образования детей Алексеевского городского округа», разработанный на основе областного проекта «Доступное дополнительное образование». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.4.4 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для образования детей в сфере услуг дополнительного  | 2019 – 2021 годы | На основании постановления администрации Алексеевского района от 20.09.2016 г. № 645 в управлении образования функционирует пункт организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.4.5 | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2019 – 2021 годы | В 2020 году проведен муниципальный этап областного конкурса краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на развитие волонтерской деятельности, Организовано участие в областном этапе конкурса.На областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических материалов «Методический кейс педагога дополнительного образования» направлены методические материалы педагогов дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных техников» и МБУ ДО «Станция юных натуралистов».  | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.4.6 | Содействие участия представителей организаций сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2019 – 2021 годы | В 2020 году представители организаций сферы услуг дополнительного образования детей приняли участие в 8 семинарах-практикумах. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| 1.4.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 – 2021 годы |  Информация о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей размещена на сайте управления образования, официальных сайтах МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО «Станция юных натуралистов». Все учреждения имеют официальные страницы в «Одноклассниках» и ВКонтакте информационной сети Интернет.  | Управление образования администрации Алексеевского городского округа  |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг**  |
| 2.1.1 | Мониторинг основных показателей здоровья населения | 2019 – 2021 годы  | За 2020г. сложились следующие показатели:- рождаемость – 7,9 на 1 тыс. населения;- смертность – 16,7 на 1 тыс. населения;- младенческая смертность – 2,1 на 1 тыс. родившихся живыми;- смертность от болезней системы кровообращения – 757,9 на 100 тыс. населения;- смертность от новообразований – 161,2 на 100 тыс. населения;- смертность от дорожно-транспортных происшествий – 13,3 на 100 тыс. населения;- смертность от туберкулеза – 0.- общая заболеваемость среди взрослого населения (18 лет и старше) – 161519,2 на 100 000 взрослого населения. - общая заболеваемость среди детей (0-14 лет) – 143494,6 на 100 000 детского населения. - общая заболеваемость среди детей подросткового возраста (15 – 17 лет) – 197365,2 на 100 000 детского населения. - средняя продолжительность жизни – 74 года. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»(по согласованию) |
| 2.1.2 | Размещение информации о деятельности ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» в сети Интернет | 2019 – 2021 годы | Информация о деятельности ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» размещена на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru):- план ОРХД, государственное задание, годовой отчет, отчет о выполнении государственного задания, отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721), - баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730), - отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), - сведения о контрольных мероприятиях и их результатах,- информация о результатах деятельности и об использовании имущества. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»(по согласованию) |
| 2.1.3 | Участие в реализации национальных и региональных проектов. Реализация муниципальных проектов. | 2019 – 2021 годы | В целях повышения качества медицинских услуг и развития системы здравоохранения в Алексеевском городском округе реализуются указанные ниже проекты. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»(по согласованию) |
|  | Реализация проекта «Мы выбираем здоровье» - обучение населения принципам сохранения собственного здоровья | 2018-2020 годы | Цель проекта: Обеспечить переход от пассивного восприятия информации о необходимости сохранения собственного здоровья к применению полученных знаний и методик по здоровьесбережению не менее 40% населения района.Срок реализации проекта – 01.06.2018г. – 01.06.2020г. В рамках проекта «Мы выбираем здоровье» проведено обучение населения Алексеевского района принципам сохранения собственного здоровья. На сайте ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» размещена следующая информация:- «Что надо знать о коронавирусе»;- «О вреде СНЮС».- Рекомендации по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.- Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятия в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции.- О временном приостановлении диспансеризации и проф. осмотров взрослого населения.- Информация о контактных телефонах доверия по вопросам семейно-бытового насилия и кризисных центров помощи женщинам, осуществляющих свою деятельность в Белгородской области.В межрайонной газете «Заря» опубликованы статьи по вопросам профилактики заболеваний, пропаганде ЗОЖ:– «Как защититься от коонавируса?». – «Начинается с интереса».– «Снижая повышенное давление». – «Как обеззаразить своё жилище».– «Пассажир должен быть в безопасности». Охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 2601 чел., проведено профилактическими медицинскими осмотрами – 922 чел.Охвачено медицинскими осмотрами несовершеннолетних – 1822 чел. С целью полного охвата несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях и посещающих ДДУ, профилактическими мероприятиями в соответствии с дорожной картой, совместно с управлением образования администрации Алексеевского городского округа разработан и утвержден план-график проведения профилактических осмотров детей с выездом в школы, в первую очередь сельские. Сформирована мобильная бригада в составе врача-педиатра и узких специалистов: офтальмолог, невролог, детский кардиолог, детский стоматолог. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»(по согласованию) |
|  | Реализация проекта «Организация непрерывного становления семейных врачей на территории Алексеевского района» | 2018-2020 годы | Цель проекта: Обучить семейных врачей профессиональной компетенции по 8 смежным специальностям Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике врача первичного звена обучено 16 человек.Хронический болевой синдром у взрослых пациентов нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, лечение и реабилитация – обучен 41 человек.. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»(по согласованию) |
|  | Реализация проекта «Снижение смертности населения Алексеевского городского округа как целевой ориентир реализации национальных проектов» | 2020-2021 годы | В рамках проекта в период с 01.09.2020г. по 01.12.2020г. за психологической помощью в ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» обратились 18 чел, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе:- к психологу женской консультации – 14 чел.;- к врачу-психиатру-наркологу взрослой поликлиники – 2 чел.;- к психологу детской поликлиники – 2 чел.Всем обратившимся оказана необходимая помощь.С целью снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни в 32 медицинских округах организовано диспансерное наблюдение за впервые выявленными пациентами с болезнями системы кровообращения.За период с 01.09.2020г. по 01.12.2020г. в 23 школах «Артериальной гипертонии» обучено 625 чел., имеющих высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.Профилактическими осмотрами на туберкулез в Алексеевском городском округе всеми методами подлежало 55384 чел. (92,9% от всего населения). Охвачено профосмотрами всеми методами 53297 чел. (96,2% от плана). В сравнении с 2019г. охват профилактическими осмотрами населения округа увеличился на 3,45%. Всего на учете у врача-онколога состоит 1689 чел. В период с 01.09.2020г. по 01.12.2020г. на учет взят 81 чел., из них на ранней стадии выявлено – 41 чел. Еженедельно по средам в режиме ВКС проводится мониторинг с ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер».  | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»(по согласованию) |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |
| 2.2.1 | Сохранение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, информирование департамента экономического развития о количестве аптечных организаций на территории муниципального образования | 2019 – 2021 годы | На территории сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа расположено 8 аптечных организаций частной формы собственности. Информация о количестве аптечных организаций ежеквартально направляется в департамент экономического развития области в рамках ведения Торгового реестра. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
| **2.3** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 2.3.1 | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы |  В 2020 году был проведен мониторинг 24 муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Алексеевского городского округа.  | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.2 | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в организациях частной формы собственности | 2019 – 2021 годы | В 2020 году 2 ребенка – инвалида посещали НАОО «Вишенка» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.3 | Организационное, нормативное, информационное и правовое сопровождение дошкольных образовательных организаций; информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, посещающих дошкольные образовательные организации | 2019 – 2021 годы | 13.02.2020 года на базе МБОУ СОШ №4» было проведено районное методическое объединение педагогов-психологов общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа: «Работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ по профориентации. Помощь педагогов-психологов семьям с детьми с ОВЗ»;26.02.2020г. проведено заседание методического объединения учителей – логопедов детских садов округа «Психолого-педагогическая поддержка семьи по вопросам образования и развития ребенка с ОВЗ» на базе детского сада № 12;28.02.2020г. проведено заседание методического объединения педагогов-психологов Алексеевского городского округа «Внедрение инновационной формы работы педагога-психолога по формированию положительных детско-родительских отношений» на базе детского сада №8.17.06.2020 г. проведена видео конференция методического объединения педагогов – психологов образовательных организаций Алексеевского городского округа «Профилактика профессионального выгорания педагогов».25.06.2020г. проведена видео конференция методического объединения учителей-логопедов Алексеевского городского округа «Современные технологии коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ» на базе детского сада 13».17.11.2021 проведено методическое объединение учителе- логопедов «Визуализация информационно-просветительской поддержки родителей в блоке «Звукопроизношение»» в формате видеоконференцсвязи 17 ноября в 10.00 на платформе Zoom. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.4 | Обеспечение участия специалистов организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, в обучающих и информационных совещаниях и семинарах, направленных на повышение уровня информированности о деятельности по содействию развитию конкуренции  | 2019 – 2021 годы | 5 февраля 2020 года приняли участие во Всероссийском вебинаре: [«Технология литотерапии в работе педагогов-психологов и воспитателей дошкольных образовательных организаций»](http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2451-15-10-2019-vebinar-povyshenie-adaptivnosti-i-stressoustojchivosti-u-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta-metodom-art-terapii?acm=1509_344);7 мая 2020 приняли участие в дистанционном обучающем семинаре «Профессиональная работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью для педагогов и руководителей общеобразовательных организаций».26 мая 2020 приняли участие в региональном онлайн - семинаре «Родительство в современном обществе» для специалистов психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций.11 июня 2020 приняли участие в региональном семинаре-практикуме в формате видео конференции «Организация сопровождения учеников 11 классов, участвующих в ЕГЭ-2020, с учетом специфики прохождения экзаменационной кампании в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки» 25 июня 2020 руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, приняли участие во Всероссийском вебинаре «Организация дополнительного образования детей с ОВЗ и индивидуальностью с учетом нозологических групп». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.5 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2019 – 2021 годы | В 2020 году информация о деятельности организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, размещалась на сайте управления образования и на сайтах образовательных организаций (более 10 публикаций). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.6 | Размещение реестра организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, на сайте управления образования Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | На сайте управления образования размещен реестр организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **2.4** | **Рынок социальных услуг** |
| 2.4.1 | Информирование населения Алексеевского городского округа о спектре оказываемых услуг населению и условиях их предоставления, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации о поставщиках социальных услуг на официальном сайте УСЗН администрации Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа осуществляется постоянное информирование жителей округа о перечне и условиях оказываемых социальных услуг населению. В газете «Заря» за 2020 года опубликовано 35 статей, посвященных оказываемым услугам и мерам соц. поддержки. На официальном сайте УСЗН администрации Алексеевского городского округа размещены ссылки на официальные сайты поставщиков услуг округа и на реестр поставщиков услуг. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2019 – 2021 годы | Осуществляется методическое сопровождение СО НКО (АМО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, АМО Белгородской региональной организации Всероссийского общества слепых, АМО БРОО «Всероссийского общества инвалидов»). Так, Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа проведено 19.03.2020 рабочее совещание с руководителями общественных организаций «Об изменениях при расходовании средств субсидий из бюджета Алексеевского городского округа».20.06.2020 вебинар «Специальный конкурс Президентских грантов и дополнительных источниках финансирования СО НКО».23.06.2020 совещание «Об участии в конкурсе Президентских грантов, направленных на поддержку СО НКО, участвующих в борьбе с короновирусной инфекцией.2.10.2020 совещание «Об участии в конкурсе Президентских грантов, направленных на поддержку СО НКО.23.12.2020 совещание о проведении конкурса на выделение субсидий из бюджета Алексеевского городского округа. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| **3. Жилищно-коммунальный комплекс** |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)**  |
| 3.1.1 | Наличие на сайте администрации Алексеевского городского округа полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории городского округа подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло- водоснабжения | 2019 – 2021 годы | На сайте администрации Алексеевского городского округа во вкладке «ЖКХ и благоустройство» размещен перечень ресурсоснабжающих организаций с ссылками на сайты указанных организаций. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |
| 3.2.1 | Информирование жителей округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2019 – 2021 годы | В целях информирования населения округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования специалистами управления ЖКХ были размещены информационные статьи на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа и в межрайонной газете «Заря». На информационных стендах многоквартирных жилых домов и информационных стендах территориальных администраций также размещены информационные листы.В рамках реализации региональной программы по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Алексеевка по улице Лермонтова, 49 установлены информационные стенды и открыт пункт выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ». Жителям города разъясняется порядок раздельного сбора мусора в целях повышения качества жизни. Данный пункт принимает многое, что попадает в мусорную корзину – это книги, газеты, журналы, картон, пластиковые бутылки и т.д. Все это перерабатывается и получают новые вещи, сэкономив при этом природные ресурсы. Прайс-лист и график работы пункта выкупа вторсырья «ЧИСТЫЙ БЕЛЫЙ КРАЙ» размещен на сайте органов местного самоуправления администрации Алексеевского городского округа. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств  | 2019 – 2021 годы | В рамках выполнения работ по благоустройству городской среды в 2020 году специалистами управления ЖКХ были подготовлены документы для проведения торгов по отбору подрядных организаций для проведения работ по благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных домов и 5 общественных территорий. Работы по всем указанным территориям были начаты в предусмотренные в контрактах сроки, выполнены в соответствии со сметной документацией и завершены в 2020 году. Также в 2020 году специалистами управления ЖКХ были подготовлены документы для проведения торгов на выполнение работ по благоустройству набережной реки Тихая Сосна в г. Алексеевка Белгородской области (от подвесного моста МКР «Николаевка» до моста по ул. Мостовая). Участок № 1 протяженностью 0,500 км» и благоустройству общественной территории в г. Алексеевка Белгородской области, Контактный фонтан в парке культуры и отдыха. Благоустройство данных объектов так же было выполнено в 2020 году. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.3.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе | 2019 – 2021 годы | Специалистами управления ЖКХ в 2020 году были проведены следующие мероприятия, направленные на увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды: - организован прием предложений от населения по выбору территории с целью участия во всероссийском конкурсе «Малые города», - организован прием предложений по наполняемости территории, выбранной для участия в конкурсе, объектами благоустройства, - проведение встреч со студентами Алексеевского колледжа, - проведение встреч с председателями уличных комитетов, -раздача информационных материалов волонтерами,- запись и размещение в сети Интернет видеоролика о планируемом благоустройстве. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.3.3 | Полнота и своевременность размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2019 – 2021 годы | В 2020 году проводились работы по размещению информации в ГИС ЖКХ в целях реализации программы по формированию современной городской среды. Размещена информация по 1332 территориям, из которых: 47 общественные территории, 104 – дворовые и 1181 частная территория. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019 – 2021 годы | Специалистами управления ЖКХ в 2020 году была подготовлена конкурсная документация, организовано и проведено 6 открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для управления МКД. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2019 – 2021 годы | Было подготовлено и принято постановление администрации Алексеевского городского округа от 31 января 2020 года № 55 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению» | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2019 – 2021 годы | В 2020 году в рамках мероприятий по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки кладбищ проведена работа по сбору необходимого пакета документов. В связи с планируемым финансированием с 2021 г. работа по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ будет продолжена. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округаКомитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | Специалистами управления ЖКХ сформирован реестр субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Алексеевского городского округа. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **4. Топливно-энергетический комплекс** |
| **4.1** | **Рынок купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |
| 4.1.1 | Мониторинг предприятий, производящих электрическую энергию в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа услуги в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) оказывает одна организация - Алексеевский участок АО «Белгородская сбытовая компания». | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** |
| 4.2.1 | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | 2019 – 2021 годы | Отделом развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа по мере необходимости оказывается консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов. Кроме того, соответствующая информация размещается в сети интернет, средствах массовой информации, с хозяйствующими субъектами проводятся семинары, совещания.  | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 4.2.2 | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения товаров, работ, услуг, реализуемых на АЗС, и улучшения качества моторного топлива | 2019 – 2021 годы | На АЗС Алексеевского городского округа реализуется широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, который полностью удовлетворяет потребности граждан, пользующихся услугами АЗС. За 2020 год жалоб на качество моторного топлива от населения в органы местного самоуправления и контролирующие органы Алексеевского городского округа не поступало. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 4.2.3 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов | 2019 – 2021 годы | На рынке нефтепродуктов Алексеевского городского округа осуществляет деятельность 14 АЗС. В 2020 году сотрудниками администрации Алексеевского городского округа проведено 6 рейдов по мониторингу АЗС, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в период распространения новой коронавирусной инфекции. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **4.3** | **Рынок газомоторного топлива** |
| 4.3.1. | Создание объекта заправки транспортных средств природным газом на территории Алексеевского городского округа в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 - 2021 годы | 2019 – 2021 годы |  На территории Алексеевского городского округа построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (ООО «Газпром газомоторное топливо») по адресу: г. Алексеевка, пер. Острогожский, 33, которая была возведена в соответствии с планом по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 4.3.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств организациями, информирование жителей Алексеевского городского округа с целью перехода на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива  | 2019 – 2021 годы |  В 2020 году жители Алексеевского городского округа проинформированы с целью перехода на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива.Администрация Алексеевского городского округа активно переводила все возможные автомобили на природный газ (метан) в качестве моторного топлива (более 30 автомобилей). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
| **5. Транспортно-логистический комплекс** |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам** **регулярных перевозок**  |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | По итогам проведенных электронных аукционов в 2020г., заключены 18 муниципальных контрактов.- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001740001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.; - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001750001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001760001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001770001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001780001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001790001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001800001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. №08266000042200001810001 заключен с Индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.; - муниципальный контракт от 16.12.2020г. №08266000042200001820001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001830001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001840001 заключен с Индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;- муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001850001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;- муниципальный контракт от 17.12.2020г. №08266000042200001860001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А.;- муниципальный контракт от 17.12.2020г. № 08266000042200001870001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.; - муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001880001 заключен с индивидуальным предпринимателем Перебейнос В.В.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001890001 заключен с индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001900001 заключен с индивидуальным предпринимателем Мирошниковым Н.Н.;- муниципальный контракт от 16.12.2020г. № 08266000042200001910001 заключен с индивидуальным предпринимателем Четвериковым С.А. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 – 2021 годы | Администрация Алексеевского городского округа взаимодействует с перевозчиками обслуживающими муниципальные маршруты с Четвериковым С.А. ,Перебейнос В.В и Мирошниковым Н.Н. при рассмотрении вопросов касающихся транспортного обслуживания населения с учетом интересов населения Алексеевского городского округа | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 5.1.3 | Составление, ведение и своевременная актуализация Реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | 2019 – 2021 годы | С учетом интересов и потребности населения Алексеевского городского округа администрацией Алексеевского городского округа сформирован реестр регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского городского округа размещены нормативно правовые акты, регулирующие сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 5.1.5 | Ведение на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского городского округа размещено распоряжение администрации Алексеевского городского округа от 28 декабря 2020 года № 1810-р «Об утверждении реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения на территории Алексеевского городского округа» | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Ежемесячно перевозчики обслуживающие муниципальные маршруты предоставляют отчетность в разрезе каждого маршрута, с целью мониторинга пассажиропотока. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 5.1.7 | Проведение мероприятий территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории Алексеевского городского округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2020 – 2021 годы | Отделом транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского городского округа проводятся проверки по муниципальным маршрутом в городском и пригородном сообщении, при необходимости - совместно с ГИБДД и органом государственного транспортного контроля.  | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| 5.2.1 | Оказание информационно-консультационной помощи хозяйствующим субъектам сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 – 2021 годы | Для повышение уровня информированности субъектов сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок отдел транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского городского округа оказывает консультационную помощь населению по вопросам межмуниципальных перевозок. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алексеевского городского округа** |
| 5.3.1 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности и потребителям товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  | 2019 – 2021 годы | С целью повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции отдел транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Алексеевского городского округа оказывает консультационную помощь населению по вопросам по перевозки пассажиров и багажа легковым такси.  | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**  |
| 5.4.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019 – 2021 годы | Ежегодно формируется реестр предприятий, оказывающих бытовые услуги на территории Алексеевского городского округа. На 01.01.2021 г. данный реестр насчитывал 27 предприятий, оказывающих техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Информация о предприятиях, аккредитованных на право проведения технического осмотра транспортных средств и имеющих пункты ТО на территории Алексеевского городского округа размещена на сайте департамента экономического развития области. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
| 5.4.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 – 2021 годы | Отделом развития потребительского рынка и туризма управления экономического развития комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа оказывается информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств как лично, так и путем размещения соответствующей информации в сети интернет, средствах массовой информации, проведения семинаров, совещаний. Так, за 2020 год опубликовано 63 информационных материала на сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и в межрайонной газете «Заря». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
|  | **6. IT-комплекс** |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |
| 6.1.1 | Оказание содействию организациям связи в получении и/или строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2019 – 2021 годы | Распоряжением администрации Алексеевского городского округа от 13 мая 2020 года № 594-р выдано разрешение ООО «Бизнес-М» на использование земель площадью 9 кв. м, по адресу: г. Алексеевка, ул. Энергетиков, в целях – связь, для размещения сооружения (вышки) сотовой связи.Распоряжением администрации Алексеевского городского округа от 15 мая 2020 года № 604-р выдано разрешение ПАО «МегаФон» на использование земель, в границах кадастровых кварталов 31:23:0601003, 31:23:0602013, 31:23:0702007, 31:23:0702006, 31:23:0702001, 31:23:0704001, 31:22:0802002, 31:23:0701005, 31:22:1003001, в целях – связь, для размещения волоконно-оптической линии связи «Бирюч-Алексеевка в г. Алексеевка от БС ПАО «МТС» 31-450 г. Алексеевка (ул. П. Ющенко, 44 А) – БО Алексеевская телебашня (м-н Северный) с заходом на БС Алексеевка Сахар (ул. Свердлова, 2), БС Алексеевка МК (район бывшего завода «Девиз»), БС Алексеевка-Ющенко (ул. П. Ющенко, 55), БС БО Алексеевка (ул. Победы, 20), БС Алексеевка-Запад (ул. Некрасова, 106), БС Алексеевка-Север (перекресток ул. Лесная-пер. Острогожский)».Увеличение доступности средств связи, повышение качества услуг связиВ 2020 году администрацией Алексеевского городского округа организациям связи выдано 10 разрешений на использование земель в целях размещения антенно-мачтовых сооружений. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |
| 6.2.1 | Мониторинг обеспеченности населенных пунктов Алексеевского городского округа доступом к сети Интернет | 2019 – 2021 годы | Для повышения качества услуг связи проводится мониторинг обеспеченности населенных пунктов доступом к сети Интернет. Населенные пункты обеспечены беспроводным и проводным интернетом. В Алексеевском городском округе услуги широкополосного доступа осуществляют более 5 операторов  | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
|  | **7. Строительный комплекс** |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки** **и индивидуального жилищного строительства)** |
| 7.1.1 | Реализация региональных проектов «Новая жизнь», «Новая жизнь-ИЖС», «Новая жизнь-районы области» | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа в рамках реализации региональных проектов «Новая жизнь» в 2020 году завершено строительство 78 - квартирного жилого дома. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.1.2 | Реализация проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2019 – 2021 годы | Выдача ГПЗУ, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на территории Алексеевского городского округа осуществляется в электронном виде через Региональный портал предоставления государственных и муниципальных услуг – РПГУ. Так за 2020 год выдано 22 разрешения на строительство и 18 разрешений на ввод в эксплуатацию.  | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 7.1.3 | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Белгородской области | 2019 – 2021 годы | Многоквартирные дома на территории Алексеевского городского округа, по которым начато строительство с 2019 г., имеют свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика, соответствующего Стандарту жилья. Работа в данном направлении продолжается. Соответствие построенного объекта выданному свидетельству АГО контролируется главным архитектором Алексеевского городского округа на всех этапах строительства. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |
| 7.2.1 | Участие в обучающих семинарах-совещаниях с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2019 – 2021 годы | Управление архитектуры комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа регулярно проводит обучающие семинары с застройщиками, в дополнение в управлении архитектуры организованы выставки и экспозиции на указанную тему, размещена информация в СМИ. Также проводится консультирование застройщиков в индивидуальном порядке. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.2.2 | Популяризация в муниципальных МФЦ предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде | 2019 – 2021 годы | В здании МФЦ размещены информационные стенды с информацией об услугах в сфере строительства, оказываемых исключительно в электронном виде. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 7.2.3 | Реализация проекта «Реформа градостроительной деятельности Белгородской области» | 2019 – 2020 |  В соответствии с Законом Белгородской области от 21.12.2017г. №223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области», Законом Белгородской области от 02.07.2020г. №499 «О внесении изменения в статью 2 Закона Белгородской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области» прошло перераспределение полномочий в сфере градостроительной деятельности, переход на электронное оказание услуг в сфере реализации перераспределенных полномочий, а также при выдаче разрешительной документации. Таким образом, решение об утверждении ГП, ПЗЗ, ПП и ПМТ, предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории Алексеевского городского округа принимает Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области обеспечивает мониторинг за выдачей разрешительной документации на территории Алексеевского городского округа посредством РПГУ. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 7.2.4 | Внедрение и реализация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2019 – 2021 годы | На территории Белгородской области внедряется программно-аппаратный комплекс РИСОГД (региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности) благодаря которой будет обеспечиваться возможность для онлайн получения информации о развитии 22 территорий муниципальных образований области (их застройка, земельные участки, иные сведения). ИСОГД Алексеевского городского округа ведется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)**  |
| 7.3.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2019 – 2021 годы | При подготовке документации при проведении процедур в сфере дорожной деятельности в 2020 году укрупнение лотов не допущено. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 7.3.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2019 – 2021 годы | Не допущено фактов просрочки оплаты выполненных работ, принятых заказчиком. Все выполненные работы оплачены в срок. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 7.3.3 | Мероприятия по сохранению количества организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа осуществляет хозяйственную деятельность в сфере реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог две дорожные организации: МБУ «Благоустройство»ООО «Белгороддорстрой».Количество организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, в 2020 году не изменилось. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |
| 7.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2019 – 2021 годы | Строго в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключено 7 муниципальных контрактов на оказание услуг по проведению кадастровых работ. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.2 | Упрощение процедур согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ, путем соблюдения сроков и мероприятий, предусмотренных администртивным регламентом | 2020 – 2021 годы | В соответствии с административным регламентом в 2020 году по заявлениям физических и юридических лиц были утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в количестве 96 штук, с соблюдением сроков предоставления муниципальных услуг. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.3 | Организация проведения на территории Алексеевского городского округа комплексных кадастровых работ согласно плану мероприятий выполнения на территории городского округа комплексных кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | В 2020 году согласно утвержденной Дорожной карте на территории г. Алексеевка проведены комплексные кадастровые работы в границах 3-х кадастровых кварталов: 31:23:0701004, 31:23:0301006, 31:23:0301009. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 56 земельных участках и 54 объектах капитального строительства. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ, в 2020 году проводились консультации граждан в количестве 62 человек по вопросу внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ земельных участков.В рамках проведения «массового» межевания земельных участков, находящихся в частной собственности (ИЖС, ЛПХ), установлены границы 174 участков. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.5 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории городского округа | 2019 – 2021 годы | На официальном сайте администрации Алексеевского городского округа 20.03.2020 г. размещено извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Белгородской области; 06.03.2020 г. извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на территории Алексеевского городского округа; 31.07.2020 г. извещения о проведении заседаний согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.6 | Участие в реализации проекта «Повышение уровня постановки на кадастровый учет в координатах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства» | 2019 – 2021 годы | В 2020 году были проведены публичные слушания по утверждению проектов межевания территорий в границах кадастровых кварталов: 31:23:0701004, 31:23:0301006, 31:23:0301009. В дальнейшем на указанных территориях проведены комплексные кадастровые работы. Произведено координирование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| **7.5** | **Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |
| 7.5.1 | Мониторинг предприятий на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | 2019 – 2021 годы | Для развития рынка обработки древесины и производства изделий из дерева отделом экономического развития проводится мониторинг предприятий на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева. Основным представителем на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева является ОГАУ «Алексеевский лесхоз». На 2020 год у предприятия сложился темп роста по производству необработанных лесоматериалов на уровне -105,1%, по объему отгруженных товаров собственного производства -119%. В стоимостном выражении отгрузка на 2020 год составит- 17,2 млн.руб.  | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **7.6** | **Сфера производства бетона** |
| 7.6.1 | Информирование предприятий о возможности получения государственной поддержки субъектами МСП |  | В сфере производства бетона сегмент крупный и средний бизнес работает ПМК СПП, а в малом бизнесе наибольший объем производства принадлежит ООО «СтройтехСервис» и ООО «Промстройкомплект».По теме информирования предприятий о возможности получения государственной поддержке предпринимательства размещают информационные материалы на официальный сайт органов местного самоуправления Алексеевского городского округа. Информацию публикуют для повышения уровня информированности субъектов МСП | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | **8. Агропромышленный комплекс** |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |
| 8.1.1 | Развитие малых форм хозяйствования на территории Алексеевского городского округа, организация рынков сбыта производимой продукции. | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского округа действую 438 семейных ферм. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, поставок товаров и услуг за 2020 год составила 830 млн. руб. Для реализации сельхозпродукции организовано 363 места. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 8.1.2 | Развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Алексеевского городского округа  | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского зарегистрировано 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Выручка от реализации продукции в 2020 году 105,899 млн. руб. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 8.1.3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 2019 – 2021 годы | 20 октября 2020 г. на территории Алексеевского городского округа специалистами ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области в режиме онлайн связи проведен семинар для сельскохозяйственных потребительских кооперативов по «Обмену опытом наиболее успешных сельскохозяйственных кооперативов Белгородской области». 14 декабря 2020 года представители сельхозпотребкооперативов приняли участие в обучении в режиме онлайн связи по программе «Организация учетной политики и ведение бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кооперативах» организованном ОГАУ «ИКЦ АПК» Белгородской области. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| **8.2** | **Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов** |
| 8.2.1 | Предоставление консультационной помощи потребителям о проведении лабораторных исследований в лабораториях для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | 2019 – 2021 годы | Предприятие всех форм собственности, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции и осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке проинформированы о проводимых лабораторных исследований в ветлаборатории ООО «Авантаж Сервис». За 2020 год проведено 20813 лабораторных исследований. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| **8.3** | **Рынок племенного животноводства** |
| 8.3.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий округа | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского округа осуществляет деятельность племрепродуктор по разведению краснопестрого скота на базе ООО «Советское». Племенное ядро предприятия составляет 1001 голова коров. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| **8.4** | **Рынок семеноводства** |
| 8.4.1 | Участие в семинарах и конференциях по вопросам развития сельского хозяйства, в том числе современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | 2019 – 2021 годы | Специалисты сельхозпредприятий регулярно принимают участие в семинарах проводимых на территории городского округа и области. Так, 26 июня приняли участие в научно-практическом семинаре организованном департаментом АПК и ВОС совместно с ФГБНУ ВО «Белгородской аграрный университет им. В. Горина п. Майский на стационарных полевых опытах университета. Практическая часть семинара завершилась с посещением участков и питомников размножения новых сортов сои, озимой и яровой пшеницы. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| **9. Иные рынки** |
| **9.1** | **Рынок услуг в сфере наружной рекламы** |
| 9.1.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2019 **–** 2021 годы | В 2020 году на территории Алексеевского городского округа проведена работа (рейды, коммуникации с хозяйствующими субъектами, жалобы и т.д.) по выявлению незаконных рекламных конструкций. В результате - незаконно установленные рекламные конструкции не выявлены.  | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 9.1.2 | Размещение на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2019 **–** 2021 годы | На официально сайте органов местного самоуправления администрации Алексеевского городского округа размещено Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 24.12.2019г. №4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 27 декабря 2018 года №24 «Об утверждении Правил благоустройства Алексеевского городского округа». Данное решение содержит обновленные требования и стандарты размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального образования | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| 9.1.3 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории городского округа, не включенных в схему размещения рекламных конструкций округа | 2019 **–** 2021 годы | В 2020 году на территории Алексеевского городского округа рекламные конструкции, установленные в местах, не включенных в схему размещения рекламных конструкций округа, не выявлены. Схема расположения рекламных конструкций на специально оборудованных остановочных павильонах скорректирована в соответствии с замечаниями ОМВД Белгородской области. Работа в данном направлении будет продолжена в 2021. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |
| 9.2.1 | Проведение образовательных, информационно-просветительских мероприятий для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов МСП | 2019 – 2021 годы | Проведены образовательные, информационно-просветительские мероприятия для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов МСП: - оказаны индивидуальные консультации 179 гражданам о возможностях для развития бизнеса;- оказана помощь при регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП 111 субъектам предпринимательства;- 158 услуг оказано в электронной форме через портал Бизнес-навигатор МСП- для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выданы рекомендательные письма 3 субъектам предпринимательства;- 73 субъекта МСП получили информационную поддержку об услугах Корпорации МСП через МФЦ, кроме этого 44 субъекта МСП воспользовались предоставлением услуг в электронном виде через портал Бизнес-навигатор МСП, всего оказана 231 услуга. - с целью участия в мероприятии по предоставлению субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания производства товаров, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28.12.2017 года № 499-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятия «Программа «500/10000» выданы заключения 2 субъектам МСП. Общая сумма возмещенных затрат составила 6,3 млн. рублей;- размещено 27 информационных материалов о формах поддержки бизнеса | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.2.2 | Проведение уроков финансовой грамотности, онлайн- уроков в общеобразовательных организациях округа | 2019 – 2021 годы | Разработаны общеразвивающие программы дополнительного образования по вопросам финансовой грамотности обучающихся, проведены лекции для старшеклассников по вопросам финансовой грамотности. В 2020 году в весенней и осенней сессиях онлайн-уроков финансовой грамотности приняли участие 2050 обучающихся 7-11 классов из 31 общеобразовательной организации. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **9.3** | **Рынок услуг розничной торговли** |
| 9.3.1 | Реализация Стратегии развития торговли в Алексеевском городском округе на 2019-2021 годы | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа реализуется Стратегия развития торговли на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Алексеевского района от 4 марта 2016 г. № 126. Информация о ходе ее реализации ежегодно направляется в департамент экономического развития Белгородской области.  | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.3.2 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | На территории Алексеевского городского округа действуют 2 ярмарки на постоянной основе. Общее число мест на ярмарках составляет 1502 ед., в том числе, для торговли сельскохозяйственной продукцией выделено 441 место. В отчетном периоде проведено 105 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции, в которых принимали участие предприятия сельскохозяйственной отрасли, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, представители личных подсобных хозяйств, 3 - ярмарки-выставки по продаже непродовольственных товаров. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.3.3 | Проведение мониторинга обеспеченности услугами торговли отдаленных и малочисленных населенных пунктов Алексеевского городского округа | 2019 – 2021 годы | Сотрудниками администрации Алексеевского городского округа регулярно проводится мониторинг обеспеченности услугами торговли отдаленных и малочисленных населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2021 г. 44 отдаленных и малочисленных населенных пунктов Алексеевского городского округа с численностью населения 2722 человек обеспечиваются товарами повседневного спроса по утвержденному графику посредством выездной торговли, организованной индивидуальными предпринимателями, Алексеевским районным потребительским обществом, а также социальными работниками сельских территориальных администраций.  | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  **9.4** | **Рынок бытовых услуг и общественного питания** |
| 9.4.1 | Реализация Стратегии развития общественного питания в Алексеевском городском округе на период до 2025 года | 2019 – 2021 годы | Постановлением администрации Алексеевского района от 16.10.2018 г. № 596 утверждена Стратегия развития общественного питания в Алексеевском районе на период до 2025 года и план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2025 годы по реализации Стратегии развития общественного питания в Алексеевском районе на период до 2025 года. Информация о ходе реализации «дорожной карты» ежегодно направляется в департамент экономического развития Белгородской области. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.4.2 | Ведение реестра предприятий общественного питания и бытовых услуг и проведение анализа ситуации на рынке сферы услуг | 2019 – 2021 годы | В целях изучения ситуации о состоянии конкурентной среды в сфере бытовых услуг и услуг общественного питания округа отделом развития потребительского рынка и туризма ведутся реестры предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения. По состоянию на 01.01.2021 г. количество предприятий в них было 112 и 137 соответственно.  | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.4.3 | Размещение информации о состоянии и развитии рынка услуг Алексеевского городского округа в средствах массовой информации | 2019 – 2021 годы | За 2020 год опубликовано 63 информационных материала на сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа и в межрайонной газете «Заря», касающихся состояния и развития потребительского рынка округа. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |

**Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Алексеевском городском округе,**

**характеризующие выполнение системных мероприятий**

| **№****п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **2019 г. факт** | **На 1 января****2021 г.****план** | **На 1 января****2021 г.****факт** | **Выполнение плана на 1 января 2021 г., %** | **На 1 января****2022 г.****факт** | **Целевое значение, определенное Националь-ным планом развития конкуренции** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Динамика количества нарушений антимонопольного законодательства в отчетном году по сравнению с 2017 годом | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Снижение к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа Управление правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского городского округа  |
| 2 | Доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 80,5 | 85 | 87,5 | 103 | 100 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (за исключением бюджетных, казенных учреждений), из них: | Ед. | 5 | 4 | 4 | 100 | 4 | Не установлено | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 2 | 1  | 0 | 100 | 0 | Не установлено | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail)  | % | 37,2 | 36,0 | 36,0 | 100 | 36,1 | Увеличение к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом | МКУ УМЗ Алексеевского городского округа |
| 5 | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд  | Ед./процедур | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 100 | 2,1 | Не установлено | МКУ УМЗ Алексеевского городского округа |
| 6 | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» с использованием интерактивного рабочего места для предпринимателей, портала "Бизнес-навигатор МСП" и получение индивидуальных консультаций о работе Центра (кредитные, гарантийные, лизинговые услуги, консультационная и образовательная поддержка) | % | 3 | 4 | 7,6 | 190 | 5 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
| 7 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 12 | 13 | 13 | 100 | 14 | Не установлено | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 8 | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | % | 60 | 70 | 100 | 143 | 80 | Не установлено | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |

**Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Алексеевском городском округе**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изм.** | **2019 г. факт** | **2020 г.****план** | **2020 г.****факт** | **Выполнение плана 2020 г., %** | **2021 г.****план** | **Минимальное значение на 1 января 2022 года, определенное Стандартом** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.2 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях (в том числе в их филиалах), у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (по стандарту и методике ФАС) | % | 0 | 0 | 1,9 | 100 | 0,7 | 1,6 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (дополнительный показатель)  | Ед. | 31 | 31 | 31 | 100 | 31 | Х | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.2.2 | Удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов (всех уровней), в общей численности учащихся, %(дополнительный показатель)  | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 6,0 | Х | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.2.3 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.2.4 | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % |  | 0,02 | 0,02 | 100 | 0,02 | х | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организациях, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по топовым специальностям (не менее 3направлений) очной формы обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде | Ед. | 2,0 | 2,1  | 2,44 | 116 | 2,2 | x | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество организаций в сфере услуг дополнительного образования детей (по численности детей, которым были оказаны услуги) (дополнительный показатель) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.2 | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительный показатель) | % | 94,1 | 94,2 | 94,2 | 100 | 94,2 | Не установлено | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.3 | Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей | Ед. | - | 1 | 1 | 100 | - | Х | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | Х | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию)  |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Алексеевском городском округе в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС)  | % | 98 | 86 | 97 | 113 | 86 | X | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **2.3** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (по Стандарту и методике ФАС)  | % | 28,6 | 25 | 28,6 | 114 | 25 | 25 | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 0 | 4 | 14,3 | 356 | 5 | X | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **2.4** | **Рынок социальных услуг**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги (дополнительный показатель) | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | Не установлено | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество организаций в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) (дополнительный показатель) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | Не установлено | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (дополнительный показатель)  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Не установлено | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | - | 100 | 100 | 100 | - | Х | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС)  | % | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | X | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
| **4.3** | **Рынок газомоторного топлива** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество созданных объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) (дополнительный показатель) | Ед. | - | 1 | 1 | 100 | 1 | Х | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 4.3.2 | Количество транспортных средств (казенных, бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Алексеевского городского округа), использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива (дополнительный показатель) | Ед. | - | 33 | 35 | 106 | 33 | Х | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **5.2.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алексеевского городского округа** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, расположенных на территории Алексеевского городского округа, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи (по Стандарту) | % по отношению к показателям 2018 года ( факт 2018 г.- 20объектов муниципальной собственности на которых размещенывышки сотовой связи  | 6,8 | 13,6 | 13,6 | 100 | 20,5 | X | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 6.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 6.1.3 |  Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 99,5 | 99 | 99 | 100 | 99 | Не установлено | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов (ОКВЭД 62. И 63.), работающих в Алексеевском городском округе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 25 | 21 | 22 | 105 | 22 | Не установлено | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа  |
| 6.2.2 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг Белгородской области (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Не установлено | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округ |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Количество организаций в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | 3  | 150 | 2 | Не установлено | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 7.3.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Количество организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (дополнительный показатель) | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округаКомитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 7.4.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 71 | 72 | 76 | 105 | 72 | X | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрацииАлексеевского городского округа  |
| **7.5** | **Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Количество организаций в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (дополнительный показатель) | Ед. хоз.субъектов с гос.участием | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **7.6** | **Сфера производства бетона** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа  |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (по объему реализации сельскохозяйственными производителями, осуществляющими деятельность на территории Белгородской области, продукции сельского хозяйства сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим деятельность на территории Белгородской области, в стоимостном выражении в отчетном периоде) (дополнительный показатель) | % | 6,8 | 4,2 | 4,2 | 100 | 4,2 | Не установлено | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 8.1.2 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель) | % | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 100 | 3,0 | Не установлено | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 8.1.3 | Количество сельскохозяйственных производителей, работающих в формате малых форм хозяйствования (дополнительный показатель) | Ед. | 435 | 438 | 438 | 100 | 442 | Не установлено | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрацииАлексеевского городского округа |
| **8.2** | **Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов (по Стандарту и методике ФАС) | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | Х | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| **8.3** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в субъекте Российской Федерации, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  |
| **8.4** | **Рынок семеноводства** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям Алексеевского городского округа |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.1** | **Рынок услуг в сфере наружной рекламы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Доля населения округа, участвующих (в том числе в дистанционном формате) в семинарах, обучающих и информационно-просветительских мероприятиях, мероприятиях для бизнеса, по повышению финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 0,07 | 0,15 | 0,25 | 167 | 0,22 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.2.2 | Охват общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа онлайн-уроками финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 82 | 82 | 100 | 122 | 90 | Не установлено | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| **9.3** | **Рынок услуг розничной торговли** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Обеспеченность населения Алексеевского городского округа площадью торговых объектов (дополнительный показатель) | Кв.м. на 1000 человек | - | 590 | 592 | 100 | 600 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.3.2 | Количество ярмарочных мероприятий (разовых, сезонных, периодических) (дополнительный показатель) | Единица | - | 50 | 105 | 210 | 51 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| **9.4** | **Рынок бытовых услуг и общественного питания** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Доля предприятий, предоставляющих бытовые услуги и услуги общественного питания, частной формы собственности в общем объеме Алексеевского городского округа всех форм собственности (дополнительный показатель) | % | - | 80 | 100 | 125 | 80 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 9.4.2 | Количество консультационно-информационных мероприятий для хозяйствующих субъектов сферы услуг (дополнительный показатель) | Единица | - | 70 | 100 | 143 | 71 | Не установлено | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |