

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Алексеевка

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы**

**Алексеевского муниципального округа**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Алексеевском муниципальном округе»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением администрации Алексеевского городского округа от 11 сентября 2024 года № 613 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Алексеевского городского округа», постановлением администрации Алексеевского городского округа от 12 сентября 2024 года № 618 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского городского округа», постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 07 октября 2024 года № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Алексеевского муниципального округа на 2025-2030 годы» администрация Алексеевского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Алексеевского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» (далее – Программа).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление администрации Алексеевского района от 21 ноября 2014 года № 795 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Алексеевского городского округа».

3. Заместителю главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике Брянцевой И.Н. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского муниципального округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа (Штень М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике Брянцеву И.Н.

**Глава администрации**

**Алексеевского муниципального округа С.В. Халеева**

**Приложение**

**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Алексеевского муниципального округа**

**№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В АЛЕКСЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В АЛЕКСЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

1. **Оценка текущего состояния развития физической культуры**

**и спорта в Алексеевском муниципальном округе**

В Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа на период до 2025 года отмечается, что в Алексеевском муниципальном округе по доле граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активно внедряются современные форматы вовлечения жителей в занятия физической культурой и спортом.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой в муниципалитете разработана и внедрена система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с календарным планом.

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются: Спартакиада трудящихся среди команд организаций, предприятий и сельских территорий; открытое первенство Алексеевского муниципального округа по футболу и мини-футболу; спартакиада среди пенсионеров и ветеранов; фестивали ВФСК ГТО среди различных возрастных групп; Всероссийский проект «Мини-футбол в школу», «Кожаный мяч», «Золотая шайба», соревнования - «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Белая Ладья» и т.д.

С 2014 года на территории Алексеевского муниципального округа реализуется областной проект «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской области».

По итогам 2023 года в Белгородской области достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Алексеевском муниципальном округе, достигла 57,3 процента.
2. Доля детей и молодежи в возрасте: от 3 до 29 лет в Белгородской области, достигла 99 процентов.
3. Доля граждан среднего возраста: женщины 30 - 54 года, мужчины 30 - 59 лет, достигла 51 процент.
4. Доля граждан старшего возраста: женщины 55 -79 лет, мужчины 60-79 лет, достигла 23 процента.

5.Уровень обеспеченности жителей Алексеевского муниципального округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в Алексеевском муниципальном округе достиг 90 процентов.

На территории Алексеевского муниципального округа созданы условия для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан, функционирует широкая сеть спортивных учреждений и объектов:

- МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа», объектами которой являются: ДС «Олимп» (игровой зал и легкоатлетический манеж), СК «Южный» (зал единоборств, игровой зал, футбольное поле с искусственным покрытием), городской стадион, ДС «Звездный». С 2015 года на базе спортивной школы осуществляет работу муниципальный центр тестирования ВФСК «ГТО»;

- МАУ «Спортивный парк «Алексеевский», состоящий из 3 объектов: ВК «Волна» (бассейн для взрослых и детская чаша, комната водных процедур с подводным массажем, тренажерный зал с оборудованием для силовых упражнений), шахматный клуб, ЛД «Невский» и ДС «Юность» (3 зала: тренажерный, игровой, хореографический).

В Алексеевском муниципальном округе работают 7 физкультурно-спортивных клубов: «Эдельвейс», БРОО «Федерация панкратиона», «Атлант», «Меткий стрелок» (при ДОСААФ), шахматный клуб «Каисса», «Русич», «Русь».

В общую структуру физкультурного движения, наряду с вышеуказанными организациями входят и образовательные организации Алексеевского муниципального округа. В Алексеевском муниципальном округе 24 дошкольных образовательных учреждения, 31 общеобразовательное учреждение (из них имеют спортивные клубы - 30). Спортивные залы школ имеют плотный график загруженности, занятия в секциях проходят с 15 до 20 часов.

На предприятиях, в организациях и учреждениях Алексеевского муниципального округа физической культурой и спортом занимается 32849 чел. Работающая молодежь занимается в спортивных клубах округа.

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект «Дворовой тренер». Спортивно-досуговые площадки в городе и сельских территориях работают согласно графику работы. С каждым годом увеличивается количество инструкторов по спорту для организации спортивно-массовой работы с детьми и молодежью. В летний период на 15 дворовых спортивно - досуговых площадках проводятся спортивные соревнования между дворовыми командами по различным видам спорта (мини-футбол, стритбол, баскетбол и др.), а так же соревнования, посвященные памятным датам (День молодежи, День России, День физкультурника, День города и др.).

Значительное внимание в округе уделяется развитию адаптивного спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов, традиционно проводятся различные спортивные мероприятия: шахматные и шашечные турниры, дартс, домино, скандинавская ходьба, физкультурные зарядки, участие в областных фестивалях адаптивных видов спорта, участие во Всероссийском дне физкультурника.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ведет работу по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов совместно с управлением социальной защиты населения и общественными организациями: общество инвалидов, общество слепых, совет ветеранов и пенсионеров.

Общее количество занимающихся физической культурой в Алексеевском муниципальном округе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 1732 человека.

**2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

В Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа на период до 2030 года отмечается, что исходя из анализа проблем и вызовов в сфере развития физической культуры и спорта целью развития округа по данному направлению обозначает создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Алексеевского муниципального округа.

В соответствии с этим стратегическими приоритетами для данной сферы деятельности, и соответственно, муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе», являются:

1. развитие массового и адаптивного спорта в части обеспечения инфраструктурных и событийных возможностей беспрепятственного занятия физической культурой и спортом в шаговой доступности с учетом уровня физической подготовки жителей округа;
2. создание комплексной системы спортивной подготовки и развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
3. сохранение и усиление традиций спорта в округе.

Основным приоритетом является обеспечение мероприятия для становления благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики округа, включая улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового образа жизни, усиление массовости физической культуры и спорта.

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе»: является увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Алексеевского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом**.**

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:

- создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта);

* + создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 70 процентов граждан трудоспособного возраста;
  + организация событийных спортивных мероприятий на территории Алексеевского муниципального округа;
  + создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
  + развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и капитальный ремонт спортивных объектов шаговой доступности и обеспечение доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
  + создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки**;**
  + реализация основных направлений муниципальной программы в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» осуществляется с 2025 по 2030 годы.

Система основных мероприятий, показатели конечного и непосредственного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень направлений и мероприятий, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией развития округа, достигнутых результатов муниципальной программы в предшествующий период реализации.

**3.Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Белгородской области**

Современное состояние физической культуры и спорта Алексеевского муниципального округа является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с указами Президента Российской Федерации и национальными приоритетами, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-p.

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель – «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»).

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственной программы Белгородской области: «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области».

1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» до 2030 года является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Исходя из вышеизложенного, в реализации стратегических направлений, необходимости достижения поставленных целей и решения задач в сфере развития физической культуры и спорта Алексеевского муниципального округа, структура муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» включает следующие направления:

1.Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;

2.Обеспечение функций органов местного самоуправления.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Паспорт**

**муниципальной программы Алексеевского муниципального округа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Брянцева Ирина Николаевна – заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Михайловский Владимир Александрович – начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 | |
| Цель муниципальной программы | Цель 1 Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Алексеевского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление 1 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий».  Направление 2 « Обеспечение функций органов местного самоуправления». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей. |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | **245727** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |
| - местный бюджет | **171027** |
| - внебюджетные источники | **74 700** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель - «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»/ Показатель 1. «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»/Показатель 2 «Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом».  2. «Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области»/ Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом | |
| Связь с целями развития Алексеевского муниципального округа / стратегическими приоритетами Алексеевского муниципального округа | 1.Стратегическая цель Алексеевского муниципального округа – создание импульса для нового витка развития Алексеевского муниципального округа, при котором приоритет будет отдан созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень и качество его жизни.  2. Приоритет «Развитие социальной сферы Алексеевского муниципального округа» («Развитие массовости физической культуры и спорта»)  2.1. Показатель 1 «Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом». | |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доля населения Алексеевского муниципального округа систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет | ГП | «П» | Процент | 57,3 | 2023 | 62,8 | 64,2 | 65 | 67 | 68,6 | 70 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | ГП | «П» | Процент | 99 | 2023 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | ГП | «П» | Процент | 51 | 2023 | 60 | 60 | 62,5 | 64 | 65 | 67 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | ГП | «П» | Процент | 23 | 2023 | 28,3 | 31,7 | 34,1 | 37,3 | 39,6 | 43 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 5. | Уровень обеспеченности населения Алексеевского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | «П» | Процент | 90 | 2023 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения округа | ГП | «П» | Процент | 22 | 2023 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 7 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | ГП | «П» | Процент | 57,4 | 2023 | 65,9 | 65,9 | 66,4 | 67,7 | 68,2 | 69,8 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 8 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | ГП | «П» | Процент | 51,7 | 2023 | 52,4 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023г. № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 9 | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | ВДЛ | П | Единиц | 23 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 10 | Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа | ВДЛ | «П» | Единиц | 365 | 2023 | 370 | 370 | 375 | 375 | 380 | 380 |  | МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни  Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения Белгородской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *(2025)* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Цель муниципальной программы «Увеличение к 2030 году 70 процентов доли населения Алексеевского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Алексеевского муниципального округа систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет | «ГП» | Процент | - | - | 61 | - | - | 62,3 | - | - | 62,6 | - | - | 62,8 |
| 1.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | «ГП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 1.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | «ГП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 1.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | «ГП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 1.5 | Уровень обеспеченности населения Алексеевского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП» | Процент | - | - | 91 | - | - | 91 | - | - | 91 | - | - | 91 |
| 1.6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения округа | «ГП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 1.7 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,9 |
| 1.8 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП» | Процент | - | - | 51,5 | - | - | 51,8 | - | - | 52,1 | - | - | 52,4 |
| 1.9 | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | «ВДЛ» | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 1.10 | Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа | «ВДЛ» | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |

4 Структура муниципальной программы.

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **1. Направление (подпрограмма) 1 «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»** | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 1.1 | Задача 1. Мероприятия (физкультурно-массовые и спортивные) | Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и массового спорта среди всех групп населения Алексеевского муниципального округа | - Доля населения Алексеевского муниципального округа систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет.  - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи;  - Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста;  - Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста.  - Уровень обеспеченности населения Алексеевского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.  - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения округа.  - Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности ориентирование на особенности развития детей и подростков, а также приняли участие в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа | Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа. |
| МАУ « Спортивный парк «Алексеевский» оказывает услуги спортивно-оздоровительного характера населению Алексеевского муниципального округа | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский». |
| 2. | **2. Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»** | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 2.1.1 | Задача 1. Обеспечение функций органов местного самоуправления |  | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | **06** | **114015** | **81712** | **12500** | **12500** | **12500** | **12500** | **245727** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 06 | 101815 | 69212 |  |  |  |  | 171027 |
| - внебюджетные источники |  | 12200 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 74700 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1.«Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»** | **064** | **108299** | **76434** | **12500** | **12500** | **12500** | **12500** | **234733** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 96099 | 63934 |  |  |  |  | 160033 |
| - внебюджетные источники |  | 12200 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 74700 |
| **1.1 «Мероприятия (физкультурно-массовые и спортивные)»** | **064 01 29990** | **3480** | **3100** | **3100** | **3100** | **3100** | **3100** | **18980** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 851 1101 0640129990 | 3480 | 3100 |  |  |  |  | 6580 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2 .«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»** | **064 01 00590** | 104819 | 73334 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 228153 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 851 1103 064 0100590 600  851 1101 0640100590 600 | 92619 | 60834 |  |  |  |  | 153453 |
| - внебюджетные источники |  | 12200 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 74700 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2. « Обеспечение функций органов местного самоуправления»** | **064 02** | **5716** | **5278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10994** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 851 1105 064 0200190 100  851 1105 064 0200190 200  851 1105 064 0200190 800  851 1105 064 0200590 100 | 5716 | 5278 |  |  |  |  | 10994 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа, Михайловский Владимир Александрович, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача1. «Мероприятия (физкультурно-массовые и спортивные)» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Алексеевского муниципального округа систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет; | «П» | ГП | Процент | 57,3 | 2023 | 62,8 | 64,2 | 65 | 67 | 68,6 | 70 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи; | «П» | ГП | Процент | 99 | 2023 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | «П» | ГП | Процент | 51 | 2023 | 60 | 60 | 62,5 | 64 | 65 | 67 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | «П» | ГП | Процент | 23 | 2023 | 28,3 | 31,7 | 34,1 | 37,3 | 39,6 | 43 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.5 | Уровень обеспеченности населения Алексеевского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «П» | ГП | Процент | 90 | 2023 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения округа | «П» | ГП | Процент | 22 | 2023 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.7 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «П» | ГП | Процент | 57,4 | 2023 | 65,9 | 65,9 | 66,4 | 67,7 | 68,2 | 69,8 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.8 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «П» | ГП | Процент | 51,7 | 2023 | 52,4 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| Задача 2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа | «П» | ВДЛ | Единиц | 365 | 2023 | 370 | 370 | 375 | 375 | 380 | 380 | МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» |
| 2.2 | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | «П» | ВДЛ | Единиц | 23 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача1. «Мероприятия (физкультурно-массовые и спортивные)» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Алексеевского муниципального округа систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет; | «ГП» | Процент | - | - | 61 | - | - | 62,3 | - | - | 62,6 | - | - | 62,8 |
| 1.2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи; | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 1.3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 1.4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 1.5 | Уровень обеспеченности населения Алексеевского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | Процент | - | - | 91 | - | - | 91 | - | - | 91 | - | - | 91 |
| 1.6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения округа | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 1.7 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,9 |
| 1.8 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | ГП» | Процент | - | - | 51,5 | - | - | 51,8 | - | - | 52,1 | - | - | 52,4 |
| Задача 2. « Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа | ВЛД | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
| 2.2 | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | ВДЛ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача1. «Мероприятия (физкультурно-массовые и спортивные)» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие: «Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведены мероприятия физкультурно-спортивной направленности в целях популяризации физической культуры и массового спорта среди всех групп населения Алексеевского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)»: МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности, ориентированные на особенности развития детей и подростков, а также спортсмены МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» приняли участие в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие (результат): «МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» оказывает услуги спортивно-оздоровительного характера населению Алексеевского муниципального округа « | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 « Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» (всего), в том числе:** | 064 01 | **108299** | **76434** | **12500** | **12500** | **12500** | **12500** | **234733** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 96099 | 63934 |  |  |  |  | 160033 |
| - внебюджетные источники |  | 12200 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 74700 |
| **Мероприятие (результат) «Мероприятия (физкультурно-массовые и спортивные)» всего, в том числе:** | 064 01 29990 | **3480** | **3100** | **0** | **0** |  | **0** | **6580** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 851 1101 064 0129990 100  851 1101 064 0129990 200  851 1101 064 0129990 300 | 3480 | 3100 |  |  |  |  | 6580 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» всего, в том числе:** | 064 01 00590 | **104819** | **73334** | **0** | **0** | **0** | **0** | **228153** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 851 1103 064 0100590 600  851 1101 064 0100590 600 | 92619 | 60834 |  |  |  |  | 153453 |
| - внебюджетные источники | 851 1101 0620200590 600 | 12200 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 74700 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1.

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. Мероприятия (физкультурно-массовые и спортивные) | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)Проведение «Спартакиады трудящихся-2025» среди команд организаций, предприятий и сельских территорий | Х | Михайловский В.А. – Начальник УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка: Разработка положения о проведении «Спартакиады трудящихся» среди команд организаций, предприятий и сельских территорий | 15.04.2025 | Печурин А.А. Начальник отдела физической культуры УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Положение о проведении мероприятия |
| 1.1.2. | Контрольная точка: проведено мероприятие | 25.12.2025 | Печурин А.А. - Начальник отдела физической культуры УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Фотоотчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведение открытого первенства Алексеевского муниципального округа по футболу в сезоне 2025 года» | Х | Михайловский В.А. – Начальник УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка: Разработано положение о проведении открытого первенства Алексеевского муниципального округа по футболу в сезоне 2025 года» | 15.05.2025 | Печурин А.А. - Начальник отдела физической культуры УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Положение о проведении мероприятия |
| 1.2.2. | Контрольная точка: проведено мероприятие | 10.11.2025 | Печурин А.А. - Начальник отдела физической культуры УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Фотоотчет |
| 2 | 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат): «День открытых дверей МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | Х | Можейко А.В. - Директор МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка: «Проведение дня открытых дверей МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | 15.10.2025 | Можейко А.В. - Директор МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | фотоотчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат): проведение спартакиады школьников в 2025 году | Х | Можейко А.В. - Директор МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка: Разработка и согласование положения Спартакиады школьников в 2025 | 17.02.2025 | Можейко А.В. - Директор МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | Положение о проведении мероприятия |
| 2.2.2. | Контрольная точка: Проведена спартакиада школьников в 2025 году | 25.12.2025 | Можейко А.В. - Директор МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» | фотоотчет |
| 2.3 | Мероприятие (результат): проведение Межрегионального турнира по фигурному катанию «Невский конек» | Х | Маринин С.П. - Директор МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Х |
| 2.3.1 | Контрольная точка: «Разработка и согласование положения Межрегионального турнира по фигурному катанию «Невский конек» | 31.03.2025 | Маринин С.П. - Директор МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Положение о проведении мероприятия |
| 2.3.2 | Контрольная точка: «Проведение Межрегионального турнира по фигурному катанию «Невский конек» | 30.04.2025 | Маринин С.П. - Директор МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | фотоотчет |
| 2.4 | Мероприятие (результат): Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Х | Маринин С.П. - Директор МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Х |
| 2.4.1 | Контрольная точка: Обеспечен доступ посетителям к объектам спорта МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | 27.02.2026 | Маринин С.П. - Директор МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Отчет о выполнении муниципального задания МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» за 2025 год |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функций органов местного самоуправления»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа, Михайловский Владимир Александрович, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном округе» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | «П» | ВДЛ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы | ВДЛ | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение финансирования содержания управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2.

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 (всего), в том числе:** | **064 02** | **5716** | **5278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10994** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 5716 | 5278 |  |  |  |  | 10994 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов местного самоуправления» всего, в том числе:** | **064 02** | **5716** | **5278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10994** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 851 1105 064 0200190 100  851 1105 064 0200190 200  851 1105 064 0200190 800  851 1105 064 0200590 100 | 5716 | 5278 |  |  |  |  | 10994 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2.

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Обеспечение финансирования содержания управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов | Х | Михайловский В.А. – Начальник УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка: «Обеспечено финансирование содержания управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов и прочих расходов | 31.03.2026 | Михайловский В.А. – Начальник УФКСиМП администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет об исполнении бюджета за 2025 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля населения Алексеевского муниципального округа систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 3 до 79 | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дз= Чз/Чн\*100 | Чз- численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», чел | Периодическая отчетность. Форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23.06.2023г. № 303 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Базовый показатель 2Чн- численность населения, человек | Периодическая отчетность. Данные Федеральной службы государственной статистики | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | Процент | Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзд=Чздс/Чнд\*100 | Чздс- численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме, человек | Периодическая отчетность. Форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23.06.2023г. № 303 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнд- численность населения в возрасте 3-29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста | Процент | Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзс=Чзсс/Чнс\*100 | Чзсс- численность населения в возрасте: женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Периодическая отчетность. Форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23.06.2023г. № 303 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнс- численность населения в возрасте: женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет, человек | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Процент | Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Ежегодно | Дзп=Чзпс/Чнп\*100 | Чзпс - численность населения в возрасте: женщины 55-79 года, мужчины 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме, человек | Периодическая отчетность. Форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23.06.2023г. № 303 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнп- численность населения в возрасте: женщины 55-79 года, мужчины 60-79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 5 | Уровень обеспеченности населения Алексеевского муниципального округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей округа в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся | Ежегодно | ЕПС=ЕПСфакт/ЕПСнорм\*100 | ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек | Периодическая отчетность. Форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23.06.2023г. № 303 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| ЕПСнорм- нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек | Прочие. Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21.03.2018г. № 244 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения округа | Процент | Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Динв = Линв/Чинв\*100 | Линв – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма 3-АФК) | Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года) | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| Чинв – общая численность населения Алексеевского муниципального округа, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек | Краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах» belg.gks.ru | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| 7 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности трудоспособного населения | Ежегодно | Дзт=Чзт/Чнт\*100 | Чзт- численность населения трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | Периодическая отчетность. Форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23.06.2023г. № 303 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чнт- численность трудоспособного населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек | Прочие. Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Минспорта России от 21.03.2018г. № 244 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 8 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дсз = ЧзанФК/Чсн\*100 | ЧзанФК – численность сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом согласно данным Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК, человек | Периодическая отчетность. Форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 23.06.2023г. № 303 | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| Чсн- численность сельского населения, человек | Краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах» belg.gks.ru | 47.1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| 9 | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» | Единиц | Отражает количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский», единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» |  | Ежегодно, на конец года |
| 10 | Количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия в спортивных мероприятиях за пределами Алексеевского муниципального округа | Единиц | Отражает количество проведенных спортивных мероприятий и принятого участия в спортивных мероприятиях за пределами округа, единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» |  | Ежегодно, на конец года |