ПРОЕКТ



**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Алексеевка

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Алексеевского**

**муниципального округа**

**от 31 октября 2024 года № 160**

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского муниципального округа от 24 декабря 2024 года № 2 «О бюджете Алексеевского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», постановлением администрации Алексеевского городского округа от 12 сентября 2024 года № 618 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского городского округа», постановлением администрации Алексеевского муниципального округа от 07 октября 2024 года № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Алексеевского муниципального округа на 2025-2030 годы» администрация Алексеевского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области от 31 октября 2024 года № 160 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского муниципального округа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа» следующие изменения:

- муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа», утвержденную пунктом 1 постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике Брянцевой И.Н. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского муниципального округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа (Штень М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа.

**Первый заместитель главы администрации**

**Алексеевского муниципального округа**

**по АПК и имуществу А.Ф. Горбатенко**

**Приложение**

**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Алексеевского муниципального округа**

**№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г**

**Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа»**

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа».

* 1. **Оценка текущего состояния развития патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в Алексеевском муниципальном округе**

Молодежная политика - система приоритетов, решений и действий государства, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации, повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности страны.

По состоянию на 1 января 2023 года численность молодежи, проживающей на территории Белгородской области, составляет 14 526 человека. Молодежная политика области ведется по трем основным направлениям: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию добровольчества (волонтерства), поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив.

В структуре управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа ведет свою работу отдел молодежной политики, главной целью которого является реализация молодежной политики в округе с учетом региональных задач.

Фокусом молодежной политики является создание сети партнеров из числа образовательных организаций, компаний реального сектора экономики, организаций в сфере культуры, некоммерческого сектора, государственного сектора. Устойчивые партнерства являются базовым форматом реализации молодежной политики в отношении молодых людей в разных секторах экономики, сферах деятельности и форм занятости. Приоритетом молодежной политики является создание и координация деятельности и экосистемы молодежной политики по ключевым направлениям. Взаимодействие с партнерами выстроено по профильным направлениям деятельности соответствующих структурных подразделений Правительства региона в сфере предпринимательства, агропромышленного сектора, ИТ-отрасли, некоммерческого сектора и др. Выстраивание системы управления молодежной политикой реализуется с учетом специфики занятости и ожиданий каждой возрастной группы.

В Белгородской области реализуются соответствующие федеральным форматам проекты и мероприятия, в том числе проведение конкурсов и выделение региональных грантов, волонтерство, гражданское, духовно- нравственное и патриотическое воспитание молодежи, продвижение здорового образа жизни. Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики России.

В рамках поддержки добровольчества (волонтерства) определены приоритетные направления добровольческой деятельности: патриотическое, социальное, медицинское, событийное, экологическое, культурное волонтерство, «серебряное» волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, волонтерство в образовательных организациях.

С 2018 года в округе работает Ресурсная площадка по развитию добровольчества (далее – ресурсная площадка). Ресурсная площадка объединяет две общественные организации: Белгородская региональная общественная организация волонтеров «Вместе» и Белгородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На базе Ресурсной площадки также функционирует Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ. Также Ресурсная площадка курирует работу в Единой информационной системы «ДОБРО.РФ» (далее - ЕИС «Добро.РФ») и Центр общественного развития «ДоброЦентр». Взаимодействует со многими общественными движениями, такими как: «Российский Союз Молодежи», «Движение первых», «Волонтеры-медики», «Волонтеры культуры», «Студенческие отряды», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Лиза Алерт». Основной целью деятельности ресурсного центра является оказание организационных, консультационных, методических услуг организациям и осуществление комплекса услуг гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально- экономического развития Белгородской области, а также повышение общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

В рамках поддержки и мотивации добровольческой деятельности в округе самые активные волонтеры занесены на Доску почета «Молодежный Олимп». Также в Белгородской области учрежден Почетный правительственный знак «Доброволец Белгородчины». В 2023 году награду за активное участие в волонтерском движении получили 2 добровольца. Растет доля вовлеченности молодежи до 18 лет в добровольческую деятельность, которая в 2018-2021 годах выросла до 15 процентов. Средний возраст волонтеров, по данным платформы, в 2021 году составил 25 лет. Количество вовлеченных в добровольческую деятельность жителей округа с 2021 по 2023 год увеличилось в пять раз - до 10 тысяч человек. В добровольчество вовлечен каждый второй житель округа. Организацией добровольческой деятельности занимаются более 60 объединений. Фактором колоссального роста вовлеченности жителей округа в добровольческую деятельность стало начало специальной военной операции, а также высокая активность работы регионального штаба #МЫВМЕСТЕ.

Для развития направления поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив в округе для развития и самореализации детей и молодежи с 2023 года в области создано и активно развивается региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Для поддержания творческой молодежи ежегодно проводится областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», где принимают участие студенты высших образовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования. Также с целью поддержки студенческих инициатив, содействия самореализации студенческой молодежи, повышения уровня компетенций и навыков ежегодно проводится форум студенческих инициатив Центрального федерального округа «Платформа 31».

Для организации площадки для формирования сообщества молодых профессионалов, направленной на обмен опытом, знаниями, повышение уровня профессионального развития, а также раскрытие потенциала рабочей молодежи Алексеевского муниципального округа ежегодно проводится форум рабочей молодежи. Приоритетным остается вопрос развития трудовой и проектной активности молодежи, в том числе развития движения студенческих трудовых отрядов. Также ведется работа по проведению обучающих мероприятий, семинаров и стратегических сессий для организаторов работы с молодежью. Патриотическое воспитание молодежи включает реализацию программ, стимулирующих молодежную инициативу, гражданственность, формирующих чувство ответственности за свою Родину, сопричастность к ее судьбе по направлениям: спорт, экология, педагогика, культура, медиа, история, служение Отечеству, добровольчество, семья и наука.

С 2022 года в округе проводятся военно-исторические сборы «Армата» на базе оздоровительного лагеря «Солнышко». В течение 5 (пяти) рабочих дней студенты СПО и школьники живут на территории палаточного лагеря в условиях, приближенных к общевойсковому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации, проходят курс обучения по военно-медицинской, военно-тактической, огневой, радиационно-химической и физической подготовке. Участники ходят в караулы, дежурят на кухне, осваивают строевую подготовку, учатся стрелять из лазерного и пневматического оружия, изучают средства защиты и тактику ведения боя. Наставниками выступают ветераны воинской службы и правоохранительных органов, а также участники СВО.

На территории Алексеевского муниципального округа с 31 июля 2023 года функционирует Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» на базе ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум». Программа обучения рассчитана на 144 часа. Наставниками выступят 5 инструкторов из числа ветеранов воинских и силовых подразделений, а также участников СВО. Минно-подрывное дело, огневая подготовка, тактическая медицина - для каждой из военных дисциплин есть своя экспозиция и инструктор. Будущим защитникам Отечества предстоит изучить все тонкости армейского ремесла.

* 1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Долгосрочная стратегическая цель развития - обеспечение в Белгородской области возможностей для профессиональной и личностной самореализации молодежи.

Целевая модель молодежной политики ориентирована на формирование пакетных мер для молодежи с учетом возраста и разных потребностей на различных жизненных этапах.

Реализация целевой модели предусматривает межведомственное взаимодействие и переход на принципы партнерства со сферой культуры, образования, физической культуры и спорта совместно с индустриальными партнерами и некоммерческими организациями. В рамках изменения подхода к формированию региональной повестки и выработки мер в сфере молодежной политики предусмотрена реализация исследовательских аналитических мероприятий на постоянной основе, включающая проведение полевых социологических исследований, проведение фокус-групп и глубинных интервью среди молодежи.

Реализация целевой модели молодежной политики включает комплекс стратегических проектов и мероприятий по приоритетным направлениям: приоритетное направление «Формирование идентичности» включает мероприятия по формированию позитивного, привлекательного и конкурентного образа молодежи Алексеевского муниципального округа. Территориальная идентичность может стать особым активом региональной экономики, обеспечивающим ценностное самоопределение и мотивацию молодежи в выборе Белгородской области как места для профессиональной самореализации, создания семьи и жизни.

Территориальные имиджевые мероприятия, включающие определение визуального ряда, символов и элементов, отражающих образ молодежи Белгородской области, разработку визуальных концепций, а также смыслового наполнения внешнего образа и сувенирной линии для формирования узнаваемости бренда молодежи Белгородской области. Также предполагается разработка и реализация экскурсионных маршрутов с посещением предприятий реального сектора экономики, объектов социальной инфраструктуры и культурного наследия для школьников 9-11-х классов с последующим вовлечением студентов профессиональных образовательных организаций для формирования осведомленности, мотивации и профориентации о возможностях для самореализации в контуре Белгородской области. Медиапрограммы для молодежи предполагают создание и организацию деятельности медиацентра, основными направлениями работы которого предполагаются:

- создание инфоповодов и медиапродуктов в сотрудничестве с медиаресурсами и средствами массовой информации, востребованных молодежью, восстанавливающих дисбаланс для формирования позитивного настроения;

- создание медиапроектов в сотрудничестве с локальными инициативными молодежными медиа, посвященных освещению личных историй успешных молодых людей, команд и коллективов Белгородской области, направленных на стимулирование инициативы молодых читателей, выбор позитивных траекторий развития в контуре округа;

- развитие современных событийных городских форматов, развивающих работу с офлайн-сообществами, направленных на вовлечение молодых жителей в контекст развития потенциала молодежи области, реализацию совместных инициатив.

Целевые показатели развития молодежной политики:

- повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 45 процентов к 2030 году (с 7,9 процента в 2022 году);

- увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, до 10 тыс. человек к 2024 году (с 6 тыс. человек в 2020 году).

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание необходимых условий для формирования гармоничной, постоянно развивающейся, конкурентоспособной личности с нравственным стержнем и в то же время быстро адаптирующейся к меняющемуся миру. Основная задача - воспитать патриотическое поколение с независимым мышлением, сформировать мировоззрение и профессиональные знания. Молодежь должна проявлять высокую культуру, включающую в себя межнациональное общение, умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. В этом плане особенно важна поддержка талантливой молодежи. Власть и общество должны создать основные условия, при которых страна сможет в полной мере реализовать себя в социально- экономической, общественно-политической, культурной и других сферах жизни. Развитие индивидуальных качеств должно сопровождаться проявлением высокой социальной активности.

Комплекс всех этих факторов определяет важность формирования адекватной молодежной политики. А это значит, что она должна не просто соответствовать современным реалиям, а учитывать возможные новые политические, социальные, экономические и культурные вызовы.

Эффективность государственной молодежной политики проявляется в неуклонном увеличении количества позитивно ориентированной молодежи, работающей над развитием своих личностных и профессиональных качеств, разделяющей национальные и общечеловеческие нравственные ценности, обладающей крепким здоровьем, любящей свою страну и готовой защищать свои интересы.

Основной целью государственной молодежной политики является улучшение социально-экономического положения подрастающего поколения, повышение степени участия в государственных делах.

Молодежная государственная политика основана на конституционных гарантиях неприкосновенности и равенства свобод и прав граждан.

Молодежная политика представляет собой комплексную программу, направленную на создание системы нравственных ценностей с учетом многонациональности государства. Реализация этой задачи включает в себя создание необходимых условий для патриотического воспитания и развития подрастающего поколения, знающих и ответственно реализующих возложенные Конституцией обязанности и права, обладающих гуманным мировоззрением, уважающих свое разнообразие, демонстрирующих знание культурного, исторического и национального наследия.

Таким образом, молодежная политика направлена на воспитание поколений, уважающих и любящих свою Родину. Методология молодежной политики учитывает быстро меняющиеся интересы и запросы молодежи.

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»).

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственной программы Белгородской области: «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области».

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы.**

Для достижения цели государственной молодежной политики необходимо решить следующие приоритетные задачи:

1. формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны;

- реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

- популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций;

- вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел;

- системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями;

- вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования; - популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности;

- повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры;

- поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников;

- развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов культурного наследия (в том числе путем формирования и развития единой системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства);

- расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно- патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и других организаций, доступных для молодежи;

2. развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих

мероприятий:

- создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи, а также организация доступа к образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа;

- совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи;

- развитие системы сертификации знаний и компетенций, полученных

в том числе путем самообразования;

- развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодежи, в том числе имеющих квалификацию «специалист по организации работы с молодежью».

**II. Паспорт муниципальной программы**

**«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа»**

(далее - муниципальная программа)

1. **Общие положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор комплексной программы | Брянцева Ирина Николаевна – заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике | |
| Ответственный исполнитель комплексной программы | Михайловский Владимир Александрович – начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | |
| Период реализации комплексной программы | 2025-2030 | |
| Цели комплексной программы | Цель 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; | |
| Цель 2: Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов; | |
| Направления комплексной программы | Направление 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа»;  Направление 2 «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности»;  Направление 3 «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | **55772,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **11470,9** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | **1574,0** |
| - местный бюджет | **42728,0** |
| - внебюджетные источники |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Алексеевского муниципального округа | 1.Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/  Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»; показатель 2 «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов»  2.Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области»/Показатель 1 «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 130 процентов к 2030 году»/ Показатель 2 «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году». | |
| Связь с целями развития Алексеевского муниципального округа / стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Алексеевского муниципального округа в условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу молодежная политика становится инструментом развития и преобразования Алексеевского муниципального округа, что требует от всех участников процесса социального становления молодежи; разработки и последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и общенациональных задач.  2.Приоритет «Развитие социальной сферы Алексеевского муниципального округа» («Развитие приоритетных направлений с молодежью»).  2.1. Показатель 1 «Доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»  2.2. Показатель 2 «Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости от общего числа молодежи».  2.3. Показатель 3 «Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию от общего числа молодежи». | |

#### **Показатели муниципальной программы**

#### **«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа»**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности | НП | Прогрессирующий | Человек | 7365 | 2023 | 8200 | 8650 | 8790 | 8902 | 9505 | 10895 | 1.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2765-р.  2. Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года №371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, до 130 процентов к 2030 году |
| 1.2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | ГП | Прогрессирующий | человек | 6837 | 2023 | 7001 | 7025 | 7150 | 7251 | 7368 | 7522 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2765-р. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году |
|  | 1. Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) | НП | Прогрессирующий | человек | 4391 | 2023 | 26050 | 26150 | 26250 | 26681 | 26900 | 27100 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2765-р. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов. | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, до 15 процентов к 2030 году |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа»**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измер.  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | | | фев. | | март | | апр. | | май | июнь | июль | авг. | сен. | | окт. | | ноя. | |
| 1. | 1. Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности | Прогрессирующий | человек | | 2300 | 2990 | | 3102 | | 3560 | | 4800 | | 5102 | 5650 | 6143 | | 7001 | | 7350 | | 7680 | | 8200 |
| 1.2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Прогрессирующий | человек | | 2352 | 2892 | | 3056 | | 3682 | | 4452 | | 4900 | 5001 | 5150 | | 5350 | | 5950 | | 6390 | | 7001 |
| 2. | 2. Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) | Прогрессирующий | человек | | 11740 | 12690 | | 14640 | | 15490 | | 18450 | | 20460 | 22490 | 23451 | | 24590 | | 25640 | | 25996 | | 26500 |

#### **4.Структура государственной муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2 Направление (подпрограмма) «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа» | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящий в национальный проект»  (куратор проекта – Брянцева И.Н.) | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Срок реализации (2025-2030) | |
| 1.1.1 | Задача.1 Обеспечение функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | В общеобразовательных организациях введены ставки Российской Федерации советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность. Введены рабочие программы обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа» | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Срок реализации: (2025-2030) | |
| 1.2.1 | Задача 1. Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи округа и механизмов воспитания патриотизма в современных по увековечению и сохранению исторической памяти, условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса работе с молодежью, находящейся к изучению истории Отечества и родного края | Организованы и проведены мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти, работе с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также парады, форумы, слеты, акции, конкурсы, военно-спортивные праздники, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи региона. Обеспечено вовлечение граждан округа в мероприятия патриотической направленности. | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности |
| 2. | 2 Направление (подпрограмма) «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Срок реализации (2025-2030) | |
| 2.1.1. | Задача 1. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | Расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) |
|  |  |  |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Срок реализации (2025-2030) | |
| 2.2.1 | Задача 1. Создание условий для вовлечения граждан Белгородской области в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное направленный на создание эффективной системы и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения добровольчества (волонтерства) в округе. | Реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами).Ежегодно организована и проведена информационная компания по популяризации добровольчества (волонтерства). Проведены мероприятия в рамках программы повышения мобильности добровольцев региона. Обеспечено проведение мероприятий, акций, квестов добровольческой направленности | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность) |
|  | 3 Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»Развитие способностей и поддержка соуциально начимых инициатив молодежи аЛЕНШАПГЛПНГЛ | | |
| 3.1 | Ответственный за реализацию Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Срок реализации (2025-2030) | |
| 3.1.1 | Задача 1. Создание условий для эффективной самореализации молодежи в том числе инфраструктуры | Проведены мероприятия по повышению охвата молодежными проектами и программами; информированы молодые люди о возможностях, механизмах и путях самореализации | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | | |
| 3.2.1 | Задача 1. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | Обеспечена ежегодная грантовая поддержка молодежи, созданы условия для эффективной самореализации молодежи, для вовлечения молодежи в проектную деятельность и социальную практику, организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, пропаганду здорового образа жизни. | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни |

**5.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | **03** | **20589,9** | **16261,7** | **18921,3** |  |  |  | **55772,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 4022,1 | 3822,5 | 3626,3 |  |  |  | 11470,9 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 256,8 | 521,2 | 796,0 |  |  |  | 1574,0 |
| - местный бюджет |  | 16311,0 | 11918,0 | 14499,0 |  |  |  | 42728,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящий в национальный проект» (всего), в том числе:** | **031** | **4278,9** | **4343,7** | **4422,3** | **0** | **0** | **0** | **13044,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 031Ю651790 | 4022,1 | 3822,5 | 3626,3 |  |  |  | 11470,9 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 031Ю651790 | 256,8 | 521,2 | 796,0 |  |  |  | 1574,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа» (всего), в том числе:** | **034 01** | **5470,0** | **550,0** | **550,0** | **0** | **0** | **0** | **6570,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0340121160  0340121290 | 700,0  4770,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  | 1800,0  4770,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе:** | **034 02** | **350,0** | **360,0** | **360,0** | **0** | **0** | **0** | **1070,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0340221220 | 350,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |  | 1070,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе:** | **034 03** | **10491,0** | **11008,0** | **13589,0** | **0** | **0** | **0** | **35088,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0340300590  0340321250  0340321260 | 9941,0  100,00  450,0 | 10318,0  100,0  590,0 | 12561,0  100,00  928,0 |  |  |  | 32820,0  300,00  1968,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт муниципального проекта, входящего в национальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации» (далее – муниципальный проект)**
2. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Срок реализации проекта | 2025-2030 |
| Куратор муниципального проекта | Брянцева И.Н. | Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике | |
| Руководитель муниципального проекта | Михайловский В.А. | Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | |
| Администратор муниципального проекта | Монтус Н.А. | Начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | |
| Соисполнитель муниципального проекта | - |  | |
| Целевые группы | *~~-~~* |  | |
| Связь с государственной программой Белгородской области и с муниципальной программой Алексеевского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области  Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области «развитие кадровой политики Белгородской области»  Государственная программа Российской федерации «развитие образования» | |
|  | Государственная программа Белгородской области  Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа | Государственная программа Белгородской области «Развитие молодежной политики на территории Белгородской области»  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | |

**2.Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Прогрессирующий | КМП | человек | 17 | 2023 | 17 | - | - | - | - | | - | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.2 | Проведение мероприятий по взаимодействию с общественными объединениями | Прогрессирующий | КМП | человек | 25 | 2023 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | | 60 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |

**3.Помесячный план достижения муниципального проекта в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измер.по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Прогрессирующий | человек | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 1.2. | Проведение мероприятий по взаимодействию с общественными объединениями | Прогрессирующий | человек | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |

**4.Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | человек | 0,0 | 2023 | 18 | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | РП |
| 1.1.1 | Бюджетом не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из Федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединеньями общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) Проведено обучение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных координаторов. | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие «Введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединеньями и обеспечена их деятельность» | человек | 0,0 | 2023 | 18 | Оказание услуг | РП |
| 1.2.1 | Бюджетом 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из Федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие «Введены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | процент | 0,0 | 2023 | 100 | Утверждение документа | РП |
| 1.3.1 | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещением России примерной программы воспитания обучающихся , от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | | | | | | |
| 1.4 | Мероприятие «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Тыс.человек | 0,0 | 2023 | 7 | Проведение массовых мероприятий | РП |
| 1.4.1 | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже рекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», входящий в национальный проект» (всего), в том числе:** | **031** | **4278,9** | **4343,7** | **4422,3** |  |  |  | **13044,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 031Ю651790 | 4022,1 | 3822,5 | 3626,3 |  |  |  | 11470,9 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 031Ю651790 | 256,8 | 521,2 | 796,0 |  |  |  | 1574,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.План реализации муниципального проекта в 2025 году**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организовать военно-спортивную игру «Зарница» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организована военно-спортивная игра «Зарница» в 2025 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организована военно-спортивная игра «Зарница» в 2026 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организована военно-спортивная игра «Зарница» в 2027 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» в 2025 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» в 2026 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведение совместных мероприятий с ПОУ Алексеевский ДОСААФ России по Белгородской области» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) «Проведены совместные мероприятия с ПОУ Алексеевский ДОСААФ России по Белгородской области» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Утвержден и принят в работу нормативно-правовой акт о проведении месячника оборонно-массовой работы» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.3 | Мероприятие (результат) «Проведены совместные мероприятия с ПОУ Алексеевский ДОСААФ России по Белгородской области» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка «Утвержден и принят в работу нормативно-правовой акт о проведении месячника оборонно-массовой работы» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**
2. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа- Михайловский В.А.- начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи округа и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество участников военно-исторических сборов | Прогрессирующий | КМП | человек | 1216 | 2023 | 1346 | 1360 | 1380 | 1390 | 1410 | 1415 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.2 | Численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» | Прогрессирующий | КМП | человек | 209 | 2023 | 215 | 280 | 360 | 415 | 680 | 950 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец (указывается год) года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Совершенствование и обеспечение функционирования системы патриотического воспитания молодежи округа и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, повышение качества патриотического воспитания молодежи и интереса к изучению истории Отечества и родного края | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество участников военно-исторических сборов | Прогрессирующий | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 858 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 |
| 1.2. | Численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» | Прогрессирующий | человек | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 215 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы военно-исторические сборы» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 1.1 | Организованы и проведены военно-исторические сборы | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Численность детей вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» |
| 2.1. | Реализованы мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Проведены военно-спортивные праздники, посвященные Дню Героев Отечества, цикл мероприятий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям, гражданская часть парада Победы – шествие «Бессмертный полк» различного формата. | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящейся в группе риска» | приобретение товаров, услуг, награждение победителей, питание участников | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 3.1 | Проведен цикл мероприятий по профилактической направленности среди подростков группы риска | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» | приобретение товаров, услуг, награждение победителей, питание участников | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность детей вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» |
| 4.1 | Реализованы мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи: обеспечено участие молодежи от Алексеевского муниципального округа: в Областном слете студенческих отрядов, в областных и районных мероприятиях, посвященным Дням воинской славы. | | | | | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие (результат) «Проведение совместных мероприятий с ПОУ Алексеевский ДОСААФ России по Белгородской области» | приобретение товаров, услуг, награждение победителей, питание участников | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 5.1 | Организован Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер», посвященный Дню вывода Советских войск из Афганистана и годовщине Победы в Великой Отечественной войне советского народа над немецко-фашистских захватчиками, организация и проведение месячника оборонно-массовой работы, оказание действие работы ВПК «Кобра». | | | | | | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа» (всего), в том числе:** | **034 01** | **5470,0** | **550,0** | **550,0** |  |  |  | **6570,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Алексеевского муниципального округа» (всего), в том числе:** | **034 01** | **700,0** | **550,0** | **550,0** |  |  |  | **1800,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0707 0340121160 | 700,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  | 1800,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление «Проведение военно-исторических сборов» (всего), в том числе:** | **034 01** | **4770,0** |  |  |  |  |  | **4770,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0707 0340121290 | 4770,0 |  |  |  |  |  | 4770,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развитие и поддержка молодежных проектов и инициатив, пропаганда здорового образа жизни | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организовать военно-исторические сборы» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы военно-исторические сборы» в 2025 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы военно-исторические сборы» в 2026 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы военно-исторические сборы» в 2027 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» в 2025 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по увековечиванию и сохранению исторической памяти» в 2026 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по работе с молодежью, находящийся в группе риска» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведение совместных мероприятий с ПОУ Алексеевский ДОСААФ России по Белгородской области» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) «Проведены совместные мероприятия с ПОУ Алексеевский ДОСААФ России по Белгородской области» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Утвержден и принят в работу нормативно-правовой акт о проведении месячника оборонно-массовой работы» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.3 | Мероприятие (результат) «Проведены совместные мероприятия с ПОУ Алексеевский ДОСААФ России по Белгородской области» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка «Утвержден и принят в работу нормативно-правовой акт о проведении месячника оборонно-массовой работы» в 2026 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа - Михайловский В.А.- начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа» |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Создание условий для вовлечения граждан Алексеевского муниципального округа в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество организаторов добровольческой деятельности, добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе Ресурсной площадки по развитию добровольчества, НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Прогрессирующий | КМП | человек | 10 | 2023 | 15 | 20 | 36 | 45 | 55 | | 65 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 1.2 | Проведение мероприятий с добровольцами (волонтерами) | Прогрессирующий | КМП | человек | 25 | 2023 | 65 | 70 | 82 | 92 | 105 | | 110 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измер.по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев | **март** | | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Создание условий для вовлечения граждан Алексеевского муниципального округа в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество организаторов добровольческой деятельности, добровольцев (волонтеров), прошедших курсы (лекции, программы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе Ресурсной площадки по развитию добровольчества, НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Прогрессирующий | человек | - | - | | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 1.2. | Проведение мероприятий с добровольцами (волонтерами) | Прогрессирующий | человек | 20 | 25 | | 31 | 44 | 49 | 51 | 56 | 68 | 72 | 90 | 110 | 110 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача: Создание условий для вовлечения граждан Алексеевского муниципального округа в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество участников военно-исторических сборов |
| 1.1 | Организованы и проведены мероприятия по поддержке развития добровольческой деятельности, реализованы мотивационные мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Проведение мероприятий с добровольцами (волонтерами) |
| 2.1. | Реализованы мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Проведены военно-спортивные праздники, посвященные  Организованы и проведены мероприятия, образовательные программы для представителей волонтерской деятельности, оказана материальная и информационная поддержка для развития добровольческой деятельности, реализованы мотивационные мероприятия, проведены волонтерские акции и мероприятия различной направленности на территории округа | | | | | | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности (всего), в том числе:** | **034 02** | **350,0** | **360,0** | **360,0** | **0** | **0** | **0** | **1070,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 034 0221220 | 350,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |  | 1070,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности» (всего), в том числе:** | **034 02** | **350,0** | **360,0** | **360,0** |  |  |  | **1070,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0707 0340221220 | 350,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |  | 1070,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Создание условий для вовлечения граждан Алексеевского муниципального округа в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения округа с целью самореализации приобретения новых знаний и навыков, повышение профессиональных и организаторских способностей, обеспечение общественной безопасности | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2025 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» в 2026 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |

**6.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа - Михайловский В.А.- начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Алексеевского муниципального округа» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измер. (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | Прогрессирующий | КМП | человек | - | - | 450 | 550 | 560 | 570 | 582 | 596 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец (указывается год) года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | Прогрессирующий | человек | 80 | 120 | 180 | 205 | 240 | 259 | 310 | 350 | 360 | 382 | 402 | 450 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организована грантовая поддержка» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 1.1 | По итогам грантового конкурса определены победители среди физических лиц, которым предоставлены гранты на реализацию молодежных проектов. | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 2.1 | Организованы и проведены мероприятия по выявлению творчества одаренной молодежи, поддержке студенческого творчества, развитию КВН-движения в округе, а также проведение мероприятий по карьерных устремлений молодежи. | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество студенческой молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на информирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 3.1 | Организованы и проведены мероприятия спортивной направленности и по содействию здорового образа жизни молодежи, популяризации семейных ценностей фестиваль для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, образовательный семейный слет, комплекс спортивных игр для молодежи, новогодние семейные утренники и другие. | | | | | | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив «(всего), в том числе:** | **034 03** | **10491,0** | **11008,0** | **13589,0** | **0** | **0** | **0** | **35088,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 034 03 | 10491,0 | 11008,0 | 13589,0 |  |  |  | 35088,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Направление «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» в том числе:** | **034 03** | **10491,0** | **11008,0** | **13589,0** |  |  |  | **35088,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0707 034 0300590  0707 034 0321250  0707 034 0321260 | 9941,0  100,0  450,0 | 10318,0  100,0  590,0 | 12561,0  100,0  928,0 |  |  |  | 32820,0  300,0  1968,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и поддержка молодежных проектов и инициатив. Пропаганда здорового образа жизни | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организована грантовая поддержка» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организована грантовая поддержка»» в 2025 году реализации | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка: соглашения осуществления грантовой поддержки | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации, профессионального и творческого развития» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка: Распоряжение кандидатов на Доску почета «Молодежный Олимп» | 10.08.2025 | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | распоряжение |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка: Распоряжение о временном трудоустройстве несовершеннолетних на 2025 год | 01.02.2025 | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | распоряжение |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и семейных ценностей» в 2025 году | Х | Монтус Наталья Александровна – начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа | Х |  |

## **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности | Единиц | Отражает количество число молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности», единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | Отдел молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального круга |  | Ежегодно, на конец года |
| 2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Единиц | Отражает количество молодежи задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | Отдел молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального круга |  | Ежегодно, на конец года |
| 3 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность) | Единиц | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность), единиц | Ежегодно | Метод подсчета | | | | Отдел молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального круга |  |  |