# 

**Отчет о ходе реализации**

**Стратегии**

**социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа**

**на период до 2025 года за 2024 год**

**и Плана мероприятий по ее реализации**

г. Алексеевка, 2025 год

# Форма 1

# Отчет о выполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития

# Алексеевского муниципального округа на период до 2025 года за 2024 год

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации мероприятия** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | **Исполнение за 2024 год** | **Исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Первое стратегическое направление «Развитие экономического потенциала Алексеевского муниципального округа»** | | | | | |
| 1. | Применение принципов проектного и бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | Развитие инструментов проектного и бережливого управления; регистрация, мониторинг и контроль реализации проектов в АИС «Проектное управление» в соответствии с нормативной правовой базой в сфере проектного управления; развитие системы стимулирования участников проектной деятельности | В органах местного самоуправления Алексеевского муниципального округа инструменты бережливого управления внедрены в: - администрации Алексеевского муниципального округа; - 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского муниципального округа; - 4 управлений администрации Алексеевского муниципального округа (управления физкультуры и спорта, социальной защиты населения, ЖКХ и экономического развития); - муниципальные учреждения Алексеевского муниципального округа. В 2024 году инициировано 4 новых бережливых проектов. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 2. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих ведение инвестиционной и предпринимательской деятельности | 2019-2025 годы | Устранение избыточного регулирования и административных барьеров, препятствующих инвестиционной и предпринимательской деятельности. Проведение ежегодно не менее 3-х процедур | В 2024 году актуализирована нормативная база по ОРВ, а именно утверждено постановление администрации Алексеевского городского округа от 28.08.2024 № 594 «О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.05.2021 г. № 308» в соответствии с региональными нормативными правовыми актами в сфере ОРВ.  29.03.2024 года утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов Алексеевского городского округа (на 2024 год было запланировано проведение экспертизы 1 НПА, выполнено в полном объеме в установленные сроки). В 2024 году проведено 2 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих ведение инвестиционной и предпринимательской деятельности | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 3. | Обеспечение деятельности межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 2019-2025 годы | Организация деятельности заседаний межведомственного координационного совета. Обсуждение приоритетных тем и решение возникших вопросов (проведение заседаний не реже 1 раза в квартал) | В 2024 году проведено 5 заседаний межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского муниципального округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата. Рассмотрены вопросы по следующим направлениям: развитие сферы муниципально-частного партнерства; состояние и развитие конкурентной среды на территории Алексеевского муниципального округа; снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского муниципального округа | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 4. | Реализация мероприятий направленных на развитие инвестиционных площадок городского округа | 2019-2025 годы | Формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок с целью максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и возможности организации ведения предпринимательской деятельности | По состоянию на 01.01.2025г. определено 33 инвестиционных площадки, по каждой из которых разработана карточка и паспорт. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа в сети Интернет. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 5. | Создание условий для реализации новых инвестиционных проектов предприятиями малого и среднего бизнеса (проведение заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам деятельности, с участием представителей федеральных структур; организация индивидуальных встреч) | 2019-2025 годы | Предоставление разъяснений, консультаций по интересующим вопросам | Администрацией Алексеевского муниципального округа на постоянной основе проводится работа, направленная на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Так за 2024 г. оказана информационная поддержка и частные консультации 260 субъектам малого бизнеса и жителям городского округа. Кроме этого выдано 6 заключений с целью получения субсидий по производственным затратам, 2 субъекта МСП получили поддержку на общую сумму 8,57 млн. рублей, организовано участие 246 граждан в конференциях проекта «Новые возможности», из которых 2 субъекта МСП получили гранты на общую сумму 2 млн. рублей.  Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса городского округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне.  В рамках участия граждан в мероприятиях по направлению социального контракта на постоянной основе проводятся консультации по вопросах составления бизнес-планов, за 2024 год 206 граждан получили квалифицированную помощь при составлении бизнес-планов.  На постоянной основе проводится общение с субъектами МСП с использованием телефонных переговоров. Так проводились переговоры, направленные на уточнения критериев при получении финансовых поддержек, в частности субсидирование затрат, льготное кредитование, сопровождение экспортной деятельности, поручительства БГФСК. В целях информационной поддержки предпринимательства в газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа размещалась информация о видах предоставляемой поддержки, проводимых конкурсах, об оказании информационно-образовательных услуг субъектам малого бизнеса, всего за 2024 год размещено более 250 информационных материала о формах поддержки бизнеса.  39 субъектов МСП и «самозанятых» граждан прошли обучение по программам МКК БОФПМСП | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 6. | Сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам в целях осуществления инвестиционной деятельности | 2018-2025 годы | Минимизация сроков предоставления земельных участков субъектам предпринимательской деятельности на принципах открытости и прозрачности | В целях роста инвестиционной привлекательности округа сокращен срок рассмотрения заявлений об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о выдаче разрешения на использование земель до 10 рабочих дней. | Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского муниципального округа |
| 7. | Обеспечение функционирования специализированного инвестиционного портала, актуализация на нем информации | 2019-2025 годы | Наглядное представление об инвестиционных возможностях городского округа | На официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа вся необходимая информация для действующих и потенциальных инвесторов размещена в разделе: «Инвестору». | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | |
| 8. | Реализация программных мероприятий направленных на увеличение объемов выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 2019-2025 годы | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 15,6 млрд рублей | В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сельскохозяйственным предприятиям в 2024 году была оказана поддержка из федерального и областного бюджетов в размере 77,7 млн. рублей.  Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями в 2024 году – 16,6 млрд. рублей. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 9. | Реализация комплекса мероприятий по развитию молочного животноводства | 2017-2025 годы | Увеличение производства молока к 2025 году до 22,2 тыс. тонн | В 2024 году на развитие молочного животноводства было выплачено 2,4 млн. рублей субсидий. Объем производства молока за 2024 г. – 23,1 тыс. тонн. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 10. | Реализация мероприятий направленных на рост числа предприятий малых формам хозяйствования и увеличение объемов выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции | 2019-2025 годы | Количество семейных ферм к 2025 году составит 444 единицы.  Выпуск сельскохозяйственной продукции предприятиями малых форм хозяйствования к 2025 году составит 1030 млн рублей в год. | На территории Алексеевского муниципального округа действуют 491 малых форм хозяйствования. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, поставок товаров и услуг за 2024 год 1620,1 млн. руб. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 11. | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2019-2025 годы | К 2025 году планируется создание 5 кооперативов | На территории Алексеевского муниципального округа зарегистрированы 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 12. | Строительство завода по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных | 2024-2025 годы | Переработка 700 тыс. голов свиней в год | - | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 13. | Реализация проекта **«**Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории Алексеевского городского округа» | 2019-2025 годы | Общая площадь пашни, обрабатываемая по системе no-till, составит 15000 га, ежегодно | Площадь пашни, обрабатываемая по системе no-till в 2024 году составила 1023 га | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | |
| 14. | Строительство жилых домов | 2019-2025 годы | Планируемый объем ввода жилья в период 2019-2025 годов - 391 808 кв. метров | В 2024 г. общая площадь ввода жилых домов составила 20 187 м2. | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 15. | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 28,6 км. сетей | В отчетном году работы не выполнялись | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 16. | Строительство сетей газоснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 21 км. сетей | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 17. | Строительство сетей электроснабжения в микрорайонах ИЖС | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 14 км. сетей | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | |
| 18. | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии развития торговли в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы | Рост оборота розничной торговли.  Товарооборот к 2025 г. составит 13091,5 млн рублей в год | В Алексеевском муниципальном округе реализован план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития торговли, утвержденный постановлением администрации Алексеевского района от 31.07.2018 г. № 423.  С целью создания условий для дальнейшего развития отрасли торговли, постановлением администрации Алексеевского городского округа от 09.03.2022 г. № 204 утверждена подпрограмма «Развитие торговли» программы «Развитие потребительского рынка Алексеевского городского округа до 2030 года». Благодаря выполнению пунктов Плана мероприятий по реализации программы «Развитие потребительского рынка Алексеевского городского округа до 2030 года» товарооборот в 2024 году по оценочным данным составил 17,3 млрд руб., что выше планового показателя на 37,2%. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 19. | Реализация Стратегии развития общественного питания в Алексеевском городском округе на период до 2025 года и плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации | 2019-2025 годы | Увеличение оборота общественного питания к 2025 г. до 160,5 млн рублей в год | Постановлением администрации Алексеевского района от 16.10.2018 г. № 596 утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2025 годы по реализации Стратегии развития общественного питания в Алексеевском районе на период до 2025 года. Благодаря реализованным в прошлом году мероприятиям, оборот общественного питания, по оценочным данным, за 2024 год составил 235,0 млн рублей и превысил плановый показатель на 54,4 %. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 20. | Реализация мероприятий, направленных на распространение информации в области качества и безопасности продуктов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и АНО «Российская система качества» от 26 сентября 2016 года №45 | 2018-2025 годы | Повышение качества и безопасности продукции на продовольственном рынке городского округа | В газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального округа в разделе «Защита прав потребителей» регулярно размещаются материалы, направленные на информирование в области качества и безопасности продуктов. Всего за 2024 год было размещено 93 сообщения с актуальной информацией для потребителей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Развитие туризма*** | | | | | |  |  |  | ***1.6. Развитие туризма*** |
| 21. | Создание и продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Увеличение числа туристов посетивших Алексеевский городской округ к 2025 г. до 35 тыс. человек в год | В рамках проекта «Алексеевка туристическая» - создание единого туристического продукта» изготовлена туристическая карта Алексеевского городского округа, баннеры с которой размещены в наиболее проходимых местах города Алексеевки и на туристских объектах. Кроме того, карта опубликована на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа и в социальных сетях.  В 2024 году реализован проект «Организация и проведение экскурсии «Вслед за наследием» на территории Алексеевского городского округа», в настоящее время реализуется проект «Организация и проведение экскурсии «Алексеевка ремесленная» на территории Алексеевского муниципального округа» | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 22. | Оформление туристической карты городского округа | 2021-2025 годы |
| 23. | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы |
| 24. | Оказание услуг коллективными средствами размещения | 2019-2025 годы | Увеличение объема услуг оказанных коллективными средствами размещения к 2025 г. до 23,3 млн рублей | На территории Алексеевского муниципального округа функционирует 10 коллективных средств размещения. В 2024 году количество размещенных лиц в них составило 11,7 тыс. чел., что выше планового показателя на 7,3%.  Объем услуг, оказанных коллективными средствами размещения в 2024 году, составил 42,7 млн руб., что превышает плановый показатель почти в 2 раза. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | |
| 25. | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городском округе | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц | По состоянию на 10.01.2025 года бизнес-сообщество Алексеевского городского округа (по данным ЕРСМП) объединяет 2186 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них: 5 – средних предприятия, 301 – малых предприятий, 1880 – индивидуальных предпринимателей). Численность занятых в этой сфере экономики (с учетом числа ИП) - 6193 человек. Количество самозанятых граждан по состоянию на 10 января 2025 составляет не менее 980 человек. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 26. | Реализация эффективной конкурентной политики путем формирования благоприятной для развития предпринимательства конкурентной среды | 2018-2025 годы | Реализация комплекса мероприятий направленных на повышение конкуренции в городском округе, предусмотренных планом мероприятий ("дорожной карты") | В рамках реализации Плана мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Алексеевского городского округа на 2023-2025 гг.:  - оказаны индивидуальные консультации, в том числе предоставлены информационные материалы, 260 субъектам МСП о возможностях для развития бизнеса. В том числе о формах поддержки АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк»;  - 39 субъектов МСП и «самозанятых» граждан прошли обучение по программам МКК БОФПМСП;  - размещено более 250 информационных материалов о формах поддержки бизнеса;  - проведена коммуникационная работа с 3 субъектами МСП с целью получения микрозаймов в МКК БОФПМСП, при этом общая сумма займов составила 11,4 млн рублей;  - проведена коммуникационная работа с 3 субъектами МСП с целью получения поручительств БГФСК, сумма поручительств составила 50,7 млн рублей;  - организовано участие 246 граждан в конференциях проекта «Новые возможности», из которых 2 субъекта МСП получили гранты на общую сумму 2 млн. рублей | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 27. | Проведение заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства, «круглых столов», совещаний, индивидуальных консультаций | 2019-2025 годы | Создание условий для развития предпринимательства | - организовано участие 246 граждан в конференциях проекта «Новые возможности»;  - 39 субъектов МСП и «самозанятых» граждан прошли обучение по программам МКК БОФПМСП;  - в рамках участия граждан в мероприятиях по направлению социального контракта на постоянной основе проводятся консультации по вопросах составления бизнес-планов, за 2024 год 206 граждан получили квалифицированную помощь при составлении бизнес-планов;  - оказаны индивидуальные консультации, в том числе предоставлены информационные материалы, 260 субъектам МСП о возможностях для развития бизнеса.  В рамках реализации проекта «Развитие предпринимательства на территории Алексеевского городского округа» выполнены следующие мероприятия:  - оказана квалифицированная помощь 206 гражданам при составлении бизнес-планов;  - размещено более 250 информационных материалов;  - разработаны и распространено более 500 буклетов о формах поддержки бизнеса;  - проведен круглый стол на тему «Государственные механизмы поддержки предпринимательства и «самозанятости» (приняли участие более 100 субъектов МСП и «самозанятых» граждан);  - проведены совещания в территориальных администрациях (охват сельского населения составил более 200 человек в 20 территориальных администрациях);  - организовано проведение мастер-классов для подростков (осуществлено 4 мастер-класса по направлениям);  - проведено 260 индивидуальных консультаций;  - предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» (предоставлена 1 компенсация затрат, связанных с повышением квалификации, «самозанятому» гражданину на сумму 20 тыс. рублей);  - проведен бизнес-форум для молодежи с привлечением менторов городского округа (приняли участие 3 ментора и 40 подростков);  - организована экскурсия для школьников в ООО «НПО «Алексеевское» (приняли участие 10 школьников) | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 28. | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Алексеевском городском округе | 2017-2025 годы | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как фактора инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости | В рамках реализации Плана мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Алексеевского городского округа на 2023-2025 гг.:  - 39 субъектов МСП и «самозанятых» граждан прошли обучение по программам МКК БОФПМСП;  - размещено более 250 информационных материалов;  - проведена коммуникационная работа с 3 субъектами МСП с целью получения микрозаймов в МКК БОФПМСП, при этом общая сумма займов составила 11,4 млн рублей;  - проведена коммуникационная работа с 3 субъектами МСП с целью получения поручительств БГФСК, сумма поручительств составила 50,7 млн рублей;  - организовано участие 246 граждан в конференциях проекта «Новые возможности», из которых 2 субъекта МСП получили гранты на общую сумму 2 млн. рублей  - 1 «самозанятый» гражданин получил субсидию в рамках муниципальной программы Алексеевского городского округа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» с целью компенсации затрат на обучение и повышение квалификации на сумму 20 тыс. рублей;  - предоставлено 2 ходатайства в адрес центра занятости населения Белгородской области о выделении единовременной финансовой помощи на осуществление деятельности, 2 гражданина получили поддержку на общую сумму 500 тыс. рублей. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 29. | Участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  Реализация проектов направленных на содействие поддержке и развитию предпринимательской деятельности на территории Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц.  Списочная численность работников малых и средних предприятий к 2025 году составит 4110 человек | По состоянию на 10.01.2025 года бизнес-сообщество Алексеевского городского округа (по данным ЕРСМП) объединяет 2186 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них: 5 – средних предприятия, 301 – малых предприятий, 1880 – индивидуальных предпринимателей). Численность занятых в этой сфере экономики (с учетом числа ИП) - 6193 человек. Количество самозанятых граждан по состоянию на 10 января 2025 составляет не менее 980 человек.  Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.01.2025 г. отмечается увеличением на 2,3 % по отношению в 10.01.2024 года, что составляет 49 единиц. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 30. | Реализация мероприятий по организационной, финансово-кредитной и информационно-образовательной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» | 2015-2025 годы | Численность занятых в этой сфере экономики (с учетом числа ИП) - 6193 человек.  Динамика численности занятых на 10.01.2025 г. отмечается увеличением на 0,9 % по отношению в 10.01.2024 года, что составляет 59 человек. |
| 31. | Развитие общественной инфраструктуры, основанной на долгосрочном взаимодействии администрации Алексеевского городского округа и бизнеса, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) | 2019-2025 годы | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП к 2025 году составит не менее 2-х единиц в год | По состоянию на 01.01.2025 г. в областной реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства включено 30 договоров аренды с инвестиционными обязательствами, заключенными с хозяйствующими субъектами Алексеевского муниципального округа, и 4 проекта, планируемых к реализации с использованием механизмов муниципально-частного партнерства. Сведения по шести договорам с признаками муниципально-частного партнерства внесены в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». В 2024 году в областной реестр внесено 10 новых договоров с признаками МЧП, в т.ч. заключенных с субъектами МСП – 2 договора. |
| ***Инновационно-ориентированное развитие*** | | | | | |
| 32. | Увеличение объемов производства инновационных товаров | 2019-2025 годы | Увеличение объемов отгруженных инновационных товаров к 2025 году до 14,2 млрд рублей в год | За 2024 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 4 млрд рублей (138% относительно аналогичного прошлого года). В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами продукция и услуги инновационного характера составили 3,2%. Доля в общеобластном объеме – 2,1%. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | | |
| 33. | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов | 2019-2025 годы | Увеличение доходной части бюджета к 2025 году до 968,4 млн рублей | 1 375,4 | Комитет финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 34. | Оптимизация расходной части бюджета Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Повышение эффективности использования бюджетных средств Алексеевского городского округа при исполнении бюджета | 4 143,2 | Комитет финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Укрепление трудового потенциала*** | | | | | |
| 35. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019-2025 годы | Увеличение количества созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустроено не менее 400 человек, ежегодно | В 2024 году трудоустроено 1 881 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время при плане 1 658 человек. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа,  Территориальный отдел - Алексеевский кадровый центр ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области » (по согласованию) |
| 36. | Реализация мероприятий направленных на трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы.  Организация проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | 2019-2025 годы | Трудоустроено ежегодно не менее 80 граждан (испытывающих трудности в поиске работы) на оплачиваемые общественные и временные работы.  Число прошедших профессиональное обучение составит не менее 70 человек ежегодно. | За 2024 год в Центр занятости населения г. Алексеевка обратились 1 845 граждан, оказано содействие в трудоустройстве 1 647 гражданам (уровень трудоустройства – 89,3%).  В 2024 году оказана государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (обучено 38 граждан);  было трудоустроено на общественные и временные работы 166 безработных граждан;  временно трудоустроено 1881 чел. несовершеннолетних граждан. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа,  Территориальный отдел - Алексеевский кадровый центр ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области »  (по согласованию) |
| 37. | Реализация мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | 2019-2025 годы | Улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом. Данный показатель составит к 2025 году, не более 0,6 единиц случаев в расчете на 1000 работающих | Администрацией Алексеевского муниципального округа проводится методическая и консультационная работа по вопросам социально-трудовых отношений и охраны труда, на сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа и в межрайонной газете «Заря» на постоянной основе размещаются публикации о состоянии охраны труда на предприятиях округа.  Организовано обучение по охране и условиям труда, в результате чего в 2024 году обучено 472 руководителя и специалистов предприятий и организаций округа.  Ежегодно проводятся проверки соблюдения трудового законодательства. В 2024 году были обследованы 4 работодателя, в том числе 3 учреждения бюджетной сферы в рамках ведомственного контроля и 1 предприятие АПК.  Результаты работы в сфере охраны труда ежеквартально рассматриваются на заседаниях координационного Совета по охране труда и условиям труда. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 38. | Участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | 2019-2024 годы | Дополнительное обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда.  Ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики составит не менее 1%. Привлечено к участию в реализации указанной национальной программы не менее 1-го хозяйствующего субъекта | В настоящее время работодатели Алексеевского муниципального округа не являются участниками проекта | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| **Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского муниципального округа»** | | | | | |
| ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | |
| 39. | Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | 2019-2025 годы | Снижение уровня смертности в 2025 году от всех причин до 13,5 случаев на 1000 населения, в первую очередь среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи для сохранения репродуктивного здоровья | За 2024 год охвачено диспансеризацией населения (18 лет и старше) численностью 8399 человек.  Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, составила 99 %.  Разработан комплекс мероприятий по профилактике абортов на территории Алексеевского муниципального округа.  Внедрен механизм по формированию негативного отношения к искусственному прерыванию беременности и позитивного настроя на многодетную семью. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 40. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества специализированной высокотехнической помощи, своевременности оказания экстренной медицинской помощи, совершенствование служб детства и родовспоможения в целях снижения смертности от разных причин | 2019-2025 годы |
| 41. | Участие в реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | 2019-2024 годы | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 631,3 случаев на 100 тыс. населения к 2025 году | На базе кардиологического отделения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» функционирует первичное сосудистое отделение для оказания специализированной помощи жителям Алексеевского, Красногвардейского и Красненского районов при остром коронарном синдроме (ОКС). | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 42. | Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | 2019-2025 годы | Снижение смертности от туберкулеза к 2025 году до 1,7 случаев на 100 тыс. населения | Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. населения в отчетном году составила 11,9 ед.  Зарегистрировано с впервые выявленным туберкулезом 7 человек. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 43. | Реализация мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 2019-2025 годы | Снижение заболеваемости населения ВИЧ, гепатитами В и С. Рост количества охваченных антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете до 49% к 2025 году | Доля населения, проинформированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ инфекции, составила 100%.  Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, составила 48%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 44. | Реализация комплекса мероприятий направленных на охрану здоровья матери и ребенка | 2019-2025 годы | К 2025 году снижение младенческой смертности до 3-х случаев на 1 тыс. родившихся живыми. Снижение смертности детей от 0 до 17 лет до 64 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей, составил 100%.  Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, составила 100%.  Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, - 99%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 45. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 2019-2025 годы | Увеличение уровня обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей до 100% | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей, составил 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 46. | Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения | 2019-2025 годы | Создание комфортных условий пребывания. Капитально отремонтировано в период до 2025 года 13 объектов | В отчетном году завершены ремонтные работы 2-го этажа терапевтического корпуса для размещения отделения реабилитации. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| ***Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | |
| 47. | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | 2019-2025 годы | Планируется к 2025 году полностью обеспечить услугами дошкольного образования всех зарегистрированных детей. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей данного возраста обучающихся в общеобразовательных организациях составит 75% | В 2024 году все дети, родители которых обратились за путевкой, получили место в детских садах округа. Доступность дошкольного образования составляет 100%.  В 2024 году 2106 детей от 1 года до 6 лет получали дошкольное образование (РИС ДДО). Детское население в возрасте 1-6 лет по данным ФСГС ТО Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области на 01.01.2024г . -3025 чел. Из них 102 ребенка в возрасте 5-6 лет, обучаются в школах. Поэтому детское население от 1 года до 6 лет, без учета детей обучающихся в школе составляет 2923 человека. Следовательно, доля составляет 72,05  (2106:2923). | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 48. | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» в рамах национального проекта «Демография» | 2019-2025 годы | Создание к 2025 году дополнительных 80 мест для детей раннего дошкольного возраста | В 2024 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» в рамах национального проекта «Демография» были достигнуты следующие результаты:  - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход составила 382 чел., это на 82 человек меньше от значения целевого показателя (464 чел.);  - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход составила 21 ребенок (3,2%)  - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет – 100%. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 49. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | 2019-2025 годы | Снижение дефицита мест в детских садах, повышение доступности, эффективности и качества услуг дошкольного образования.  Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора, составит 2,2% от общей численности детей | За 2024 года размер предоставления субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций составил – 3089420, 00 тыс. руб.  Всего из областного бюджета субсидий на реализацию основной образовательной программы в 2024 г. частной дошкольной образовательной организации «Вишенка» выделено и израсходовано 9 145 000 руб. (фонд оплаты труда - 9 100 000; приобретение наглядных пособий - 45 000 руб.  В 2024 году в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 21 ребенку дошкольного возраста оказывалась образовательная услуга в ЧАДОУ «Вишенка».  За 2024 года представители ЧАДОУ «Вишенка» приняли участие:  22.01.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа «Семинара – практикума «Реализация задачи по развитию математического и алгоритмического мышления у детей»;  30.01.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Взаимодействие педагога с детьми, как одно из условий ранней профориентации дошкольников»;  30.01.2024г. – вы заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Современная образовательная среда: взаимосвязь познавательной деятельности и индивидуализации в развитии детей раннего возраста»;  07.02.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «ФОП ДО: педагогическая работа по воспитанию у детей уважения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям»;  14.02.2024г.- в заседании методического объединения руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Алексеевского городского округа «Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»;  20.02.2024г. – в заседания методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации ФОП ДО»;  13.03.2024г. – в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского городского округа по теме: «Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, как эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой семьи»;  15.03.2024г.- в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей четвертого года жизни»;  26.03.2024г. – в заседания методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа по теме: «Технологии формирования навыков безопасного поведения в различных ситуациях у детей 5го года жизни»;  03.04.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Основы логики и визуального программирования в работе с детьми 7-го года жизни»;  09.04.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Развитие двигательной активности детей раннего возраста посредством подвижных и сюжетных игр»;  16.04.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа «Фестиваль педагогических идей по наполнению центров по духовно-нравственному воспитанию в разновозрастных группах ДОУ»  16.05.2024г. – в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского городского округа по теме: «Нетрадиционные формы утренней гимнастики как средство оздоровления и развития дошкольников»;  24.05.2024г. - в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Применение современных технологий в работе с воспитанниками, способствующих их успешной социализации»  27.05.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Развитие художественного восприятия - как один из аспектов обогащения сенсорного опыта и воспитания эмоциональной отзывчивости у детей раннего возраста»;  31.05.2024г. – в работы заседании методического объединения воспитателей старших групп (6 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в процессе реализации ФОП».  25.08.2024г. – 29.08.2024г. – в работе заседаний августовских педагогических секций.  27.09.2024г. – в торжественном мероприятии, посвященном «Дню воспитателя и всех дошкольных работников»;  29.10.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Формирование основ безопасности, в интеграции с игровой деятельностью в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО»;  30.10.2024г. – в заседании методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Педагогическое сопровождение формирования у дошкольников основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»;  06.11.12024г. – в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Содержание и формы психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) в дошкольной образовательной организации»;  14.11.2024г – в заседании методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Организация РППС в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР для решения задач познавательного развития дошкольников»;  26.11.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Формирование финансовой компетентности у детей 5го года жизни»;  03.12.2024г. – в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского муниципального округа по теме: «Формирование культуры здоровья и эффективного физического развития дошкольников посредством включения в систему физического воспитания современных технологий в соответствии с ФОП ДО»;  - 10.12.2024г. – в заседания методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование института наставничества в дошкольной образовательной организации»;  19.12.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Преемственность детского сада и семьи - как решающий фактор успешной адаптации детей раннего возраста к детскому саду»;  19.12.2024г.- в заседании методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Организация работы педагогов ДОУ с детьми с ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения речи в условиях группы компенсирующей направленности»;  21.12.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Организация эффективного взаимодействия с родителями в различных формах»  23.12.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование патриотического сознания, чувства любви к Родине – основа воспитания гражданина» За 2024 года представители ЧАДОУ «Вишенка» приняли участие:  22.01.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа «Семинара – практикума «Реализация задачи по развитию математического и алгоритмического мышления у детей»;  30.01.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Взаимодействие педагога с детьми, как одно из условий ранней профориентации дошкольников»;  30.01.2024г. – вы заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Современная образовательная среда: взаимосвязь познавательной деятельности и индивидуализации в развитии детей раннего возраста»;  07.02.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «ФОП ДО: педагогическая работа по воспитанию у детей уважения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям»;  14.02.2024г.- в заседании методического объединения руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Алексеевского городского округа «Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»;  20.02.2024г. – в заседания методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации ФОП ДО»;  13.03.2024г. – в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского городского округа по теме: «Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, как эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой семьи»;  15.03.2024г.- в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей четвертого года жизни»;  26.03.2024г. – в заседания методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа по теме: «Технологии формирования навыков безопасного поведения в различных ситуациях у детей 5го года жизни»;  03.04.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Основы логики и визуального программирования в работе с детьми 7-го года жизни»;  09.04.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Развитие двигательной активности детей раннего возраста посредством подвижных и сюжетных игр»;  16.04.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей разновозрастных групп образовательных организаций Алексеевского городского округа «Фестиваль педагогических идей по наполнению центров по духовно-нравственному воспитанию в разновозрастных группах ДОУ»  16.05.2024г. – в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского городского округа по теме: «Нетрадиционные формы утренней гимнастики как средство оздоровления и развития дошкольников»;  24.05.2024г. - в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Применение современных технологий в работе с воспитанниками, способствующих их успешной социализации»  27.05.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Развитие художественного восприятия - как один из аспектов обогащения сенсорного опыта и воспитания эмоциональной отзывчивости у детей раннего возраста»;  31.05.2024г. – в работы заседании методического объединения воспитателей старших групп (6 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в процессе реализации ФОП».  25.08.2024г. – 29.08.2024г. – в работе заседаний августовских педагогических секций.  27.09.2024г. – в торжественном мероприятии, посвященном «Дню воспитателя и всех дошкольных работников»;  29.10.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей подготовительных групп (7 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа «Формирование основ безопасности, в интеграции с игровой деятельностью в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО»;  30.10.2024г. – в заседании методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Педагогическое сопровождение формирования у дошкольников основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»;  06.11.12024г. – в заседании методического объединения воспитателей старших групп (6 года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Содержание и формы психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) в дошкольной образовательной организации»;  14.11.2024г – в заседании методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Организация РППС в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР для решения задач познавательного развития дошкольников»;  26.11.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Формирование финансовой компетентности у детей 5го года жизни»;  03.12.2024г. – в заседании методического объединения инструкторов по физической культуре детских садов Алексеевского муниципального округа по теме: «Формирование культуры здоровья и эффективного физического развития дошкольников посредством включения в систему физического воспитания современных технологий в соответствии с ФОП ДО»;  - 10.12.2024г. – в заседания методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование института наставничества в дошкольной образовательной организации»;  19.12.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей групп детей раннего возраста дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Преемственность детского сада и семьи - как решающий фактор успешной адаптации детей раннего возраста к детскому саду»;  19.12.2024г.- в заседании методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Организация работы педагогов ДОУ с детьми с ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения речи в условиях группы компенсирующей направленности»;  21.12.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей средних групп (дети 5го года жизни) дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального округа по теме: «Организация эффективного взаимодействия с родителями в различных формах»  23.12.2024г. – в заседании методического объединения воспитателей младших групп (4-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского муниципального округа «Формирование патриотического сознания, чувства любви к Родине – основа воспитания гражданина»  Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора, в 2024 году составляет 3,2 % от общей численности детей (70: 2176) | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 50. | Модернизация и развитие системы общего образования, направленной на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | 2019-2024 годы | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся в 2020 году составит 100%.  Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах к 2020 году, составит не менее 78 %.  Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей составит к 2024 году 35%, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 90%.  Из отчета федерального статистического наблюдения по форме N ОО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций" за 2024 год три здания организаций округа (МБОУ «Советская СОШ», МБОУ «Мухоудеровская СОШ», МБОУ «ООШ № 6») требуют капитального ремонта (3/30\*100=10).  В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024 году приняли участие 93 обучающихся из общеобразовательных организаций округа. Из них 2 обучающихся стали победителями и 31 призер. В 2024 году показатель выполнен. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024 году приняли участие 93 обучающихся из общеобразовательных организаций округа. Из них 2 обучающихся стали победителями и 31 призер.  2134 обучающихся по итогам 2024 года получили адресную поддержку материального и нематериального характера2134 обучающихся по итогам 2024 года получили адресную поддержку материального и нематериального характера  По всем критериям комплекс мер поддержки одаренных и талантливых детей на территории округа выполнен в полном объеме. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 51. | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 годы | Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | В 2024 году на базе шести общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «ООШ №5», МБОУ «Луценковская СОШ», МБОУ «Меняйловская ООШ», МБОУ «Хрещатовская ООШ», созданы центры образования естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста».  В декабре 2024 года проект закрыт. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 52. | Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» | 2021-2024 годы | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников к 2025 году, составит 50% | В 2024 году продолжается реализация регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 53. | Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей и молодежи | 2019-2025 годы | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет в 2025 году составит 94,3% | Дополнительным образованием в округе от 5 до 18 лет в 2024 году охвачено 6202 чел (АИС Навигатор  ). ( ДДТ -2841; СЮН -879 ;  СЮТ - 792; Школа искусств – 819; Спортивная школа – 871). На базе школ дополнительное образование получают 1120 человек. Это составляет 85,6 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории (8556 чел. – Белстаданные) Итого: 6202+1120=7322  7322/8556 =85,6% | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 54. | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | 2018-2024 годы | В рамках проекта реализованы мероприятия, направленные на обеспечение не менее 30% обучающихся сертификатами персонифицированного финансирования (33,8% обучающихся охвачены ПРФДОД), участие детей в мероприятиях Белгородского передвижного «Кванториума» и муниципального мобильного «Квантума» (8% школьников охвачены данными мероприятиями). С целью привлечения большего количества детей в учреждения дополнительного образования в начале учебного года проведена информационно-агитационная работа, по результатам которой 85,6 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. |
| 55. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей и подростков | 2016-2025 годы | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков Алексеевского городского округа, к 2025 году составит 87% | В период каникул на территории Алексеевского муниципального округа функционировали 27 лагерей с дневным пребыванием, 9 лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций и лагеря «Солнышко». В течение 2024 года было оздоровлено 3 221 человек. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 56. | Реализация мероприятий по осуществлению функций органов местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (организация услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 2019-2025 годы | Планируется реализация механизмов муниципальной системы оценки качества в 2025 году по 4-х уровневой системе | В 2024 году проводилась оценка эффективности муниципальных механизмов управления качеством общего образования. Результат эффективности 45%. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 57. | Участие в реализации проектов по направлению «Интеллектуальное развитие», направленных на повышение эффективности и качества образования | 2019-2025 годы | Участие не менее чем в 3 проектах | В 2024 году в рамках постпроектной деятельности реализовывались мероприятия муниципальных проектов «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)» и «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ». | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 58. | Реализация проектов по направлению «Достойное воспитание» | 2016-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | В 2024 году реализовывались муниципальные проекты: ««Создание Web-ресурса «Гордимся всеми поименно…» дошкольных образовательных организаций Алексеевского городского округа»», «Создание Книги памяти «Мой герой» глазами детей на территории Алексеевского городского округа»  В рамках поспроектной деятельности реализовывались проекты: «Школа социального успеха» - вовлечение детей групп социального риска в общественно-полезную, творческую деятельность, «Внедрение комплекса мероприятий по популяризации семейных ценностей «Мы вместе». | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 59. | Реализация проектов по направлению «Здоровое поколение» | 2019-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | На территории муниципалитета реализуются мероприятия муниципальной Программы «Укрепление общественного здоровья» и межведомственный проект «Снижение смертности населения Алексеевского городского округа как целевой ориентир реализации национальных проектов», в которых задействованы все участники образовательных отношений.  Организовано участие в межведомственных муниципальных проектах «Трезвость – как образ жизни» - сохранение и укрепление здоровья детей Алексеевского городского округа», «Популяризация детского телефона доверия и расширение информированности населения о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону «Территория доверия». | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 60. | Реализация мероприятий направленных на повышение качества образования | 2019-2025 годы | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров педагогических работников не менее 200 человек ежегодно | В 2024 году повышение профессиональной квалификации прошли 2024 педагога, реализовывался муниципальный проект «Создание  наставнических командообразующих групп «Педагогическая инвестиция» на территории Алексеевского городского округа» | Управление образования администрации Алексеевского муниципального округа |
| 61. | Проведение капитальных ремонтов объектов общего, дошкольного и среднего профессионального образования | 2019-2025 годы | Улучшение условий образовательного процесса и материально-технической базы.  Капитально отремонтированы 35 объектов образования (общего образования-25 ед., профессионального образования -10 ед.). Обновлено 20 единиц автобусного парка. | В 2024 году капитально отремонтирована СОШ №4, построен и введен в эксплуатацию детский сад в с. Ильинка на 99 мест. | Управление образования администрации Алексеевского муниципального муниципального округа |
| 62. | Обновление автобусного парка в учреждениях образования | 2021-2025 годы | В 2024 году автобусный парк в школах не обновлялся. |
| ***Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского муниципального округа*** | | | | | |
| 63. | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа к 2025 году до 60% | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения в 2024 году составило 62,8 % (33842 чел.). Увеличение показателя произошло за счет качества и количества проводимых мероприятий.  В 2024 году было проведено и принято участие в различных соревнованиях (разного уровня) - около 385 мероприятий. Традиционно проводились спортивно-массовые мероприятия: Единый Всероссийский Олимпийский день, Всероссийский день ходьбы, Всероссийский День физкультурника, Всероссийская ежегодная «Декада спорта», а также в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» ведется работа не только в образовательных, средних специальных учебных заведениях, но и в трудовых коллективах Алексеевского городского округа.  К участию в спортивно-массовых мероприятиях традиционно привлекаются любители физической культуры и спорта - активисты, жители муниципального образования всех возрастных категорий, пропагандирующие здоровый образ жизни. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 64. | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Реализация не менее 2-х проектов ежегодно в отрасли "Физическая культура и спорт" | В течении 2024 года были реализованы следующие проекты: с 29.03.2024 по 31.10.2024 гг. был реализован проект «Оптимизация процесса выполнения тестирования по нормативам комплекса ВФСК ГТО с населением Алексеевского городского округа»  - с 01.04. 2024 по 27.12.2024гг. реализован проект «Организация и проведение Комплекса волонтерских мероприятий, посвященных 70 годовщине образования Белгородской области «70 Добрых Дел». | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 65. | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Увеличение количества предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера в 2025 году до 25 единиц | Количество услуг спортивно-оздоровительного характера оказываемых МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа в 2024 году составило 24 услуги | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского муниципального округа, МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (по согласованию) |
| 66. | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО") до 33% в 2025 году | Доля населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от числа зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО») в 2024 году составила 6,7% .  Доля населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО") к 2024 году составляет 37 %. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа,  Муниципальный центр тестирования ВФСК "ГТО" (по согласованию) |
| 67. | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся) до 19% к 2025 году | Увеличение доли выполнивших массовые спортивные разряды, произошло в связи с переходом на программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся) составило 19,2% в 2024 году | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 68. | Подготовка спортивного резерва на территории Алексеевского городского округа | 2019 - 2025 годы | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего числа обучающихся в МБУ "Алексеевская спортивная школа") составит 100% к 2025 году | В связи с переходом МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа» на образовательную деятельность в 2023 году введены спортивно-оздоровительные группы, которые занимаются по дополнительным образовательным общеразвивающим программам и составляют -13,8% от общего количества обучающихся в МБУ ДО «Алексеевская спортивная школа», доля занимающихся по программам спортивной подготовки составляет 86,2%. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| ***Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского муниципального округа*** | | | | | |
| 69. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан получающих меры социальной поддержки от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области в период 2017-2025 году, составит 100 процентов | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от количества обратившихся за их получением в 2024 году, составила 100%. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и меры социальной поддержки семьи и детей предоставлены в полном объеме. На данные цели направлено 260182,9 тыс. руб.. в том числе средства федерального бюджета 77433,2 тыс. руб., регионального – 152094,7 тыс. руб., муниципального – 30655 тыс. руб. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |
| 70. | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, на уровне 100 процентов, ежегодно, в период 2019-2025 годов | В Алексеевском муниципальном округе осуществляют свою деятельность два учреждения социальной защиты населения, осуществляющих социальные услуги: БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Алексеевского муниципального округа и ОСГБУ «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья» Алексеевского муниципального округа. Данными учреждениями предоставлен весь спектр услуг, гражданам, признанным нуждающимися в социальных услугах (100% охват). За истекший 2024 год отказов в предоставлении социальных услуг учреждениями социальной защиты населения не было. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |
| 71. | Реализаций мероприятий по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | 2019-2025 годы | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории к 2025 году составит 93,5 процента | В 2024 году выявлено 7 детей, оставшихся без попечения родителей, которые устроены в замещающие семьи. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |
| 72. | Обеспечение функционирования муниципальной службы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению выпускников | В Алексеевском муниципальном округе осуществляется социального сопровождение выпускников из числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  В 2024г. на социальном сопровождении находилось 30 выпускников.  Выпускникам была оказана помощь в следующих вопросах:  - оказание содействия в получении образования - 5 чел.;  - оформление пособий и других социальных выплат – 32 усл.;  - помощь в оформлении, переоформлении документов – 48 чел.;  - оказание содействия в трудоустройстве – 7 чел.;  - постановка детей на очередь в детский сад – 2 чел.;  - оказание содействия в постановке на учет в центр занятости населения - 3 чел.  Всего в 2024г. была дана 231 консультация по различным вопросам. На конец года на сопровождении находилось 30 выпускников из них работающих 10 чел., учащихся 11чел., декретный отпуск 1 чел., участник СВО-1 чел., ребенок инв. -1 чел., осужденный -1 чел. В 2024 года жильё получили 3 выпускника.  К выпускникам совершаются выезды, для оценки ЖБУ. В 2024 году было осуществлено 210 выездов, после чего были составлены акты ЖБУ. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 73. | Создание системы (службы) сопровождения семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение деятельности | 2019 -2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в общей численности детей данной категории, к 2025 году составит 93,5 процента | В социальных учреждениях Алексеевского муниципального округа осуществляется работа по социальному сопровождению семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 12 месяцев 2024 года на социальном сопровождении в БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского муниципального округа состояло 20 семей в которых воспитывается 48 несовершеннолетних детей, 1 семья находилась на кризисном уровне сопровождения в ней воспитывается 3 детей, 19 семей на базовом уровне сопровождения в них воспитывается 45 детей. Из 20 семей, состоящих на социальном сопровождении в БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского муниципального округа 7 семей, являются многодетными в которых воспитывается 29 несовершеннолетних ребенка, 3 многодетные семьи, воспитывающая ребенка - инвалида и 2 семьи, воспитывающие детей с тяжелым расстройством аутического спектра.  В семьи осуществлено 339 выездов по месту жительства, в телефонном режиме оказано 186 консультации, при личных встречах дано 120 консультации по различным вопросам (консультации по мат. помощи, подготовке справок, беседы, оформление паспортов), психологом БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского муниципального округа проведено 254 психологические беседы с родителями и несовершеннолетними детьми.  6 ребят из семей, находящихся на социальном сопровождении оказана помощь в виде путёвки в детский оздоровительный лагерь «Солнышко,4 поток. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа |
| 74. | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки | 2019-2025 годы | Реализация в период 2019- 2025 годов не менее 3-х проектов, направленных на повышение доступности и качества социального обслуживания населения в городском округе | В Алексеевский муниципальный округ участвует в реализации регионального проекта «Содействие» -предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию), БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию) |
| 75. | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2019-2025 годы | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения составит не менее 55% от общей численности объектов социальной инфраструктуры | На реализацию мероприятий направленных на обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения направлено в 2024 году 2090,2 тыс. рублей, из них средств регионального бюджета – 1964,8 тыс.руб., средств округа – 125,4 тыс.руб.  Данные средства были реализованы по отрасли образования. Они были направлены на организацию безбарьерной среды и архитектурной доступности для детей-инвалидов в МБОУ «Афанасьевская СОШ», а также на приобретение специального реабилитационного, коррекционного и развивающего оборудования в дошкольные образовательные учреждения. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского муниципального округа  Комитеты администрации Алексеевского городского округа |
| ***Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | |
| 76. | Формирование единого культурного пространства городского округа | 2017-2025 годы | Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения традиционной культуры и гармонизации культурной жизни городского округа.  К 2025 году планируется достичь следующих результатов:  1. Число детей обучающихся в школе искусств составит 990 человек;  2. Число культурно-досуговых мероприятий составит 13,3 тыс. единиц в год;  3. Количество посещений культурно массовых мероприятий составит 1315,8 тыс. посещений в год | К 2025 году достигнуты следующие результаты:  1. Число детей обучающихся в школе искусств составляет 991 человек;  2. Число культурно-досуговых мероприятий составило более 14,9 тыс. единиц;  3. Количество посещений культурно массовых мероприятий составило 2728,9 тыс. посещений в год | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |
| 77. | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» | 2019-2024 годы |
| 78. | Реализация регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» | 2019-2024 годы | Число обученных специалистов составило 87 чел. |
| 79. | Организация и проведение мероприятий событийного туризма, способствующих продвижению туристских продуктов | 2016-2025 годы | Организация и проведение событийных мероприятий: «На родине Маничкиной»,  «Удеревский листопад»,  «Молочные реки - песенные берега», «Без песни мне не жить», «Нет вольнее Тихой Сосны», «Былины и сказки в глине и красках».  Ежегодное проведение не менее 3-х мероприятий событийного туризма | В 2024 году были организованы и проведены следующие событийные мероприятия: «На родине Маничкиной»,  «Удеревский листопад»,  «Молочные реки - песенные берега», «Без песни мне не жить», «Нет вольнее Тихой Сосны», «Былины и сказки в глине и красках», «На Тихой Сосне», фестиваль сена и др.  Реализован Губернаторский проект «К соседям в гости». Совместно с отделом развития потребительского рынка и туризма, МБУК «Алексеевским краеведческим музеем» еженедельно проводились экскурсии в Центр культурного развития села Подсереднее и Афанасьевский модельный Дом культуры. | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |
| 80. | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | 2017-2025 годы | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек к 2025 году составит 396,5 тыс. посещений | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек в 2024 году составило 586 386 тыс. | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа, МБУК «Центральная библиотека Алексеевского муниципального округа» (по согласованию) |
| 81. | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 2017-2025 годы | Количество посещений культурно-массовых мероприятий к 2025 году составит 1315,6 тыс. посещений в год | Количество посещений культурно-массовых мероприятий в 2024 году составило 2728,9 тыс. посещений | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа, МКУК «Централизованная клубная система» (по согласованию) |
| 82. | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | Количество посещений муниципальных музеев к 2025 году составит 113,0 тыс. единиц в год | Количество посещений муниципальных музеев в 2024 году составило 113,3 тыс. | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа, МБУК «Алексеевский краеведческий музей» (по согласованию) |
| 83. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2019-2025 годы | Постепенное сокращение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории городского округа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 0% к 2025 году | С 2019 года по 2025 г. отремонтировано / отреставрировано 18 памятников. Количество оставшихся памятников, требующих ремонта составляет 3 объекта. Требуют ремонта / реставрации также «Ветряная мельница» в селе Меняйлово и МБУК «Алексеевский краеведческий музей». | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |
| 84. | Укрепление материально-технической базы отрасли культуры (строительство и капитальный ремонт объектов) | 2021-2025 годы | Построен в 2021 году Центр культурного развития в селе Ильинке.  Капитально отремонтировано в период до 2025 года - 8 объектов культуры | Построен и оснащен в 2024 году Центр культурного развития «Импульс» в селе Ильинка.  Капитально отремонтировано в период до 2025 года - 5 объектов культуры. 3 объекта культуры (здания Камышеватовского сельского Дома культуры, Алейниковского сельского Дома культуры и МБУК «Алексеевский краеведческий музей) были исключены из пообъектного переченя строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-комунальной инфраструктуры Белгородской области на 2025-2027 годы. | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | |
| 85. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде, повышение уровня социальной активности молодежи. | 2019-2025 годы | В 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:  1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости до 15% от общего числа молодежи округа.  2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, составит 50%, от общего числа молодежи данного возраста.  3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, составит 50,5 процентов. | В 2024 году достигнуты следующие конечные результаты:  1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости до 10% от общего числа молодежи округа.  2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, составит 35%, от общего числа молодежи данного возраста.  3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, составит 50,5 процентов. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 86. | Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи | 2019-2025 годы | Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых молодых людей, содействие самореализации | Участие в муниципальном конкурсе грантов, Слет талантливой молодежи, Стипендия Губернатора, Студенческая весна, Праздник детства, конкурс военно-патриотической песни «Афганский ветер», муниципальный этап Высшей Юниор-Лиги КВН | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 87. | Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику | 2019-2025 годы | Поддержка социальной, творческой активности работающей, студенческой и учащейся молодежи.  Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению до 72,5% от общего числа молодежи | Молодежь активно участвуют в таких мероприятиях как: в областном конкурсе «Молодость Белгородчины», в областном чемпионате «Дебаты-2022. Студ-Лига», в областномслете активистом РСМ, в областном Слете «Волонтеров Победы», в областном спортивном кроссе по пересечённой местности с преодолением препятствий «Рубежи», в областном фестиваль-конкурсе творчества студентов «Студенческая весна», в областном образовательном проекте «Треннинг-марафон»; в областном чемпионате — «Дебаты — 2024. Стар-Лига»; областной форум «Чайка»; Всероссийский урбанистический форуме «СРЕДА»; в конкурсе на присуждение премии Губернатора Белгородской области; отборочный этап и финал высшей юниор-лиги КВН.  Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению в 2024 году составила 72, 5 % от общего числа молодежи. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 88. | Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации) | 2019-2025 годы | Предоставление бесплатных информационных и консультационных услуг молодежи.  Профилактика негативных явлений среди всех категорий молодежи. Вовлечение молодых людей в практико-ориентированную и культурно-досуговую деятельность | Предоставляются бесплатные информационные и консультационные услуги молодежи с приглашением правоохранительных органов. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 89. | Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | 2019-2025 годы | Повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания населения.  Увеличение доли молодежи охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к 2025 году до 37%. | В рамках патриотического воспитания молодежи на базе ПОУ Алексеевская СТШ ДОСААФ России функционирует военно-патриотический клуб «Кобра». В клубе на постоянной основе занимаются 25 воспитанников, а также функционирует военно-спортивный клуб «Орлы» в котором занимаются 25 воспитанников.  На территории муниципалитета ведет свою работу Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН», в котором под руководством опытных инструкторов (4 инструктора на постоянной основе) прошли профессиональное обучение уже 225 школьников и студентов. В 13 общеобразовательных организациях муниципалитета создано 30 юноармейских отрядов в количестве 680 человек. Начальником Алексеевского местного отделения детско-юношескоговоенно-патриотического общественного движения «Юнармия» является Преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ СОШ №7 Козьменко Александр Михайлович. Штаб местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» располагается МБОУ «СОШ№7».  На основании Распоряжения правительства Белгородской области №312-рп от 02 мая 2023 года на территории Алексеевского городского округа реализуются мероприятия по организации и проведению военно-исторических сборов «Армата». Палаточный лагерь разбит на территории МАУ ДОЛ «Солнышко» на 138 обучающихся в одну смену. В течение двух месяцев с 5 июня по 28 июля 2024 года было организовано 8 смен по 5 дней каждая. За период работы прошли обучение 1104 курсанта.  Молодежь Алексеевского городского округа является постоянными участниками областных и Всероссийских мероприятий. Так в 2024 году молодежь приняла участие в областном спортивном кроссе по пересечённой местности с преодолением препятствий «Рубежи», «Фениск-Рубежи», в областном конкурсе военно-патриотической песни «Наш май 2023», ВПК «Кобра» приняли участие в XVIII-ом Слете курсантов военно-патриотических клубов Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодежи «Поколение», посвященного 80-годовщине Победы в танковом сражении под Прохоровкой, в праздничном параде юноармейских отрядов и кадетских классов, приуроченный ко Дню победы в ВОВ, участие ВПК «Кобра» в слете курсантов военно-патриотических клубов ДОСААФ России Белгородской области «Армия.Родина.Долг». | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 90. | Военно-патриотическое  воспитание молодежи | 2019-2025 годы | Подготовка молодежи к военной службе, воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и формирование активной гражданской позиции | Молодежь Алексеевского муниципального округа является постоянными участниками областных и Всероссийских мероприятий. Так в 2024 году молодежь приняла участие в областном спортивном кроссе по пересечённой местности с преодолением препятствий «Рубежи», «Фениск-Рубежи», в областном конкурсе военно-патриотической песни «Наш май 2024», ВПК «Кобра» приняли участие в XVIII-ом Слете курсантов военно-патриотических клубов Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодежи «Поколение», посвященного 80-годовщине Победы в танковом сражении под Прохоровкой, в праздничном параде юноармейских отрядов и кадетских классов, приуроченный ко Дню победы в ВОВ, участие ВПК «Кобра» в слете курсантов военно-патриотических клубов ДОСААФ России Белгородской области «Армия.Родина.Долг». | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| 91. | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения | 2019-2025 годы | Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого движения.  Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, число мероприятий увеличится к 2025 году и составит 700 единиц в год | Волонтёры на постоянной основе чувствуют в добровольческих мероприятиях: Акция «МыВместе» направленная на помощь военно-служащим, участникам СВО и их семьям, акция «Время помогать» направлена на сбор и раздачу гуманитарной помощи, «Субботники памяти», «Маршруты памяти», «Сад памяти», помощь волонтеров в рамках «Формирования комфортной городской среды». На территории округа: 26 000 человек. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского муниципального округа |
| **Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского муниципального округа»** | | | | | |
| ***Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов, развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | |
| 92. | Реализация адресной программы «Проведение капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 2016-2025 годы | Отремонтировано в период 2019-2025 годов 50 многоквартирных домов, общей площадью 124,57 тыс. кв. метров на общую сумму 241,54 млн рублей | Отремонтировано в 2024 году шесть многоквартирных домов по следующим адресам: тер. Опытная станция, д. 20, тер. Опытная станция, д. 2, ул. Мостовая, д. 4, ул. Красноармейская, д. 6, ул. Ватутина, д. 13, ул. Юбилейная, д. 9, общей площадью – 10325,5 кв.м, на общую сумму – 30,5 млн. руб. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 93. | Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 2014-2025 годы | Повышение качества оказываемых жилищных и коммунальных услуг жителям городского округа.  Капитально отремонтировано в период 2019- 2025 годов:  водопроводных сетей -43,4км.,  канализационных сетей 2,7км.,  тепловых (в однотрубном исчислении) - 40,9 км., электрических сетей -326,6 км.,  газопроводных - 1,1 км. | Капитально отремонтировано в 2024 году: Водопроводных сетей – 757 м  Канализационных сетей – 10 м  Тепловых – 1210 м  Электрических – 26,506 км  Газопроводных – 0 | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 94. | Выполнение федеральной программы по улучшению жилищных условий населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы» | 2019-2025 годы | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в период 2019-2025 годов составит 407 человек | Целевые показатели в 2024 г. уменьшились на 1,12%. Данное уменьшение связано с сокращением лимитов на реализацию мероприятий за отчетный период: детям-сиротам выделены 3 жилых помещений; количество молодых семей снижено по согласованным и утвержденным лимитам министерства строительства Белгородской области; в рамках программы по предоставлению благоустроенных жилых домов многодетным семьям - 1 семья получила жилье. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского городского округа |
| ***Энергосбережение*** | |  |  |  |  |
| 95. | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности | 2019-2025 годы | Снижение потребления бюджетными учреждениями электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения, газа.  Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах к 2025 году составит 742,9 (кВт.ч на 1-го проживающего) | По итогам отчетного года наблюдается экономия ресурсов, в связи с применением разработанных программ энергосбережения учреждениями.  По результатам 2024 года, количество потребления электроэнергии в многоквартирных домах году на 1-го проживающего составила 602,34 кВт.ч. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Благоустройство территории*** | |  |  |  |  |
| 96. | Участие в региональном проекте «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | 2017-2024 годы | Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.  Благоустроено к 2024 году 19 общественных пространств и 18 дворовых территорий.  Увеличение доли граждан к концу 2024 года до 30% принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Алексеевского городского округа | В 2024 году на территории Алексеевского муниципального округа выполнено благоустройство 4 общественных территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». По состоянию на 01.01.2025 года на территории округа благоустроено 20 общественных и 18 дворовых территорий. Средний индекс качества городской среды , а также доля граждан, принявших участие в решении вопросов благоустройства, в возрасте от 14 лет увеличились на 30 процентов. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)*** | | | | | |
| 97. | Организация сбора на территории Алексеевского городского округа ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания | 2019-2025 годы | Инвентаризация и приведение в соответствие с требованиями постановления Правительства Белгородской области от 23.05.2016 г. № 166-пп не менее 30 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания на территории Алексеевского городского округа | На территории Алексеевского муниципального округа отсутствуют пункты первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского муниципального округа |
| 98. | Обновление контейнеров для накопления ТКО | 2019-2025 годы | Обновление существующего контейнерного парка до 2025 года в количестве 1900 единиц | В 2024 году контейнерный парк Алексеевского муниципального округа был обновлен на 50 единиц. Контейнеры для сбора ТКО в адрес администрации округа были переданы ООО «ЦЭБ» на основании договора пожертвования | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| 99. | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | 2019-2025 годы | Закупка до 2020 года не менее 5 мусоровозов с задней загрузкой (в дальнейшем замена не менее 2-х единиц ежегодно по мере обновления транспорта) | Данные мероприятия не проводились. | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| 100. | Организация сбора крупногабаритного мусора и отдельных видов отходов, не относящихся к ТКО (отработанные покрышки, строительный мусор, аккумуляторные батареи и прочее) | 2019-2025 годы | Вовлечение в систему обращения с отходами всех видов отходов, образующихся у населения | Данные мероприятия не проводились | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию) |
| 101. | Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 2019-2025 годы | Строительство мусоросортировочного комплекса на полигоне ТКО в срок до 2021 года.  Расширение действующего полигона ТКО в срок до 2024 года и его использование до 2028 года | Данные мероприятия не проводились | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| ***Развитие транспортного обслуживания*** | | | | | |
| 102. | Строительство дорог ИЖС на территории Алексеевского городского округа | 2017-2025 годы | Улучшение ситуации на дорогах Алексеевского городского округа. Строительство не менее 14 км. дорог, ежегодно | В 2024г. строительство автомобильных дорог не выполнялось | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 103. | Расширение сети автомобильных дорог | 2019-2025 годы | Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог | В 2024г. капитально отремонтировано на территории г. Алексеевка 10,3 км, в сельских населенных пунктах 4,4 км. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 104. | Реализация мероприятий направленных на увеличение протяженности освещенных улиц, проездов, набережных | 2019-2025 годы | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах в общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2025 году составит 43,4%.  Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2025 года составит 366,9 км. | Общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных составляет 358 км | Комитет ЖКХ администрации Алексеевского муниципального округа |
| 105. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | 2019-2025 годы | Обеспечение регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах | В 2024 году на территории Алексеевского городского округа действовало 19 муниципальных маршрутов, из них: 7 – городских, 10 - пригородных и 2 - дачных маршрута. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 106. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений. | 2019-2025 годы | Предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательным учреждений Алексеевского городского округа | Осуществлялось предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательных учреждений Алексеевского городского округа. В 2024г. приобретено 152 школьных проездных билета и 238 студентов воспользовались льготным проездом. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 107. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 2019-2025 годы | Предоставление льгот отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения | Были предоставлены льготы отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения. | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 108. | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | 2019-2025 годы | Организация пригородных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам | В 2024 году были организованы пригородные маршруты к дачным и садово-огородным участкам | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 109. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в рамках расходных обязательств по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках действующего расходного обязательства в области социальной поддержки граждан, осуществляемых за счет субвенций областного бюджета | 2019-2025 годы | Реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан не менее 3 000 единиц в год | Были предоставлены льготы отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения 805 ед | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 110. | Реконструкция остановочных комплексов на территории Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | Реконструкция 30 остановочных комплексов | В 2024 году реконструировано 12 остановочных комплексов | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| 111. | Разработка и реализация схемы организации дорожного движения на территории Алексеевского городского округа | 2018-2025 годы | Использование единого подхода по применению положений новых государственных стандартов в области безопасности дорожного движения | В 2024 году разработано 8 проектов организации дорожного движения | Комитет строительства и транспорта администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | | | |  |
| 112. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет для жителей населенных пунктов Алексеевского городского округа.  Увеличение к 2025 году доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет до 97% | В 2024 г. продолжена реализация мероприятий направленных на обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет.  В 2024 году были установлены 7 вышек для обеспечения связи на территории Алексеевского муниципального округа. | Отдел цифрового развития, программного и технического сопровождения аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа,  ООО «Интерсити» (по согласованию) |
| ***Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | |
| 113. | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | 2010-2025 годы | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа к 2025 году до 9350 га | В 2024 году произведен ремонт зеленых насаждений, высаженных в рамках областного проекта «Зеленая столица» на площади 20 га. | Комитет АПК и природопользования администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | |
| 114. | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2015-2025 годы | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 10 тыс. населения) до 0,75 к 2025 году | В 2024 году проводилась работа, направленная на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. По результатам года число больных впервые с установленным диагнозом заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств составляет 0% на 10 тыс. чел. населения | Совет безопасности администрации Алексеевского муниципального округа |
| 115. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | 2015-2025 годы | Снижение количества  пожаров до 40 единиц в год;  Снижение числа погибших при пожарах до 2 человек | Число пожаров в 2024 году составило 79 единиц. Число погибших при пожарах составило 4 человека. | Совет безопасности администрации Алексеевского муниципального округа |
| 116. | Укрепление общественного порядка | 2015-2025 годы | Снижение числа зарегистрированных преступлений к 2025 году (на 100 тыс. человек населения) до 653.  Повышение уровня раскрываемости преступлений до 68 %  Снижение числа погибших в ДТП (на 100 тыс. человек населения) до 12,9 | За 2024 год по укреплению общественного порядка достигнуты следующие показатели:  - число зарегистрированных преступлений составило 925,7 ед. на 100 тыс. человек населения;  - раскрываемость преступлений составила 60,5% от числа преступлений;  -число погибших в ДТП составило 13,4 ед. на 100 тыс. человек населения. | Совет безопасности администрации Алексеевского муниципального округа |
| 117. | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2022-2025 годы | Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания | Всего на территории Алексеевского муниципального округа в правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» входит 232 камеры видеонаблюдения. | Совет безопасности администрации Алексеевского муниципального округа |
| 118. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2015-2025 годы | Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений, до 1,25% | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений составила 0,7% от числа несовершеннолетних граждан. | Совет безопасности администрации Алексеевского муниципального округа |
| 119. | Противодействие терроризму и экстремизму | 2018-2025 годы | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами до 60 процентов объектов вероятных террористических устремлений.  Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 70 процентов | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами составляет 60% объектов вероятных террористических устремлений;  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц составляет 70%. | Совет безопасности администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | |
| 120. | Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества | 2019-2025 годы | Сохранение общественно-политической стабильности | В целях оказания поддержки развитию институтов гражданского общества внедрены правовые и организационные основы:  - Устав Алексеевского муниципального округа  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23.12.2022 года № 9 «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, Порядка регистрации Устава территориального общественного самоуправления в Алексеевском городском округе»  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 07.06.2024 года № 4 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа»  - Решение Совета депутатов Алексеевского муниципального округа от 26.11.2024 года № 12 «Об утверждении Положения об общественных уличных комитетах на территории Алексеевского муниципального округа»  - Постановление администрации Алексеевского городского округа от 22.04.2019 г. № 471 «Об утверждении Порядка предоставления грантов из бюджета Алексеевского городского округа на поддержку проектов, реализуемых  территориальным общественным  самоуправлением на территории»  - Постановление администрации Алексеевского муниципального округа от 31 января 2019 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа» (с 2025 года муниципальная программа «Обеспечение населения Алексеевского муниципального округа информацией о приоритетных направлениях муниципальной политики»).  В течение 2024 года проведено 25 обучающих семинаров. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 121. | Проведение мероприятий направленных на солидаризацию общества | 2019-2025 годы | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, к 2025 году достигнет 250 единиц в год | На территории всего округа в течение 2024 года проводились мероприятия, посвященные памятным датам (81- годовщина освобождения города Алексеевки и Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков, 1 и 9 мая, день Памяти-22 июня), праздничные мероприятия – встреча Нового года и Рождества, 23 Февраля, 8 Марта, День России, День города, День знаний, День учителя, День народного единства, День Отца, День Матери, День Конституции. |  |
| 122. | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей и традиций) | 2019-2025 годы | Реализация не менее 12 проектов ежегодно, направленных на солидаризацию общества | На территории Алексеевского муниципального округа за 2024 г. с активным участием общественного самоуправления реализовано 15 социально значимых проектов, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций, получивших грантовую поддержку различного уровня (конкурс Фонда Президентских грантов, конкурс на предоставление субсидий НКО в Белгородской области, областной конкурс ТОС, местный конкурс проектов реализуемых ТОС).  Общая сумма реализованных за 2024 год социально значимых проектов составила  8 253 549,08 рублей. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского муниципального округа;  Управления администрации Алексеевского муниципального округа: образования, культуры, социальной защиты населения, физкультуры и спорта и молодежной политики |
| ***Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | |
| 123. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов.  Развитие взаимодействия ОМСУ с ТОС в решении вопросов местного значения | 2015-2025 годы | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения достигнет к 2025 году не менее 23 единиц в год | На территории Алексеевского муниципального округа за 2024 год проведено 67 встреч с населением (охват населения составил – 4296 человек).  Проведены 224 прямых эфиров с жителями округа.  Главой администрации Алексеевского муниципального округа проведено 12 встреч с представителями НКО.  Также представители администрации Алексеевского муниципального округа провели 1 собрание с председателями уличных комитетов. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского муниципального округа |
| 124. | Создание единого информационного пространства деятельности общественного самоуправления | 2019-2025 годы | Количество оборудованных рекламных мест (баннеров) с изображением (логотипом) победителей конкурса, составит не менее 3 единиц ежегодно, начиная с 2019 года | В 2024 г. областной конкурс ТОС не проводился. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 125. | Создание института сельских старост Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Обеспечение деятельности сельских старост Алексеевского городского округа к 2021 году не менее 40 человек ежегодно, начиная с 2019 года | В 2024 году на территории Алексеевского муниципального округа ведут свою деятельность 20 старост сельских населенных пунктов Алексеевского муниципального округа (в 2024 г. прошли сходы граждан по вопросу переизбрания старост сельских населенных пунктов округа в связи с истечением срока полномочий).  В рамках муниципальной программы старосты сельских населенных пунктов получают финансовую поддержку в соответствии с количеством набранных баллов по основным направлениям их деятельности в размере до 3 000 рублей в квартал. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | |
| 126. | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, составляет 100% | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации Алексеевского муниципального округа составляет 100%. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 127. | Создание условий для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением с целью решения актуальных проблем территорий | 2019-2025 годы | Максимальное использование имеющихся информационных площадок для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением, содействие в решении актуальных проблем городской и сельских территорий и формирования положительного имиджа администрации городского округа с общим охватом населения не менее 25 тысяч человек.  Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями города и сельских территорий составит не менее 20 единиц в год | Для оперативного взаимодействия с населением округа выстроена работа через личные аккаунты главы, страницы округа в социальных сетях. Через них поступает наибольшее количество обращений и вопросов от жителей. Глава администрации Алексеевского городского округа зарегистрирована в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграмм. В личных аккаунтах главы муниципалитета размещается текущая информация о деятельности органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, сведения о реализуемых программах на территории муниципалитета и региона в целом, анонсируются и освещаются главные события в городском округе. В 2024 году глава администрации Алексеевского муниципального округа провела 224 прямых эфиров, в ходе которых ответила на поступившие вопросы пользователей.  На территории Алексеевского муниципального округа за 2024 год проведено 67 встреч с населением (охват населения составил – 4296 человек). В ходе встреч в адрес должностных лиц поступил 251 вопрос.  В администрацию округа за прошлый год поступило 584 обращения граждан. В 2024 году проведено 48 личных приемов, из них 3 выездных (с. Луценково, с. Глуховка, с. Иващенково) на которых было принято 174 жителя округа. Основная тематика вопросов касается социальной, жилищно-коммунальной сфер, благоустройства и дорожного хозяйства.  С помощью автоматизированной системы «Инцидент Менеджмент» отработано 4105 обращений. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 128. | Совершенствование системы государственного и муниципального управления Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Выявление уровня удовлетворенности граждан эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги. Значение данного показателя к 2025 году составит 87% | Деятельность органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа население оценивало на сайте «ocenka.belregion.ru» с применением IT-технологий.  Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского муниципального округа и предоставляющих услуги составляет 84,1%, всего количество оценок – 252188.  По результатам независимой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области за 2024 г. Алексеевский муниципальный округ получил следующие оценки по категориям:  1. Благоустройство, ЖКХ – 82,87% ;  2. Дорожное хозяйство – 80,95 %;  3. Здравоохранение – 80,0 %;  4. Культура – 86,97 %;  5. Муниципальное управление – 81,87 %;  6. Образование – 88,67 %;  7. Правопорядок и безопасность – 84,36 %;  8. Производство и торговля – 84,25 %;  9. Труд и занятость – 83,8 %;  10. Туризм – 84,51%;  11. Физическая культура и спорт – 86,28 %. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 129. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности деятельности администрации Алексеевского городского округа | 2016-2025 годы | Снижение отставания среди муниципальных образований области и дальнейшее развитие посредством максимально полной реализации потенциала и преимуществ комплексного развития городского округа | На момент подготовки отчета итоги за 2024 год не доводились. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 130. | Применение принципов бережливого управления | 2019-2025 годы | Развитие системы бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа.  Реализация бережливых проектов не менее 60 единиц в год | В органах местного самоуправления Алексеевского муниципального округа инструменты бережливого управления внедрены в:  - администрации Алексеевского муниципального округа;  - 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского муниципального округа;  - 2 управлений администрации Алексеевского муниципального округа (управления физкультуры и спорта, социальной защиты населения); - 2 комитетах (ЖКХ и экономического развития)  - муниципальные учреждения Алексеевского муниципального округа.  В 2024 году инициировано 4 новых бережливых проекта: Все 4 проекта по состоянию на 30.12.2024 г. были закрыты.  В ходе реализации бережливых проектов были выделены основные эффекты:  - сокращение времени по консультированию граждан в рамках работы с населением по вопросам ЖКХ;  - систематизирована информация по оказанию платных услуг муниципальными предприятиями и учреждениями;  - оптимизирован процесс оформления личных дел граждан нуждающихся в социальном обслуживании на дому;  - сокращение трудозатрат на выполнение тестирования по нормативам комплекса ВФСК ГТО. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | | | |
| 131. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных  на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 20% | В 2024 году проведено 34 заседания комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Алексеевского муниципального округа, по результатам конкурса на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского муниципального округа назначено 47 чел. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации Алексеевского  муниципального округа |
| 132. | Назначение на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 30% | В 2024 году 47 чел. было назначено на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского муниципального округа из кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского муниципального округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  муниципального округа |
| 133. | Назначение на должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | 8 чел. было назначено из резерва управленческих кадров Алексеевского муниципального округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  муниципального округа |
| 134. | Формирование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров на конкурсной основе | 2019-2025 годы | Формирование и эффективное использование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров.  Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 5% | В 2024 году 26 чел. было включено в кадровый резерв муниципальной службы Алексеевского муниципального округа, сформированный на конкурсной основе, 8 чел. было включено в резерв управленческих кадров Алексеевского муниципального округа, сформированный на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  муниципального округа |
| 135. | Участие в реализации областных проектов, направленных на совершенствование системы государственного и муниципального управления Белгородской области | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа | Участие в реализации областного проекта «Единая система для кадрового электронного документооборота» | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  муниципального округа |
| 136. | Соблюдение Методики расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления области при формировании штатных расписаний органов местного самоуправления | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа.  Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, к 2025 году составит 97% | Штатные расписания администрации Алексеевского муниципального округа, ее самостоятельных управлений, комитета, территориальных администраций сформированы в строгом соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 29 февраля 2016 года № 104-р «О Методике расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области» | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  муниципального округа |
| 137. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | 2019-2025 годы | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | В 2024 году 113 муниципальных служащих Алексеевского муниципального округа прошли повышение квалификации, в том числе по программам: «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» - 43 чел., «Личная эффективность руководителя» - 6 чел., «Управление государственными и муниципальными закупками» - 22 чел., «Защита персональных данных» - 7 чел., «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» - 2 чел., «Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, криптографическими и некриптографическими методами» - 1 чел., «Местное самоуправление в системе публичной власти» – 3 чел., «Эффективный муниципальный служащий» – 16 чел. «Агротуризм» - 1 чел, «Эффективный инвестиционный уполномоченный» - 1 чел., «Пожарная безопасность для руководителей и лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты» - 20 чел., «Ответственный за антитеррористическую защищенность предприятия (учреждения) по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений» – 1 чел. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  муниципального округа |
| ***Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | |
| 138. | Размещение материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях | 2019-2025 годы | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, составит не менее 70 единиц, ежегодно | С появлением новых подходов к информационной деятельности формируется система эффективного общественного мнения, обращенная к человеку. В связи с этим увеличилось взаимодействие с гражданами в СМИ. Количество материалов о ключевых событиях муниципального округа, опубликованных в периодических печатных изданиях за 2024 составило 94 единицы. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| 139. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения Алексеевского городского округа о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | 2019-2025 годы | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления к 2025 году достигнет 3060 кв. см | С появлением новых подходов к информационной деятельности формируется система эффективного общественного мнения, обращенная к человеку. В связи с этим увеличилось взаимодействие с гражданами в СМИ. Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления за 2024 год достиг 3060 кв. см. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Пространственное развитие территории Алексеевского муниципального округа*** | | | | | |
| 140. | Создание в сельских территориях городского округа новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | 2017-2025 годы | Создано к 2025 году не менее 40 предприятий сферы производства и услуг, с организацией не менее 100 новых рабочих мест | В 2022 году реализация Программы 500/10000 завершена. | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| 141. | Реализация мероприятий по выделению земельных участков и инвестиционных площадок для новых производств | 2019-2025 годы | Сформировано к 2025 году 38 паспортов на свободные инвестиционные площадки | Сформировано 33 паспорта инвестиционных площадок по количеству выявленных свободных площадок | Комитет экономического развития администрации Алексеевского муниципального округа |
| ***Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | | |
| 142. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий городского округа | 2019-2025 годы | Реализовано в период до 2025 года не менее 6 проектов, ежегодно | На сельских территориях Алексеевского муниципального округа реализованы проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха. По результатам участия в грантовых конкурсах различных уровней на сельских территориях в 2024 году реализовано 11 проектов. | Аппарат главы администрации Алексеевского муниципального округа, территориальные администрации администрации Алексеевского муниципального округа |

**Форма 2**

**Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа**

**на период до 2025 года за 2024 год**

| **№ п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **2017 факт** | **2018 факт** | **Годы реализации** | | | | | | | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения фактических значений от плановых 2024 г**. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 факт** | **2020**  **факт** | **2021**  **факт** | **2022**  **факт** | **2023**  **факт** | **2024** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | |
| ***Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***  ***Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Индекс промышленного производства в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 102,6 | 103,8 | 114,3 | 100,1 | 100,3 | 101,0 | 108,5 | 104,6 | 98,6 | х | Отрицательная динамика показателя, в основном, обеспечено снижением объемов производства пищевых продуктов (97,3% к уровню 2023 года в связи с переводом части производства между площадками ГК ЭФКО из г. Алексеевка в другой регион. |
| 2. | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | 1059,8 | 1263,5 | 1 826,8 | 2 103,5 | 2 208,5 | 1 218,7 | 2 202,52 | Ув. в 1,8 р. | - |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн рублей | 62 041 | 60 215,2 | 64 119,7 | 75 696,4 | 108 024,1 | 123 389,8 | 128166,2 | 71 179,8 | 126886,9 | Ув. в 1,8 р. | - |
| 4. | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 100,1 | 97,0 | 104,6 | 117,5 | 143,4 | 114,2 | 103,9 | 103,4 | 99,0 | х | Отрицательная динамика показателя, в основном, обеспечено снижением объемов производства пищевых продуктов (97,3% к уровню 2023 года в связи с переводом части производства между площадками ГК ЭФКО из г. Алексеевка в другой регион. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - добыча полезных ископаемых – РАЗДЕЛ В, млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | -обрабатывающие производства – РАЗДЕЛ С, млн рублей | 61 580,0 | 59 698,9 | 63 648,0 | 75 073,0 | 107 632,4 | 122 742,5 | 127282,3 | 70 552,7 | 126007,2 | Ув. в 1,8 р. | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | производство пищевых продуктов, млн. рублей | 59 472 | 57 761 | 61 315,1 | 72 967,5 | 104 829,1 | 118 858,5 | 122679,9 | 68 513,6 | 119401,9 | Ув. в 1,7 р. | - |
| 8. | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, млн. руб. | 1 918,7 | 1 715,0 | 2 332,9 | 2 105,5 | 2 104,8 | 2 811,0 | 4072,3 | 1 752,0 | 5472,9 | Ув. в 3,1 р. | - |
| 9. | - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – РАЗДЕЛ D, млн рублей | 254,3 | 271,0 | 256,9 | 269,6 | 256,6 | 276,9 | 289,6 | 311,3 | 304,6 | 97,8 | В связи с переводом части производства между площадками ГК ЭФКО (из г. Алексеевка в проч. регионы) не достигнуты запланированные объемы потребления энергии. |
| 10. | -водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - РАЗДЕЛ Е, млн рублей | 207,5 | 245,3 | 321,7 | 353,8 | 392,4 | 370,4 | 594,3 | 315,8 | 575,1 | Ув. в 1,8 р. | - |
| 11. | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков), млн рублей | 4 454,0 | 4 634,6 | 2 758,2 | 4 043,7 | 5 079,0 | 3 887,1 | 3439,7 | 3 961,0 | 5835,4 | Ув. в 1,5 р. | - |
| 12. | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 60,8 | 104,0 | 59,6 | 139,5 | 125,6 | 76,5 | 88,5 | 103,6 | 169,6 | - | - |
| 13. | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков) на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | 45,6 | 67,5 | 85,91 | 66,3 | 59,1 | 67,6 | 100,9 | Ув. в 1,5 р. | - |
| 14. | Количество введенных в эксплуатацию объектов реального сектора экономики и социальной инфраструктуры, единиц | 38 | 12 | - | 18 | 23 | 15 | 8 | 10 | 12 | 120,0 | - |
| 15. | Количество проведенных процедур оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, единиц | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75,0 | В соответствии с выявленной потребностью проведения процедуры ОРВ по проектам НПА и экспертизы действующих НПА администрации и Совета депутатов округа |
| 16. | Количество проведенных заседаний координационных органов по защите интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата, единиц | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 125,0 | - |
| 17. | Число разработанных инвестиционных паспортов, единиц | 34 | 34 | 34 | 36 | 4 | 33 | 33 | 34 | 33 | 97,1 | В соответствии с наличием имеющихся выделенных и потенциальных зем. участков на территории округа |
| 18. | Количество проведенных заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам ведения бизнеса, с приглашением представителей федеральных структур; организации индивидуальных встреч, единиц | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 | 260 | Ув. в 17 р. | Мероприятия с участием федеральных структур не проводились; количество организованных индивидуальных встреч – 260 ед. в отчетном году |
| ***Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | | | | | | | |  |
| 19. | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн рублей  в том числе: | 11 126 | 12 501 | 13 364 | 13 066 | 13 644 | 16 478,0 | 18673 | 14 934 | 16 615 | 111,3 |  |
| 20. | продукции растениеводства, млн рублей | 3 371 | 3 994 | 4 485 | 3 922 | 4 432 | 5 751 | 7056 | 4 767 | 6 030 | 126,5 |  |
| 21. | продукции животноводства, млн рублей | 7 754 | 8 507 | 8 879 | 9 084 | 9 212 | 10727 | 11617 | 10 167 | 10 585 | 104,1 |  |
| 22. | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 100,7 | 109,0 | 1046,0 | 98,1 | 98,0 | 109,4 | 103,6 | 100,3 | 87,3 | - |  |
| 23. | Производство основных видов сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Зерно (тыс. тонн) | 183,4 | 174,5 | 182,3 | 182,7 | 149,4 | 215,5 | 192,0 | 192,0 | 116,4 | 60,6 | Снижение вследствие гибели посевов от весенних заморозков |
| 25. | Сахарная свекла (тыс. тонн) | 269,5 | 239,1 | 307,8 | 104,9 | 189,5 | 188,3 | 301,0 | 295,1 | 266,2 | 90,2 |  |
| 26. | Подсолнечник (тыс. тонн) | 19,7 | 37,2 | 42,3 | 36,4 | 48,2 | 39,0 | 45,0 | 35,6 | 38,3 | 107,6 | Рост вследствие увеличения площадей после пересева культур от заморозков |
| 27. | Скот и птица (в живом весе), (тыс. тонн) | 77,7 | 82,8 | 85,0 | 88,7 | 86,7 | 88,8 | 90,7 | 84,5 | 84,5 | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | птицы (тыс. тонн) | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 2,4 | 2,4 | 100 |  |
| 29. | свинины (тыс. тонн) | 74,0 | 80,8 | 82,0 | 83,6 | 81,2 | 82,6 | 84,8 | 80,8 | 80,8 | 100 |  |
| 30. | Молоко (тыс. тонн) | 22,4 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 20,0 | 23,2 | 23,2 | 22,0 | 23,1 | 105 | Рост вследствие увеличения производительности коров |
| 31. | Яйца (млн шт.) | 19,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,6 | 18,6 | 100 |  |
| 32. | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | 220,9 | 218,1 | 232,7 | 246,9 | 319,9 | 255,8 | 284,6 | 111,3 | - |
| 33. | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники), млн рублей | 1 107,6 | 575,8 | 600,0 | 555,4 | 871,0 | 863,6 | 802,9 | 1 860,0 | 1 256,1 | 67,5 | В соответствии с потребностью хозяйствующих субъектов |
| 34. | Площадь новых садов, га | 60 | 100 | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 200 | 142 | 71 | Структура посевных площадей сформирована в соответствии со сложившимся спросом |
| 35. | Площадь посадки чеснока, га | 2 | 4,5 | 8 | 11 | 15,0 | 13 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 36. | Выпуск сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, млн рублей | 965 | 979 | 1 006 | 930 | 1 467 | 1 511 | 1572 | 997 | 1 620,1 | 162 |  |
| 37. | Количество семейных ферм, единиц | 430 | 430 | 435 | 438 | 482 | 484 | 489 | 442 | 491 | 111 |  |
| 38. | Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений, единиц | 43,3 | 44,4 | 46 | 46,0 | 45,9 | 46,2 | 52,4 | 47,1 | 56 | 119 |  |
| 39. | Объем производства товаров и услуг в расчете на одну семейную ферму, тыс. рублей | 1755 | 1874 | 1 867 | 2 102 | 3 044 | 3 121,9 | 3215 | 1872 | 3300 | 176 |  |
| 40. | Доля трудоспособного сельского населения, участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья», процент | 15,00 | 15,47 | 15,46 | 15,47 | - | 16,7 | - | 15,45 | - | - |  |
| 41. | Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |  |
| 42. | Доля пахотных земель, переведенных на новую систему обработки почвы no-till, процент | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,2 | 14,3 | 1,6 | 1,6 | 19,0 | 1,1 | - |  |
| 43. | Площадь пашни обрабатываемой по системе no-till, га | 16 090 | 16 421 | 14 592 | 17 070 | 12 912 | 1 482 | 1523 | 15 000 | 1023 | - |  |
| ***Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | | | | | | |  |
| 44. | Объем выполненных работ по виду экономической деятельности "строительство", млн рублей | 2 173,3 | 2 359,8 | 3 457,9 | 3 698,9 | 2 775,6 | 6 469,0 | 10 091,6 | 2 503,0 | 4 349,5 | Ув. в 1,5 р. | - |
| 45. | в % к предыдущему году | 180 | 108 | 146,5 | 107 | 75,0 | В 2,3 р. | В 1,6 р. | 101 | 43,1 | х | Недостаточный объем работ по виду «Строительство» связан со сложившимися макроэкономическими и геополитическими условиями. |
| 46. | Строительство жилых домов, метров2 | 45 523 | 47 191 | 57 366 | 61 990,2 | 61 011 | 24 452 | 18 427 | 59 277 | 20 330 | 34,3 |
| 47. | в % к предыдущему году | 97,0 | 104,0 | 121,5 | 108,0 | 98,4 | 40,1 | 75,4 | 103,0 | 110,3 | х |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | населением за счет собственных и заемных средств, метров2 | 40 367 | 44 014 | 55 001 | 57 560,1 | 60 680 | 20 014 | 17 594 | 52 552 | 20 187 | 38,4 |
| 49. | в % к предыдущему году | 94,0 | 109,0 | 125,0 | 105 | 105,4 | 33 | 87,9 | 101,0 | 114,7 | - |
| 50. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади, в том числе | 45 523 | 47 191 | 57 365,7 | 61 990,2 | 61 011 | 24 452 | 18 427 | 59 277 | 20 330 | 34,3 |
| 51. | ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, общей площадью | 5 156 | 3 176 | 2 365,2 | 4 430,1 | 331,2 | 4 438 | 833 | 6 725 | 143 | 2,1 |
| 52. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2. | 29,70 | 30,68 | 31,64 | 33,1 | 34,79 | 35,4 | 35,4 | 37,50 | 36,0 | 96,0 | - |
| 53. | Строительство инженерных сетей в микрорайонах ИЖС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | - водоснабжения, км | 8,5 | 0,0 | 4,7 | 5,9 | - | 6,6 | 0 | 5,0 | 0 | х | В соответствии с запланированными работами и выделенными лимитами |
| 55. | - газоснабжения, км | 2,34 | 0,0 | 1,0 | 7,8 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 0 | х |
| 56. | - электроснабжения, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | 1,4 | 21,3 | 3,0 | 4,8 | Ув. в 1,6 р. |
| ***Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | | | | | | |  |
| 57. | Количество предприятий стационарной розничной торговли на конец года, единиц | 794 | 796 | 802 | 779 | 771 | 722 | 708 | 810 | 711 | 87,8 | Рост цен, снижение доходов населения и покупательского спроса могли повлиять на стимулы для открытия новых торговых объектов. Но стоит отметить, что динамика количества предприятий торговли в 2024 году по сравнению с 2023 годом положительная. |
| 58. | Торговая площадь стационарных предприятий розничной торговли, метров2 | 36 816 | 37 576 | 37 678 | 35 669 | 39 559 | 44 376 | 43869 | 42 000 | 44258 | 105,4 |  |
| 59. | Объем розничного товарооборота, млн рублей | 7 753,0 | 8 300,0 | 8 920,0 | 9 160,0 | 9 999,0 | 11 366,0 | 13000,0 | 12 588,0 | 17266,0 | 137,2 |  |
| 60. | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 103,9 | 104,2 | 102,2 | 99,0 | 103,1 | 97,7 | 100,6 | 103,4 | 108,4 | х |  |
| 61. | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | 148,2 | 153,4 | 170,1 | 195,5 | 224,0 | 215,6 | 299,8 | 139,1 |  |
| 62. | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 111,3 | 106,6 | 104,2 | 100,1 | 105,0 | 98,8 | 110,0 | 107,8 | 109,2 | х |  |
| 63. | Количество предприятий общественного питания, единиц | 112 | 113 | 114 | 112,0 | 113 | 118 | 122 | 117 | 130 | 111,1 |  |
| 64. | Оборот общественного питания, млн рублей | 100,1 | 106,8 | 113,3 | 116,5 | 133,0 | 160,2 | 234,3 | 152,2 | 235,0 | 154,4 |  |
| 65. | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 105,2 | 103,1 | 102,0 | 97,0 | 104,1 | 95,0 | 110,4 | 102,9 | 100,5 | х |  |
| 66. | Объем платных услуг населению, млн рублей | 1 086,0 | 1 113,2 | 1 158,1 | 1 134,7 | 1 225,3 | 1 307,9 | 1585,9 | 1 486,3 | 1792,4 | 120,6 |  |
| 67. | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 100,3 | 100,4 | 101,0 | 94,3 | 105 | 95,5 | 103,5 | 101,9 | 105,1 | х |  |
| ***Развитие туризма*** | | | | | | | | | | | |  |
| 68. | Количество туристов, посетивших Алексеевский городской округ, тыс. чел. | 24,6 | 30,4 | 37,9 | 26,6 | 9,8 | 30,2 | 36,5 | 34,2 | 33,0 | 96,5 | Недостижение планового показателя и отрицательная динамика связаны с опасением туристов посещать Белгородскую область в настоящее время |
| 69. | Объем туристских услуг, млн рублей | 25,5 | 26,7 | 29,9 | 26,3 | 27,7 | 29,7 | 52,6 | 31,4 | 54,6 | 173,9 |  |
| 70. | Туристский и экскурсионный поток (тыс. человек) | 97,0 | 98,0 | 196,6 | 67,4 | 83,97 | 119,7 | 99,5 | 100,0 | 112,4 | 112,4 |  |
| 71. | Услуги коллективных средств размещения, млн рублей | 16,3 | 17,4 | 20,0 | 17,6 | 17,9 | 31,9 | 41,1 | 22,4 | 42,7 | 190,6 |  |
| 72. | Численность лиц размещенных в гостиницах, тыс. человек | 8,8 | 9,4 | 11,1 | 6,9 | 6,4 | 8,1 | 12,5 | 10,9 | 11,7 | 107,3 |  |
| ***Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | | | | | | | |  |
| 73. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец соответствующего года, единиц,  в том числе: | 2 569 | 2 551 | 2 477 | 2 236 | 2 023 | 2 062 | 2 137 | 2 565 | 2186 | 85,2 | В соответствии с Единым реестром субъектов МСП на 1 января 2025 года насчитывается 2186 субъекта МСП. Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.01.2025 г. отмечается увеличением на 2,3 % по отношению в 10.01.2024 года, что составляет 49 единиц. Рост численности субъектов МСП связан с реализацией комплекса мер, направленных на поддержку субъектов МСП, в частности - предоставление заключений с целью получения финансовой поддержки, проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на популяризацию ведения предпринимательской деятельности и объяснение особенностей участия в государственных формах поддержки. Однако невыполнение запланированного показателя связано с последствиями экономических санкций |
| 74. | средние предприятия (юридические лица), единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 125 |
| 75. | малые предприятия (юридические лица), единиц | 477 | 468 | 458 | 351 | 302 | 297 | 295 | 478 | 301 | 62,9 |
| 76. | индивидуальные предприниматели, человек | 2 091 | 2 081 | 2 017 | 1 884 | 1 719 | 1 763 | 1 837 | 2 083 | 1880 | 90,3 |
| 77. | Списочная численность работников малых и средних предприятий на конец соответствующего года, всего, человек  в том числе: | 4 098 | 4 041 | 4 103 | 4 048 | 3 957 | 2 963 | 4 297 | 4 094 | 4313 | 105,3 | Численность занятых в этой сфере экономики (с учетом числа ИП) - 6193 человек.  Динамика численности занятых на 10.01.2025 г. отмечается увеличением на 0,9 % по отношению в 10.01.2024 года, что составляет 59 человек |
| 78. | списочная численность работников на средних предприятиях (юридические лица), человек | 232 | 323 | 230 | 224 | 377 | 370 | 756 | 328 | 683 | 208,2 |
| 79. | списочная численность работников на малых предприятиях (юридические лица), человек | 2793 | 2 736 | 2 892 | 2 874 | 2 690 | 2593 | 2601 | 2 736 | 2660 | 97,2 |
| 80. | списочная численность работников у индивидуальных предпринимателей, человек | 1073 | 982 | 981 | 950 | 890 | 915 | 940 | 1 030 | 970 | 94,2 |
| 81. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | 355,6 | 352,1 | 340,6 | 342,2 | 346,5 | 368,2 | 385,0 | 346,5 | 90 | Рост численности субъектов МСП связан с реализацией комплекса мер, направленных на поддержку субъектов МСП, в частности - предоставление заключений с целью получения финансовой поддержки, проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на популяризацию ведения предпринимательской деятельности и объяснение особенностей участия в государственных формах поддержки. Однако невыполнение запланированного показателя связано с последствиями экономических санкций |
| 82. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, процент | 18,0 | 40,1 | 37,2 | 32,47 | 36,6 | 34,1 | 37,8 | 18,0 | 38,5 |  |  |
| 83. | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | - |
| ***Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | | | | | | | |  |
| 84. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. | 17 612,2 | 13 694,6 | 10 154,0 | 6 511,2 | 2 957,0 | 3 069,7 | 2 867,4 | 13 826,0 | 4 030,6 | 29,2 | В соответствии со сложившимся спросом продукции на рынке и запланированными расходами предприятий округа |
| 85. | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | 16,5 | 12,2 | 6,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 17,0 | 3,2 | х |
| ***Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального округа*** | | | | | | | | | | | |  |
| 86. | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, млн руб. | 677,2 | 775,3 | 773,7 | 845,5 | 847,6 | 981,1 | 1 081, 4 | 931,1 | 1 375,4 | 147,7 |  |
| 87. | Расходная часть бюджета Алексеевского городского округа, млн руб. | 2 186,4 | 2 414,0 | 2 694,2 | 2 921,5 | 3 200,6 | 3 231,0 | 3 746,0 | 2 843,1 | 4 143,2 | 145,7 |  |
| 88. | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 35,6 | 39,7 | 44,8 | 48,8 | 54,6 | 21,4 | 23,69 | 46,7 | 26,2 | 56,1 |  |
| 89. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций), процент | 55,8 | 47,59 | 28,3 | 27,1 | 29,8 | 29,95 | 26,11 | 35,95 | 30,52 | 84,9 |  |
| ***Укрепление трудового потенциала*** | | | | | | | | | | | |  |
| 90. | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек | 18 479 | 18 583 | 18 607 | 18 942 | 18 710 | 18 476 | 18 129 | 18 633 | 17 732 | 95,2 | Количество вакансий, размещенных на портале Работа России - до 500 ед. |
| 91. | Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек | 22 345 | 22 301 | 22 336 | 20 311 | 20 304 | 20 873 | 24 322 | 22 399 | 20 484 | 91,5 |
| 92. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | 33 326 | 36 126 | 38 521,5 | 41 549,8 | 47 969,9 | 57 483 | 39 811 | 68 976,7 | Ув. в 1,7 р. | - |
| 93. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций), рублей | 28 020 | 29 328 | 31 495 | 36 688 | 38 489 | 45 769,8 | 54 475,6 | 33 484 | 63 673 | Ув. в 1,9 р. | - |
| 94. | в % к предыдущему году | 104,0 | 108,4 | 107,5 | 106,2 | 103,5 | 113,9 | 119,0 | 103,4 | 116,9 | х | - |
| 95. | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,93 | 0,65 | 0,52 | 0,35 | 0,80 | 0,34 | х | - |
| 96. | Количество созданных рабочих мест, единиц | 553 | 326 | 707 | 453 | 254 | 589 | 551 | 330 | 628 | Ув в 1,9 р. | - |
| 97. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, процент | 80,5 | 81,9 | 86,8 | 72,3 | 80,5 | 93,3 | 92,8 | 78,0 | 89,3 | х | - |
| 98. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек | 459 | 444 | 300 | 495 | 1 074 | 1 660 | 1659 | 480 | 1881 | Ув. в 3,9 р. | - |
| 99. | Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные и временные работы, испытывающие трудности в поиске работы, человек | 114 | 112 | 86 | 55 | 79 | 91 | 161 | 87 | 166 | Ув. в 1,9 р. | - |
| 100. | Проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, человек | 85 | 85 | 69 | 71 | 69 | 73 | 97 | 70 | 38 | 54,3 | Наличие потребности в переобучении безработных граждан, соответствующих требованиям (образование, возраст и проч.) |
| 101. | Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, единиц | 1,20 | 0,80 | 0,7 | 0,64 | 0,68 | 0,75 | 0,57 | 0,60 | 0,49 | - | В 2024 году по Алексеевскому округу зарегистрировано 10 тяжёлых несчастных случаев, в том числе 6-смертельных. |
| 102. | Производительность труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (выработка на одного работника), млн рублей | 5,46 | 5,13 | 6,54 | 7,49 | 10,46 | 8,3 | 9,1 | 4,59 | 9,6 | Ув. в 2,1 р. | - |
| **Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | |
| ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | | | | | | |  |
| 103. | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | 61,1 | 60,5 | 59,9 | 59,6 | 58,4 | 58,3 | 58,4 | 57,8 | 99,0 | - |
| 104. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 73,0 | 76,0 | 77,0 | 69,9 | 79,0 | 68,0 | 86,1 | Средння продолжительность жизни составила 68,0 лет (муж – 67 лет, жен –75 лет) |
| 105. | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 2,1 | 3,2 | 0 | 6,4 | 3,5 | 0 | х | - |
| 106. | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,3 | 10,2 | 6,1 | - |  |
| 107. | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 16,5 | 19,7 | 15,0 | 13,4 | 13,6 | 14,5 | - |  |
| 108. | Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения, человек на 1 тыс. населения | -3,6 | -4,8 | -5,3 | -8,6 | -12,2 | -7,7 | -7,1 | -3,4 | -8,4 | - |  |
| 109. | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процент | 34 | 31 | 10 | 20 | 25 | 17,3 | 19,2 | 28 | 19,2 | - |  |
| 110. | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процент | 14,5 | 15,5 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 12,2 | 13,0 | 12,0 | - |  |
| 111. | Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения | 690,7 | 672,9 | 616,3 | 757,9 | 793,6 | 763,7 | 707,6 | 640,8 | 718,9 | 101,6 | Зарегистрировано 417 умерших от сердечно-сосудистых заболеваний |
| 112. | Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 1000 человек соответствующего пола и возраста | 434,0 | 439,4 | 408,1 | 482,2 | 560,1 | 472,8 | 472,4 | 342,0 | 535,1 | 113,2 | Зарегистрирвоано 181 умерших трудоспособного возраста |
| 113. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. населения | 186,0 | 180,8 | 161,1 | 161,2 | 172,8 | 196,0 | 183,3 | 165,0 | 172,3 | 93,9 | 100 чел. умерло от новооборазований |
| 114. | Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,7 | - | - |  |
| 115. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 17,8 | 11,4 | 8,2 | 13,3 | 3,4 | 8,3 | 3,7 | 9,0 | 3,4 | 91,8 | Зарегистрировано 12 случаев смерти от ДТП |
| 116. | Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 69,0 | 59,2 | 51,2 | 26,1 | 26,2 | 52,5 | 9,8 | 64,0 | 43,9 | 447,9 | Зарегистрировано 4 случая детской смертности |
| 117. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процент | 85,0 | 90,7 | 90,8 | - | - | 0 | - | 90,0 | - | х | - |
| 118. | Заболеваемость алкоголизмом, на 100 тыс. населения | 48,5 | 43,9 | 42,7 | 28,3 | 37,4 | 48,4 | 32,1 | 35,0 | 32,0 | 91,4 | - |
| 119. | Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. населения | 9,7 | 8,1 | 9,9 | 8,3 | 6,2 | 8,3 | 6,3 | 8,3 | 11,9 | 143,4 | Зарегистрировано с впервые выявленным туберкулезом 7 человек |
| 120. | Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 121. | Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, процент | 44,4 | 52,0 | 71,0 | 90,2 | 96,2 | 97,9 | 48,0 | 48,5 | 48,0 | х | - |
| 122. | Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процент | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 123. | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процент | 96,5 | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | х | - |
| 124. | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 125. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | 26,0 | 25,1 | 25,8 | 25,4 | 24,3 | 25,4 | 23,69 | 28,0 | 23,89 | 85,3 | Открытые вакансии мед.работников |
| 126. | Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения городского округа, процент | 28,7 | 29,3 | 33,6 | 34,5 | 33,8 | 35,1 | 33,8 | 33,0 | 33,8 | х | - |
| 127. | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами, человек | 3 470 | 3 323 | 12 525 | 2 278 | 2 256 | 3300 | 2781 | 4 998 | 8399 | Ув. в 1,7 р. | - |
| ***Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | | | | | | |  |
| 128. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, процент | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 129. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора (ИП) от общей численности, процент | 1,7 | 3,3 | 3,2 | 2,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 3.2 | - |  |
| 130. | Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационных центрах, нарастающим итогом с 2019 года, человек | - | - | 721 | 811 | 800 | 720 | 711 | 290 | 511 | 176,2 |  |
| 131. | Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях, процент | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 69,9 | 68 | 66,9 | 68,0 | 74,5 | 72,05 |  |  |
| 132. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 133. | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами развития, в общей численности детского населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном образовании, процент | 12,2 | 12,5 | 22,8 | 29,48 | 29,7 | 32,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |  |  |
| 134. | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, человек | 255 | 277 | 427 | 482 | 443 | 439 | 450 | 464 | 382 | 82,3 |  |
| 135. | Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет, процент | - | - | 22,8 | 30,0 | 29,7 | 32,0 | 32,0 | 17,2 | 31 |  |  |
| 136. | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся, процент | 98,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 137. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, процент | 89,7 | 89,7 | 94,1 | 94,1 | 96,7 | 80,35 | 82,0 | 94,3 | 85,6 |  |  |
| 138. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков городского округа, процент | 85,6 | 85,6 | 86,0 | 5,0 | 74,0 | 86,0 | 84,0 | 86,0 | 86,0 |  |  |
| 139. | Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы муниципальной системы оценки качества, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 140. | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах, процент | 71,4 | 71,0 | 71,4 | 87,7 | 80,0 | 63,7 | 90,0 | 78,0 | 81,2 |  |  |
| 141. | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, процент | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | 34,4 | 34,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 142. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процент | 93,5 | 96,7 | 97,0 | 96,7 | 96,7 | 84,4 | 84,5 | 100,0 | 90,0 |  |  |
| 143. | Численность обучающихся муниципальных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, реализующего программы общего образования, человек | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 11,4 | 10,4 | 11,4 | 11,5 | 11,5 |  |  |
| 144. | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности обучающихся, процент | 44,0 | 46,0 | 52,0 | 71,0 | 97,4 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |  |  |
| 145. | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, процент | 18,0 | 19,3 | 20,1 | 47,0 | 50,6 | 35.0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 146. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, процент | - | - | 25,0 | 30,0 | 32,8 | 33,67 | 33,67 | 25,0 | 79,85 |  |  |
| 147. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | - | - | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 | 21 |  |  |
| 148. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году, человек | - | - | 644 | 815 | 1 143 | 1491 | 1268 | 1 406 | 3157 |  |  |
| 149. | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку кадров, человек | 168 | 238 | 200 | 200 | 1 067 | 545 | 1787 | 200 | 957 |  |  |
| 150. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 35 | 40 |  |  |
| 151. | Количество обновленных транспортных средств (школьных автобусов), единиц | 2 | 2 | - | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | Школьные автобусы не приобретались |
| 152. | Количество построенных новых объектов образования, единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | В 2024 году построен и введен в эксплуатацию МБДОУ "Ильинский детский сад "Калейдоскоп" |
| 153. | Количество отремонтированных объектов дошкольного и общего образования, единиц | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4". Ремонт производится в рамках ежегодного плана. |
| ***Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского муниципального округа*** | | | | | | | | | | | |  |
| 154. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 56,45 | 56,1 | 56,8 | 60 | 58 | 62,8 | х | - |
| 155. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки от общего числа обучающихся в МБУ «Алексеевская спортивная школа», процент | - | - | 94,8 | 100 | 100,0 | 100 | 82,2 | 100 | 86,2 | х | - |
| 156. | Реализация проектов в отрасли «Физическая культура и спорт», единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100 | - |
| 157. | Количество предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера, единиц | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 104,2 |  |
| 158. | Доля населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от числа зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО»), процент | - | - | 31,9 | 28 | 56 | 32,92 | 13,3 | 32 | 37 | - |  |
| 159. | Доля обучающихся выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки от общего числа обучающихся, процент | - | - | 16,3 | 8,15 | 15,0 | 19,3 | 25,0 | 18,5 | 86,2 | х | - |
| 160. | Количество капитально отремонтированных объектов в отрасли спорта, единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | х | - |
| ***Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского муниципального округа*** | | | | | | | | | | | |  |
| 161. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 162. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Алексеевского городского округа, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 163. | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 164. | Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общей численности инвалидов, процент | 50,0 | 50,5 | 60,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | 82,0 | 79,5 | 96 | х | - |
| 165. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории, процент | 93,0 | 93,0 | 99,5 | 99,0 | 93,0 | 100 | 100,0 | 93,4 | 100,0 | х | - |
| 166. | Количество многодетных семей, проживающих на территории Алексеевского городского округа, семей | 655 | 660 | 677 | 694 | 711 | 728 | 740 | 702 | 735 | 104,7 |  |
| 167. | Доля социально значимых объектов, оборудованных с учетом потребностей инвалидов от общего количества объектов данной категории, процент | 48,0 | 61,0 | 76,0 | 76,0 | 92,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98 | х | - |
| 168. | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения от общей численности объектов социальной инфраструктуры, процент | 19,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50 | х | - |
| 169. | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, единиц | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| ***Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | | | | | | | |
| 170. | Количество посещений культурно массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 159,0 | 618,7 | 1 835 | 2227,3 | 2 229,0 | 1 304,3 | 2 728,9 | Ув. в 2 раза |  |
| 171. | Число культурно-досуговых мероприятий, единиц | 11 864 | 12 425 | 12 666 | 6 943 | 13 191 | 13 566 | 13 733 | 13 188 | 14 924 | 113,2 |  |
| 172. | Число участников клубных формирований, человек | 8 245 | 8 421 | 8 508 | 8 565 | 8 608 | 8732 | 8 821 | 8 797 | 8 928 | 101,5 |  |
| 173. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек округа, процент | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | - |  |
| 174. | Число публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, единиц | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |  |
| 175. | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек, тыс. посещений | 387,2 | 392,0 | 400,7 | 288,7 | 461,7 | 564,6 | 547,0 | 396,0 | 586,4 | 148,1 |  |
| 176. | Число посещений центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения (тыс. раз) | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 7,6 | 9,6 | 9,0 | 6,8 | 10,1 | 148,5 |  |
| 177. | Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 88,0 | 99,0 | 99,5 | 87,1 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 178. | Число детей, обучающихся в школе искусств, человек | 970 | 972 | 990 | 986 | 930 | 940 | 985 | 987 | 991 | 100,4 |  |
| 179. | Число посещений музеев, единиц | 111 255 | 111 954 | 113 000 | 27 857 | 115 260 | 149145 | 112714 | 112 854 | 113 325 | 100,4 |  |
| 180. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент | 1,5 | 4,5 | 4,1 | 3,0 | 1,52 | 1,52 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | Количество памятников, требующих ремонта составляет 3 объекта. Требуют ремонта / реставрации также «Ветряная мельница» в селе Меняйлово и МБУК «Алексеевский краеведческий музей» |
| 181. | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, зарегистрированных в муниципальную собственность, от общего числа расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 100 | 88,0 | 94,0 | 100,0 | - |  |
| 182. | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, обеспеченных охранными зонами, от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 2 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | - |  |
| 183. | Количество капитально отремонтированных объектов культуры, единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |  |
| ***Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | | | | | | | |  |
| 184. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения, процент | 20,3 | 19,6 | 15,8 | 18,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 16,7 | 18,1 | х | - |
| 185. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, процент | 10,0 | 10,5 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 50,0 | 55,0 | 14,0 | 47,0 | х | - |
| 186. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, процент | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 57,5 | 63,5 | 67,5 | 69,0 | 71,5 | 100,0 | х | - |
| 187. | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, единиц | 542 | 550 | 580 | 650 | 650 | 650 | 680 | 690 | 750 | 100,0 | - |
| 188. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, процент | 45,7 | 50,0 | 52,0 | 61,9 | 62,0 | 65,5 | 68,0 | 70,0 | 70,0 | х | - |
| 189. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | 35,0 | 37,0 | 38,6 | 42,0 | 42,5 | 44,9 | 44,0 | 48,0 | 48,0 | х | - |
| 190. | Доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | 30,0 | 32,5 | 34,0 | 40,4 | 41,0 | 42,9 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | х | - |
| 191. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, процент | 15,0 | 18,0 | 18,5 | 64,4 | 64,4 | 69,9 | 70 | 35,3 | 72,0 | х | - |
| **Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»** | | | | | | | | | | | | |
| ***Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания*** | | | | | | | | | | | | |
| 192. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 17 | 4 | 10 | 6 | 40 | Капитальный ремонт выполнен в соответствии с областной краткосрочной программой в рамках доведенных лимитов |
| 193. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | 7,60 | 13,1 | 28,7 | 27,47 | 26,85 | 18,9 | 10,61 | 10,3 | 97,1 | Капитальный ремонт выполнен в соответствии с областной краткосрочной программой в рамках доведенных лимитов |
| 194. | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, процент | 2,0 | 1,9 | 3,2 | 6,8 | 6,8 | 16,5 | 4,5 | 2,6 | 2,4 | 7,7 | Капитальный ремонт выполнен в соответствии с областной краткосрочной программой в рамках доведенных лимитов |
| 195. | Капитально отремонтировано:  - водопроводных сетей, км. | 5,00 | 3,10 | 2,5 | 2,57 | 3,9 | 0,39 | 0,85 | 10,00 | 0,76 | 7,6 | Работы выполнены в соответствии с заявленными лимитами |
| 196. | -канализационных, км. | 0,59 | 0,20 | 0,17 | 0,28 | 2,0 | 0,05 | - | 0,50 | 0,01 | 2 | Работы выполнены в соответствии с заявленными лимитами |
| 197. | -тепловых (в однотрубном исчислении), км | 3,30 | 3,32 | 1,53 | 4,33 | 3,20 | 1,9 | 1,2 | 7,80 | 1,21 | 15,5 | Работы выполнены в соответствии с заявленными лимитами |
| 198. | -электрических, км. | 65,0 | 32,0 | 123,6 | 0 | 115,4 | 94,1 | - | 62,0 | 26,5 | 42,76 | Работы выполнены в соответствии с заявленными лимитами |
| 199. | -газопроводных, км. | 0,10 | 0,10 | н/д | 0,15 | 0 | 0 | - | 0,20 | 0 | - | В соответствии с заявленными лимитами |
| 200. | Уровень благоустройства жилищного фонда (%) – жилищный фонд, оборудованный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | - водопроводом | 79,0 | 82,0 | 94,1 | 78,4 | 79,1 | н/д | 80 | 90,2 | 80 | 11,3 | В соответствии с поданными заявками на водоснабжение |
| 202. | - водоотведением | 52,0 | 61,0 | 77,9 | 75,9 | 76,7 | н/д | 77 | 75,4 | 77 | +2,13 | В соответствии с поданными заявками |
| 203. | - отоплением | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | н/д | 100 | 100, | 100 | 0 |  |
| 204. | - газом | 98,0 | 99,3 | 99,5 | 99,4 | 99,42 | н/д | 99,4 | 99,8 | 99,5 | 0,3 | Подключение газа выполнено соответствии с заявленными лимитами |
| 205. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей площади) | 0,07 | 0,07 | 0,014 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 1 | План не достигнут в связи с плюсовым температурным режимом в зимнее время |
| 206. | Удельная величина потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего)  -горячая вода  -холодная вода | 2,21  43,26 | 2,20  43,21 | 1,65  34,0 | 2,16  40,2 | 1,57  41,02 | 2,22  42,69 | 1,55  41,55 | 2,24  42,71 | 1,60  39,56 | 28,5  7,4 | План не достигнут, в связи с в связи с проведением работы по выявлению несанкционированных подключений |
| 207. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) | 183,67 | 180,23 | 210,9 | 157,36 | 166,39 | 183,0 | 149,34 | 183,2 | 149,20 | 18 | План не достигнут в связи с плюсовым температурным режимом в зимнее время |
| 208. | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы, человек | 31 | 35 | 15 | 23 | 26 | 38 | 23 | 67 | 14 | 33,3 | Плановый показатель не достигнут фактически выделенным лимитам для реализация жилищных программ |
| 209. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | 1,8 | 1,9 | 7,7 | 3,4 | 1,8 | 5,7 | 3,37 | 1,8 | 2,12 | 1,12 | Плановый показатель не достигнут фактически выделенным лимитам для реализация жилищных программ |
| ***Энергосбережение*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности, процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 211. | Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах (кВт.час на 1 проживающего) | 514,53 | 610,32 | 624,04 | 478,32 | 486,29 | 679,86 | 596,37 | 721,26 | 602,34 | 16,5 | Экономия электроэнергии обусловлена применением энергосберегающих ламп населением. |
| ***Благоустройство территории*** | | | | | | | | | | | | |
| 212. | Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории городского округа, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 213. | Доля благоустроенной и озелененной территории городского округа, процент | 40,0 | 48,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 77,0 |  | 82,0 | 82,0 | 100,0 |  |
| 214. | Благоустроено детских площадок от общего количества, процент | 66,0 | 68,0 | 68,0 | 71,0 | 76,0 | 77,0 |  | 83,0 | 83,0 | 100,0 |  |
| 215. | Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом), единиц | 26 | 31 | 31 | 43 | 36 | 42 |  | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 216. | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), единиц | 76 | 82 | 82 | 94 | 88 | 36 |  | 94 | 94 | 100,0 |  |
| ***Развитие транспортного обслуживания*** | | | | | | | | | | | | |
| 217. | Построено автомобильных дорог, км. | 35,9 | 9,4 | 8,4 | 5,3 | 4,83 | 0 | 4,0 | 15,0 | 0,00 | - | В 2024г. строительство автомобильных дорог не выполнялось |
| 218. | Капитальный ремонт автомобильных дорог, км. | 0 | 14,1 | 12,6 | 18,7 | 4,44 | 3,3 | 8,53 | 10,0 | 14,7 | 147 | В 2024г. капитально отремонтировано на территории г. Алексеевка 10,3 км , сельских населенных пунктах 4,4 км |
| 219. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | 1 119,7 | 1 126,5 | 1 137,0 | 1 142,3 | 1 142,3 | 1142,3 | 952,6 | 1 209,2 | 997,5 | 83 | В соответствии с проведенной диагностикой автомобильных дорог протяженность автодорог местного значения уменьшилась. |
| 220. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 221. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, регулярность автобусного сообщения, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | - |
| 222. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, (маршрутов), единиц | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 0 | - |
| 223. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (реализация единых социальных проездных билетов, штук) | 2908 | 2783 | 3 354 | 2 485 | 3 737 | 651 | 687 | 3000 | 805 | -73,2 |  |
| 224. | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам (маршруты), единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| 225. | Коэффициент транспортной доступности населенных пунктов, процент | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 58,0 | 0 | - |
| 226. | Перевезено пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок, тыс. человек | 644,8 | 698,8 | 715,0 | 261,1 | 328,5 | 354,8 | 352,8 | 705 | 245,4 | -65,2 | - |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | | | | | | | | | | | |
| 227. | Развитие связи и информационных технологий (установка базовых станций «малых» операторов связи), единиц | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | Ув. в 2,3 р. | - |
| 228. | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, процент | 94,0 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | - |
| ***Улучшение качества окружающей среды муниципального округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | | | | | | | |
| 229. | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа, га | 824 | 824 | 824 | 712 | - | - | - | 700 | - |  |  |
| 230. | Воспроизводство лесов (лесистость территории), процент | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 9,6 | 95,1 | - |
| ***Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | | | | | | |  |
| 231. | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) | 642 | 655 | 692 | 711,3 | 567,1 | 677,0 | 789,5 | 658 | 925,7 | 140,7 | Рост данного показателя связан с проведением специальной военной операции. |
| 232. | Уровень раскрываемости преступлений, процент | 67,1 | 66,9 | 67,9 | 61,5 | 67,9 | 63,0 | 63,5 | 67,8 | 60,5 | 89,2 |  |
| 233. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений, процент | 0 | 1,50 | 1,0 | 0 | 0,9 | 0,07 | 0 | 1,30 | 0,01 | - |  |
| 234. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 74,0 | 76 | 97,0 | 80 | - |  |
| 235. | Число погибших в ДТП (на 100 тыс. населения) | 16,3 | 11,5 | 11,5 | 13,3 | 10,1 | 6,7 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | - |  |
| 236. | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни установленным диагнозом, на 10 тыс. населения), человек | 1,38 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | - |  |
| 237. | Количество пожаров, единиц | 51 | 38 | 54 | 58 | 62 | 76 | 62 | 41 | 79 | - |  |
| 238. | Число погибших людей при пожарах, человек | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | - |  |
| 239. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 15 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц, процент | - | 40,0 | 45,0 | 47,0 | 51,0 | 58,0 | 62 | 65,0 | 70 | - |  |
| ***Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | | | | | | | |  |
| 240. | Доля жителей вовлеченных в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь городского округа от общей численности населения городского округа, процент | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 40,5 | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 100,0 | В текущем году большое количество проектов (15 проектов) стали победителями грантовых конкурсов различных уровней, которые были реализованы на территории Алексеевского муниципального округа. Все больше жителей принимают участие в реализации данных проектов.  В 2024 году жители Алексеевского городского округа приняли участие в обсуждении инициативных проектов в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе».  Также по инициативе жителей проводятся мероприятия, инициированные жителями (субботники, праздники, поздравления ветеранов, развитие волонтерского движения).  На территории Алексеевского муниципального округа за 2024 год проведено 67 встреч с населением (охват населения составил – 4296 человек).  Проведены 224 прямых эфиров с жителями округа. |
| 241. | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, единиц | 174 | 182 | 200 | 265 | 270 | 270 | 240 | 244 | 252 | 103,3 | На территории всего округа в течение 2024 года проводились мероприятия, посвященные памятным датам (81- годовщина освобождения города Алексеевки и Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков, 1 и 9 мая, день Памяти-22 июня), праздничные мероприятия – встреча Нового года и Рождества, 23 Февраля, 8 Марта, День России, День города, День знаний, День учителя, День народного единства, День Отца, День Матери, День Конституции. |
| 242. | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию взаимодействия НКО и органов самоуправления, единиц | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 37 | 264,3 | В течение года проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку СО НКО, такие как: семинары и круглые столы (25 мероприятий).  Также главой администрации Алексеевского муниципального округа проведено 12 встреч с представителями НКО. |
| 243. | Реализовано проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций), единиц | 10 | 8 | 35 | 32 | 25 | 31 | 13 | 14 | 15 | 107,1 | На территории Алексеевского муниципального округа за 2024 г. с активным участием общественного самоуправления реализовано 15 социально значимых проектов, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций. |
| 244. | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности институтов гражданского общества, единиц | 4 | 4 | 60 | 30 | 33 | 35 | 63 | 10 | 12 | 120,0 | В округе проводится много мероприятий в рамках деятельности институтов гражданского общества. Большинство освещаются в социальных сетях. |
| ***Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | | | | | | |  |
| 245. | Создание условий для участия местного сообщества в управлении Алексеевским городским округом, процент | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | На территории Алексеевского муниципального округа созданы все условия для участия местного сообщества в управлении округом. Выполнение плана 100 %. |
| 246. | Количество семинаров совещаний проведенных с активистами общественного самоуправления по обсуждению проблем, обмену опытом, единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 25 | 833,3 | В 2024 году на территории Алексеевского муниципального округа проведено 25 обучающих семинаров, совещаний по обмену опытом. |
| 247. | Обеспечение деятельности сельских старост, человек | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 50,0 | В соответствии с муниципальной программой «Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа» значение целевого показателя «Количество сельских старост» составляет 20 человек, что соответствует фактическому значению. |
| 248. | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения, единиц | 10 | 11 | 15 | 19 | 23 | 94 | 260 | 23 | 292 | Ув. 12,7 раза | На территории Алексеевского муниципального округа за 2024 год проведено 67 встреч с населением (охват населения составил – 4296 человек).  Проведены 224 прямых эфиров с жителями округа.  Также представители администрации Алексеевского муниципального округа провели 1 собрание с председателями уличных комитетов. |
| 249. | Количество проектов, реализованных с участием различных форм общественного самоуправления, единиц | 2 | 3 | 12 | 26 | 25 | 31 | 11 | 7 | 15 | 214,3 | На территории Алексеевского муниципального округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 15 проектов. Все проекты реализуются с участием различных форм общественного самоуправления. |
| 250. | Количество представителей уличных комитетов, активно работающих и получающих ежемесячное материальное поощрение, человек | 0 | 0 | 78 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 72 | 90,0 | В 2024 г. количество председателей уличных комитетов Алексеевского муниципального округа составляет 72 человека.  Это связано с возрастной категорией председателей уличных комитетов (старше 65 лет). |
| ***Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | | | | | | | |  |
| 251. | Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями городского округа с целью повышения степени доверия населения к деятельности органов местного самоуправления, единиц | 21 | 21 | 100 | 12 | 10 | 22 | 23 | 23 | 67 | 291,3 | На территории Алексеевского муниципального округа за 2024 год проведено 67 выездных встреч с населением (охват населения составил – 4296 человек). |
| 252. | Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги от общего количества оценок, процент | 85,1 | 99,14 | 4 | 99,63 | 99,72 | 89,48 | 95,47 | 86,0 | 84,1 | 97,8 | В связи со сложной социально-политической обстановкой, обусловленной проведением Специальной военной операции на Украине, введением санкций в отношении Российской Федерации, а также иными обстоятельствами, определяющими невозможность повлиять на достижение результата.  В текущем году администрацией Алексеевского муниципального округа будут проводиться мероприятия, направленные на развитие и совершенствование способов взаимодействия с населением для получения высокого балла от жителей округа по удовлетворенности деятельностью ОМСУ. |
| 253. | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, процент | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации Алексеевского муниципального округа составляет 100% |
| 254. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут отказываться в электронном виде, процент | 75 | 75 | 15 | 95 | 99,77 | 99,77 | 100 | 80 | 100 | 125,0 | Превышение фактического значения от планового связано с удобством в применении населением услуг в электронном виде. |
| 255. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процент | 94,2 | 98,4 | 12 | 97,51 | 98,81 | 100 | 98,81 | 98,6 | 100 | 101,4 | На данный момент система предоставления государственных и муниципальных услуг выстроена и эффективно работает.  Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 100%, что на 1,19 % больше, чем в 2023 году. |
| 256. | Доля граждан, достигших возраста 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, от общей численности данной возрастной категории процент | 65,7 | 76,1 | 78 | 87,2 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 78,0 | 92,3 | 118,3 | Регистрация граждан в ЕСИА позволяет быстро и качественно получить услуги через портал «Госуслуг», этим объясняется высокий процент зарегистрированных в ЕСИА. |
| 257. | Реализовано бережливых проектов на территории городского округа, единиц | - | - | 100 | 75 | 57 | 7 | 18 | 60 | 4 | 6,7 | В 2024 году в Алексеевском муниципальном округе реализовано 4 бережливых проекта |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | | | | | | | | | |  |
| 258. | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 43 | 32 | 52 | 46 | 71 | 76 | 24 | 20 | 31 |  |  |
| 259. | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 8 | 18 | 10 | 11 | 6 | 17 | 24 | 30 | 31 |  |  |
| 260. | Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |
| 261. | Отношение количества должностей муниципальной службы, на которые сформирован резерв на конкурсной основе, к общему количеству должностей муниципальной службы, процент | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 262. | Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 |  |  |
| 263. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование согласно федеральному законодательству, к общему количеству муниципальных служащих, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ***Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | | | | | | |  |
| 264. | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления, кв. см. | 2970 | 3029 | 3 030 | 3 035 | 3 040 | 52 000 | 3050 | 3055 | 3100 | 101,5 |  |
| 265. | Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, процент | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 25 | 24,0 | 24,5 | 24,6 | 100,4 |  |
| 266. | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, единиц | 60 | 65 | 70 | 75 | 153 | 172 | 80 | 82 | 94 | 114,6 |  |
| 267. | Количество материалов, размещенных на информационных электронных площадках, единиц | 223 | 242 | 265 | 280 | 400 | 3 652 | 3 655 | 360 | 1856 | Ув. в 5 раз |  |
| ***Пространственное развитие территории Алексеевского муниципального округа*** | | | | | | | | | | | |  |
| 268. | Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения | -3,7 | -3,6 | -5,9 | -1,2 | -3,5 | -3,2 | 0,8 | -3,6 | 1,4 | х | Оказала влияние гео-политическая обстановка |
| 269. | Плотность населения (человек на 1 км2) | 34,8 | 34,6 | 34,27 | 33,79 | 33,2 | 33,4 | 32,9 | 33,2 | 32,6 | 98,2 | За счет снижения численности населения |
| 270. | Доля сельского населения в общей численности населения, процент | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 36,97 | 36,95 | 36,6 | 38,1 | 36,5 | 37,9 | х | - |
| 271. | Коэффициент демографической нагрузки, процент | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | - |
| 272. | Общее количество разработанных паспортов на свободные инвестиционные площадки (включено в реестр инвестиционных площадок), единиц | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 33 | 37 | 33 | 89,2 | По количеству выявленных свободных площадок |
| 273. | Количество созданных в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000, единиц | 1 | 3 | 10 | 17 | 3 | 4 | х | 3 | х | х | Программа прекращена |
| 274. | Количество созданных рабочих мест в сельских территориях в рамках Программы 500/10000, единиц | - | 6 | 29 | 22 | 6 | - | х | 7 | х |
| ***Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | | | | | | | | |  |
| 275. | Введено в эксплуатацию жилых домов в округе, метров2 | 9 105 | 9 438 | 9 502,4 | 17 595 | 17 444 | 24452 | 18 427 | 11 855 | 20 330 | Ув. в 1,7 р. | - |
| 276. | Число реализованных проектов по благоустройству сельских населенных пунктов, единиц | 11 | 8 | 12 | 52 | 22 | 31 | 49 | 8 | 11 | 137,5 | На сельских территориях Алексеевского муниципального округа реализованы проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха. По результатам участия в грантовых конкурсах различных уровней на сельских территориях в 2024 году реализовано 11 проектов. |

**Индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа**

**на период до 2025 года за 2024 год**

| **№ п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **2017 г. факт** | **2018 г.**  **факт** | **Годы реализации** | | | | | | | **Отклонение (факт от плана 2024 г.), в %** | **Причины отклонения фактических значений от плановых 2024 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 г.**  **факт** | **2020 г. факт** | **2021 г. факт** | **2022 г. факт** | **2023 г. факт** | **2024 г.** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского муниципального округа"** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | 1 059,8 | 1 263,5 | 1 826,8 | 2 103,5 | 2 208,5 | 1 218,7 | 2 202,52 | Ув. в 1,8 р. | - |
| 2. | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | 220,9 | 218,1 | 232,7 | 246,9 | 322,0 | 255,8 | 284,6 | 111,3 | - |
| 3. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади | 45 523 | 47 191 | 57 365,7 | 61 990,2 | 61 011 | 24 452 | 18 427 | 59 277 | 20 330 | 34,3 | Недостаточный объем работ по виду «Строительство» связан со сложившимися макроэкономическими и геополитическими условиями. |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2 | 29,70 | 30,68 | 31,64 | 33,1 | 34,79 | 35,4 | 35,4 | 37,50 | 36,0 | 96,0 | - |
| 5. | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | 148,2 | 153,4 | 170,1 | 195,5 | 224,0 | 215,6 | 299,8 | 139,1 |  |
| 6. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | 45,6 | 67,5 | 85,91 | 66,3 | 59,1 | 67,6 | 100,9 | Ув. в 1,5 р. | - |
| 7. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | 355,6 | 352,1 | 340,6 | 342,2 | 346,5 | 368,2 | 385,0 | 346,5 | 90 | Рост численности субъектов МСП связан с реализацией комплекса мер, направленных на поддержку субъектов МСП, в частности - предоставление заключений с целью получения финансовой поддержки, проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на популяризацию ведения предпринимательской деятельности и объяснение особенностей участия в государственных формах поддержки. Однако невыполнение запланированного показателя связано с последствиями экономических санкций |
| 8. | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | 16,5 | 12,2 | 6,7 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 17,0 | 3,2 | х | В соответствии со сложившимся спросом продукции на рынке и запланированными расходами предприятий округа |
| 9. | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 35,6 | 39,7 | 44,8 | 48,8 | 54,6 | 21,42 | 64,5 | 46,7 | 26,2 | 56,1 | В соответствии с запланированным бюджетом |
| 10. | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек | 18 479 | 18 583 | 18 607 | 18 942 | 18 710 | 18 476 | 18 129 | 18 633 | 17 732 | 95,2 | Количество вакансий, размещенных на портале Работа России - до 500 ед. |
| 11. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | 33 326 | 36 126 | 38 521,5 | 41 549 | 47 969,9 | 57 482,8 | 39 811 | 68 976,7 | Ув. в 1,7 р. | - |
| 12. | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,93 | 0,65 | 0,52 | 0,35 | 0,80 | 0,34 | х | - |
| **Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | 61,1 | 60,5 | 59,9 | 59,6 | 58,66 | 58,19 | 58,4 | 57,8 | 99,0 | - |
| 14. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 73,0 | 76,0 | 77,0 | 69,9 | 79,0 | 68 | 86,1 | С учетом эпидемиологической и гео-политической обстановка |
| 15. | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 2,1 | 3,2 | 0 | 6,4 | 3,5 | 0 | х | - |
| 16. | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 10,2 | 6,1 | 59,8 | Общая тенденция рождаемости и смертности по стране |
| 17. | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 16,5 | 19,7 | 15,0 | 13,9 | 13,6 | 14,5 | 106,6 |
| 18. | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, процент | 98,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | - |
| 19. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 56,45 | 56,1 | 56,8 | 60,0 | 58,0 | 62,8 | х | - |
| 20. | Количество посещений культурно- массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 159,0 | 618,7 | 1 835 | 2 227,3 | 2 229 | 1 304,3 | 2 728,9 | Ув. в 2 раза |  |
| **Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | 7,60 | 13,1 | 28,7 | 27,47 | 26,85 | 15,4 | 10,61 | 10,3 | 97,1 | Капитальный ремонт выполнен в соответствии с областной краткосрочной программой в рамках доведенных лимитов |
| 22. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 23. | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек населения) | 642 | 655 | 692 | 711,3 | 567,1 | 677,0 | 789,5 | 658 | 925,7 | Ув. в 1,4 р. | В связи с проведением СВО |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма 3 |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (проекта)** | **Источники финансирования** | **2024 год** | | **Отклонение от планового значения, тыс. руб.** |
| **план** | **отчет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Итого по Плану** | **Всего** | **6 687 973** | **10 635 052** | **3 947 079** |
| **федеральный бюджет** | **753 430** | **641 444** | **-111 986** |
| **региональный бюджет** | **1 252 344** | **1 964 168** | **711 824** |
| **бюджет муниципального образования** | **843 145** | **1 192 631** | **349 486** |
| **иные источники** | **3 839 055** | **6 988 786** | **3 149 731** |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского муниципального округа"*** | | | | | |
| **1.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **3 096 354** | **6 945 199** | **3 848 845** |
| **федеральный бюджет** | **4 553** |  | **-4 553** |
| **региональный бюджет** | **3 125** | **3 429** | **304** |
| **бюджет муниципального образования** |  | **535** | **535** |
| **иные источники** | **3 088 677** | **6 941 235** | **3 852 558** |
| ***1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств; 1.2. Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | |
| 1.1. | Итого по задаче | Всего |  | 3 849 074 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 3 849 074 |  |
| 1.1.1. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 13 230 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 13 230 |  |
| 1.1.2. | Строительство ЛОС (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 18 320 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 18 320 |  |
| 1.1.3. | Обновление автотранспортного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 46 600 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 46 600 |  |
| 1.1.4. | Модернизация о обновление основного оборудования (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 176 690 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 176 690 |  |
| 1.1.5. | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (АО «Алексеевский комбикормовый завод») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.6. | Строительство цеха по производству экструдированной сои (АО «Алексеевский комбикормовый завод») | Всего |  | 328 000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 328 000 |  |
| 1.1.7. | Строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (АО «ЭФКО») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.8. | Создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сои и прочих сельскохозяйственных культур мощностью до 25 тыс.т. в год (АО "ЭФКО") | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.9. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.10. | Модернизация склада бестарного хранения муки (АО "Хлебозавод") | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.11. | Строительство новых производственных цехов (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 7 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 7 200 |  |
| 1.1.12. | Модернизация производства (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 76 900 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 76 900 |  |
| 1.1.13. | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | Всего |  | 151 840 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 151 840 |  |
| 1.1.14. | Модернизация основного производства (Алексеевский филиал АО «ЭФКО») | Всего |  | 20 150 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 20 150 |  |
| 1.1.15. | Строительство цеха молочных продуктов (АО «ЭФКО») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.16. | Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (АО «ЭФКО») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.17. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.18. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.19. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.20. | Строительство склада хранения готовой продукции (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  | 56 960 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 56 960 |  |
| 1.1.21. | Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  | 197 230 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 197 230 |  |
| 1.1.22. | Строительство завода по производству растительного мяса (ООО «Еда будущего") | Всего |  | 748 000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 748 000 |  |
| 1.1.23. | Строительство завода по производству изолятов и концентратов (ООО «Еда будущего") | Всего |  | 472 880 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 472 880 |  |
| 1.1.24. | Модернизация производства (АО «Элеватор») | Всего |  | 379 320 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 379 320 |  |
| 1.1.25. | Капитальный ремонт основных средств (АО «ЭФКО») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.26. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (АО «ЭФКО») | Всего |  | 978 540 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 978 540 |  |
| 1.1.27. | Модернизация складских помещений (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.28. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.29. | Алексеевский филиал АО «ЭФКО»: Модернизация и поддержание производственных мощностей | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.30. | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (АО «ЭФКО») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.31. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.32. | Увеличение мощности цеха фасовки масла (АО «ЭФКО») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.33. | Строительство цеха производства ферментов (АО «ЭФКО») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.34. | Строительство здания коровника на 420 фуражных голов беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением (ООО "Советское) | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.35. | Прочие инвестиции в основной капитал. Реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2023 году, не запланированных на момент утверждения Стратегии. | Всего |  | 177 214 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  | 177 214 |  |
| ***1.3.Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Итого по задаче | Всего | 1 370 599 | 1 121 427 | **-249 172** |
| федеральный бюджет | 4 553 |  | **-4 084** |
| региональный бюджет | 2 046 | 469 | **-1 546** |
| бюджет муниципального образования |  | 500 | **1 120 458** |
| иные источники | 1 364 000 | 1 120 458 | **-243 542** |
| 1.3.1. | Развитие отраслей растениеводства и животноводства | Всего | 400 | 969 | **569** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 400 | 469 | **69** |
| бюджет муниципального образования |  | 500 | **500** |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.2. | Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 253 |  | **-253** |
| федеральный бюджет | 200 |  | **-200** |
| региональный бюджет | 53 |  | **-53** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.3. | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | Всего | 5 257 |  | **-5 257** |
| федеральный бюджет | 4 153 |  | **-4 153** |
| региональный бюджет | 1 104 |  | **-1 104** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском муниципальном округе» | Всего | 689 |  | **-689** |
| федеральный бюджет | 200 |  | **-200** |
| региональный бюджет | 489 |  | **-489** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.3.5. | Реализация проекта «Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории муниципального округа» | Всего | 4 000 |  | **-4 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 4 000 |  | **-4 000** |
| 1.3.6. | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники) | Всего | 1 360 000 | 1 120 458 | **-239 542** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 360 000 | 1 120 458 | **-239 542** |
| 1.3.7. | Создание дендрологического парка на территории г. Алексеевка | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| ***1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | |
| 1.4. | Итого по задаче | Всего | 1 493 594 | 1 623 810 | **130 216** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 493 594 | 1 623 810 | **130 216** |
| 1.4.1. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Всего | 1 402 632 | 1 614 960 | **212 328** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 402 632 | 1 614 960 | **212 328** |
| 1.4.2. | Инеженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе | Всего | 16 500 |  | **-16 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 16 500 |  | **-16 500** |
| 1.4.2.1 | водоснабжение | Всего | 7 500 |  | **-7 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 7 500 |  | **-7 500** |
| 1.4.2.2 | газоснабжение | Всего | 4 500 |  | **-4 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 4 500 |  | **-4 500** |
| 1.4.2.3 | электроснабжение | Всего | 4 500 |  | **-4 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 4 500 |  | **-4 500** |
| 1.4.3. | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Всего | 74 462 | 8 850 | **-65 612** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 74 462 | 8 850 | **-65 612** |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Итого по задаче | Всего | 6 500 | 61 000 | **54 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 6 500 | 61 000 | **54 500** |
| 1.5.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли | Всего | 5 000 | 59 000 | **54 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 5 000 | 59 000 | **54 000** |
| 1.5.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере общественного питания | Всего | 1 000 | 1 500 | **500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 000 | 1 500 | **500** |
| 1.5.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере услуг | Всего | 500 | 500 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 500 | 500 |  |
| ***1.6. Развитие туризма*** |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Итого по задаче | Всего | 30 | 81 | **51** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 81 | **81** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 30 |  | **-30** |
| 1.6.1. | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском муниципальном округе | Всего | 30 | 81 | **51** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 81 | **81** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 30 |  | **-30** |
| ***1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы*** |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Итого по задаче | Всего | 7 | 20 | **13** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 20 | **20** |
| иные источники | 7 |  | **-7** |
| 1.7.1. | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 7 | 20 | **13** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 20 | **20** |
| иные источники | 7 |  | **-7** |
| ***1.8. Инновационно-ориентированное развитие*** |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Итого по задаче | Всего | 100 100 |  | **-100 100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 100 100 |  | **-100 100** |
| 1.8.1. | Научные исследования и разработки новых продуктов промышленными предприятиями | Всего | 67 000 |  | **-67 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 67 000 |  | **-67 000** |
| 1.8.2. | Создание технологических, маркетинговых и организационных инноваций промышленными предприятиями | Всего | 33 100 |  | **-33 100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 33 100 |  | **-33 100** |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | |
| 1.10. | Итого по задаче | Всего | 125 524 | 289 788 | **164 264** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 079 | 2 880 | **1 801** |
| бюджет муниципального образования |  | 15 | **15** |
| иные источники | 124 446 | 286 893 | **162 447** |
| 1.10.1. | Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 990 | 4 372 | **3 382** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 416 | 2 284 | **1 868** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 575 | 2 089 | **1 514** |
| 1.10.2. | Участие в организации общественных работ | Всего | 705 | 1 423 | **718** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 160 | 40 | **-120** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 545 | 1 383 | **838** |
| 1.10.3. | Улучшение условий охраны труда | Всего | 123 829 | 283 992 | **160 163** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 503 | 556 | **53** |
| бюджет муниципального образования |  | 15 | **15** |
| иные источники | 123 326 | 283 421 | **160 095** |
| ***2. Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского муниципального округа»*** | | | | | |
| **2.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **3 031 931** | **2 792 006** | **-239 925** |
| **федеральный бюджет** | **717 017** | **473 694** | **-243 323** |
| **региональный бюджет** | **1 054 542** | **1 573 746** | **519 204** |
| **бюджет муниципального образования** | **682 741** | **859 992** | **177 251** |
| **иные источники** | **577 631** | **36 551** | **-541 080** |
| ***2.1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | |
| 2.1.1. | Итого по задаче | Всего | 567 200 |  | **-567 200** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 55 200 |  | **-55 200** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 512 000 |  | **-512 000** |
| 2.1.2. | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 2 108 |  | **-2 108** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 2 108 |  | **-2 108** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 1 185 |  | **-1 185** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 185 |  | **-1 185** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 18 200 |  | **-18 200** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 18 200 |  | **-18 200** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.5. | Совершенствование системы территориального планирования | Всего | 545 707 |  | **-545 707** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 33 707 |  | **-33 707** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 512 000 |  | **-512 000** |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | |
| 2.2. | Итого по задаче | Всего | 1 155 178 | 1 972 979 | **817 801** |
| федеральный бюджет |  | 239 339 | **239 339** |
| региональный бюджет | 692 784 | 1 293 609 | **600 825** |
| бюджет муниципального образования | 418 063 | 445 426 | **27 363** |
| иные источники | 44 331 | 30 798 | **-13 533** |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | Всего | 354 159 | 509 402 | **155 243** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 176 737 | 429 610 | **252 873** |
| бюджет муниципального образования | 141 692 | 59 546 | **-82 146** |
| иные источники | 35 730 | 20 246 | **-15 484** |
| 2.2.2. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском муниципальном округе | Всего | 3 605 | 3 089 | **-516** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 3 605 | 1 545 | **-2 060** |
| бюджет муниципального образования |  | 1 545 | **1 545** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2.3. | Модернизация и развитие системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | Всего | 599 764 | 1 001 574 | **401 810** |
| федеральный бюджет |  | 79 795 | **79 795** |
| региональный бюджет | 451 066 | 770 453 | **319 387** |
| бюджет муниципального образования | 145 778 | 185 348 | **39 570** |
| иные источники | 2 920 | 1 376 | **-1 544** |
| 2.2.4. | Развитие муниципальной системы дополнительного образования | Всего | 75 114 | 113 681 | **38 567** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 75 114 | 114 476 | **39 362** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2.5. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Всего | 18 144 | 47 926 | **29 782** |
| федеральный бюджет |  | 13 374 | **13 374** |
| региональный бюджет | 1 014 | 12 329 | **11 315** |
| бюджет муниципального образования | 11 449 | 13 047 | **1 598** |
| иные источники | 5 681 | 9 176 | **3 495** |
| 2.2.6. | Реализация мероприятий по осуществлению функций органа местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 51 457 | 74 893 | **23 436** |
| федеральный бюджет |  | 4 096 | **4 096** |
| региональный бюджет | 13 836 | 13 296 | **-540** |
| бюджет муниципального образования | 37 621 | 57 501 | **19 880** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2.7. | Капитальные ремонты объектов общего и дошкольного образования | Всего | 51 695 | 34 074 | **-17 621** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 46 526 | 32 029 | **-14 497** |
| бюджет муниципального образования | 5 169 | 2 045 | **-3 125** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство, реконструкция объектов общего и дошкольного образования | Всего |  | 187 683 | **187 683** |
| федеральный бюджет |  | 142 074 | **142 074** |
| региональный бюджет |  | 34 348 | **34 348** |
| бюджет муниципального образования |  | 11 261 | **11 261** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт объектов среднего профессионального образования | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2.10. | Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в сфере образования | Всего | 1 240 | 657 | **-583** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 240 | 657 | **-583** |
| иные источники |  |  |  |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского муниципального округа*** | | | | | |
| 2.3. | Итого по задаче | Всего | 80 991 |  | **-80 991** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 64 691 | 115 782 | **51 091** |
| иные источники | 16 300 |  | **-16 300** |
| 2.3.1. | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения | Всего | 4 550 | 7 110 | **2 560** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 550 | 7 110 | **2 560** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.3.2. | Участие в реализации проекта "Внедрение Всероссийского физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Белгородской области" | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.3.3. | Участие в реализации областного проекта "Олимпийские надежды Белогорья" | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.3.4. | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского муниципального округа | Всего | 6 596 | 8 952 | **2 356** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 6 596 | 8 952 | **2 356** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт объектов в отрасли спорта | Всего |  | 43 240 | **43 240** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.3.6. | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивным парком «Алексеевский» населению Алексеевского муниципального округа | Всего | 37 712 | 51 707 | **13 995** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 21 412 | 40 087 | **18 675** |
| иные источники | 16 300 | 11 620 | **-4 680** |
| 2.3.7. | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий округа | всего | 200 |  | **-200** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 200 |  | **-200** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.3.8. | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | Всего | 31 933 | 98 148 | **66 215** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 38 515 | **38 515** |
| бюджет муниципального образования | 31 933 | 59 634 | **27 701** |
| иные источники |  |  |  |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского муниципального округа*** | | | | | |
| 2.4. | Итого по задаче | Всего | 1 044 298 | 392 354 | **-651 944** |
| федеральный бюджет | 717 017 | 83 912 | **-633 105** |
| региональный бюджет | 306 558 | 269 440 | **-37 118** |
| бюджет муниципального образования | 15 723 | 33 249 | **17 526** |
| иные источники | 5 000 | 5 753 | **753** |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского муниципального округа | Всего | 773 797 | 222 194 | **-551 603** |
| федеральный бюджет | 684 996 | 77 433 | **-607 563** |
| региональный бюджет | 74 578 | 115 599 | **41 021** |
| бюджет муниципального образования | 14 223 | 29 162 | **14 939** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.4.2. | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | Всего | 141 280 | 122 856 | **-18 424** |
| федеральный бюджет |  | 6 479 | **6 479** |
| региональный бюджет | 136 280 | 110 498 | **-25 782** |
| бюджет муниципального образования |  | 125 | **125** |
| иные источники | 5 000 | 5 753 | **753** |
| 2.4.3. | Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленной на защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми | Всего | 1 500 | 2 911 | **1 411** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 500 | 2 911 | **1 411** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятия по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | Всего | 127 721 | 44 393 | **-83 328** |
| федеральный бюджет | 32 021 |  | **-32 021** |
| региональный бюджет | 95 700 | 43 343 | **-52 357** |
| бюджет муниципального образования |  | 1 050 | **1 050** |
| иные источники |  |  |  |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | |
| 2.5. | Итого по задаче | Всего | 182 584 | 421 537 | **238 953** |
| федеральный бюджет |  | 150 443 | **150 443** |
| региональный бюджет |  | 10 696 | **10 696** |
| бюджет муниципального образования | 182 584 | 260 398 | **77 814** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства муниципального образования | Всего | 27 544 | 41 234 | **13 690** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 27 544 | 41 234 | **13 690** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.2. | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | Всего | 38 183 | 58 836 | **20 653** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 38 183 | 58 836 | **20 653** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.3. | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. | Всего | 90 468 | 138 785 | **48 317** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 90 468 | 138 785 | **48 317** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.4. | Развитие музейного дела Алексеевского муниципального округа | Всего | 7 689 | 11 177 | **3 488** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 7 689 | 11 177 | **3 488** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.5. | Строительство Центра культурного развития в селе Ильинка Алексеевского муниципального округа | Всего |  | 171 039 | **171 039** |
| федеральный бюджет |  | 150 157 | **150 157** |
| региональный бюджет |  | 10 619 | **10 619** |
| бюджет муниципального образования |  | 10 262 | **10 262** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.6. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Всего | 18 700 |  | **-18 700** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 18 700 |  | **-18 700** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.7. | Создание модельных библиотек - библиотек нового поколения в рамках национального проекта "Культура" на базе центральной районной библиотеки | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.8. | Государственная поддержка отрасли культуры (укрепление материально технической базы) | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.9. | Гранты по итогам областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской местности | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.10. | Государственная поддержка муниципальных учреждений | Всего |  | 387 |  |
| федеральный бюджет |  | 287 |  |
| региональный бюджет |  | 77 |  |
| бюджет муниципального образования |  | 23 |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.11. | Гранты (Президента РФ) на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий | Всего |  | 80 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 80 |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.12. | Создание виртуального концертного зала | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.13. | Гранты на реализацию инициативных проектов в области культуры | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.14. | Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия "Ветряная мельница" | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.5.15. | Разработка проектно-сметной документации для создания экспозиции в муниципальных музеях | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | |
| 2.6. | Итого по задаче | Всего | 1 680 | 5 136 | **3 456** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 680 | 5 136 | **3 456** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий с молодежью | Всего | 760 | 891 | **131** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 760 | 891 | **131** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.6.2. | Развитие патриотического воспитания молодежи | Всего | 620 | 4 135 | **3 515** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 620 | 4 135 | **3 515** |
| иные источники |  |  |  |
| 2.6.3. | Развитие добровольческого волонтерского движения | Всего | 300 | 110 | **-190** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 300 | 110 | **-190** |
| иные источники |  |  |  |
| ***3. Третье стратегическое направление - "Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского муниципального округа"*** | | | | | |
| **3.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **559 688** | **897 846** | **338 158** |
| **федеральный бюджет** | **31 860** | **167 749** | **135 889** |
| **региональный бюджет** | **194 677** | **386 993** | **192 316** |
| **бюджет муниципального образования** | **160 404** | **332 104** | **171 700** |
| **иные источники** | **172 747** | **11 000** | **-161 747** |
| ***3.1.Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | |
| 3.1. | Итого по задаче | Всего | 512 374 | 842 978 | **330 604** |
| федеральный бюджет | 31 760 | 167 749 | **135 989** |
| региональный бюджет | 192 612 | 383 256 | **190 644** |
| бюджет муниципального образования | 130 815 | 291 973 | **161 158** |
| иные источники | 157 187 |  | **-157 187** |
| 3.1.1. | Реализация адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 34 533 |  | **-34 533** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 679 |  | **-679** |
| иные источники | 33 854 |  | **-33 854** |
| 3.1.2. | Реализация пообъектного перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 36 544 |  | **-36 544** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 36 544 |  | **-36 544** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.3. | Проведение капитального ремонта сетей: теплоснабжения, электрических сетей, газопровода | Всего | 63 814 |  | **-63 814** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 63 814 |  | **-63 814** |
| 3.1.4. | Модернизация системы энергоснабжения округа (Алексеевский РЭС) | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.5. | Модернизация системы теплоснабжения округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.6. | Обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан | Всего | 18 402 | 44 294 | **25 892** |
| федеральный бюджет | 3 000 | 1 170 | **-1 831** |
| региональный бюджет | 13 202 | 40 339 | **27 137** |
| бюджет муниципального образования | 2 200 | 2 785 | **585** |
| иные источники |  |  |  |
| *Энергосбережение* | |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Повышение энергетической эффективности | Всего | 5 805 | 5 470 | **-335** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 5 805 | 5 470 | **-335** |
| *Благоустройство территории* | |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского муниципального округа | Всего | 55 062 | 72 609 | **17 547** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 26 882 |  | **-26 882** |
| бюджет муниципального образования | 28 180 | 72 601 | **44 421** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.9. | Озеленение придорожных территорий муниципального округа | Всего | 1 850 |  | **-1 850** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 850 |  | **-1 850** |
| 3.1.10. | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек на территории округа | Всего | 4 467 |  | **-4 467** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 4 467 |  | **-4 467** |
| 3.1.11. | Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения | Всего | 41 040 | 232 257 | **191 217** |
| федеральный бюджет | 28 760 | 128 385 | **99 625** |
| региональный бюджет | 7 645 | 69 078 | **61 433** |
| бюджет муниципального образования | 4 635 | 34 794 | **30 159** |
| иные источники |  |  |  |
| *Обращение с твердыми коммунальными отходами* | | |  |  |  |
| 3.1.12. | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.13. | Строительство мусоросортировочного комплекса (2021 год). Расширение полигона ТКО (2024 год). | Всего | 30 000 |  | **-30 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 30 000 |  | **-30 000** |
| 3.1.14. | Обновление контейнеров для накопления ТКО | Всего | 2 185 |  | **-2 185** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 2 185 |  | **-2 185** |
| 3.1.15. | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | Всего | 15 000 |  | **-15 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 15 000 |  | **-15 000** |
| *Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания* | | |  |  |  |
| 3.1.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 37 374 | 240 056 | **202 682** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 32 882 | 223 720 | **190 838** |
| бюджет муниципального образования | 4 492 | 16 336 | **11 844** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.17. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 6 459 | 5 885 | **-574** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 6 459 | 5 885 | **-574** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.18. | Содержание улично-дорожной сети Алексеевского муниципального округа | Всего | 52 201 | 87 945 | **35 744** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 52 201 | 87 945 | **35 744** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.19. | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Всего | 30 325 |  | **-30 325** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 27 427 |  | **-27 427** |
| бюджет муниципального образования | 2 898 |  | **-2 898** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.20. | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Всего | 26 546 |  | **-26 546** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 26 546 |  | **-26 546** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.21. | Расходы на организацию наружного освещения населенных пунктов, прочие расходы | Всего | 42 342 | 51 926 | **9 584** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 21 171 | 11 957 | **-9 214** |
| бюджет муниципального образования | 21 171 | 39 969 | **18 798** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.22. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | Всего | 7 226 | 22 773 | **15 547** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 7 226 | 22 773 | **15 547** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.23. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений | Всего | 400 | 76 | **-324** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 400 | 76 | **-324** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.24. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Всего | 587 | 865 | **278** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 313 | 865 | **552** |
| бюджет муниципального образования | 274 |  | **-274** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.25. | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | Всего |  | 165 | **165** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 155 | **155** |
| бюджет муниципального образования |  | 10 | **10** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.26. | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.27. | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.29. | Капитальный ремонт автодорожных мостов и путепроводов в Алексеевском муниципальном округе | Всего |  | 6 378 | **6 378** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 6 378 | **6 378** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.30. | Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском или пригородном сообщении | Всего |  | 158 | **158** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 148 | **148** |
| бюджет муниципального образования |  | 10 | **10** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.31. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.32. | Мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Всего |  | 35 481 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 35 481 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.33. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего |  | 40 199 |  |
| федеральный бюджет |  | 38 195 |  |
| региональный бюджет |  | 1 512 |  |
| бюджет муниципального образования |  | 2 412 |  |
| иные источники |  |  |  |
| *Развитие связи и информационных технологий* | |  |  |  |  |
| 3.1.28. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 212 |  | **-212** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 212 |  | **-212** |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | |  |
| 3.2. | Итого по задаче | Всего | 1 460 | 90 | **-1 371** |
| федеральный бюджет | 100 |  | **-100** |
| региональный бюджет |  | 90 | **90** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 360 |  | **-1 360** |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | Всего | 840 |  | **-840** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 840 |  | **-840** |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий направленных на охрану окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 620 | 90 | **-531** |
| федеральный бюджет | 100 |  | **-100** |
| региональный бюджет |  | 90 | **90** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 520 |  | **-520** |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | |
| 3.3. | Итого по задаче | Всего | 19 034 | 34 102 | **15 068** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 265 | 2 847 | **1 582** |
| бюджет муниципального образования | 17 769 | 31 255 | **13 486** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3.1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | Всего | 13 159 | 29 064 | **15 905** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 13 159 | 29 064 | **15 905** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3.2. | Укрепление общественного порядка | Всего | 4 230 | 4 096 | **-134** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 1 950 | **1 950** |
| бюджет муниципального образования | 4 230 | 2 146 | **-2 084** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3.3. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 1 315 | 897 | **-418** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 265 | 897 | **-368** |
| бюджет муниципального образования | 50 |  | **-50** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3.4. | Установка системы фотовидеовиксации "Перехват" | Всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3.5. | Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 250,0 |  | **-250** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 250,0 |  | **-250** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3.6. | Противодействие терроризму и экстремизму | Всего | 80 | 15 | **-65** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 80 | 15 | **-65** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3.7. | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Всего |  | 30 | **30** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 30 | **30** |
| иные источники |  |  |  |
| ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | |
| 3.4. | Итого, по задаче | Всего | 690 | 2 150 | **1 460** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 40 | 2 150 | **2 110** |
| иные источники | 650 |  | **-650** |
| 3.4.1. | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций) | Всего | 690 | 2 150 | **1 460** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 40 | 2 150 | **2 110** |
| иные источники | 650 |  | **-650** |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | |
| 3.5. | Итого, по задаче | Всего | 540 | 1 535 | **995** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 540 | 1 535 | **995** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.5.1. | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского муниципального округа | Всего | 540 | 1 535 | **995** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 540 | 1 535 | **995** |
| иные источники |  |  |  |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | |
| 3.6. | Итого по задаче | Всего | 12 140 | 4 792 | **-7 348** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 10 840 | 4 792 | **-6 048** |
| иные источники | 1 300 |  | **-1 300** |
| 3.6.1. | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского муниципального округа | Всего | 4 490 | 4 539 | **49** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 490 | 4 539 | **49** |
| иные источники |  |  |  |
| 3.6.2. | Развитие сети многофункциональных центров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 7 300 |  | **-7 300** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 6 000 |  | **-6 000** |
| иные источники | 1 300 |  | **-1 300** |
| ***Развитие кадрового потенциала*** | |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского муниципального округа | Всего | 350 | 253 | **-97** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 350 | 253 | **-97** |
| иные источники |  |  |  |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Итого по задаче | Всего | 12 200 | 12 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 800 | 800 |  |
| бюджет муниципального образования | 400 | 400 |  |
| иные источники | 11 000 | 11 000 |  |
| 3.7.1. | Обеспечение деятельности АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 11 000 | 11 000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 11 000 | 11 000 |  |
| 3.7.2. | Поддержка АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 1 200 | 1 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет | 800 | 800 |  |
| бюджет муниципального образования | 400 | 400 |  |
| иные источники |  |  |  |
| ***3.8. Пространственное развитие*** |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Итого по задаче | Всего | 1 250 |  | **-1 250** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 250 |  | **-1 250** |
| 3.8.1. | Создание в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | Всего | 1 250 |  | **-1 250** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| иные источники | 1 250 |  | **-1 250** |