**Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2020 год**

г. Алексеевка, 2021 год

# Разделы № 1 - 2. Отчет о выполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского на период до 2025 года за 2020 год

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки реализации мероприятия** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | **Исполнение за 2020 год** | **Исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***1.*** ***Первое стратегическое направление «Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |
|  | | * 1. ***Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***   2. ***Улучшение инвестиционного климата*** | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2017-2019 годы | Строительство цеха, выпуск продукции. Соблюдение требований СанПиН 2.3.4.551-96 П.17 «Сети внутренней канализации» | Реализация проекта по модернизации оборудования цельномолочного цеха ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 25,07 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.2. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2017-2019 годы | Снижение себестоимости продукции. Соблюдение норм пищевой безопасности. | Реализация проекта по модернизации двух цехов молочных лакомств ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 14,38 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.3. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО ««Алексеевский молочноконсервный комбинат»») | | 2017-2019 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии. Повышение энергоэффективности склада. | Реализация проекта по модернизации оборудования технической службы ЗАО ««Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 71,15 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.4. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2017-2019 годы | Снижение затрат и трудоемкости процесса | Реализация проекта по модернизации цеха по производству готовых кулинарных изделий ЗАО «АМКК» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составляет 36,97 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.5. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2018-2020 годы | Переработка 550 тонн молока в сутки | Общая стоимость проекта составляет 2 234,4 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2021 года – 2 001,8 млн. руб. или 90 % от общей стоимости проекта, в том числе вложения в 2020 году составили 826,3 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.6 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | | 2018-2021 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии | Реализация проекта по модернизации и поддержанию производственных мощностей ООО «Алексеевский соевый комбинат» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составила 79,4 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ООО "АСК" (по согласованию) |
| 1.1.7 | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | | 2018-2019 годы | Строительство завода с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн | Реализация проекта по строительству 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 252,6 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (по согласованию) |
| 1.1.8 | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | | 2015-2021 годы | Обновление производственных мощностей. Повышение производительности труда | Реализация проекта по обновлению и развитию производственных мощностей ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта составляет 135,26 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭПИ» (по согласованию) |
| 1.1.9 | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | | 2017-2019 годы | Производство фосфолипазы – 7,8 тонн в год, иммобилизационной липазы 2,1 тонн в год, химозина – 25 тонн в год. Создание 45 новых рабочих мест | Реализация проекта по строительству цеха производства ферментов АО «ЭФКО» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 423,09 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.10 | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | | 2019 год | Увеличение мощностей по производству подсолнечного масла до 500 т./сутки, соевого масла до 400 т./сутки. Создание 16 новых рабочих мест | Реализация проекта по увеличению мощности по производству гидратированного масла (строительство цеха производства подсолнечного лецитина) АО «ЭФКО» завершена в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 419,0 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.11 | Строительство цеха по утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «Эфко») | | 2019-2020 годы | Строительство цеха утилизации мощностью 25 тонн/час | Общая стоимость проекта составляет 488,4 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2021 года – 396,01 млн. руб. или 81 % от общей стоимости проекта.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.12 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | | 2019-2021 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии | Модернизация производственных мощностей АО «ЭФКО» в 2020 году осуществлялась в рамках реализации 3 инвестиционных проектов общей стоимостью 2461,92 млн. рублей. В том числе 2 проекта стоимостью 198,6 млн. рублей полностью завершены в 2020 году. По состоянию на 01.01.2021 года всего по данному направлению освоено 660,88 млн. руб. Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.13 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | | 2019-2021 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Модернизация производственных мощностей Алексеевского филиала АО «ЭФКО» в 2020 году осуществлялась в рамках реализации 2 инвестиционных проектов общей стоимостью 745,49 млн. рублей. Реализация проектов полностью завершена в 2020 году. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.14 | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | | 2018-2019 годы | Строительство склада | Реализация проекта по строительству склада для комплектующих АО «Завод котельного оборудования» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составила 9,57 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.15 | Модернизация производства (АО «Завод котельного оборудования») | | 2018-2020 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Общая стоимость проекта составляет 91,81 млн. рублей, срок реализации – до 2022 года. По состоянию на 01.01.2021 года вложено 70,81 млн. руб. или 77% от общей стоимости проекта.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.16 | Модернизация производства (АО «Элеватор») | | 2018-2021 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Реализация проекта по модернизации производства АО «Элеватор» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составила 149,12 млн. руб. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Элеватор» (по согласованию) |
| 1.1.17 | Применение принципов проектного и бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа | | 2016-2025 годы | Развитие инструментов проектного и бережливого управления; регистрация, мониторинг и контроль реализации проектов в АИС «Проектное управление» в соответствии с нормативной правовой базой в сфере проектного управления; развитие системы стимулирования участников проектной деятельности | В 2019 году началось внедрение такого приоритетного направления как Бережливое управление. Инструменты бережливого управления успешно реализованы в 26 бюджетных организациях.  За 2020 год были инициированы 74 бережливых проектов на общую сумму 267 тыс. рублей, завершено 57 проектов на сумму 173 тыс. рублей. Реализация данных проектов способствовует экономии материальных ресурсов и имеет прямой эффект для населения. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.18. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих ведение инвестиционной и предпринимательской деятельности | | 2019-2025 годы | Устранение избыточного регулирования и административных барьеров, препятствующих инвестиционной и предпринимательской деятельности. Проведение ежегодно не менее 3-х процедур | В 2020 году проведена ОРВ по 3-м проектам НПА и 1 процедура экспертизы по действующему НПА | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.19 | Обеспечение деятельности межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | | 2019-2025 годы | Организация деятельности заседаний межведомственного координационного совета. Обсуждение приоритетных тем и решение возникших вопросов (проведение заседаний не реже 1 раза в квартал) | В 2020 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов по следующим направлениям: развитие сферы муниципально-частного партнерства; состояние и развитие конкурентной среды на территории Алексеевского городского округа; снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.20 | Реализация мероприятий направленных на развитие инвестиционных площадок городского округа | | 2019-2025 годы | Формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок с целью максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и возможности организации ведения предпринимательской деятельности | По состоянию на 01.01.2021 года в реестр инвестиционных площадок Алексеевского городского округа входит 34 инвестиционные площадки, по каждой из которых имеется карточка и паспорт. Также паспорта инвестиционных площадок составлены по 2-м предприятиям-банкротам. Реестр и паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Инвестору». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.21 | Создание условий для реализации новых инвестиционных проектов предприятиями малого и среднего бизнеса (проведение заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам деятельности, с участием представителей федеральных структур; организация индивидуальных встреч) | | 2019-2025 годы | Предоставление разъяснений, консультаций по интересующим вопросам | Созданы условия для реализации инвестиционных проектов предприятиями малого бизнеса. Актуализирован реестр инвестиционных площадок, организован центр «Мой бизнес». Информация об участии в конкурсах, формах поддержки, в том числе грантовой поддержки регулярно размещается в СМИ и направляется индивидуально каждому субъекту МСП. В перечень Программы 500/10000 включен 44 инвестиционный проект, 31 из которых завершены. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.22 | Сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам в целях осуществления инвестиционной деятельности | | 2018-2025 годы | Минимизация сроков предоставления земельных участков субъектам предпринимательской деятельности на принципах открытости и прозрачности | В 2020 году с учетом сокращения сроков прохождения административных процедур при реализации инвестиционных проектов, обеспечено предоставление в аренду 3-х земельных участков для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (ООО «Биокорма», Хирьянова Н.В.), 2 земельных участка для скотоводства (Тюрин Е.А., Мышанский А.А.), 1 земельного участка для строительства объектов придорожного сервиса (Шапаренко А.В.). | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.23 | Обеспечение функционирования специализированного инвестиционного портала, актуализация на нем информации | | 2019-2025 годы | Наглядное представление об инвестиционных возможностях городского округа | Поддерживается в актуальном состоянии единый инвестиционный портал Алексеевского городского округа, на котором в соответствующих разделах представлена подробная информация об инвестиционных площадках; планируемых, текущих и реализованных проектах; о действующем федеральном, региональном и местном законодательстве в части инвестиционной деятельности и форм поддержки, а также опубликована подробная контактная информация администрации Алексеевского городского округа для получения консультации. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | | * 1. ***Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | |
| 1.3.1 | Реализация программных мероприятий направленных на увеличение объемов выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | | 2019-2025 годы | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 15,6 млрд рублей | В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сельскохозяйственным предприятиям в 2020 году была оказана поддержка из федерального и областного бюджетов в размере 109 млн. рублей. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.2 | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | | 2019-2022 годы | Увеличение к 2022 году площадей новых садов до 200 га | В 2020 году на развитие садоводства выплачены субсидии в размере 3,8 млн. рублей | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.3 | Реализация комплекса мероприятий по развитию овощеводства | | 2017-2022 годы | Увеличение фермерскими хозяйствами площадей посадки чеснока к 2022 году до 10 га, с объемом производства до 60 тонн в год | Запланировано на 2022 год | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.4 | Реализация комплекса мероприятий по развитию молочного животноводства | | 2017-2025 годы | Увеличение производства молока к 2025 году до 22,2 тыс. тонн | В 2020 году на развитие молочного животноводства было выплачено 14,3 млн. рублей субсидий | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.5 | Реализация мероприятий направленных на рост числа предприятий малых формам хозяйствования и увеличение объемов выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции | | 2019-2025 годы | Количество семейных ферм к 2025 году составит 444 единицы.  Выпуск сельскохозяйственной продукции предприятиями малых форм хозяйствования к 2025 году составит 1030 млн рублей в год. | В 2020 году в рамках программы «Агростартап» был выдан грант в сумме 3,7 млн. руб. на организацию животноводческой фермы в с. Тютюниково | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.6 | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | 2019-2025 годы | К 2025 году планируется создание 5 кооперативов | По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Алексеевского городского округа зарегистрировано 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.7 | Создание дендрологического парка на территории города Алексеевки | | 2018-2019 годы | Создание дендропарка на площади 1,5 га. Высажено не менее 1000 деревьев и не менее 1000 кустарников | В рамках проекта «Создание дендрологического парка на территории г. Алексеевка» в 2019 году произведена посадка 1164 саженцев различных пород деревьев и кустарников. Проект завершен. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.8 | Строительство модульного роботизированного молочного комплекса на 420 коров в ООО «Советское» | | 2019-2020 годы | Внедрение роботов позволит повысить эффективность производства.  Увеличение поголовья на 200 голов к 2021 году. | В 2020 году в ООО «Советское» начато строительство роботизированного молочного комплекса на 420 голов коров общей стоимостью 400 млн. рублей. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  ООО «Советское» (по согласованию) |
| 1.3.9 | Строительство завода по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных | | 2024-2025 годы | Переработка 700 тыс. голов свиней в год | - | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.10 | Реконструкция животноводческих объектов в СПК «Алейниково» | | 2022-2023 годы | Улучшение материально-технической базы. Повышение качества молока | Планируется провести реконструкцию объектов в период 2022-2023 годов | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа,  СПК «Алейниково» (по согласованию) |
| 1.3.11 | Реализация проекта **«**Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории Алексеевского городского округа» | | 2019-2025 годы | Общая площадь пашни, обрабатываемая по системе no-till, составит 15000 га, ежегодно | В 2020 году обработанная площадь пашни по системе no-till составила 17070 га | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
|  | | * 1. ***Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | |
| 1.4.1 | Строительство жилых домов | | 2019-2025 годы | Планируемый объем ввода жилья в период 2019-2025 годов - 391 808 кв. метров | В 2020 году общая площадь ввода жилых домов составила 61990,2 м2, 108% к уровню 2019 года | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС | | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 28,6 км. сетей | В 2020 г. построено сетей водоснабжения - 5,9 км. | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.3 | Строительство сетей газоснабжения в микрорайонах ИЖС | | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 21 км. сетей | В 2020 г. построено сетей газоснабжения – 7,8 км | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.4 | Строительство сетей электроснабжения в микрорайонах ИЖС | | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 14 км. сетей | - | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | |
| 1.5.1. | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии развития торговли в Алексеевском городском округе | | 2019-2025 годы | Рост оборота розничной торговли.  Товарооборот к 2025 г. составит 13091,5 млн рублей в год | Постановлением администрации Алексеевского района от 31.07.2018 г. № 423 утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития торговли. Оборот розничной торговли за 2020 год, по оценочным данным, достиг 9160,0 млн. руб., что с учетом инфляции, выше аналогичного показателя прошлого года на 307,0 млн. руб., но в сопоставимых ценах ниже на 1,0 %. На уменьшение оборота розничной торговли в отчетном периоде повлияли эпидемиологические ограничения и снижение доходов населения. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.2. | Реализация Стратегии развития общественного питания в Алексеевском городском округе на период до 2025 года и плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации | | 2019-2025 годы | Увеличение оборота общественного питания к 2025 г. до 160,5 млн рублей в год | Постановлением администрации Алексеевского района от 16.10.2018 г. № 596 утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2025 годы по реализации Стратегии развития общественного питания в Алексеевском районе на период до 2025 года. В условиях пандемии оборот общественного питания по оценочным данным за 2020 год составил 116,5 млн. руб., что в действующих ценах выше показателя 2019 года на 2,0 млн. руб., но ниже на 3,0 % в сопоставимых ценах. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.3 | Реализация мероприятий, направленных на распространение информации в области качества и безопасности продуктов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и АНО «Российская система качества» от 26 сентября 2016 года №45 | | 2018-2025 годы | Повышение качества и безопасности продукции на продовольственном рынке городского округа | В газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Защита прав потребителей» регулярно размещаются материалы, направленные на информирование в области в области качества и безопасности продуктов. Всего в отчетном периоде было размещено 63 сообщения с актуальной информацией для потребителей | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | | |
| 1.6.1 | Создание и продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Увеличение числа туристов посетивших Алексеевский городской округ к 2025 г. до 35 тыс. человек в год | В отчетном периоде с целью развития туристической отрасли округа реализовался проект «Алексеевка туристическая» - создание единого туристического продукта». В рамках реализации проекта разработан макет туристической карты и буклета о туристском потенциале Алексеевского городского округа. В социальной сети «Вконтакте» на странице «Алексеевка туристическая» в доступной форме регулярно размещалась информация о туристическом потенциале округа.  Однако ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории области повлекла перенос ряда мероприятий, предусмотренных проектом, на 2021 год. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.6.2 | Оформление туристической карты городского округа | | 2021-2025 годы |
| 1.6.3 | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | | 2019-2025 годы |
| 1.6.4 | Оказание услуг коллективными средствами размещения | | 2019-2025 годы | Увеличение объема услуг оказанных коллективными средствами размещения к 2025 г. до 23,3 млн рублей | На территории Алексеевского городского округа функционирует 7 коллективных средств размещения. В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции количество размещенных лиц в них снизилось по сравнению с предыдущим годом и составило 6926 чел. (17579 ночевок). В связи с этим, объем услуг, оказанных коллективными средствами размещения в 2020 году составил 17,6 млн. руб., что ниже аналогичного показателя 2019 г. на 7,4 %. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | * 1. ***Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | |
| 1.7.1 | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городском округе | | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц | За 2020 год в СМИ размещено 27 статей о формах поддержки и о развитии бизнеса.  Оказаны индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса 179 гражданам.  Обучение основам социального предпринимательства прошли 25 человек.  Выдано 2 заключения субъектам малого и среднего предпринимательства для получения субсидии по возмещению части затрат на производственные цели.  За 2020 г. 73 субъекта МСП получили информационную поддержку об услугах Корпорации МСП через МФЦ, 158 услуг оказано в электронной форме через портал Бизнес-навигатор МСП.  Утвержден перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в который вошли 13 объектов недвижимости.  Для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выданы рекомендательные письма 3 субъектам предпринимательства.  Проведено 5 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.2 | Реализация эффективной конкурентной политики путем формирования благоприятной для развития предпринимательства конкурентной среды | | 2018-2025 годы | Реализация комплекса мероприятий направленных на повышение конкуренции в городском округе, предусмотренных планом мероприятий ("дорожной карты") | 27 ноября 2020 года внесены изменения в постановление администрации Алексеевского городского округа № 1129 от 19 ноября 2019 года «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе на 2019-2021 годы». Данным постановлением были актуализированы: перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции, план мероприятий по содействию развитию конкуренции.  Все ключевые показатели развития конкуренции в Алексеевском городском округе, установленные указанным выше правовым актом, за 2020 год выполнены. По итогам годового рейтинга муниципальных образований Белгородской области по показателю «Содействие развитию конкуренции» за 2020 год Алексеевскому городскому округу присвоено 10 баллов из 10 возможных. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.3 | Проведение заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства, «круглых столов», совещаний, индивидуальных консультаций | | 2019-2025 годы | Создание условий для развития предпринимательства | В 2020 г. проведено 5 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. Главными вопросам заседаний стали: включение субъектов предпринимательства в единый реестр СМСП; снижение уровня неформальной занятости на территории Алексеевского городского округа; социальное предпринимательство; проведение конкурса «Предприниматель года»; финансовая поддержка СМСП в рамках реализации мероприятия «Программа «500/10000» и другие | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.4 | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Алексеевском городском округе | | 2017-2025 годы | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как фактора инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости | Проведены коммуникацииота с ИП Аветисян А.Г., ИП Николаевым А.А., ИП Бочкаревой В.И., ООО «Меланта» с целью получения микрозаймов в МКК БОФПМСП. Общая сумма финансирования составила 16 млн. рублей.  Оказаны индивидуальные консультации, в том числе предоставлены информационные материалы, 179 субъектам предпринимательства о возможностях для развития бизнеса. В том числе о формах поддержки АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк»;  - оказана помощь при регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП 111 субъектам предпринимательства;  - 73 субъекта МСП получили информационную поддержку об услугах Корпорации МСП через МФЦ;  - 158 услуг оказано в электронной форме через портал Бизнес-навигатор МСП;  - для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выданы рекомендательные письма 3 субъектам предпринимательства;  С целью участия в мероприятии по предоставлению субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания производства товаров, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28.12.2017 года № 499-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятия «Программа «500/10000» выданы заключения 2 субъектам МСП. Общая сумма возмещенных затрат составила 6,3 млн. рублей.  Размещено 27 информационных материалов о формах поддержки бизнеса.  Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса городского округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне.  Также в 2020 году утверждены муниципальные формы поддержки субъектов МСП:  - предоставление компенсаций субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат (постановление администрации Алексеевского городского округа от 3 февраля 2020 года № 61);  - предоставление компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг (постановление администрации Алексеевского городского округа от 3 февраля 2020 года № 62). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.5. | Участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  Реализация проектов направленных на содействие поддержке и развитию предпринимательской деятельности на территории Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц.  Списочная численность работников малых и средних предприятий к 2025 году составит 4110 человек | В рамках реализации «Программа 500/10000» в реестр проектов включено 44 предпринимательские инициативы. Общий объем планируемых инвестиций составляет 133,3 млн. рублей при создании 119 рабочих мест. За период реализации программы 31 проект завершен, при этом инвестировано 72,9 млн. рублей и создано 52 новых рабочих места. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.6 | Реализация мероприятий по организационной, финансово-кредитной и информационно-образовательной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» | | 2015-2025 годы | С целью информирования субъектов малого бизнеса о формах и методах оказываемой государственной поддержки публикуются соответствующие материалы в межрайонной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа, информация в виде брошюр и буклетов размещается в МФЦ, пенсионном фонде, налоговой инспекции.  За 2020 год в средствах массовых информации размещено 27 статей о формах поддержки и о развитии бизнеса. Оказаны индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса 179 гражданам.  В целях оказания информационно-образовательных услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего бизнеса, в 2020 году МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства был организован семинар «Социальное предпринимательство». В рамках данного мероприятия прошли обучение 25 человек. |
| 1.7.7 | Развитие общественной инфраструктуры, основанной на долгосрочном взаимодействии администрации Алексеевского городского округа и бизнеса, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) | | 2019-2025 годы | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП к 2025 году составит не менее 2-х единиц в год | По состоянию на 01.01.2021 г. в областной реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и МЧП включено 9 договоров аренды с инвестиционными обязательствами, заключенными с хозяйствующими субъектами Алексеевского городского округа. В 2020 году в областной реестр проектов с использованием механизмов ГЧП и МЧП добавлено 3 проекта. Сведения по 4-м договорам с признаками МЧП внесены в ГАС «Управление». |
|  | ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | |
| 1.8.1 | Увеличение объемов производства инновационных товаров | | 2019-2025 годы | Увеличение объемов отгруженных инновационных товаров к 2025 году до 14,2 млрд рублей в год | В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера составил 6,5 млрд. рублей, что составляет 6,7% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера в 2020 г. к уровню прошлого года составляет 64,1%. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.2 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | | 2019-2025 годы | Увеличение затрат на научные исследования и разработки.  Ежегодные расходы составят не менее 67 млн рублей в год | Общая сумма затрат на технологические инновации в 2020 году на предприятиях Алексеевского городского округа составила 37,2 млн. рублей. Указанные затраты произведены предприятиями ГК «ЭФКО». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.3. | Реализация инновационных проектов | | 2019-2025 годы | Увеличение количества реализуемых инновационных проектов к 2025 году до 43 единиц | Инновационный потенциал Алексеевского городского округа по состоянию на 1 января 2021 года представлен 7 инновационно активными предприятиями: ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО», ЗАО «Хлебозавод», АО «Алексеевский филиал ОАО «Эфко», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ООО «Сояагро», ЗАО «ИЦ Бирюч».  В период 2020 года отгружено товаров, собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 6,5 млрд рублей. Доля в областном объеме – 4,1%, что соответствует пятому месту в рейтинге муниципальных районов и городских округов области по объему отгрузки инновационной продукции.  Число реализуемых проектов составило 47 ед, на общую сумму 288,6 млн рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.9. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | | | |
| 1.9.1. | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов | | 2019-2025 годы | Увеличение доходной части бюджета к 2025 году до 968,4 млн рублей | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Алексеевского городского округа за 2020 года исполнены в сумме 845,5 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года доходы увеличились на 9,3% или на 71,8 млн рублей | Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.9.2. | Оптимизация расходной части бюджета Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Повышение эффективности использования бюджетных средств Алексеевского городского округа при исполнении бюджета | Расходы бюджета Алексеевского городского округа за 2020 год составили 2 921,5 млн рублей. В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную направленность. Расходы социально-культурной сферы составили 2 274,8 млн рублей – это 96,3% общих расходов бюджета Алексеевского городского округа. | Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | | |
| 1.9.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | 2019-2025 годы | Увеличение количества созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустроено не менее 400 человек, ежегодно | В период 2020 года было трудоустроено 495 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» (по согласованию) |
| 1.9.4. | Реализация мероприятий направленных на трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы.  Организация проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | | 2019-2025 годы | Трудоустроено ежегодно не менее 80 граждан (испытывающих трудности в поиске работы) на оплачиваемые общественные и временные работы.  Число прошедших профессиональное обучение составит не менее 70 человек ежегодно. | В 2020 г. число лиц обратившихся в ОКУ «Алексеевский ЦЗН» в поиске подходящей работы составило 1594 человека;  - заявлено 4069 вакансий;  - 662 работодателей Алексеевского городского округа обратились за содействием в подборе необходимых работников;  - направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 70 безработных граждан;  - численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации в 2020 г., составила 1366 человек;  - государственную услугу по психологической поддержке получили 163 безработных граждан;  - государственную услугу по социальной адаптации получили 188 безработных граждан;  - было трудоустроено на временные работы 77 безработных гражданина:  - трудоустроено на временные работы 4 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;  - количество созданных временных рабочих мест для организации общественных работ составило 55 ед. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» (по согласованию) |
| 1.9.5. | Реализация мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | | 2019-2025 годы | Улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом. Данный показатель составит к 2025 году, не более 0,6 единиц случаев в расчете на 1000 работающих | Для достижения поставленных задач с целью охраны труда в 2020 г. выполнены следующие основные мероприятия:  - количество обученных руководителей и специалистов вопросам охраны труда 261 человек;  - количество публикаций в средствах массовой информации о состоянии условий и охраны труда 13 ед.  - реализация мероприятий, направленных на противодействие нелегальным трудовым отношениям на территории муниципального района (городского округа). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.9.6. | Участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | | 2019-2024 годы | Дополнительное обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда.  Ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики составит не менее 1%. Привлечено к участию в реализации указанной национальной программы не менее 1-го хозяйствующего субъекта | Производительность труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (выработка на одного работника) составила 7,49 млн рублей | Комитеты администрации Алексеевского городского округа |
|  | | 1. ***Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | |
| ***2.1.*** ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | | 2019-2025 годы | Снижение уровня смертности в 2025 году от всех причин до 13,5 случаев на 1000 населения, в первую очередь среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи для сохранения репродуктивного здоровья | За 2020г. охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 10472 чел., проведено профилактическими медицинскими осмотрами – 2278 чел.  По итогам диспансеризации взято на учет и под динамическое наблюдение 1632 лиц со II группой здоровья, всем проведено углубленное индивидуальное консультирование по факторам риска.  Охвачено медицинскими осмотрами несовершеннолетних – 9089 чел. С целью полного охвата несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях и посещающих ДДУ, профилактическими мероприятиями утвержден план-график проведения профилактических осмотров детей с выездом в школы, в первую очередь сельские. Сформирована мобильная бригада в составе врача-педиатра и узких специалистов: офтальмолог, невролог, детский кардиолог, детский стоматолог.  Разработан комплекс мероприятий по профилактике абортов.  Внедрен механизм по формированию негативного отношения к искусственному прерыванию беременности и позитивного настроя на многодетную семью. За 2020 год удалось сохранить 31 беременность.  За 2020 год 133 женщины были маршрутизированы на роды в перинатальный центр ОГБУЗ «Областная клиническая больница Святителя Иоасафа». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества специализированной высокотехнической помощи, своевременности оказания экстренной медицинской помощи, совершенствование служб детства и родовспоможения в целях снижения смертности от разных причин | | 2019-2025 годы |
| 2.1.3 | Реализация комплекса мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | 2019-2020 годы | Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. Ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году – 80 лет | В рамках профилактических мероприятий по программе государственных гарантий 2020 год охвачено:  - диспансеризацией 10472 чел. определённых групп взрослого населения (100% от плана к году). Определены группы здоровья: 1 группа – 3047 чел. (29,1%); 2 группа – 2014 чел. (19,2%); 3 А группа – 4124 чел. (39,4%); 3 Б группа – 1287 чел. (12,3%).  - Профилактическими медицинскими осмотрами – 2278 чел. взрослого населения. Распределение по группам здоровья: 1 группа – 686 чел. (30,1%); 2 группа – 459 чел. (20,1%); 3 А группа – 823 чел. (36,2%); 3 Б группа – 310 чел. (13,6%).  На территории Алексеевского городского округа за 2020 год проведено 6 круглых столов, 58 лекций о вреде курения, 44 лекции о вреде алкоголя, 130 бесед о вреде курения, 115 бесед о вреде алкоголя. Было напечатано 11 статей в межрайонную газету «Заря».  Розданы буклеты, брошюры о здоровом образе жизни в количестве 3605 шт.  Организована работа 32 Школ здоровья «По снижению веса». Обеспечен 100 % охват диспансеризацией детского населения. Обеспечен ежегодный охват всеми видами профилактических осмотров взрослого населения не менее 100% от общей численности взрослого населения. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | | 2019-2024 годы | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 631,3 случаев на 100 тыс. населения к 2025 году | В соответствии с приказом департамента и социальной защиты населения Белгородской области от 29.12.2015г. № 3538 «О совершенствовании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров взрослому населению области» с 1 января 2016 года на базе кардиологического отделения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» функционирует первичное сосудистое отделение для оказания специализированной помощи жителям Алексеевского, Красногвардейского и Красненского районов при остром коронарном синдроме (ОКС).  За 2020 год на койки ПСО ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» госпитализировано 635 пациентов, в том числе жителей Алексеевского района – 473 чел,, Красненского – 46 чел., Красногвардейского - 107 чел., жителей других районов - 9 чел. Проведен 41 системный тромболизис, на догоспитальном этапе – 11, в стационаре – 30. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.5 | Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | | 2019-2025 годы | Снижение смертности от туберкулеза к 2025 году до 1,7 случаев на 100 тыс. населения | В ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» за 2020г. подлежало обследованию на туберкулез 55384 чел., обследовано – 53297 чел. – 96,2%, из них флюорографическому обследованию подлежало – 46329 чел., выполнение – 44568 чел. – 96,2% от плана.  Выявлено при профилактических осмотрах 2 человека – 40%. Среди больных выявленных больных с запущенными формами не зарегистрировано. Смертность от туберкулеза в 2020г. также не зарегистрирована | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | | 2019-2025 годы | Снижение заболеваемости населения ВИЧ, гепатитами В и С. Рост количества охваченных антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете до 49% к 2025 году | Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ. Обследовано за 2020г: на вирусные гепатиты – 12881 человек (из них 193 с положительным результатом), на ВИЧ-инфекцию – 1314 человек. С ВИЧ-инфекцией состоит на учете – 57 человек, доля лиц охваченных антиретровирусной терапией – 90,2%.  Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции – 100%.  Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.7 | Реализация комплекса мероприятий направленных на охрану здоровья матери и ребенка | | 2019-2025 годы | К 2025 году снижение младенческой смертности до 3-х случаев на 1 тыс. родившихся живыми. Снижение смертности детей от 0 до 17 лет до 64 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. | За 2020 год были обеспечены санаторно-курортным лечением 7 беременных женщин, страдающих хроническими заболеваниями.  Обеспечиваются продуктами питания дети из малообеспеченных и многодетных семей: от 0 до 1 года – 105 чел., от 1 до 2 лет – 132 чел., от 2 до 3 лет – 78 чел.  Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малообеспеченных и многодетных семей – 100%.  Доля новорожденных обследованных на наследственные заболевания - 100%.  Доля новорожденных обследованных на аудиологический скрининг – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.8 | Закупка оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | | 2019-2025 годы | К 2025 году увеличение доли новорожденных, охваченных аудиологическим и неонатальным скринингом до 100% | В 2020г. закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга не проводилась. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.9 | Реализация мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике | | 2019-2025 годы | Увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Пренатальная диагностика беременных на УЗИ-аппаратах экспертного класса проводится в перинатальном центре г. Белгород на сроке от 11 до 14 недель. Охват беременных – 100%.  Проводится исследование крови на выявление аномалий развития плода. Охват – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.10 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | | 2019-2025 годы | Увеличение уровня обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей до 100% | Всего по программе Госгарантий в 2020 году выполнено к врачам амбулаторно – поликлинических учреждений – 3191211 посещений, из них: взрослые – 255196; дети – 63925. Из общего числа посещений – выполнено по заболеванию – 150408 посещения, с профилактической целью – 129673 посещений, по неотложной помощи – 33465 посещений.  Сверх прочего на договорной основе оказано – 20477 платных услуг.  Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению района организовано 9 участков терапевтических, 22 участка ВОП и 10 участков педиатрических.  Стационарная медицинская помощь оказывалась на 283 койках с круглосуточным пребыванием, в том числе ОМС – 273 и 10 коек сестринского ухода. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения в 2020 году составила 47,0 на 10 тыс. населения, (2019 год – 46,5, 2017г – 46,6).  Выполнение государственного задания за 2020 год по оказанию бесплатной медицинской помощи населению района на койках круглосуточных стационаров составило 8162 законченных случая при плане 8679 - 94% от задания.  С 01.12.2019г отделение скорой медицинской помощи перешло в ведомственное подчинение ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.11 | Повышение охвата населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами | | 2018-2025 годы | К 2025 г. планируется охватить профилактическими осмотрами 5,2 тыс. человек | Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено – 2278 чел. взрослого населения (100% от плана к году). Распределение по группам здоровья: 1 группа – 686 чел. (30,1%); 2 группа – 459 чел. (20,1%); 3 А группа – 823 чел. (36,2%); 3 Б группа – 310 чел. (13,6%).  По результатам профилактических медицинских осмотров было направлено на дополнительное обследование - 624 человека (27,4%). Из них выявлено заболеваний - 615 человек. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.12 | Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения | | 2019-2025 годы | Создание комфортных условий пребывания. Капитально отремонтировано в период до 2025 года 13 объектов | За 2020 г. капитальный ремонт объектов здравоохранения: не проводился. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | | 2019-2025 годы | Планируется к 2025 году полностью обеспечить услугами дошкольного образования всех зарегистрированных детей. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей данного возраста обучающихся в общеобразовательных организациях составит 75% | В 2020 году все дети, родители которых обратились за путевкой, получили место в детских садах округа. Доступность дошкольного образования составляет 100%.  В 2020 году 2916 детей получали образовательную услугу по присмотру и уходу, что составило 69,9 %. (34 муниципальные и 2 частные организации). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» в рамах национального проекта «Демография» | |  | Создание к 2025 году дополнительных 80 мест для детей раннего дошкольного возраста | В 2020 году в рамках реализации мероприятий федерального и регионального проектов «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» введено 40 мест для детей до 3 - х лет в детском саду №2 и 20 мест частном детском саду «Вишенка» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.3 | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | | 2019-2025 годы | Снижение дефицита мест в детских садах, повышение доступности, эффективности и качества услуг дошкольного образования.  Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора, составит 2,2% от общей численности детей | 3 июля 2020 года ДО АНО «Детский сад «Вишенка» получила лицензию на осуществление образовательной деятельности №8879 (серия 31Л01 №0002739). В 2020 году «Детский сад «Вишенка» освоил федеральную субсидию (2427 тыс. рублей) на создание 20 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2020 году доля детей составила 2% | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.4 | Модернизация и развитие системы общего образования, направленной на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | 2019-2024 годы | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся в 2020 году составит 100%.  Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах к 2020 году, составит не менее 78 %.  Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей составит к 2024 году 35%, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Удельный вес в современных условиях за 2020 год составляет 96,7%. Неисполнение показателя объясняется отсутствием в МБОУ «Иващенковская ООШ» спортивного зала. В профильных классах на третьей ступени образования обучаются 364 чел., что составляет 87,7% от общего количества обучающихся в 10-11 классах к 2020 году. Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей составляет 33%, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» | | 2019-2024 годы | Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | В 2020 году на базе трех общеобразовательных организаций МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ» созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в этих центрах обучается 171 человек. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.6 | Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» | | 2021-2024 годы | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников к 2025 году, составит 50% | Начало реализации мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» запланировано на 2021 год | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.7 | Участие в региональной стратегии «Доброжелательная школа» | | 2019-2021 годы | Реализация проектов направленных на формирование доброжелательной, комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды для всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов | В 2020 году в рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 12 детских садов участвовали в региональном проекте «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в Приоритете»)», 12 реализовывали мероприятия муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Алексеевского городского округа («Дети в Приоритете»)».  На базе детских садов реализовывались муниципальные проекты:  - «Создание доброжелательного детствосберегающего пространства в холлах и на участках МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2»»;  - «Разработка краеведческого лото «Моя Белгородчина. Мой Алексеевский край»»;  - «Создание на базе детского сада № 3 студии инженерно-технического творчества «START–UP» для детей старшего дошкольного возраста» Проект «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)» (Создание службы сопровождения обучающихся, имеющих трудности в освоении основной образовательной программы в 31 общеобразовательной организации).  «Формирование внутренних механизмов оценки качества образования в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»;  «Организация деятельности студий доброжелательного блогера в образовательных организациях Алексеевского городского округа». «Создание модели единого доброжелательного воспитательного пространства в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа», «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа «Дети-наставники» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.8 | Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей и молодежи | | 2019-2025 годы | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет в 2025 году составит 94,3% | Системой дополнительного образования охвачено 7731 детей от 5 до 18 лет, от проживающих на территории Алексеевского городского округа (8215 чел.), что соответствует региональному показателю 94,1% | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | | 2018-2024 годы | В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в объединения дополнительного образования привлечено 7731 человек, что составляет 94,1% от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета (8215).  В 2020 году системой персонифицированного финансирования охвачено 30% обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Охват детей мероприятиями Белгородского детского технопарка «Кванториум» составил 150 чел. (107,1%).  На базе МБУ ДО «Станция юных техников» создан и функционирует детский передвижной «Квантум» с реализацией общеобразовательных программ дополнительного образования «Робототехника» и «3D- моделирование».  С 1 сентября 2020-2021 учебного года внедрен 1 дистанционный курс дополнительного образования детей.  Открытыми онлайн-уроками «ПроеКТОриЯ» охвачено 9381 чел., что составило 366,4% от установленного показателя (2560 человек). |
| 2.2.10 | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей и подростков | | 2016-2025 годы | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков Алексеевского городского округа, к 2025 году составит 87% | В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в 2020 году с целью организации оздоровления и отдыха детей и подростков осуществлялась деятельность 3 лагерей с дневным пребыванием (дежурных отрядов) на базе МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «ООШ №5» и ОГБОУ «Алексеевская СОШ» общей численностью 383 человека. Осуществлена деятельность 2 летних трудовых лагерей, в которых трудились и отдыхали 16 обучающихся школ.  С 6 июля по 23 августа организована работа двух смен МАУ-ДОЛ «Солнышко».  Во вторую смену организован отдых 25 несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных видах профилактического контроля в рамках областного лагеря «Феникс» и работа юнармейского отряда из 20 обучающихся, членов Алексеевского МО детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.11 | Реализация мероприятий по осуществлению функций органов местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (организация услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | 2019-2025 годы | Планируется реализация механизмов муниципальной системы оценки качества в 2025 году по 4-х уровневой системе | В 2020 году проводилась оценка эффективности муниципальных механизмов управления качеством общего образования. Результат эффективности составил 57% | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.12 | Участие в реализации проектов по направлению «Интеллектуальное развитие», направленных на повышение эффективности и качества образования | | 2019-2025 годы | Участие не менее чем в 3 проектах | В 2020 году реализованы проекты «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ», «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.13 | Реализация проектов по направлению «Достойное воспитание» | | 2016-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | В 2020 году на базе детских садов реализовывались муниципальные проекты:  - «Организация дистанционного образования детей дошкольного возраста «Виртуальный детский сад»;  - «Создание на базе детского сада № 10 игротеки «Путешествие по родному городу»»;  - «Внедрение комплекса мероприятий по популяризации семейных ценностей «Мы вместе»;  - «Обновление системы ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста посредством создания «Тестемониума» на базе детского сада №12»;  - «Организация деятельности мобильной бригады специалистов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, проживающих в сельских территориях»;  - «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Алексеевском городском округе» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.14 | Реализация проектов по направлению «Здоровое поколение» | | 2019-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | С апреля 2020 года реализуется межведомственный проект «Снижение смертности населения Алексеевского городского округа как целевой ориентир реализации национальных проектов» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.15 | Реализация мероприятий направленных на повышение качества образования | | 2019-2025 годы | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров педагогических работников не менее 200 человек ежегодно | В 2020 году повышение квалификации прошли 200 педагогов | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.16 | Строительство детского сада в селе Ильинке и зданий на две групповые ячейки для детей до трех лет на базе детских садов № 2, № 10 в городе Алексеевке | | 2018-2020 годы | Увеличение числа мест в детских садах городского округа на 180 единиц | В сентябре 2020 года открылся после капитального ремонта и строительства пристройки на 40 мест для детей раннего возраста детский сад № 2.  В 2020 году велись строительные работы по пристройке на 40 мест для детей раннего возраста на базе детского сада № 10.  Разработано технологическое задание по объекту «Строительство детского сада в селе Ильинке» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.17 | Проведение капитальных ремонтов объектов общего, дошкольного и среднего профессионального образования | | 2019-2025 годы | Улучшение условий образовательного процесса и материально-технической базы.  Капитально отремонтированы 35 объектов образования (общего образования-25 ед., профессионального образования -10 ед.). Обновлено 20 единиц автобусного парка. | В сентябре 2020 года открыт после капитального ремонта детский сад №2. По состоянию на 01.01.2021г. на капитальном ремонте находятся два объекта - детский сад № 10, МБОУ «СОШ №7». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.18 | Обновление автобусного парка в учреждениях образования | | 2021-2025 годы | В 2020 году обновления школьных автобусов не проводилось |
|  | | ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | |
| 2.3.1 | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа к 2025 году до 60% | В 2020 году доля  населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа составила 56,45% | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.2 | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Реализация не менее 2-х проектов ежегодно в отрасли "Физическая культура и спорт" | В 2020 году реализовано 2 проекта: «На работу на велосипеде или пешком» - создание условий для систематического передвижения на велосипеде или пешком граждан Алексеевского городского округа», «Внедрение гимнастики в рабочих коллективах Алексеевского городского округа» | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.3 | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Увеличение количества предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера в 2025 году до 25 единиц | В 2020 году оказывалось 20 услуг спортивно - оздоровительного характера | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (по согласованию) |
| 2.3.4 | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО") до 33% в 2025 году | Доля населения принявшего участие в сдаче норм ГТО составляет 28% (от количества зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО») | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа,  Муниципальный центр тестирования ВФСК "ГТО" (по согласованию) |
| 2.3.5 | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся) до 19% к 2025 году | Доля выполнивших массовые спортивные разряды составляет 8,15% | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.6 | Подготовка спортивного резерва на территории Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего числа обучающихся в МБУ "Алексеевская спортивная школа") составит 100% к 2025 году | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего числа обучающихся в МБУ «Алексеевская спортивная школа») составляет 100% | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.7. | Укрепление материально-технической базы в отрасли спорта (проведение капитальных ремонтов объектов) | | 2019-2022 годы | Капитально отремонтировано 5 объектов | В 2020 году был капитально отремонтирован городской стадион «Центральный» | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | |
| 2.4.1 | Участие в реализации комплексного плана мероприятий по реализации в 2015-2022 годах Концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года | | 2015-2022 годы | Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения.  Коэффициент рождаемости в Алексеевском городском округе к 2025 году составит 10,3 человек на 1000 населения. | Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа реализуются мероприятия по сохранению и развитию института семьи и повышению рождаемости, созданию условий к активному долголетию лиц старших возрастных групп и инвалидов, а также по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек.  С целью ранней профилактики семейного неблагополучия в 2020 году осуществлено 392 выезда в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 11 несовершеннолетних помещены в МБУ «МЦСПСиД «Семья», проведено 24 акций и тематических мероприятий.  10 многодетных матерей награждены Почетным знаком «Материнская слава». Реализуются мероприятия проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  В целях повышения эффективности предоставления гражданам пожилого возраста социальных услуг осуществлялась реализация 5 социальных проектов, предоставлено 6154 различных реабилитационных услуг, проведено 613 разноплановых мероприятий.  Услугами факультетов «Университета «Третьего возраста» воспользовались 1972 получателя.  За 2020г. показатель рождаемости составил 7,9 на 1 тыс. населения, родилось – 474 чел.  В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в течение 2020 года реализовывался проект «Укрепление института семьи и семейных ценностей «Счастливый дом». Так, на 1 января 2020 года на территории муниципального образования количество многодетных семей составило 677, а на конец года их число увеличилось на 2,5% и составило 694.  В рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Демография» в управлении СЗН Алексеевского городского округа за период 2020 года выплачено средств по следующим МСП:  - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 360 получателям на сумму 35662,4 тыс. руб.;  - ежемесячная компенсация на приобретение продуктов детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет - 150 получателям;  - ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей- выплачено 31783 тыс.руб. 335 получателям;  - региональный материнский семейный капитал выплачен 38 получателям на сумму 2528 тыс. руб.;  - единовременная выплата на улучшение жилищных условий, женщинам родившим двойню или тройню - 10 семей в размере на сумму 1650 тыс. руб.;  За период реализации национального проекта «Демография» на территории Алексеевского городского округа распространено около 20000 буклетов и памяток о реализации, как самого проекта. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»,  Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Отдел ЗАГС администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.2 | Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | | 2019-2025 годы |
| 2.4.3 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан получающих меры социальной поддержки от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области в период 2017-2025 году, составит 100 процентов | Социальная поддержка отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с подпрограммой 1 муниципальной программы «Социальная поддержки граждан Алексеевского городского округа», мероприятия которой в 2020 году исполнены в полном объеме. На финансовое обеспечение выделено 459987 тыс. рублей. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.4 | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, на уровне 100 процентов, ежегодно, в период 2019-2025 годов | В Алексеевском городском округе созданы условия для предоставления социальных услуг двумя учреждениями системы социальной защиты населения: БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа и МБУ «МЦСПСиД «Семья». В 2020 году БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа оказано 2278 гражданам 537080 социальных услуг, в том числе 802 человека получили 535604 социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.  МБУ «МЦСПСиД «Семья» оказано услуг – 43576 единиц. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.5 | Реализаций мероприятий по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | | 2019-2025 годы | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории к 2025 году составит 93,5 процента | На реализацию мероприятий по поддержке семей, воспитывающих детей и несовершеннолетних детей в 2020 году выделено 141160 тыс. рублей бюджетных средств. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.6 | Обеспечение функционирования муниципальной службы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2019-2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению выпускников | Отделение подготовки и социального сопровождения выпускников из числа детей - сирот, БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа осуществляет выявление и дальнейшее сопровождение выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников замещающих семей в возрасте до 23 лет. На сопровождении в декабре 2020 года состояло 28 выпускников, которым в течение 2020 года оказывалась помощь в оформление пособий и других социальных выплат, в оформлении, переоформлении документов, содействие в трудоустройстве, и постановке на учет в центр занятости. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 2.4.7 | Создание системы (службы) сопровождения семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение деятельности | | 2019 -2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в общей численности детей данной категории, к 2025 году составит 93,5 процента | Сопровождение семей, воспитывающих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации осуществляют: МБУ «МЦСПСиД «Семья» и БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа. В 2020 году на социальном сопровождении находилось 72 семьи | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.8 | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки | | 2019-2025 годы | Реализация в период 2019- 2025 годов не менее 3-х проектов, направленных на повышение доступности и качества социального обслуживания населения в городском округе | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа в 2020 году осуществлялась реализация социального проекта «Учимся быть семьёй» - проведение мероприятий по выведению из трудной жизненной ситуации семей, находящихся в социально опасном положении», направленных на укрепление детско – родительских отношений, оказание семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации адресной материальной помощи на улучшение жилищно - бытовых условий семьям, на условиях социального контракта. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию), БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию) |
| 2.4.9 | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения | | 2019-2025 годы | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения составит не менее 55% от общей численности объектов социальной инфраструктуры | В рамках проведения капитального ремонта ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» в зданиях инфекционного отделения и акушерского корпуса 2 этажа – поликлиники (женская консультация) были выполнены следующие виды работ: установлены кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам населения на центральных входах в здание, установлены поручни в определенных санитарных комнатах, расширены дверные проемы, выполнена навигация с указанием номеров и названием кабинетов.  В 36 зданиях ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» выполнена доступность для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и осуществляется помощь ответственными сотрудниками, которые организуют возможность беспрепятственного получения медицинской услуги и организуют сопровождение инвалида до места оказания услуг.  Сеть учреждений культуры Алексеевского городского округа представлена 40 культурно-досуговыми учреждениями, 33 библиотеками (из них 12 отдельно стоящих), 3 музеями, 1 школой искусств и 1 парком культуры и отдыха.  Из них доступны для инвалидов всех категорий МАУК «Центр культурного развития «Солнечный» и центральная районная детская библиотека. Проведена паспортизация 78 учреждений культуры и управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа.  В МБОУ «СОШ№3» в ходе капитального ремонта создана адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса).  В 2020 году Детский сад №11 (г. Алексеевка, ул. Маяковского, д.118) и Детский сад №12 (г. Алексеевка, ул. Маяковского, д.78А) стали участниками реализации мероприятий государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области». Согласно перечню работ в данных учреждениях была организована универсальная безбарьерная среда.  В детском саду №12 для слабовидящих детей уложено тактильное покрытие. Для проведения коррекционной работы закуплено специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование.  Для индивидуальной работы с педагогом – психологом сенсорные комнаты в детских садах оснащены сенсорным уголком, сухим бассейном с шариками. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата закуплены столик на колесах и функциональное кресло. Для работы учителя - логопеда с детьми с ОВЗ и инвалидами приобретены программно-дидактический комплекс «Логомер 2», набор коррекционно-развивающих игр «Лого ассорти» и интерактивная парта.  Во всех образовательных организациях Алексеевкого городского округа имеются кнопки вызова персонала и таблички на дверях – символ инвалидов.  На реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта из бюджета Белгородской области ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» было доведено 110 тыс. рублей. Во всех учреждениях социальной защиты Алексеевского городского округа имеется кнопка вызова персонала для инвалидов и маломобильных групп населения, назначены ответственные за организацию и проведение работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов, имеется оборудованная комната для приема инвалидов и другим маломобильных групп населения (площадь Победы, 27). В 2020 году приняли 2 358 человек с ОВЗ. Организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округ  Комитеты администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства городского округа | | 2017-2025 годы | Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения традиционной культуры и гармонизации культурной жизни городского округа.  К 2025 году планируется достичь следующих результатов:  1. Число детей обучающихся в школе искусств составит 990 человек;  2. Число культурно-досуговых мероприятий составит 13,3 тыс. единиц в год;  3. Количество посещений культурно массовых мероприятий составит 1315,8 тыс. посещений в год | 1. Число детей обучающихся в школе искусств составило 986 человек;  2.Число культурно-досуговых мероприятий составило 618, 668 тыс. единиц в год;  3.Количество посещений культурно массовых мероприятий составило 6943 тыс. посещений в год;  Увеличение числа участников клубных формирований в 2020 году по отношению к уровню 2017 года» выполнен на 3,7 % (8565 человек). На конец 2020 года, на территории округа действуют 589 клубных формирований, в которых занимаются 8565 человек. Увеличение по сравнению с 2019 годом составило 5 и 57 соответственно.  Количество творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив»- 25.  Количество выездов автоклуба составило -44 выезда, обслужено 2498 человек. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.2 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» | | 2019-2024 годы |
| 2.5.3 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» | | 2019-2024 годы | В целях выполнения показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» федерального проекта «Творческие люди национального проекта «Культура», в 2020 году обучение прошли 13 специалистов Алексеевского городского округа (2 сотрудника МБУК «Алексеевский краеведческий музей», 2 преподавателя МБОДО «Школа искусств» Алексеевского городского округа и 9 специалистов культурно-досуговых учреждений округа по различным направлениям обучения |
| 2.5.4 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма, способствующих продвижению туристских продуктов | | 2016-2025 годы | Организация и проведение событийных мероприятий: «На родине Маничкиной»,  «Удеревский листопад»,  «Молочные реки - песенные берега», «Без песни мне не жить», «Нет вольнее Тихой Сосны», «Былины и сказки в глине и красках».  Ежегодное проведение не менее 3-х мероприятий событийного туризма | Организованы и проведены: литературно-поэтический фестиваль «Удеревский листопад» в онлайн-режиме,  «На родине Маничкиной»; ««Былины и сказки в глине и красках», а также в режиме онлайн и офлайн: «Молочные реки - песенные берега», «На родине Маничкиной»; «Былины и сказки в глине и красках» | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.5 | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | | 2017-2025 годы | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек к 2025 году составит 396,5 тыс. посещений | Число посещений МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» за 2020 год составило 288,7 тыс. посещений | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа» (по согласованию) |
| 2.5.6 | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | | 2017-2025 годы | Количество посещений культурно-массовых мероприятий к 2025 году составит 1315,6 тыс. посещений в год | Количество посещений культурно-массовых мероприятий – 618,7 тысяч единиц. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МКУК «Централизованная клубная система» (по согласованию) |
| 2.5.7 | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | | 2018-2025 годы | Количество посещений муниципальных музеев к 2025 году составит 113,0 тыс. единиц в год | Количество посещений муниципальных музеев составило 27,86 тыс. чел. в 2020 году | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Алексеевский краеведческий музей» (по согласованию) |
| 2.5.8 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | 2019-2025 годы | Постепенное сокращение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории городского округа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 0% к 2025 году | В муниципальной собственности находится 68 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В 2020 году 8 братских могил и памятников воинской славы были капитально отремонтированы на территории сел (Тютюниково, Иващенково, Ильинка, Советское, Теплинка, Хлевище). В настоящее время консервации или реставрации требует объект культурного наследия, расположенный в с. Меняйлово Алексеевского городского округа "Ветряная мельница". | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.9 | Укрепление материально-технической базы отрасли культуры (строительство и капитальный ремонт объектов) | | 2021-2025 годы | Построен в 2021 году Центр культурного развития в селе Ильинке.  Капитально отремонтировано в период до 2025 года - 8 объектов культуры | В 2021 г. произведен капитальный ремонт МБОДО «Школа искусств», МАУК «ЦКР «Солнечный» | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | |
| 2.6.1. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде, повышение уровня социальной активности молодежи. | | 2019-2025 годы | В 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:  1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости до 15% от общего числа молодежи округа.  2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, составит 50%, от общего числа молодежи данного возраста.  3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, составит 50,5 процентов. | В 2020 году были достигнуты следующие конечные результаты:  1. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости – 13,1 % (1419чел.)  2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений – 57,5 % (6365 чел.)  3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению – 61,9 % (6707 чел.)  4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию – 64,4% (6976 чел.)  5. Доля молодежи вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений – 40,4 % (4372 чел.) | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.2. | Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи | | 2019-2025 годы | Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых молодых людей, содействие самореализации | В 2020 году успешно реализован проект «Повышение правовой грамотности и карьерных устремлений молодежи Алексеевского городского округа «В ногу со временем». В 2019 году проведен конкурс по формирования нового состава молодежного Правительства Алексеевского городского округа, по итогам которого членами стали 10 чел. В 2019 году проведен молодежный форум «Точка роста», участниками которого стали 60 человек. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.3. | Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику | | 2019-2025 годы | Поддержка социальной, творческой активности работающей, студенческой и учащейся молодежи.  Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению до 72,5% от общего числа молодежи | В 2020 году успешно реализован проект «Создание команды организаторов добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского округа». Реализовывался федеральный проект «Диалог на равных», участниками которого стали более 1500 человек | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.4. | Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации) | | 2019-2025 годы | Предоставление бесплатных информационных и консультационных услуг молодежи.  Профилактика негативных явлений среди всех категорий молодежи. Вовлечение молодых людей в практико-ориентированную и культурно-досуговую деятельность | Предоставлено 45 бесплатных информационных и консультационных услуг молодежи.  Проведена акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой оказана помощь более 50 подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.5. | Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | | 2019-2025 годы | Повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания населения.  Увеличение доли молодежи охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к 2025 году до 37%. | Проведено 89 мероприятий, самыми крупными из которых были: праздник Православной молодежи; акция «Я – гражданин России»; цикл интеллектуальных игр «РосКвиз»; День молодежи. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.6. | Военно-патриотическое  воспитание молодежи | | 2019-2025 годы | Подготовка молодежи к военной службе, воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и формирование активной гражданской позиции | С 2020 года реализуются проекты «Патриотическое воспитание молодого поколения путем изучения исторической молодежной культуры в различные периоды «Молодежь сквозь годы» и «Герои земли Алексеевской» - сохранение преемственности связи поколений как фактора социального и духовного развития молодежи». Проведено 250 мероприятий патриотической направленности, самыми крупными из которых стали:  «Афганский ветер», акция «Вам, родные», акция «Георгиевская ленточка», акция «Окна Победы», фестиваль-конкурс «Песни фронтовых лет» и другие. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.7. | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения | | 2019-2025 годы | Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого движения.  Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, число мероприятий увеличится к 2025 году и составит 700 единиц в год | В 2020 году успешно реализован проект «Создание команды организаторов добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского округа», участниками которого стали 40 человек. Реализован проект «Создание волонтерского движения «Волонтеры-медики», участниками которого стали 75 чел.  Проведено более 550 мероприятий, самыми крупными из которых были: акции «Ветеран живет рядом», «Вернем забытые имена земляков», «Спасибо деду за Победу», «Мой двор, моя улица», «Руки добра», «Добротою мир согрет», «Дорога к обелиску», «Дерево памяти» и другие. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.8. | Реализация проекта «сессия здоровья» «Вовлечение молодежи направленное на формирование здорового образа жизни» | | 2019-2018 годы | Популяризация здорового образа жизни среди молодежи путем создания корпуса волонтеров «Совет молодежной помощи». Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи составит 73%. | По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории Алексеевского городского округа проживает 10832 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  Через организацию спортивных мероприятий и пропаганду здорового образа жизни с демонстрацией позитивных примеров осуществляется приобщение детей, подростков, молодежи к занятиям физкультурой и спортом. Число молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, составило 6365 человек или 57,5%. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |
| ***3.1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов, развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | | |
| 3.1.1 | Реализация адресной программы «Проведение капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | | 2016-2025 годы | Отремонтировано в период 2019-2025 годов 50 многоквартирных домов, общей площадью 124,57 тыс. кв. метров на общую сумму 241,54 млн рублей | Отремонтировано в период 2020 года 9 многоквартирных домов, общей площадью 28,7 тыс. кв. метров на общую сумму 59,1 млн рублей | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.2 | Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | | 2014-2025 годы | Повышение качества оказываемых жилищных и коммунальных услуг жителям городского округа.  Капитально отремонтировано в период 2019- 2025 годов:  водопроводных сетей -43,4км.,  канализационных сетей 2,7км.,  тепловых (в однотрубном исчислении) - 40,9 км., электрических сетей -326,6 км.,  газопроводных - 1,1 км. | В 2020 г. расходы на уличное освещение составили 25,0 млн рублей, техническое обслуживание –  8,1 млн рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.3 | Модернизация комплекса городских очистных сооружений. | | 2019-2023 годы | Улучшение экологической обстановки территории городского округа | В 2020 г. цех обеззараживания оборудован 4-мя установками «АКВА-ХЛОР 500» (ОСК, Южная промзона) на сумму 7,0 млн рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.4 | Утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского округа | | 2019 год | Обеспечение более сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа | В 2020 г. произведены мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 26,6 млн рублей, системы энергоснабжения 2,7 млн рублей и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 8,3 млн рублей, модернизация системы теплоснабжения на сумму 4,8 млн рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.5 | Реализация пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа | | 2016-2025 годы | Проведение реконструкции, капитального ремонта не менее 2-х объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ежегодно | В период 2020-2021 годов проводится реконструкция и капитальный ремонт объектов социальный сферы и жилищно-коммунальной: - капитальный ремонт МАУК «ЦКР Солнечный», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», школа искусств, центральный стадион, здание УМВД ул. Мостовая 92, братской могилы села Советское Алексеевского городского округа | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.6 | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | | 2013-2020 годы | Повышение качества оказываемых жилищных и коммунальных услуг жителям городского округа | Не проводилось | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.7 | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | | 2013-2020 годы | Проведена модернизация технологического оборудования котельных, общая сумма расходов составила 4,8 млн рублей |
| 3.1.8 | Реализация проектов по созданию комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, стимулированию процесса реформирования жилищной сферы, созданию эффективных механизмов управления жилищным фондом, единиц | | 2019-2025 годы | Реализация не менее 2-х проектов до 2025 года | Реализован проект.  23 человека улучшили жилищные условия (сироты, молодые семьи, ветераны войны и боевых действий, вдовы и др. льготные категории). | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.9 | Выполнение федеральной программы по улучшению жилищных условий населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы» | | 2019-2025 годы | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в период 2019-2025 годов составит 407 человек | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Энергосбережение*** | | |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности | | 2019-2025 годы | Снижение потребления бюджетными учреждениями электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения, газа.  Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах к 2025 году составит 742,9 (кВт.ч на 1-го проживающего) | В 2020 за счет реализации мероприятий программы достигнуто снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 3%; 5 сотрудников муниципальных учреждений, обучены методам энергосбережения. Выполнены в полном объеме плановые показатели: «Количеству деклараций пакета деклараций администрации Алексеевского городского округа о потреблении энергетических ресурсов - 100 %, «Доля средств наглядной агитации по энергосбережению на объектах бюджетной сферы» - 100 %, «Доля сотрудников муниципальных учреждений, с которыми проведен инструктаж» - 100 % | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.11 | Заключение энергосервисных контрактов в объектах бюджетной сферы | | 2016-2022 годы | Заключение бюджетными учреждениями не менее 18 энергосервисных контрактов к 2022 году | В 2020 г. заключено 3 энергосервисных контракта по учреждениям бюджетной сферы. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Благоустройство территории*** | | |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | | 2015-2020 годы | Осуществление 100%-го выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению территории Алексеевского городского округа | В 2020 г. все мероприятия реализовались в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Алексеевского городского округа». В 2020 году расходы на благоустройство и озеленение территории составили 68 284,97 тыс. рублей | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.13 | Участие в региональном проекте «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | | 2017-2024 годы | Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.  Благоустроено к 2024 году 19 общественных пространств и 18 дворовых территорий.  Увеличение доли граждан к концу 2024 года до 30% принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Алексеевского городского округа | В 2020 г. мероприятия реализовались в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского городского округа». Благоустроено 13 территорий, из них: 6 дворовых и 7 общественных территорий на общую сумму 118 372,4 тыс. рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.14 | Реализация программы озеленения автодорог Алексеевского городского округа | | 2017-2025 годы | Планируется в период 2019-2025 годов озеленить придорожные территории протяженностью более 140 км. | В период 2020 года высажено 449 саженцев деревьев протяженностью 2,45 км. вдоль автодорог | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.15 | Архитектурно-художественное регулирование внешнего облика элементов благоустройства территории городского округа | | 2017-2025 годы | Количество улиц, на которые будут разработаны архитектурно-художественные концепции, в период 2019-2025 годов составит 34 единицы | В период 2017-2020 годов разработано 11 архитектурно-художественных концепций, в том числе в 2020 году – 5 единиц. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)*** | | |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Организация сбора на территории Алексеевского городского округа ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания | | 2019-2025 годы | Инвентаризация и приведение в соответствие с требованиями постановления Правительства Белгородской области от 23.05.2016 г. № 166-пп не менее 30 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания на территории Алексеевского городского округа | На территории Алексеевского городского округа оборудовано 30 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.17 | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО на территории округа | | 2019-2020 годы | Создание в 2019-2020 годах не менее 1 400 единиц современных мест (площадок) накопления ТКО | Запланированное создание новых существующих мест (площадок) накопления для ТКО созданы в 2019 г. - 1380 шт., 2020г. - 25 шт. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.18 | Обновление контейнеров для накопления ТКО | | 2019-2025 годы | Обновление существующего контейнерного парка до 2025 года в количестве 1900 единиц | В 2019 году обновлен существующий контейнерный парк - 1519 единиц, 2020 году 50 единиц | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| 3.1.19 | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | | 2019-2025 годы | Закупка до 2020 года не менее 5 мусоровозов с задней загрузкой (в дальнейшем замена не менее 2-х единиц ежегодно по мере обновления транспорта) | В 2020 году приобретено 4 единицы техники для транспортировки твердых коммунальных отходов | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию)а |
| 3.1.20 | Организация сбора крупногабаритного мусора и отдельных видов отходов, не относящихся к ТКО (отработанные покрышки, строительный мусор, аккумуляторные батареи и прочее) | | 2019-2025 годы | Вовлечение в систему обращения с отходами всех видов отходов, образующихся у населения | В 2020 году в систему обращения с отходами всех видов привлечено население Алексеевского городского округа | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию) |
| 3.1.21 | Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | | 2019-2025 годы | Строительство мусоросортировочного комплекса на полигоне ТКО в срок до 2021 года.  Расширение действующего полигона ТКО в срок до 2024 года и его использование до 2028 года | В 2020 году в схему расположения мест (площадок) накопления ТКО внесено 44 площадки | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
|  | ***Развитие транспортного обслуживания*** | | | | | |
| 3.1.22 | Строительство дорог ИЖС на территории Алексеевского городского округа | | 2017-2025 годы | Улучшение ситуации на дорогах Алексеевского городского округа. Строительство не менее 14 км. дорог, ежегодно | Согласно программе дорожных работ в 2020 г. выполнено строительство автомобильных дорог в мкр. ИЖС протяженностью 5,3 км. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.23 | Расширение сети автомобильных дорог | | 2019-2025 годы | Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог | Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог. В 2020 г. строительство автодорог на улично-дорожной сети не производилось | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.24 | Реализация мероприятий направленных на увеличение протяженности освещенных улиц, проездов, набережных | | 2019-2025 годы | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах в общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2025 году составит 43,4%.  Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2025 года составит 366,9 км. | В 2020 году были выполнены работы по обустройству объектами уличного освещения парка в с. Глуховка, ул. Дорожная в с. Глуховка, ул. Красногвардейская в с. Иловка | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.25 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | | 2019-2025 годы | Обеспечение регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах | В 2020 году произошли изменения в расписании маршрутов № 104 «Алексеевка-Ильинка» с 6-20 ч на 6-40, по маршруту № 117 Алексеевка – Студеный Колодец с 5-50 на 6-20 часов. В 2020 году в схему движения двух муниципальных маршрутов № 104 «Алексеевка-Ильинка» и № 106 «Алексеевка-Иловка» были внесены изменения (движение через мкр. ИЖС Крылатский и Невский) | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.26 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений. | | 2019-2025 годы | Предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательным учреждений Алексеевского городского округа | Осуществлялось предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательных учреждений Алексеевского городского округа. В 2020 г. - 142 школьника и 774 студента воспользовались льготным проездом | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.27 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | | 2019-2025 годы | Предоставление льгот отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения | Были предоставлены льготы отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.28 | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | | 2019-2025 годы | Организация пригородных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам | Организованы пригородные маршруты к дачным и садово-огородным участкам. В 2020 году проезд граждан к дачным и садово-огородным участкам льготным проездом воспользовалось 4010 человек | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.29 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в рамках расходных обязательств по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках действующего расходного обязательства в области социальной поддержки граждан, осуществляемых за счет субвенций областного бюджета | | 2019-2025 годы | Реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан не менее 3 000 единиц в год | Произведена реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан.  По итогу 2020 года было реализовано 2485 единых социальных проездных билетов. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.30 | Реконструкция остановочных комплексов на территории Алексеевского городского округа | | 2018-2025 годы | Реконструкция 30 остановочных комплексов | В 2020 году установлены 2 новые остановки по ул. Кирова  г. Алексеевка. В 2021г. планируется установка 5 остановочных павильонов в мкр. ИЖС | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.31 | Разработка и реализация схемы организации дорожного движения на территории Алексеевского городского округа | | 2018-2025 годы | Использование единого подхода по применению положений новых государственных стандартов в области безопасности дорожного движения | В 2020 г. на улично- дорожной сети в г. Алексеевке установлены дорожные знаки и информационные щиты и указатели в количестве 106 шт. Выполнены мероприятия по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов: ул. Некрасова в районе дома № 86 ,  ул. Комсомольская в районе дома № 59; ул. Мостовая в районе ТЦ «Сити Центр»; ул. Мостовая в районе дома № 36 (нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки). Установлен светофорный объект на пересечении ул. Республиканская и Л. Толстого. В 2021 году планируется разработка 10 проектов организации дорожного движения на улицы г. Алексеевка | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.32 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | | 2018-2020 годы | Развитие транспортно-транзитной и логистической отрасли.  Улучшение экологической ситуации вследствие сокращения объема вредных выбросов от транспортных средств | Ведется строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27. Выполнены кадастровые работы по образованию земельного участка, заключен договор аренды. Завершение проекта планируется в 2023 году. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Региональная газовая компания» (по согласованию) |
| 3.1.33 | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | | 2019 год | Проект завершен. Открыта автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция в 2020 году, по адресу г. Алексеевка, пер. Острогожский, 33. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию) |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | | | | |  |
| 3.1.34 | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Алексеевского городского округа | | 2016-2025 годы | Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет для жителей населенных пунктов Алексеевского городского округа.  Увеличение к 2025 году доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет до 97% | В 2020 году в Алексеевском городском округе были установлены 3 станции «малых операторов» для обеспечения связи на территории Алексеевского городского округа. Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети интернет составляет 95,5% | Отдел программного и технического сопровождения аппарата главы администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Интерсити» (по согласованию) |
|  |  | |  |  |  |  |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | |
| 3.2.1 | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | | 2010-2025 годы | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа к 2025 году до 9350 га | В рамках областного проекта «Зеленая столица» в 2020 года была произведена посадка зеленых насаждений на площади 712 гектар | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| 3.2.2 | Реализация мероприятий направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и охрану окружающей среды | | 2019-2020 годы | Обеспечение экологической безопасности, сокращение количества несанкционированных свалок.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, к 2025 сократятся и составят не более 2,63 тыс. тонн в год | Выполнены мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях и мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Предприятиями промышленности произведена реконструкция очистительного оборудования.  В 2020 г. по предварительным данным затраты на охрану окружающей среды составят более 1 млн рублей | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| 3.2.3 | Воспроизводство на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | | 2019-2020 годы | Воспроизводство лесов (лесистость территории) к 2025 году составит 11% к общей площади территории городского округа | В 2019 году на месте погибших лесных насаждений, высаженных в рамках проекта «Зеленая столица», был произведен ремонт на площади 133 га и произведена пересадка лесных насаждений на площади 24 га.  В рамках областного проекта «Зеленая столица» в 2020 года была произведена посадка зеленых насаждений на площади 712 гектар. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | |
| 3.3.1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | | 2015-2025 годы | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 10 тыс. населения) до 0,75 к 2025 году | В 2020 году проводилась работа, направленная на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. По результатам года число больных впервые с установленным диагнозом заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств составляет 0% на 10 тыс. чел. населения | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | | 2015-2025 годы | Снижение количества  пожаров до 40 единиц в год;  Снижение числа погибших при пожарах до 2 человек | Число пожаров в период 2020 года составило 58 единиц;  Число погибших при пожарах составило 6 человек. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.3 | Укрепление общественного порядка | | 2015-2025 годы | Снижение числа зарегистрированных преступлений к 2025 году (на 100 тыс. человек населения) до 653.  Повышение уровня раскрываемости преступлений до 68 %  Снижение числа погибших в ДТП (на 100 тыс. человек населения) до 12,9 | За 2020 год по укреплению общественного порядка достигнуты следующие показатели:  - число зарегистрированных преступлений составило 711,3 ед. на 100 тыс. человек населения;  - раскрываемость преступлений составила 61,5% от числа преступлений;  -число погибших в ДТП составило 13,3 ед. на 100 тыс. человек населения | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.4 | Установка системы фотовидеофиксации «Перехват» | | 2022 год | Снижение преступности, увеличение раскрываемости преступлений и пресечение правонарушений | Планируется реализация с 2022 года | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.5 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | 2022-2025 годы | Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания | Планируется реализация с 2022 года | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | 2015-2025 годы | Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений, до 1,25% | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений составила 0% | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.7 | Противодействие терроризму и экстремизму | | 2018-2025 годы | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами до 60 процентов объектов вероятных террористических устремлений.  Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 70 процентов | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами составляет 36% объектов вероятных террористических устремлений;  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц составляет 47%. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | | |
| 3.4.1 | Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества | | 2019-2025 годы | Сохранение общественно-политической стабильности | В целях оказания поддержки развитию институтов гражданского общества внедрены правовые и организационные основы:  - Устав Алексеевского городского округа  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 32  «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, Порядка регистрации Устава территориального общественного самоуправления в Алексеевском городском округе»  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 30 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа»  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 33 «Об утверждении Положения об общественных уличных комитетах на территории Алексеевского городского округа»  - Постановление от 22.04.2019 г. № 471 «Об утверждении Порядка предоставления  грантов из бюджета Алексеевского  городского округа на поддержку проектов, реализуемых  территориальным общественным  самоуправлением на территории»  - Конкурс «Лидер общественного самоуправления»  В течение 2020 года проводились обучающие семинары, круглые столы для представителей общественного самоуправления и СО НКО. |  |
| 3.4.2 | Проведение мероприятий направленных на солидаризацию общества | | 2019-2025 годы | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, к 2025 году достигнет 250 единиц в год | На территории округа в течение 2020 года проводились мероприятия, посвященные памятным датам (77- годовщина освобождения города Алексеевки и Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков, 1 и 9 мая, день Памяти-22 июня), праздничные мероприятия – Встреча Нового года и Рождества, 23 Февраля, 8 Марта, День города, День знаний, День учителя, День народного единства, проводились торжественные мероприятия по случаю завершения проектов, реализованных в 2020 году. |  |
| 3.4.3 | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей и традиций) | | 2019-2025 годы | Реализация не менее 12 проектов ежегодно, направленных на солидаризацию общества | На территории Алексеевского городского округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 26 проектов. По результатам конкурса Президентских грантов в 2020 году финансовую поддержку получили 11 проектов в размере 5 966 461 руб. В 2020 году на областной конкурс проектов, реализуемых ТОСами в муниципальных образованиях Белгородской области было подано 45 заявок, из которых 3 - были признаны победителями. Общий объем финансирования реализации проектов ТОС-победителей областного конкурса составляет 1 295 386 руб., из них размер областных субсидий, выделенных на реализацию проектов ТОС – победителей - 971 499 руб. От сельских старост для участия в областном конкурсе проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях области направлено 18 заявок и мы имеем 4 проекта, удостоенных гранта. Общая стоимость реализации проекта составляет 481 000 руб., из которых 345 700 руб.- средства областной субсидии. На местном уровне нами был проведен конкурс проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением. В нем приняли участие 8 ТОСов, 5 из которых стали победителями. Общая стоимость реализации проекта – 555 118 руб., из которых местная субсидия – 500 тыс. руб., остальное – софинансирование населения (самообложение).  По результатам конкурса на предоставление субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям победителями признаны 3 социально значимых проекта.  Общий объем финансирования реализации проектов-победителей областного конкурса составляет 1 462 180 руб., из них размер областных субсидий, выделенных на реализацию проектов - 1 175 000 руб.  За 2020 год было инициировано 6 проектов, которые направленны на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей и традиций) на общую сумму 1 495,23 тыс. рублей | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа;  Управления администрации Алексеевского городского округа: образования, культуры, социальной защиты населения, физкультуры и спорта |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | |
| 3.5.1 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов.  Развитие взаимодействия ОМСУ с ТОС в решении вопросов местного значения | | 2015-2025 годы | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения достигнет к 2025 году не менее 23 единиц в год | На территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 3 встречи с жителями территорий Алексеевского городского округа. В 2020 году состоялось 4 встречи заместителя Губернатора Белгородской области Павловой Ольги Альбертовны с активом Алексеевского городского округа. Также провели 12 заседаний Советов территорий с участием представителей администрации Алексеевского городского округа | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.2 | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | | 2019-2021 годы | Развитие и совершенствование системы общественного самоуправления в Алексеевском городском округе.  Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица составит не мене 2 единиц до конца 2021 года.  Количество представителей уличных комитетов, активно работающих и получающих ежемесячное материальное поощрение, составит 80 человек, начиная с 2019 года | В 2020 году сформировалась следующая структура общественного самоуправления:  - 12 Советов территорий, поделенных по избирательным округам, которые охватывают 79 ТОСов, из которых 1 ТОС зарегистрирован в качестве юридического лица. 22 ТОСа ведут свою деятельность на территории города и 57 - в селах округа;  В 2020 г. был создан орган общественной самодеятельности «Совет председателей ТОС Алексеевского городского округа»;  ТОСы в свою очередь включают:  - работу 76 председателей уличных комитетов.  Общественное самоуправление в селах нашего округа также представлено 20-тью сельскими старостами.  Таким образом, охват населения деятельностью общественным самоуправлением в нашем округе составляет 100 %. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа,  Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.3 | Создание единого информационного пространства деятельности общественного самоуправления | | 2019-2025 годы | Количество оборудованных рекламных мест (баннеров) с изображением (логотипом) победителей конкурса, составит не менее 3 единиц ежегодно, начиная с 2019 года | В Алексеевском городском округе имеется 1 баннер, принадлежащий ЗАО УК «ЭФКО», таким образом деятельность общественного самоуправления размещается на баннерах, принадлежащих ОИВ области. Так в 2020 г. на трассе Белгород – Павловск было размещено 3 баннера с изображением деятельности общественного самоуправления | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.4 | Создание Советов территорий Алексеевского городского округа | | 2019-2020 годы | Создание к 2021 году Советов территорий Алексеевского городского округа в количестве 12 единиц | В 2019 году на территории Алексеевского городского округа создано 12 Советов территорий. В 2020 году Советы территории вели активную деятельность. Провели 12 заседаний Советов территорий (в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции). | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.5 | Создание института сельских старост Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Обеспечение деятельности сельских старост Алексеевского городского округа к 2021 году не менее 40 человек ежегодно, начиная с 2019 года | В 2020 году на территории Алексеевского городского округа осуществляют свою деятельность 20 старост сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа. В 2020 году в Положение о старостах сельских населенных пунктов  Алексеевского городского округа были внесены изменения, в соответствии с которыми старосты сельских населенных пунктов могут получать ежеквартальную денежную выплату в размере до 3000 рублей. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | | |
| 3.6.1 | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, составляет 100% | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации Алексеевского городского округа составляет 100% | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.2 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | 2019-2018 годы | Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на площадках ОГАУ «МФЦ» Алексеевского района, ТОСП МАУ «МФЦ» Алексеевского городского округа.  Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2025 году составит 98,6% | Совершенствование системы государственного и муниципального управления Алексеевского городского округа направлено на повышение качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг (доля граждан удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе  МФЦ составляет 97,51 %, доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА составляет 87,2 %) | Аппарат главы администрации Алексеевского района,  ОГАУ «МФЦ» Алексеевского городского округа (по согласованию) |
| 3.6.3 | Создание условий для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением с целью решения актуальных проблем территорий | | 2019-2025 годы | Максимальное использование имеющихся информационных площадок для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением, содействие в решении актуальных проблем городской и сельских территорий и формирования положительного имиджа администрации городского округа с общим охватом населения не менее 25 тысяч человек.  Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями города и сельских территорий составит не менее 20 единиц в год | Всего в 2020 году поступило, зарегистрировано и направлено на исполнение 483 обращения.  Главой администрации Алексеевского округа было проведено 9 личных приемов граждан, на которых принято 56 человек. В ходе проведения приемов 24 гражданам даны соответствующие устные разъяснения, а 32 направлены для исполнения должностными лицами администрации. На территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 3 встречи с жителями территорий Алексеевского городского округа (это вязано с невозможностью организации и проведения выездных рабочих встреч в следствие ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)). | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.4 | Совершенствование системы государственного и муниципального управления Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Выявление уровня удовлетворенности граждан эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги. Значение данного показателя к 2025 году составит 87% | Деятельность органов местного самоуправления Алексеевского городского округа население оценивало на сайте «ocenka.belregion.ru» с применением IT-технологий.  Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги составляет 99,63 % (при плановом показателе 86%), всего количество оценок – 83 330 | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.5 | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности деятельности администрации Алексеевского городского округа | | 2016-2025 годы | Снижение отставания среди муниципальных образований области и дальнейшее развитие посредством максимально полной реализации потенциала и преимуществ комплексного развития городского округа | По результатам независимой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области за 2020 г. Алексеевский городской округ получил следующие оценки по категориям:  1. Благоустройство, ЖКХ – 99,64% ;  2. Дорожное хозяйство – 99,56 %;  3. Здравоохранение – 99,27 %;  4. Культура – 99,81 %;  5. Муниципальное управление – 99,31 %;  6. Образование – 99,63 %;  7. Правопорядок и безопасность – 99,67 %;  8. Производство и торговля – 99,69 %;  9. Труд и занятость – 99,69 %;  10. Туризм - 99,73%;  11. Физическая культура и спорт – 99,82 %.  В целом, Алексеевский городской округ по итогам 2020 г. набрал 99,63 % (83 330 оценок) и занимает 3-е место в общем рейтинге муниципальных образований Белгородской области. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.6 | Применение принципов бережливого управления | | 2019-2025 годы | Развитие системы бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа.  Реализация бережливых проектов не менее 60 единиц в год | В органах местного самоуправления Алексеевского городского округа инструменты бережливого управления внедрены в:  - администрации Алексеевского городского округа;  - 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского городского округа;  - 5 управлений администрации Алексеевского городского округа (управления физкультуры и спорта, финансов и бюджетной политики, социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики);  - муниципальные учреждения Алексеевского городского округа.  В 2020 году инициировано 75 бережливых проектов: из них 58 проектов по состоянию на 30.12.2020 г. были закрыты, 17 проектов переходящие 2021 год.  В ходе реализации бережливых проектов были выделены основные эффекты:  - удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальной услуги;  - повышение компетенции у сотрудников;  - сокращение трудозатрат;  - сокращение количества используемой бумаги, за счет подачи заявлений в электронном виде, меньше стали возвращать документы на доработку. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | | | | |
| 3.6.7 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных  на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 20% | В 2020 году проведено 12 заседаний комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа, по результатам которых на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа назначено 13 человек. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.8 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 30% | В 2020 году на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа назначены 3 человека из кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.9 | Назначение на должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе | | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | В 2020 году на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа не назначались лица из резерва управленческих кадров Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе, в связи с отсутствием в течение года вакансий на высшие должности муниципальной службы Алексеевского городского округа. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.10 | Формирование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров на конкурсной основе | | 2019-2025 годы | Формирование и эффективное использование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров.  Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 5% | В 2020 году 4 человек были включены в кадровый резерв муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированный на конкурсной основе, 7 человек были включены в резерв управленческих кадров Алексеевского городского округа, сформированный на конкурсной основе | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.11 | Участие в реализации областных проектов, направленных на совершенствование системы государственного и муниципального управления Белгородской области | | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа | В рамках реализации проекта «Формирование кадрового потенциала Белгородской области «Реализуй свой потенциал!» в 2020 году на кадровом портале области «Заяви о себе!» была размещена информация о 4 вакантных должностях муниципальной службы Алексеевского городского округа и 5 вакантных должностях подведомственных учреждений муниципального уровня. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.12 | Соблюдение Методики расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления области при формировании штатных расписаний органов местного самоуправления | | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа.  Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, к 2025 году составит 97% | Штатные расписания администрации Алексеевского городского округа, ее самостоятельных управлений, территориальных администраций сформированы в строгом соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 29 февраля 2016 года № 104-р (в ред. от 18 декабря 2020 года № 680-р) «О Методике расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области». | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.13 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | В 2020 году 43 муниципальных служащих Алексеевского городского округа прошли повышение квалификации, в том числе по программам: «Государственная политика в области противодействия коррупции» - 34 чел., «Нормативно-правовое регулирование создания и функционирования сельскохозяйственных кооперативов» - 3 чел., «Финансовые и нефинансовые формы государственной поддержки развития сельских территорий» - 2 чел., «Подготовка и реализация энергосервисных контрактов на объектах бюджетной сферы» - 1 чел., «Основы и проблематика органического производства» - 1 чел., «Мобилизационная подготовка» - 1 чел., «Управление физкультурно-спортивными организациями и спортивными объектами» 1 человек | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | |
| 3.7.1 | Размещение материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях | | 2019-2025 годы | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, составит не менее 70 единиц, ежегодно | С целью информирования населения о наиболее значимых событиях Алексеевского городского округа новостные материалы публикуются в межрайонной газете «Заря».  Материалы о деятельности администрации Алексеевского городского округа размещаются на официальных страницах муниципалитета в социальных сетях, а также в сетевом издании «Заря». Кроме того по согласованию, новостные материалы публикуются на сайте Правительства Белгородской области, и в областных печатных изданиях. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения Алексеевского городского округа о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | | 2019-2025 годы | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления к 2025 году достигнет 3060 кв. см | Материалы о деятельности администрации Алексеевского городского округа размещаются на официальных страницах муниципалитета в социальных сетях, а также в сетевом издании «Заря». Кроме того по согласованию, новостные материалы публикуются на сайте Правительства Белгородской области, и в областных печатных изданиях. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.8. Пространственное развитие территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | |
| 3.8.1 | Создание в сельских территориях городского округа новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | | 2017-2025 годы | Создано к 2025 году не менее 40 предприятий сферы производства и услуг, с организацией не менее 100 новых рабочих мест | В целях развития предпринимательства в сельской местности проводится работа по реализации направления «Программа 500/10000», так за период реализации мероприятия в портфель проектов программы «500/10000» на территории Алексеевского городского округа включены 44 предпринимательские инициативы. За период реализации программы 31 проект завершен, при этом инвестировано 72,9 млн. рублей и создано 52 новых рабочих мест.  За 2020 год успешно реализовано 19 инвестиционных проектов, при этом инвестировано 46,6 млн. рублей и создано 23 новых рабочих места. Ряд предпринимательских инициатив привлекли в реализацию проектов наибольшие вложения, среди них можно выделить: ООО «Био-Гран» (Модернизация оборудования приготовления гранулированного продукта; организация деятельности линии по экструдированию сои для производства кормов), ИП Попов А.И. (Открытие мини-кафе), глава К(Ф)Х Зюбан Ю.М. (Организация животноводческого хозяйства мясного направления), глава К(Ф)Х Гречаниченко А.А. (Организация выращивания зерновых культур). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 3.8.2 | Реализация мероприятий по выделению земельных участков и инвестиционных площадок для новых производств | | 2019-2025 годы | Сформировано к 2025 году 38 паспортов на свободные инвестиционные площадки | В период 2020 г. реализовывались мероприятия по выделению участков для новых производств.  На конец 2020 г. в реестр включено 34 инвестиционных площадки по каждой из которых имеется карточка и паспорт. Реестр инвестиционных площадок размещен на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Инвестору» и Инвестиционном портале. Сформированы и размещены на вышеуказанных информационных ресурсах паспорта инвестиционных площадок предприятий банкротов (АО «Алексеевка Химмаш, АО «Алексеевский КСМ»). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | | ***3.9. Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | |
| 3.9.1 | Формирование новых микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | | 2019-2025 годы | Выделение новых микрорайонов под ИЖС не менее чем в 3-х сельских населенных пунктах | В 2019 г. сформирован новый микрорайон ИЖС в селе Иловке на 139 земельных участков. С ноября 2019 г. Белгородской ипотечной корпорацией открыта продажа участков. В 2020 году не проводилось выделение новых микрорайонов массовой застройки сельских территорий. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.2 | Строительство жилых домов в сельских населенных пунктах | | 2019-2025 годы | Планируемый объем ввода жилья в период 2019-2025 годов - 78 362 кв. метров | В рамках реализации программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» в сельской местности городского округа в 2020 году увеличился ввод жилья на 85,2% относительно предыдущего года, построено в 2020 г. - 17595 кв. метров жилья общей площади, в 2019 г. - 9503 кв. метров. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских населенных пунктах | | 2019-2025 годы | Построено в период 2019-2025 годов в общей протяженности 71 километров дорог общего пользования | В ходе реализации государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2025 годы» на территории Алексеевского городского округа выполнен ремонт автомобильных дорог в г. Алексеевке общей протяженностью 18 км на общую сумму 78 млн рублей. В сельских населенных пунктах ремонт дорог не проводился. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.4 | Реализация мероприятий направленных на получение финансовой поддержки молодыми семьями на приобретение жилья в сельской местности | | 2019-2025 годы | Число молодых семей получивших поддержку в приобретении жилья в сельской местности составит не менее 3-х ежегодно | В 2020 году социальную выплату на улучшение жилищных условий в сельской местности получила 1 семья из с. Мухоудеровки, в сумме 869 тыс. руб. на строительство пристройки к жилому дому | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.5 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий городского округа | | 2019-2025 годы | Реализовано в период до 2025 года не менее 6 проектов, ежегодно | В рамках Государственной программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году получены субсидии на реализацию проектов по благоустройству Кущинской сельской территории с целью организации пешеходных коммуникаций протяженностью 1,4 км и обустройству спортивной площадки в с. Мухоудеровка площадью 600 кв.м.  На сельских территориях Алексеевского городского округа реализованы проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха и садов. По результатам участия в грантовых конкурсах различных уровней на сельских территориях в 2020 году реализовано 23 проекта. Также в 2020 году территориальными администрациями Алексеевского городского округа было инициировано 40 проектов, направленных на уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги и улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций). | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |

# Раздел № 3. Отчет о выполнении показателей Стратегии социально-экономического развития

# Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2020 год

| **№ п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **Годы реализации** | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 факт** | **2018 факт** | **2019 факт** | **2020 г.** | | **Отклонение от плана 2020 г., в %** | **Причины отклонения фактических значений от плановых 2020 г**. |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | |
| ***1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***  ***1.2. Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс промышленного производства в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 102,6 | 103,8 | 114,3 | 104,5 | 100,1 | - |  |
| 1.1.1 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | 1059,8 | 1 051,2 | 1 263,5 | 120,2 | Увеличение фактического от планового значения показателя связано с увеличением объема производства товаров по промышленным видам деятельности, вследствие реализации инвестиционных проектов по модернизации производства, выпуска новых товаров и увеличению мощностей предприятиями ГК Эфко, ЗАО «АМКК», ГК АПК Дон, АО «ЗКО». |
| 1.1.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн рублей | 62 041 | 60 215,2 | 64 119,7 | 63 206,5 | 75 696,4 | 119,7 |  |
| 1.1.3 | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 100,1 | 97,0 | 104,6 | 101,7 | 117,5 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - добыча полезных ископаемых – РАЗДЕЛ В, млн рублей | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.5 | -обрабатывающие производства – РАЗДЕЛ С, млн рублей | 61 580,0 | 59 698,9 | 63 648,0 | 62 612,4 | 75 073,0 | 119,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | производство пищевых продуктов, млн. рублей | 59 472 | 57 761 | 61 315,1 | 60 616,3 | 72 967,5 | 120,4 |  |
| 1.1.7 | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, млн. руб. | 1 918,7 | 1 715,0 | 2 332,9 | 1 745,0 | 2 105,5 | 120,7 |  |
| 1.1.8 | производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн рублей | 160,5 | 177,4 | - | 205,6 | 17,0 | 78,3 | Сокращение объемов строительных работ, следовательно, снижена потребность в производстве бетона |
| 1.1.8 | производство одежды, млн рублей | 11,3 | 27,9 | - | 30,5 | 10,2 | 33,4 | Снижение спроса на пошив комплектов одежды |
|  | обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, млн рублей | 18,1 | 16,8 | 16,1 | 15,1 | 23,0 | в 1,5 раза | Увеличение объемов реализации леса груглого (14,7 тыс. пл. куб. метров) |
| 1.1.9 | - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – РАЗДЕЛ D, млн рублей | 254,3 | 271,0 | 256,9 | 284,7 | 269,6 | 94,7 |  |
| 1.1.11 | -водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - РАЗДЕЛ Е, млн рублей | 207,5 | 245,3 | 321,7 | 309,2 | 353,8 | 114,4 |  |
| 1.2.1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков), млн рублей | 4 454,0 | 4 634,6 | 2 758,2 | 3 369,0 | 4 043,7 | 120,0 | В структуре инвестиций в основной капитал более 70% приходится на предприятия обрабатывающих производств. В разрезе промышленных предприятий за 2020 год наибольшая сумма вложений отмечается по следующим реализуемым проектам:  - Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов на территории Алексеевского городского округа (ЗАО «АМКК») – 826 млн рублей;  - Строительство цеха производства подсолнечного лецитина (АО «ЭФКО») – более 415 млн рублей;  - Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (АО «ЭФКО») – 321 млн рублей;  - Модернизация мощностей (ф-л АО «ЭФКО») – 273 млн рублей;  - Расширение номинальной мощности завода (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») – 113,5 млн рублей;  - Модернизация производства АО «ЗКО» – 71 млн рублей;  - Строительство станции технического обслуживания грузовых автомобилей (АО «ИТЕКО – Ресурс») – 63 млн рублей. |
| 1.2.2 | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | 60,8 | 104,0 | 59,6 | 108,3 | 139,5 | - |
| 1.2.3 | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков) на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | 45,6 | 56,1 | 67,5 | 120,3 | Увеличение значения показателя связано с увеличением объема инвестиций в основной капитал (4043 млн руб.) и снижением среднегодовой численности населения за 2020 год к уровню предыдущего года |
| 1.2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов реального сектора экономики и социальной инфраструктуры, единиц | 38 | 12 | - | 10 | 18 | 180,0 | Увеличение связано с незапланированным введением объектов АО «Газпром» (подзмные газопроводы высокого и низкого давления), а также введением застройщиками 3-х многоквартирных жилых домов. |
| 1.2.5 | Количество проведенных процедур оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, единиц | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 133,3 | Увеличение связано с проведением ОРВ проекта НПА затрагивающего ведение предпринимательской деятельности планируемого к утверждению в 2020 году |
| 1.2.6 | Количество проведенных заседаний координационных органов по защите интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата, единиц | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 | Необходимость проведения заседаний связана с принятием решений по вопросу рассмотрения отчета за истекший период о реализации плана по антимонопольному комплаенсу |
| 1.2.7 | Число разработанных инвестиционных паспортов, единиц | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 105,9 | Дополнительно к 34 ранее разработанным инвестиционным паспортам в 2020 году разработаны паспорта по 2 предприятиям-банкротам (АО «Алексеевка Химмаш» и АО «Алексеевский КСМ») |
| 1.2.8 | Количество проведенных заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам ведения бизнеса, с приглашением представителей федеральных структур; организации индивидуальных встреч, единиц | 4 | 8 | 13 | 11 | 12 | 109,1 | - |
| ***1.3. Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн рублей  в том числе: | 11 126 | 12 501 | 13 364 | 13 339 | 13 066 | 98,0 | В 2020 г. наблюдается снижение объемов производства сахарной свеклы и подсолнечника, следовательно, по данным культурам сокращение объема выручки. |
| 1.3.1.2 | продукции растениеводства, млн рублей | 3 371 | 3 994 | 4 485 | 3 992 | 3 922 | 98,2 |  |
| 1.3.1.3 | продукции животноводства, млн рублей | 7 754 | 8 507 | 8 879 | 9 347 | 9 084 | 97,2 |  |
| 1.3.2 | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 100,7 | 109,0 | 1046,0 | 100,9 | 98,1 | -2,8 |  |
| 1.3.3 | Производство основных видов сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Зерно (тыс. тонн) | 183,4 | 174,5 | 182,3 | 182,4 | 182,7 | 100,2 |  |
| 1.3.3.2 | Сахарная свекла (тыс. тонн) | 269,5 | 239,1 | 307,8 | 280,1 | 104,9 | 37,5 | Показатель не выполнен вследствие сокращения посевных площадей сахарной свеклы в 2 раза и снижения урожайности на 40,2% |
| 1.3.3.3 | Подсолнечник (тыс. тонн) | 19,7 | 37,2 | 42,3 | 35,2 | 36,4 | 103,4 | - |
| 1.3.3.4 | Скот и птица (в живом весе), (тыс. тонн) | 77,7 | 82,8 | 85,0 | 84,5 | 88,7 | 105,0 | Превышение планового значения показателя связано с работой 10 площадок свиноводческого комплекса, где по состоянию на 1.01.2021 г. поголовье свиней составило 390 тыс. голов, производственная мощность каждой площадки составляет 6,7 тыс. тонн свинины в год. АО «Алексеевский Бекон» в 2020 году было произведено 83,6 тыс. тонн мяса свинины. |
| 1.3.3.5 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.6 | птицы (тыс. тонн) | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 125,0 |
| 1.3.3.7 | свинины (тыс. тонн) | 74,0 | 80,8 | 82,0 | 80,8 | 83,6 | 103,5 |
| 1.3.3.8 | Молоко (тыс. тонн) | 22,4 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 21,5 | 100,0 |  |
| 1.3.3.9 | Яйца (млн шт.) | 19,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 100,0 |  |
| 1.3.4 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | 220,9 | 222,1 | 218,1 | 98,2 |  |
| 1.3.5 | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники), млн рублей | 1 107,6 | 575,8 | 600,0 | 701,0 | 555,4 | 79,2 | Сокращение числа инвестиционных проектов от запланированного, реализуемых с/х предприятиями |
| 1.3.6 | Площадь новых садов, га | 60 | 100 | 140 | 170 | 140 | 82,3 | Планируется высадка саженцев в период 2021-2022 годов |
| 1.3.7 | Площадь посадки чеснока, га | 2 | 4,5 | 8 | 9 | 11 | 111,1 |  |
| 1.3.8 | Выпуск сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, млн рублей | 965 | 979 | 1 006 | 984 | 930 | 94,5 | Снижение объемов производства с/х продукции малыми формами хозяйствования |
| 1.3.9 | Количество семейных ферм, единиц | 430 | 430 | 435 | 434 | 438 | 100,9 |  |
| 1.3.10 | Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений, единиц | 43,3 | 44,4 | 46 | 45,0 | 46,0 | 102,2 |  |
| 1.3.11 | Объем производства товаров и услуг в расчете на одну семейную ферму, тыс. рублей | 1755 | 1874 | 1 867 | 1 869 | 2 102 | 112,5 |  |
| 1.3.12 | Доля трудоспособного сельского населения, участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья», процент | 15,00 | 15,47 | 15,46 | 15,41 | 15,47 | 100,4 |  |
| 1.3.13 | Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |  |
| 1.3.14 | Доля пахотных земель, переведенных на новую систему обработки почвы no-till, процент | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 16,2 | - |  |
| 1.3.15 | Площадь пашни обрабатываемой по системе no-till, га | 16 090 | 16 421 | 14 592 | 15 000 | 17 070 | 113,8 | Увеличение площадей обработанных по новой технологии обработки почвы в АО Агротех- Гарант |
| ***1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Объем выполненных работ по виду экономической деятельности "строительство", млн рублей | 2 173,3 | 2 359,8 | 3 457,9 | 2 407,1 | 3 698,9 | 153,7 | Показатель перевыполнен за счет повышения активности застройщиков ИЖС |
| 1.4.2 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 180 | 108 | 146,5 | 101 | 107 | - |  |
| 1.4.3 | Строительство жилых домов, метров2 | 45 523 | 47 191 | 57 366 | 52 668 | 61 990,2 | 117,7 | Повышение активности застройщиков ИЖС |
| 1.4.4 | в % к предыдущему году | 97,0 | 104,0 | 121,5 | 103,0 | 108,0 | - |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | населением за счет собственных и заемных средств, метров2 | 40 367 | 44 014 | 55 001 | 46 694 | 57 560,1 | 123,3 | Повышение активности застройщиков ИЖС |
| 1.4.6 | в % к предыдущему году | 94,0 | 109,0 | 125,0 | 101,0 | 105 |  |  |
| 1.4.7 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади, в том числе | 45 523 | 47 191 | 57 365,7 | 52 668 | 61 990,2 | 117,7 | Повышение активности застройщиков ИЖС |
| 1.4.7.1 | ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, общей площадью | 5 156 | 3 176 | 2 365,2 | 5 974 | 4 430,1 | 74,2 |  |
| 1.4.7 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2. | 29,70 | 30,68 | 31,64 | 32,74 | 33,1 | 101,2 |  |
| 1.4.9 | Строительство инженерных сетей в микрорайонах ИЖС: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9.1 | - водоснабжения, км | 8,5 | 0,0 | 4,7 | 5,0 | 5,9 | 118,0 | Дополнительное строительство сетей в новых микрорайонах ИЖС |
| 1.4.9.2 | - газоснабжения, км | 2,34 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 7,8 | в 2,6 раза |
| 1.4.9.3 | - электроснабжения, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | - |  |
| * 1. ***Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество предприятий стационарной розничной торговли на конец года, единиц | 794 | 796 | 802 | 800 | 779 | 97,4 | Эпидемиологические ограничения и снижение доходов населения в отчетном периоде повлияли на снижение показателей, характеризующих состояние потребительского рынка |
| 1.5.2 | Торговая площадь стационарных предприятий розничной торговли, метров2 | 36 816 | 37 576 | 37 678 | 39 000 | 35 669 | 91,5 |
| 1.5.3 | Объем розничного товарооборота, млн рублей | 7 753,0 | 8 300,0 | 8 920,0 | 9 530,0 | 9 160,0 | 96,1 |
| 1.5.4 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 103,9 | 104,2 | 102,2 | 102,7 | 99,0 | - |
| 1.5.5 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | 148,2 | 158,7 | 153,4 | 96,7 |
| 1.5.6 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 111,3 | 106,6 | 104,2 | 106,9 | 100,1 | - |
| 1.5.7 | Количество предприятий общественного питания, единиц | 112 | 113 | 114 | 116 | 112,0 | 96,6 |
| 1.5.8 | Оборот общественного питания, млн рублей | 100,1 | 106,8 | 113,3 | 120,0 | 116,5 | 97,1 |
| 1.5.9 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 105,2 | 103,1 | 102,0 | 102,5 | 97,0 | - |
| 1.5.10 | Объем платных услуг населению, млн рублей | 1 086,0 | 1 113,2 | 1 158,1 | 1 215,4 | 1 134,7 | 93,4 |
| 1.5.11 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | 100,3 | 100,4 | 101,0 | 101,5 | 94,3 | - |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Количество туристов, посетивших Алексеевский городской округ, тыс. чел. | 24,6 | 30,4 | 37,9 | 31,7 | 26,6 | 83,9 | Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции отрицательным образом сказалась на развитии туристской отрасли Алексеевского городского округа |
| 1.6.2 | Объем туристских услуг, млн рублей | 25,5 | 26,7 | 29,9 | 28,0 | 26,3 | 93,9 |
| 1.6.3 | Туристский и экскурсионный поток (тыс. человек) | 97,0 | 98,0 | 196,6 | 99,0 | 67,4 | 68,1 |
| 1.6.4 | Услуги коллективных средств размещения, млн рублей | 16,3 | 17,4 | 20,0 | 19,0 | 17,6 | 92,6 |
| 1.6.5 | Численность лиц размещенных в гостиницах, тыс. человек | 8,8 | 9,4 | 11,1 | 9,9 | 6,9 | 69,7 |
| ***1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец соответствующего года, единиц,  в том числе: | 2 569 | 2 551 | 2 477 | 2 542 | 2 236 | 88,0 | Снижение числа субъектов МСП по отношению к уровню 2019 года связано с введением ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией, а также снятием с учета предпринимателей длительное время не осуществляющих деятельность |
| 1.7.1.1 | средние предприятия (юридические лица), единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50,0 |
| 1.7.1.2 | малые предприятия (юридические лица), единиц | 477 | 468 | 458 | 465 | 351 | 75,5 |
| 1.7.1.3 | индивидуальные предприниматели, человек | 2 091 | 2 081 | 2 017 | 2 075 | 1 884 | 90,8 |
| 1.7.2 | Списочная численность работников малых и средних предприятий на конец соответствующего года, всего, человек  в том числе: | 4 098 | 4 041 | 4 103 | 4 048 | 4 048 | 100,0 | Общая численность работников малых и средних предприятий сохранилась на уровне 2019 года |
| 1.7.2.1 | списочная численность работников на средних предприятиях (юридические лица), человек | 232 | 323 | 230 | 321 | 224 | 69,8 |  |
| 1.7.2.2 | списочная численность работников на малых предприятиях (юридические лица), человек | 2793 | 2 736 | 2 892 | 2 727 | 2 874 | 105,4 |  |
| 1.7.2.3 | списочная численность работников у индивидуальных предпринимателей, человек | 1073 | 982 | 981 | 1 000 | 950 | 95,0 |  |
| 1.7.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | 355,6 | 352,1 | 363,0 | 340,6 | 93,8 |  |
| 1.7.4 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, процент | 18,0 | 40,1 | 37,2 | 16,5 | 32,47 | - | Фактически сложился показатель в отчетном периоде 32,47%. Заказчики при подготовке документации для проведения закупки поставили в большей части преимущество для субъектов МСП. |
| 1.7.5 | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП, единиц | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | в 2 раза | По состоянию на 1 января 2021 года в областной Реестр проектов включено 9 договоров аренды с инвестиционными обязательствами с признаками МЧП, из них сведения по 4-м договорам внесены в ГАС «Управление». |
|  | ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | | | |
| 1.8.1 | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. | 17 612,2 | 13 694,6 | 10 154,0 | 12 831,7 | 6 511,2 | 50,7 | Основной объем отгрузки инновационных товаров по городскому округу приходится на продукцию ГК «ЭФКО», которая должна соответствовать техническому регламенту на масложировую продукцию РФ и при экспорте – требованиям ЕС. Изменение требований влечет за собой выпуск новых видов продукции. В отчетном году существенные изменения указанных требований отсутствовали. |
| 1.8.2 | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | 16,5 | 12,2 | 15,2 | 6,7 | 44,1 | При снижении объема отгрузки инновационных товаров и услуг в 2020 году отмечается рост общего объема отгрузки товаров и услуг, и как следствие, снижается удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства. |
| 1.8.3 | Число реализуемых инновационных проектов, единиц | 40 | 67 | 23 | 41 | 47 | 114,6 | Основная часть проектов (44 ед.) реализуется ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» |
| 1.8.4 | Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации, тыс. рублей | 54 320 | 79 218 | 4 800 | 33 100 | 34 695,8 | 104,8 | Фактические затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации соответствуют запланированному уровню. |
| 1.8.5 | Общая стоимость реализуемых инновационных проектов, тыс. рублей | 253 476 | 289 237 | 514 202 | 122 000 | 288 616,4 | в 2,4 раза | ГК ЭФКО в 2020 году начата реализация крупного проекта по производству растительного мяса стоимостью 128 млн. рублей. |
| 1.8.6 | Внутренние затраты на научные исследования и разработки, тыс. рублей | 76 061 | 175 542 | 59 714 | 67 000 | 71 840,6 | 107,2 | Фактические внутренние затраты предприятий на научные исследования и разработки соответствуют запланированному уровню. |
| 1.8.7 | Число организаций по виду деятельности «Научные исследования и разработки» (ОКВЭД 72), единиц | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,0 | Фактическое число организаций по виду деятельности «Научные исследования и разработки» (ОКВЭД 72) соответствуют запланированному уровню. |
| ***1.9. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, млн руб. | 677,2 | 775,3 | 773,7 | 792,6 | 845,5 | 106,7 | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа связано с разовым поступлением налога на доходы физических лиц, продажей имущества. |
| 1.9.2 | Расходная часть бюджета Алексеевского городского округа, млн руб. | 2 186,4 | 2 414,0 | 2 694,2 | 2 808,0 | 2921,5 | 104,0 | Рост расходной части бюджета связан с изменением объема межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской области |
| 1.9.3 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 35,6 | 39,7 | 44,8 | 46,2 | 48,8 | 105,6 | Бюджетная обеспеченность на одного жителя за 2020 год составила 48,8 тыс. руб. |
| 1.9.4 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций), процент | 55,8 | 47,59 | 28,3 | 30,47 | 27,1 | 88,9 | - |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек  в том числе | 18 479 | 18 583 | 18 607 | 18 600 | 18 942 | 101,8 | Создано на предприятиях городского округа в 2020 году 453 новых рабочих места |
| 1.10.1.1 | по крупным предприятиям, человек | 18 247 | 18 260 | 18 300 | 18 279 | 18 718 | 102,4 | Наибольшее число рабочих мест создано на предприятиях ГК Эфко» |
| 1.10.2 | Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек | 22 345 | 22 301 | 22 336 | 22 327 | 20 311 | 91,0 | В сегменте «Малый» бизнес значительная часть наемных работников трудоустроена не на полную ставку |
| 1.10.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | 33 326 | 36 126 | 35 310 | 38 521,5 | 109,1 | Темп роста размера заработной платы в 2020 году обеспечен работодателями сегмента «Крупный» бизнес. |
| 1.10.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций), рублей | 28 020 | 29 328 | 31 495 | 31 355 | 36 688 | 117,0 | Темп роста размера заработной платы в 2020 году обеспечен работодателями сегмента «Крупный» бизнес. |
| 1.10.5 | в % к предыдущему году | 104,0 | 108,4 | 107,5 | 103,3 | 106,2 | 102,8 | Темп роста размера заработной платы в 2020 году обеспечен работодателями сегмента «Крупный» бизнес. |
| 1.10.6 | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,86 | 0,93 | 92,5 | Увеличение числа зарегистрированных безработных в течение 2020 года более чем в 2 раза по сравнению с началом года в связи с пандемией коронавирусной инфекции |
| 1.10.7 | Количество созданных рабочих мест, единиц | 553 | 326 | 707 | 320 | 453 | 141,6 | Основная часть созданных новых рабочих мест – по ГК ЭФКО |
| 1.10.8 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, процент | 80,5 | 81,9 | 86,8 | 78,0 | 72,3 | - | - |
| 1.10.9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек | 459 | 444 | 300 | 410 | 495 | 120,7 | Изменение планового показателя доведенного управлением по труду и занятости области. Активность предприятий городского округа в трудоустройстве несовершеннолетних |
| 1.10.10 | Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные и временные работы, испытывающие трудности в поиске работы, человек | 114 | 112 | 86 | 87 | 55 | 63,2 | Снижена активность безработных лиц в трудоустройстве на временные работы |
| 1.10.11 | Проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, человек | 85 | 85 | 69 | 70 | 71 | 101,4 | Отклонение незначительное |
| 1.10.12 | Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, единиц | 1,20 | 0,80 | 0,7 | 0,75 | 0,64 | 85,3 | Сокращение несчастных случаев на предприятиях за счет реализации Концепции «Нулевого травматизма». За период 2020 года зарегистрировано 13 несчастных случаев, без смертельных исходов. |
| 1.10.13 | Производительность труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (выработка на одного работника), млн рублей | 5,46 | 5,13 | 6,54 | 4,39 | 7,49 | 170,6 | На увеличение фактического значения показателя оказал рост объема производства по промышленным видам деятельности. Наибольший удельный вес объема отгруженных товаров в общем объеме приходится на ГК «Эфко» |
| 1. ***Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | |
| ***2.1.*** ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | 61,1 | 60,5 | 60,1 | 59,9 | 99,7 | Снижение численности населения за 2020 год на 565 человек (естественный отток - 497 чел., миграционная убыль – 68 чел.) |
| 2.1.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 73,0 | 97,3 | Показатель не выполнен. Средняя продолжительность жизни составила 73 года |
| 2.1.3 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 4,8 | 2,1 | 43,8 | Показатель выполнен. |
| 2.1.4 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 9,8 | 8,2 | 83,6 | За 2020 г. родилось 471 чел. |
| 2.1.5 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 13,9 | 16,5 | 118,7 | Превышение плана вследствие увеличения смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания у лиц старше трудоспособного возраста (в том числе при covid- ассоциированных заболеваний), внешних причин |
| 2.1.6 | Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения, человек на 1 тыс. населения | -3,6 | -4,8 | -5,3 | -4,1 | -8,6 | - | Вследствие снижения показателя рождаемости до 7,9 на 1 тыс. населения и роста показателя смертности до 16,5 на 1 тыс. населения |
| 2.1.7 | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процент | 34 | 31 | 10 | 29 | 20 | - |  |
| 2.1.8 | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процент | 14,5 | 15,5 | 15,6 | 13,5 | 16,2 | - | Вследствие улучшения выявляемости повышенного артериального давления при проведении проф. мероприятий |
| 2.1.9 | Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения | 690,7 | 672,9 | 616,3 | 671,8 | 757,9 | 112,9 | Вследствие роста смертности от covid- ассоциированных заболеваний в связи с пандемией |
| 2.1.10 | Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 1000 человек соответствующего пола и возраста | 434,0 | 439,4 | 408,1 | 437,4 | 482,2 | 110,2 | Смертность населения трудоспособного возраста увеличилась на 16%. Рост наблюдается среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, системы органов дыхания и от внешних причин. |
| 2.1.11 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. населения | 186,0 | 180,8 | 161,1 | 170,0 | 161,2 | 94,8 | - |
| 2.1.12 | Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения | 1,6 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | - | В 2020 году не было выявлено случаев смерти от туберкулеза |
| 2.1.13 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 17,8 | 11,4 | 8,2 | 9,0 | 13,3 | 147,8 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий увеличилась на 47,8%. |
| 2.1.14 | Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 69,0 | 59,2 | 51,2 | 66,0 | 26,1 | 39,5 | - |
| 2.1.15 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процент | 85,0 | 90,7 | 90,8 | 88,0 | - | - |  |
| 2.1.16 | Заболеваемость алкоголизмом, на 100 тыс. населения | 48,5 | 43,9 | 42,7 | 36,6 | 28,3 | 77,3 |  |
| 2.1.17 | Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. населения | 9,7 | 8,1 | 9,9 | 9,0 | 8,3 | 92,2 |  |
| 2.1.18 | Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.19 | Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, процент | 44,4 | 52,0 | 71,0 | 47,0 | 90,2 | - |  |
| 2.1.20 | Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процент | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.1.21 | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процент | 96,5 | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 98,5 | - |  |
| 2.1.22 | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.23 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | 26,0 | 25,1 | 25,8 | 28,0 | 25,4 | 90,7 | Количество врачей в ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» снизилось на 4 человека (2020г. – 153 чел., 2019г. – 157 чел.). |
| 2.1.24 | Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения городского округа, процент | 28,7 | 29,3 | 33,6 | 33,0 | 34,5 | - |  |
| 2.1.25 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами, человек | 3 470 | 3 323 | 12 525 | 5 101 | 2 278 | 44,6 | Снижение охвата населения профилактическими осмотрами относительно плана связано с переносом сроков профилактических осмотров по причине введения ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией |
| 2.1.26 | Капитально отремонтировано объектов здравоохранения, единиц | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - |  |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, процент | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0 | - | Данное отклонение обусловлено отсутствием очередности в детские сады.  Дети, зарегистрированные на получение услуги дошкольного образования и необеспеченных местами в детские сады в 2020 - 2021 году, отсутствуют. |
| 2.2.2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора (ИП) от общей численности, процент | 1,7 | 3,3 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | - | 57 детей получают образовательную услугу в дошкольной образовательной автономную некоммерческой организации «Детский сад «Вишенка». Общее количество детей получающих услугу дошкольного образования в округе составляет 2884. |
| 2.2.3 | Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационных центрах, нарастающим итогом с 2019 года, человек | - | - | 721 | 240 | 811 | в 3,4 раза | Данное отклонение вызвано желанием родителей (законных представителей) получать услугу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 2.2.4 | Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях, процент | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 72,5 | 69,9 | - | В 2020 году 2916 детей получали образовательную и услугу по присмотру и уходу, что составило 69,9%. (34 муниципальные и 2 частные организации). Это на 2,6 % ниже планируемого показателя.  Данное отклонение вызвано уменьшением детского населения в 2020 году по данным Белгородстат на 241 человек |
| 2.2.5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.2.6 | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами развития, в общей численности детского населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном образовании, процент | 12,2 | 12,5 | 22,8 | 22,0 | 29,48 | - | Доля детей в возрасте до 3 – х лет получавших образовательную услугу в 2020 году составила 29,48% (482 ребенка из них - 457 детей в муниципальных детских садах, 25 - в частном детском саду «Вишенка»).  Это 7,48% выше планового показателя.  Детское население от 0 до 3 составляет 1635 человек (данные Белгородстат) |
| 2.2.7 | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, человек | 255 | 277 | 427 | 464 | 482 | - | В 2020 году 482 ребенка в возрасте до 3 лет охвачены образовательной услугой (457 детей в муниципальных детских садах, 25 в частном детском саду «Вишенка»). Это на 18 человек больше планируемого показателя |
| 2.2.8 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет, процент | - | - | 22,8 | 16,9 | 30,0 | - | Услугу дошкольного образования (реализация образовательной программы, присмотр и уход). Получают 493 ребенка (34 муниципальных организации и 2 частные). Это на 13,1% выше планового показателя. Детское население от 0 до 3 составляет 1635 человек (данные Белгородстат) |
| 2.2.9 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся, процент | 98,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.2.10 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, процент | 89,7 | 89,7 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | - | - |
| 2.2.11 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков городского округа, процент | 85,6 | 85,6 | 86,0 | 86,0 | 5,0 | - | В 2020 году в связи с ограничениями в условиях распространения коронавирусной инфекции охват детей оздоровлением составил 5% от общего количества обучающихся |
| 2.2.12 | Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы муниципальной системы оценки качества, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 | - |
| 2.2.13 | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах, процент | 71,4 | 71,0 | 71,4 | 87,7 | 87,7 | - | В 2020-2021 учебном году обучающиеся 10 классов всех общеобразовательных организаций округа перешли на обучение по ФГОС среднего общего образования, в котором предусматривается реализация профильных учебных планов |
| 2.2.14 | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, процент | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | - | - |
| 2.2.15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процент | 93,5 | 96,7 | 97,0 | 98,0 | 96,7 | - | Неисполнение показателя объясняется отсутствием в МБОУ «Иващенковская ООШ» спортивного зала. |
| 2.2.16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент | 83,0 | 84,0 | 95,6 | 88,0 | 95,6 | - | - |
| 2.2.17 | Численность обучающихся муниципальных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, реализующего программы общего образования, человек | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 11,0 | 9,8 | 89,1 | Уменьшение численности обучающихся в 2020-2021 учебном году |
| 2.2.18 | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности обучающихся, процент | 44,0 | 46,0 | 52,0 | 47,0 | 71,0 | - | Увеличение значения показателя связано с привлечением большего количества обучающихся к участию в мероприятиях регионального и всероссийского значения |
| 2.2.19 | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, процент | 18,0 | 19,3 | 20,1 | 22,0 | 47,0 | - | Увеличение показателя связано с привлечением большего количества обучающихся к участию в мероприятиях регионального и всероссийского значения и улучшением качества дополнительного образования за счет реализации муниципального проекта «Повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Алексеевского городского округа» |
| 2.2.20 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, процент | - | - | 25,0 | 25,0 | 30,0 | - | - |
| 2.2.21 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | - | - | 3 | 5 | 6 | - | В 2020 году на базе трех общеобразовательных организаций МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ», МБОУ «Жуковская СОШ» созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  За период 2019 и 2020 годов создано всего 6 центров. |
| 2.2.22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году, человек | - | - | 644 | 811 | 815 | - | В 2020 году численность детей в 3-х открытых центрах составила 171 человек.  Всего детей обучающихся в центрах 815 человек. |
| 2.2.23 | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку кадров, человек | 168 | 238 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | - |
| 2.2.24 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.25 | Число выпускников профессиональных образовательных учреждений, человек | 383 | 338 |  | 321 | 273 | 85,0 | - |
| 2.2.26 | Количество обновленных транспортных средств (школьных автобусов), единиц | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.27 | Количество построенных новых объектов образования, единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | Согласно пообъектному перечню строительства, реконструкций и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области в 2020 году строительство детского сада в с. Ильинка перенесено на 2022 год |
| 2.2.28 | Количество отремонтированных объектов дошкольного и общего образования, единиц | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 25,0 | Согласно пообъектному перечню строительства, реконструкций и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области в 2020 году открылся после капитального ремонта Детский сад №2 |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 52,0 | 56,45 | - | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, однако наблюдается снижение числа мероприятий по получению спортивных разрядов. |
| 2.3.2 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки от общего числа обучающихся в МБУ «Алексеевская спортивная школа», процент | - | - | 94,8 | 96,8 | 100 | - | Показатель увеличен за счет увеличения количества лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки |
| 2.3.3 | Реализация проектов в отрасли «Физическая культура и спорт», единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 2.3.4 | Количество предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера, единиц | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 2.3.5 | Доля населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от числа зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО»), процент | - | - | 31,9 | 28 | 28 | - |  |
| 2.3.6 | Доля обучающихся выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки от общего числа обучающихся, процент | - | - | 16,3 | 16,5 | 8,15 | 8,35 | В связи эпидемиологической ситуацией уменьшилось количество спортивных соревнований, на которых можно было выполнить спортивные разряды |
| 2.3.7 | Количество капитально отремонтированных объектов в отрасли спорта, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 100,0 | Отремонтирован спортивный комплекс «Олимп» |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.4.2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Алексеевского городского округа, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.4.3 | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.4.4 | Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общей численности инвалидов, процент | 50,0 | 50,5 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | - |  |
| 2.4.5 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории, процент | 93,0 | 93,0 | 99,5 | 93,0 | 99,0 | - |  |
| 2.4.6 | Количество многодетных семей, проживающих на территории Алексеевского городского округа, семей | 655 | 660 | 677 | 682 | 694 | 101,8 | Увеличение на 12 многодетных семей в 2020 г. родивших по 3-му и последующему ребенку |
| 2.4.7 | Доля социально значимых объектов, оборудованных с учетом потребностей инвалидов от общего количества объектов данной категории, процент | 48,0 | 61,0 | 76,0 | 90,0 | 76,0 | - | Перенос сроков на 2021-2022 годы |
| 2.4.8 | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения от общей численности объектов социальной инфраструктуры, процент | 19,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | - |  |
| 2.4.9 | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, единиц | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |  |
| ***2.5 . Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Количество посещений культурно массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 159,0 | 1 209,6 | 618,668 | 51,0 | Ограничение на проведение и посещение культурно-досуговых учреждений |
| 2.5.2 | Число культурно-досуговых мероприятий, единиц | 11 864 | 12 425 | 12 666 | 12 674 | 6 943 | 55,0 |
| 2.5.3 | Число участников клубных формирований, человек | 8 245 | 8 421 | 8 508 | 8 492 | 8 565 | 101,0 |  |
| 2.5.4 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек округа, процент | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.5.5 | Число публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, единиц | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 100,0 |  |
| 2.5.6 | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек, тыс. посещений | 387,2 | 392,0 | 400,7 | 393,5 | 288,7 | 73,4 | В связи с распространением коронавирусной инфекции, МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» временно перешла на дистанционное обслуживание пользователей. После объявления режима всеобщей самоизоляции, запретов на обслуживание пользователей, проведение культурно-массовых мероприятий в традиционном формате, на основании письма Управления культуры Белгородской области от 07.07.02020г. №19-11 11/36 «О внесении изменений в целевые показатели эффективности 2020 г.» изменилась динамика всех основных контрольных и относительных показателей системы. |
| 2.5.7 | Число посещений центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения (тыс. раз) | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | - |  |
| 2.5.8 | Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 88,0 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 87,1 | - | Введение ограничений на проведение и посещение культурно-досуговых учреждений |
| 2.5.9 | Число детей, обучающихся в школе искусств, человек | 970 | 972 | 990 | 976 | 986 | 101,0 | Увеличение числа желающих детей обучаться в школе искусств |
| 2.5.10 | Число посещений музеев, единиц | 111 255 | 111 954 | 113 000 | 112 254 | 27 857 | 25,0 | Снижение посещаемости произошло в связи с введенными ограничениями, связанными с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, нерабочими днями объявленными Президентом РФ и временем ограниченным для посещения. |
| 2.5.11 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент | 1,5 | 4,5 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | - |  |
| 2.5.12 | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, зарегистрированных в муниципальную собственность, от общего числа расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | - | В 2021 году планируется выполнить работы на 100% |
| 2.5.13 | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, обеспеченных охранными зонами, от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 0 | - | В 2020 г. отсутствовало финансирования на формирование проектной документации на разработку охранных зон. Планируется провести работы в 2021 году |
| 2.5.14 | Количество капитально отремонтированных объектов культуры, единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | Перенос сроков ремонта объектов ДК «Солнечного» и «Школы искусств» с 2020 года на 2021 г. (планируется проведение доп. работ) |
| ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения, процент | 20,3 | 19,6 | 15,8 | 18,3 | 18,0 | - | Отток студенческой молодежи в крупные города для получения высшего профессионального образования |
| 2.6.2 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, процент | 10,0 | 10,5 |  | 12,0 | 13,1 | - | Увеличение числа проводимых добровольческих (волонтерских) мероприятий |
| 2.6.3 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, процент | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 57,5 | 57,5 | - |
| 2.6.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, единиц | 542 | 550 | 580 | 600 | 650 | 108,3 | Увеличение количества проведенных волонтерских мероприятий в честь года Памяти и Славы, создание штаба «Мы Вместе», направленного на помощь гражданам во время пандемии коронавируса |
| 2.6.5 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, процент | 45,7 | 50,0 | 52,0 | 59,5 | 61,9 | - | Увеличение количества мероприятий по информационному сопровождению |
| 2.6.6 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | 35,0 | 37,0 | 38,6 | 42,0 | 42,0 | - |  |
| 2.6.6 | Доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | 30,0 | 32,5 | 34,0 | 37,5 | 40,4 | - | Увеличение количества мероприятий, проводимых совместно с молодежными общественными организациями |
| 2.6.7 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, процент | 15,0 | 18,0 | 18,5 | 24,5 | 64,4 | - | Реализация патриотических проектов «Молодежь сквозь года на территории Алексеевского городского округа», «Герои земли Алексеевской» - сохранение преемственности связи поколений как фактора социального и духовного развития молодежи», увеличение количества проведенных патриотических мероприятий в честь года Памяти и Славы |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | |
| ***3.1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания*** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 112,5 | Перенос сроков ремонта 1 дома на более ранние периоды. Отремонтировано в 2020 году 9 многоквартирных домов |
| 3.1.2 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | 7,60 | 13,1 | 24,62 | 28,7 | 116,6 |
| 3.1.3 | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, процент | 2,0 | 1,9 | 3,2 | 6,1 | 6,8 | - |  |
| 3.1.4 | Капитально отремонтировано:  - водопроводных сетей, км. | 5,00 | 3,10 | 2,5 | 2,57 | 2,57 | 100,0 |  |
| 3.1.4.1 | -канализационных, км. | 0,59 | 0,20 | 0,17 | 0,28 | 0,28 | 100,0 |  |
| 3.1.4.2 | -тепловых (в однотрубном исчислении), км | 3,30 | 3,32 | 1,53 | 4,33 | 4,33 | 100,0 |  |
| 3.1.4.3 | -электрических, км. | 65,0 | 32,0 | 123,6 | 31,64 | 0 | 100,0 |  |
| 3.1.4.4 | -газопроводных, км. | 0,10 | 0,10 | н/д | 0,15 | 0,15 | 100,0 |  |
| 3.1.5 | Уровень благоустройства жилищного фонда (%) – жилищный фонд, оборудованный: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | - водопроводом | 79,0 | 82,0 | 94,1 | 85,0 | 78,4 | - |  |
| 3.1.5.2 | - водоотведением | 52,0 | 61,0 | 77,9 | 67,0 | 75,9 | - |  |
| 3.1.5.3 | - отоплением | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | - |  |
| 3.1.5.4 | - газом | 98,0 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | - |  |
| 3.1.6 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей площади) | 0,07 | 0,07 | 0,014 | 0,07 | 0,07 | 100,0 |  |
| 3.1.7 | Удельная величина потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего)  -горячая вода  -холодная вода | 2,21  43,26 | 2,20  43,21 | 1,65  34,0 | 2,20  42,65 | 2,16  40,2 | 98,2  94,3 | Уменьшение потребления в 2020 году в сравнении с планом связано с проведением энергосберегающих мероприятий, регулировкой энерго-потребления и энерго-мониторинга. |
| 3.1.8 | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) | 183,67 | 180,23 | 210,9 | 182,9 | 157,36 | 86,0 |
| 3.1.9 | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы, человек | 31 | 35 | 15 | 49 | 23 | 46,9 |  |
| 3.1.10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | 1,8 | 1,9 | 7,7 | 2,5 | 3,4 | - |  |
| ***Энергосбережение*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности, процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 3.1.12 | Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах (кВт.час на 1 проживающего) | 514,53 | 610,32 | 624,04 | 628,63 | 478,32 | 76,1 | Снижение потребления в 2020 г. относительного значения планового показателя связано с реализацией муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| ***Благоустройство территории*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории городского округа, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.1.14 | Доля благоустроенной и озелененной территории городского округа, процент | 40,0 | 48,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| 3.1.15 | Благоустроено детских площадок от общего количества, процент | 66,0 | 68,0 | 68,0 | 71,0 | 71,0 | 100,0 |  |
| 3.1.16 | Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом), единиц | 26 | 31 | 31 | 36 | 43 | 119,4 |  |
| 3.1.17 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), единиц | 76 | 82 | 82 | 88 | 94 | 106,8 |  |
| 3.1.18 | Построено тротуаров и пешеходных дорожек, тыс. метров2 | 1,80 | 2,10 | 2,76 | 2,50 | 5,4 | в 1,9 раза | Превышение плана связно с прокладкой тротуаров в новых микрорайонах ИЖС |
| 3.1.19 | Протяженность озелененной придорожной территорий городского округа, км. | 20,5 | 24,9 | 31,1 | 15,5 | 2,24 | 14,15 | В 2020 г. отмечено снижение относительно плана и фактического исполнения за предыдущие годы. Обусловлено переносом работ на 2021-2022 годы. |
| 3.1.20 | Количество улиц, на которые будут разработаны архитектурно-художественные концепции, единиц | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100,0 |  |
| ***Развитие транспортного обслуживания*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 | Построено автомобильных дорог, км. | 35,9 | 9,4 | 8,4 | 14,0 | 5,3 | 37,9 | В 2020 году согласно программе дорожных работ построено 5,3 км автомобильных дорог в мкр. ИЖС |
| 3.1.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, км. | 0 | 14,1 | 12,6 | 10,0 | 18,7 | 187 | В 2020 году согласно программе дорожных работ отремонтировано 18,7 км автомобильных дорог  г. Алексеевка |
| 3.1.23 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | 1 119,7 | 1 126,5 | 1 137,0 | 1 153,2 | 1 142,3 | 99 | Протяженность дорог с твердым покрытием составила 1142,3 км. |
| 3.1.24 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 3.1.25 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процент | 45,6 | 46,2 | 46,8 | 44,6 | 44,6 | - |  |
| 3.1.26 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года, км. | 716,13 | 730,4 | 730,4 | 775,0 | 775,0 | 100,0 |  |
| 3.1.27 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года, км. | 326,6 | 337,3 | 341,5 | 345,6 | 345,6 | 100,0 |  |
| 3.1.28 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, регулярность автобусного сообщения, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.1.29 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, (маршрутов), единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 106,0 | В 2021 году открыт новый маршрут № 108 Алексеевка – Хлевище |
| 3.1.30 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (реализация единых социальных проездных билетов, штук) | 2908 | 2783 | 3 354 | 3 000 | 2 485 | 82,8 | В апреле - мае 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализация единых социальных проездных билетов была приостановлена, в связи с чем произошло уменьшение количества проданных билетов. |
| 3.1.31 | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам (маршруты), единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | - |
| 3.1.32 | Коэффициент транспортной доступности населенных пунктов, процент | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 100,0 | - |
| 3.1.33 | Перевезено пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок, тыс. человек | 644,8 | 698,8 | 715,0 | 700,2 | 261,1 | 37,3 | В 2020 г. пассажиропоток по муниципальным маршрутом уменьшился в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.34 | Развитие связи и информационных технологий (установка базовых станций «малых» операторов связи), единиц | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 3.1.35 | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, процент | 94,0 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | - |  |
| 3.1.36 | Объем услуг связи, оказываемых населению, на 1 жителя, рублей | 7,3 | 4,1 | 4,1 | 2,5 | 2,5 | 100,0 |  |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа, га | 824 | 824 | 824 | 712 | 712 | 100,0 |  |
| 3.2.2 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | 3,26 | 3,25 | 2,69 | 2,67 | - | - | Фактические данные отсутствуют | |
| 3.2.3 | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3 | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,84 | - | - | Фактические данные отсутствуют |
| 3.2.4 | Воспроизводство лесов (лесистость территории), процент | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 100,0 |  |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) | 642 | 655 | 692 | 681 | 711,3 | 104,4 | Увеличение числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 3.3.2 | Уровень раскрываемости преступлений, процент | 67,1 | 66,9 | 67,9 | 67,1 | 61,5 | - | Отсутствие информации необходимой как для установления подозреваемых на начальном этапе раскрытия совершенного преступления, так и для выявления всех участников преступной деятельности |
| 3.3.3 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений, процент | 0 | 1,50 | 1,0 | 1,45 | 0 | - | Запланированное значение показателя достигнуто за счет выполнения профилактических мероприятий проведенных с несовершеннолетними |
| 3.3.4 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 | - | Запланированное значение показателя достигнуто |
| 3.3.5 | Число погибших в ДТП (на 100 тыс. населения) | 16,3 | 11,5 | 11,5 | 14,6 | 13,3 | - |
| 3.3.6 | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни установленным диагнозом, на 10 тыс. населения), человек | 1,38 | 1,27 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 3.3.7 | Количество пожаров, единиц | 51 | 38 | 54 | 44 | 58 | 131,8 | Рост данного показателя связан с климатическим фактором (ранняя, теплая весна, засушливое жаркое лето) |
| 3.3.8 | Число погибших людей при пожарах, человек | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | в 2 раза | Рост данного показателя связан с нарушением гражданами требований пожарной безопасности |
| 3.3.9 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 15 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц, процент | - | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 47,0 | 104,4 | Запланированное значение показателя достигнуто |
| ***3.4. Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Доля жителей вовлеченных в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь городского округа от общей численности населения городского округа, процент | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 40,5 | 101,2 | В текущем году большое количество проектов (26 проектов) стали победителями грантовых конкурсов различных уровней, которые были реализованы на территории Алексеевского городского округа. Все больше жителей принимают участие в реализации данных проектов. Также по инициативе жителей проводятся мероприятия, инициированные жителями (субботники, праздники, поздравления ветеранов, развитие волонтерского движения). |
| 3.4.2 | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, единиц | 174 | 182 | 200 | 200 | 265 | 132,5 | На территории всего округа в течение 2020 года проводились мероприятия, посвященные памятным датам, праздничные мероприятия – Встреча Нового года и Рождества, 23 Февраля, 8 Марта, День города, День знаний, День учителя, День народного единства, проводились торжественные мероприятия по случаю завершения проектов, реализованных в 2020 году. |
| 3.4.3 | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию взаимодействия НКО и органов самоуправления, единиц | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 100,0 | В течение года проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку СО НКО, такие как: семинары и круглые столы. Выполнение плана 100%. |
| 3.4.4 | Реализовано проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций), единиц | 10 | 8 | 35 | 12 | 32 | в 2,6 раза | На территории Алексеевского городского округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 26 проектов. Согласно портфелю проектов по направлению «Гражданское общество» в 2020 году было инициировано 6 проектов, которые направленны на улучшение качества человеческих отношений. |
| 3.4.5 | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности институтов гражданского общества, единиц | 4 | 4 | 60 | 8 | 30 | в 3,7 раза | В течение года по данному направлению были публикации в в межрайонной газете «Заря», ТРК «Мир Белгорья», в соц.сетях (ВКонтакте, Инстаграмм, Одноклассники) и на официальном сайте ОМСУ. |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Создание условий для участия местного сообщества в управлении Алексеевским городским округом, процент | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | На территории Алексеевского городского округа созданы все условия для участия местного сообщества в управлении округом. Выполнение плана 100 %. |
| 3.5.2 | Количество семинаров совещаний проведенных с активистами общественного самоуправления по обсуждению проблем, обмену опытом, единиц | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 133,3 | В текущем году проведено 4 семинара совещания по обмену опытом в области общественного самоуправления. |
| 3.5.3 | Обеспечение деятельности сельских старост, человек | - | - | 20 | 40 | 20 | 50,0 | Отклонение фактического значения от планового объясняется невозможностью организации и проведения собраний жителей в следствии ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 3.5.4 | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения, единиц | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 105,5 | На территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 3 встречи с жителями территорий Алексеевского городского округа, состоялось 4 встречи заместителя Губернатора Белгородской области Павловой Ольги Альбертовны, провели 12 заседаний Советов. |
| 3.5.5 | Количество проектов, реализованных с участием различных форм общественного самоуправления, единиц | 2 | 3 | 12 | 5 | 26 | в 5,2 раза | На территории Алексеевского городского округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 26 проектов. Все проекты реализуются с участием различных форм общественного самоуправления. |
| 3.5.6 | Количество представителей уличных комитетов, активно работающих и получающих ежемесячное материальное поощрение, человек | 0 | 0 | 78 | 80 | 76 | 95% | В 2020 г. количество председателей уличных комитетов уменьшилось на 2 в сравнении с предыдущим периодом. Это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции и возрастной категорией председателей уличных комитетов (старше 65 лет). |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями городского округа с целью повышения степени доверия населения к деятельности органов местного самоуправления, единиц | 21 | 21 | 100 | 22 | 12 | 54,5 | Отклонение фактического значения от планового объясняется невозможностью организации и проведения выездных рабочих встреч в следствие ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 3.6.2 | Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги от общего количества оценок, процент | 85,1 | 99,14 | 4 | 86,0 | 99,63 | 115,8 | Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности руководителей ОМСУ проводится на сайте ocenka.belregion.ru. В 2020 г. рейтинг выше на 3,04 % в сравнении с предыдущим периодом, всего количество оценок – 83 330. |
| 3.6.3 | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, процент | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100,0 | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации Алексеевского городского округа, составляет 100% |
| 3.6.4 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут отказываться в электронном виде, процент | 75 | 75 | 15 | 78 | 95 | 121,8 | Превышение фактического значения от планового связано с удобством в применении населением услуг в электронном виде, в том числе в период ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 |
| 3.6.5 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процент | 94,2 | 98,4 | 12 | 98,4 | 97,51 | 99,0 | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции организация предоставления государственных и муниципальных услуг была переведена в дистанционный формат. Сложной ситуацией стала для жителей пожилого возраста. |
| 3.6.6 | Доля граждан, достигших возраста 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, от общей численности данной возрастной категории процент | 65,7 | 76,1 | 78 | 78,0 | 87,2 | 111,8 | Регистрация граждан в ЕСИА позволяет быстро и качественно получить услуги через портал «Госуслуг», этим объясняется высокий процент зарегистрированных в ЕСИА |
| 3.6.7 | Реализовано бережливых проектов на территории городского округа, единиц | - | - | 100 | 60 | 75 | 125,0 | В 2020 году в Алексеевском городском округе реализовано 75 бережливых проектов, из них 47 реализовано органами местного самоуправления, 20 территориальными администрациями администрации Алексеевского городского округа и 9 бережливых проектов муниципальными учреждениями Алексеевского городского округа. |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | |  |  |  |  |  |
| 3.6.7 | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 43 | 32 | 52 | 20 | 46 | в 2,3 раза | Превышение фактического значения показателя от планового объясняется наличием в 2020 году среди вакантных должностей муниципальной службы преимущественно тех, замещение которых осуществляется на конкурсной основе |
| 3.6.8 | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 8 | 18 | 10 | 30 | 11 | - | Отклонение фактического значения показателя от планового объясняется проведением в 2020 году преимущественно конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 3.6.9 | Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | - | Отклонение фактического значения показателя от планового объясняется отсутствием в течение 2020 года вакансий на высшие должности муниципальной службы Алексеевского городского округа. |
| 3.6.10 | Отношение количества должностей муниципальной службы, на которые сформирован резерв на конкурсной основе, к общему количеству должностей муниципальной службы, процент | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 3.6.11 | Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, процент | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 103,0 | Превышение фактического значения показателя от планового объясняется тем, что нормативы предельной штатной численности работников органов местного самоуправления соблюдаются в полном объеме |
| 3.6.12 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование согласно федеральному законодательству, к общему количеству муниципальных служащих, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления, кв. см. | 2970 | 3029 | 3 030 | 3 035 | 3 035 | 100,0 | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления составляет 3035 кв. см. Выполнение плана 100%. |
| 3.7.2 | Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, процент | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 22,5 | - |  |
| 3.7.3. | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, единиц | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 100,0 |  |
| 3.7.4. | Количество материалов, размещенных на информационных электронных площадках, единиц | 223 | 242 | 265 | 280 | 280 | 100,0 | Количество материалов, размещенных на информационных электронных площадках 280 ед. Выполнение плана 100%. |
| ***3.8. Пространственное развитие территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Плотность инфраструктур на единицу территории (включая транспортные сети), км. на 1 км. 2 | 4,59 | 4,60 | 4,62 | 4,63 | 4,62 | 99,8 | Отклонение назначительное |
| 3.8.2 | Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения | -3,7 | -3,6 | -5,9 | -4,3 | -1,2 | 27,9 | В период 2020 года миграционная убыль населения составила 68 человек. Прибыло 882 человека, выбыло 950 человек. |
| 3.8.3 | Плотность населения (человек на 1 км2) | 34,8 | 34,6 | 34,27 | 34,1 | 33,79 | 99,1 | По состоянию на 1 января 2021 года численность населения составила 59654 человек, общая площадь территории Алексеевского городского округа составляет 1765,1 км2 |
| 3.8.4 | Доля сельского населения в общей численности населения, процент | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 37,0 | 36,97 | - | По предварительной оценке на 1 января 2021 года численность населения Алексеевского городского округа составила 59654 человека, в том числе г. Алексеевка – 37598 человек, сельского – 22056 человек. |
| 3.8.5 | Коэффициент демографической нагрузки, процент | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 110,0 | Численность населения в возрасте от 0 до 15 лет включительно – 9861, старше 60 лет – 14095, в возрасте от 15 до 60 лет – 36208 человек. |
| 3.8.6 | Общее количество разработанных паспортов на свободные инвестиционные площадки (включено в реестр инвестиционных площадок), единиц | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 105,9 | В период 2020 года разработаны паспорта на 2 инвестиционные площадки предприятий банкротов. |
| 3.8.7 | Количество созданных в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000, единиц | 1 | 3 | 10 | 8 | 17 | в 2 раза | В период 2020 года наблюдается увеличение количества созданных предприятий или расширивших производство в сельских территориях (по направлениям сельское хозяйство, общественное питание, производство товаров и др.). |
| 3.8.8 | Количество созданных рабочих мест в сельских территориях в рамках Программы 500/10000, единиц | - | 6 | 29 | 14 | 22 | в 1,6 раза |
| ***3.9. Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Введено в эксплуатацию жилых домов, метров2 | 9 105 | 9 438 | 9 502,4 | 10 534 | 17 595 | в 1,7 раза | В период 2020 года введено в эксплуатацию 173 дома, общей площадью 17 595 кв. метров. |
| 3.9.2 | Построено дорог общего пользования, км. | 20,0 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 0 | - | Строительство дорог в сельской местности не проводилось |
| 3.9.3 | Число молодых семей получивших поддержку в приобретении жилья в сельской местности | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 33,3 | Снижение количества обращений в период 2020 года |
| 3.9.4 | Число реализованных проектов по благоустройству сельских населенных пунктов, единиц | 11 | 8 | 12 | 6 | 52 | в 8,6 раза | На сельских территориях Алексеевского городского округа реализованы проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха и садов. По результатам участия в грантовых конкурсах различных уровней на сельских территориях в 2020 году реализовано 23 проекта. Также в 2020 году территориальными администрациями Алексеевского городского округа было инициировано 40 проектов, из которых реализовано 29, переходящих на 2021 год 11 проектов. |

# Раздел № 4. Ресурсное обеспечение на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (проекта)** | **Источники финансирования** | **2017 отчет** | **2018 отчет** | **2019 отчет** | **2020 год** | | **Отклонение от планового значения, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **отчет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Итого по Плану** | **Всего** | **7 489 461** | **7 667 303** | **8 669 015** | **7 919 631** | **10 721 430** | **2 801 799** |
| **федеральный бюджет** | **536 873** | **509 832** | **472 624** | **663 894** | **556 207** | **-107 687** |
| **региональный бюджет** | **1 116 791** | **1 066 073** | **1 351 531** | **2 138 761** | **1 535 332** | **-603 428** |
| **бюджет муниципального образования** | **650 727** | **736 767** | **867 702** | **827 456** | **895 607** | **68 151** |
| **иные источники** | **5 185 069** | **5 354 631** | **5 977 158** | **4 289 520** | **7 734 284** | **3 444 764** |
|  | **1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"** | | | | | | | |
| **1.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **4 521 750** | **4 645 241** | **5 175 824** | **3 453 089** | **7 031 609** | **3 578 520** |
| **федеральный бюджет** | **14 295** | **12 554** | **14 068** | **13 023** | **25 375** | **12 352** |
| **региональный бюджет** | **9 845** | **7 135** | **12 988** | **5 394** | **7 905** | **2 512** |
| **бюджет муниципального образования** | **458** | **1 452** | **22 346** |  |  |  |
| **иные источники** | **4 497 152** | **4 624 100** | **5 126 422** | **3 434 672** | **6 998 329** | **3 563 657** |
|  | **1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств; 1.2. Улучшение инвестиционного климата** | | | | | | | |
| 1.1. | **Итого по задаче** | **Всего** | **2 099 501** | **2 301 537** | **2 690 330** | **1 071 520** | **3 935 500** | **2 863 980** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **2 099 501** | **2 301 537** | **2 690 330** | **1 071 520** | **3 935 500** | **2 863 980** |
| 1.1.1. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 165 820 | 1 015 700 | 252 000 | 820 290 | **568 290** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 165 820 | 1 015 700 | 252 000 | 820 290 | **568 290** |
| 1.1.2. | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | Всего |  | 139 470 | 113 200 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 139 470 | 113 200 |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (ОАО «ЭФКО») | Всего | 209 000 | 7 100 | 16 390 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 209 000 | 7 100 | 16 390 |  |  |  |
| 1.1.4. | Создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сои и прочих сельскохозяйственных культур мощностью до 25 тыс.т. в год (ОАО "Эфко") | Всего | 227 270 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 227 270 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 13 153 | 8 472 | 2 770 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 153 | 8 472 | 2 770 |  |  |  |
| 1.1.6. | Модернизация склада бестарного хранения муки (ЗАО "Хлебозавод") | Всего | 3 850 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 850 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 36 900 | 10 770 | 7 520 | 23 140 | **15 620** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 36 900 | 10 770 | 7 520 | 23 140 | **15 620** |
| 1.1.8. | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | Всего | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 20 000 | 36 410 | **16 410** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 20 000 | 36 410 | **16 410** |
| 1.1.9. | Модернизация основного производства (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | Всего | 34 000 | 463 000 | 53 870 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 34 000 | 463 000 | 53 870 |  |  |  |
| 1.1.10. | Строительство цеха молочных продуктов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 578 000 | 53 230 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 578 000 | 53 230 |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 18 890 | 110 110 | 278 980 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 890 | 110 110 | 278 980 |  |  |  |
| 1.1.12. | Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 74 810 | 37 000 | 344 190 | **307 190** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 74 810 | 37 000 | 344 190 | **307 190** |
| 1.1.13. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 35 721 | 34 034 | 1 280 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 35 721 | 34 034 | 1 280 |  |  |  |
| 1.1.14. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 33 416 | 2 221 | 1 850 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 33 416 | 2 221 | 1 850 |  |  |  |
| 1.1.15. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  | 33 160 | 32 750 | 5 000 | 46 670 | **41 670** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 33 160 | 32 750 | 5 000 | 46 670 | **41 670** |
| 1.1.16. | Модернизация производства (АО «Элеватор») | Всего |  | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 13 240 | **3 240** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 13 240 | **3 240** |
| 1.1.17. | Капитальный ремонт основных средств (ОАО «ЭФКО») | Всего |  | 29 470 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 29 470 |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 58 230 | 15 000 | 116 770 | **101 770** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 58 230 | 15 000 | 116 770 | **101 770** |
| 1.1.19. | Модернизация складских помещений (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 10 580 | 10 324 | 1 160 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 10 580 | 10 324 | 1 160 |  |  |  |
| 1.1.20. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 6 078 | 6 092 | 2 770 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 6 078 | 6 092 | 2 770 |  |  |  |
| 1.1.21. | Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО»: Модернизация и поддержание производственных мощностей | Всего |  |  | 53 870 | 15 000 | 219 550 | **204 550** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 53 870 | 15 000 | 219 550 | **204 550** |
| 1.1.22. | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 3 160 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 3 160 |  |  |  |
| 1.1.23. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 1 200 | 10 770 |  | 1 610 | **1 610** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 200 | 10 770 |  | 1 610 | **1 610** |
| 1.1.24. | Увеличение мощности цеха фасовки масла (ОАО «ЭФКО») | Всего | 9 000 | 4 760 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 9 000 | 4 760 |  |  |  |  |
| 1.1.25. | Прочие инвестиции в основной капитал. Реализация приоритетных инвестиционных проектов | Всего | 901 927 | 1 142 000 | 918 000 | 710 000 | 2 313 630 | **1 603 630** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 901 927 | 1 142 000 | 918 000 | 710 000 | 2 313 630 | **1 603 630** |
|  | **1.3.Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий** | | | | | | | |
| 1.3. | **Итого по задаче** | **Всего** | **1 139 158** | **601 790** | **643 837** | **721 357** | **562 370** | **-158 987** |
| **федеральный бюджет** | **14 295** | **12 554** | **14 068** | **13 023** | **3 012** | **-10 011** |
| **региональный бюджет** | **8 823** | **6 074** | **4 639** | **4 334** | **958** | **-3 376** |
| **бюджет муниципального образования** | **458** | **1 452** | **21 090** |  |  |  |
| **иные источники** | **1 115 582** | **581 710** | **604 040** | **704 000** | **558 400** | **-145 600** |
| 1.3.1. | Развитие отраслей растениеводства и животноводства | Всего | 336 | 436 | 444 | 436 | 157 | **-279** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 336 | 436 | 444 | 436 | 157 | **-279** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 167 | 62 | 36 | 253 |  | **-253** |
| федеральный бюджет | 114 | 52 | 24 | 200 |  | **-200** |
| региональный бюджет | 53 | 10 | 12 | 53 |  | **-53** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | Всего | 8 015 | 15 572 | 14 785 | 15 979 | 3 813 | **-12 166** |
| федеральный бюджет | 7 614 | 12 302 | 11 680 | 12 623 | 3 012 | **-9 611** |
| региональный бюджет | 401 | 3 270 | 3 105 | 3 356 | 801 | **-2 555** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе» | Всего | 18 260 | 2 960 | 24 511 | 689 |  | **-689** |
| федеральный бюджет | 6 567 | 200 | 2 364 | 200 |  | **-200** |
| региональный бюджет | 8 033 | 2 358 | 1 078 | 489 |  | **-489** |
| бюджет муниципального образования | 458 | 402 | 21 069 |  |  |  |
| иные источники | 3 202 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Реализация проекта «Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории городского округа» | Всего | 4 780 | 4 860 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 4 780 | 4 860 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| 1.3.6. | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники) | Всего | 1 107 600 | 575 800 | 600 040 | 701 000 | 555 400 | **-145 600** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 107 600 | 575 800 | 600 040 | 701 000 | 555 400 | **-145 600** |
| 1.3.7. | Создание дендрологического парка на территории г. Алексеевка | Всего |  | 2 100 | 21 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 1 050 | 21 |  |  |  |
| иные источники |  | 1 050 |  |  |  |  |
|  | **1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства** | | | | | | | |
| 1.4. | **Итого по задаче** | **Всего** | **1 026 950** | **1 389 818** | **1 630 213** | **1 431 882** | **2 214 752** | **782 870** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  | **22 363** | **22 363** |
| **региональный бюджет** |  |  | **7 438** |  | **5 937** | **5 937** |
| **бюджет муниципального образования** |  |  | **1 236** |  |  |  |
| **иные источники** | **1 026 950** | **1 389 818** | **1 621 539** | **1 431 882** | **2 186 452** | **754 570** |
| 1.4.1. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Всего | 948 690 | 1 321 356 | 1 606 239 | 1 347 920 | 2 169 657 | **821 737** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 948 690 | 1 321 356 | 1 606 239 | 1 347 920 | 2 169 657 | **821 737** |
| 1.4.2. | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе | Всего | 16 260 |  | 10 174 | 13 500 | 35 939 | **22 439** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 22 363 | **22 363** |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 |  | 5 937 | **5 937** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  |  |  |
| иные источники | 16 260 |  | 1 500 | 13 500 | 7 639 | **-5 861** |
| 1.4.2.1 | водоснабжение | Всего | 12 750 |  | 8 674 | 7 500 | 28 300 | **20 800** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 22 363 | **22 363** |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 |  | 5 937 | **5 937** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  |  |  |
| иные источники | 12 750 |  |  | 7 500 |  | **-7 500** |
| 1.4.2.2 | газоснабжение | Всего | 3 510 |  | 1 500 | 4 500 | 7 639 | **3 139** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 510 |  | 1 500 | 4 500 | 7 639 | **3 139** |
| 1.4.2.3 | электроснабжение | Всего |  |  |  | 1 500 | 1 500 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  | 1 500 |  | **-1 500** |
| 1.4.3. | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Всего | 62 000 | 68 462 | 13 800 | 70 462 | 9 156 | **-61 306** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 62 000 | 68 462 | 13 800 | 70 462 | 9 156 | **-61 306** |
|  | **1.5. Совершенствование системы потребительского рынка** | | | | | | | |
| 1.5. | **Итого по задаче** | **Всего** | **13 600** | **17 900** | **11 110** | **7 500** | **64 867** | **57 367** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **13 600** | **17 900** | **11 110** | **7 500** | **64 867** | **57 367** |
| 1.5.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли | Всего | 11 900 | 14 300 | 4 110 | 6 000 | 6 000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 11 900 | 14 300 | 4 110 | 6 000 | 6 000 |  |
| 1.5.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере общественного питания | Всего |  | 2 000 | 5 200 | 1 000 | 58 867 | **57 867** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 2 000 | 5 200 | 1 000 | 58867,1 | **57 867** |
| 1.5.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере услуг | Всего | 1 700 | 1 600 | 1 800 | 500 |  | **-500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 700 | 1 600 | 1 800 | 500 | 0 | **-500** |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | |  |  |  |
| 1.6. | **Итого по задаче** | **Всего** | **135** | **96** | **2 760** | **30** |  | **-30** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** | **100** | **50** |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** |  |  | **20** |  |  |  |
| **иные источники** | **35** | **46** | **2 740** | **30** |  | **-30** |
| 1.6.1. | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | Всего | 135 | 96 | 2 760 | 30 |  | **-30** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 100 | 50 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 20 |  |  |  |
| иные источники | 35 | 46 | 2 740 | 30 | 0 | **-30** |
|  | **1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы** | | | | | | | |
| 1.7. | **Итого по задаче** | **Всего** | **3** | **5** | **7** | **7** |  | **-7** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **3** | **5** | **7** | **7** |  | **-7** |
| 1.7.1. | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 3 | 5 | 7 | 7 |  | **-7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 | 5 | 7 | 7 |  | **-7** |
|  | **1.8. Инновационно ориентированное развитие** | | | | | | | |
| 1.8. | **Итого по задаче** | **Всего** | **127 381** | **215 786** | **59 984** | **100 100** | **106 537** | **6 437** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **127 381** | **215 786** | **59 984** | **100 100** | **106 537** | **6 437** |
| 1.8.1. | Научные исследования и разработки новых продуктов промышленными предприятиями | Всего | 76 061 | 183 246 | 59 714 | 67 000 | 71 841 | **4 841** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 76 061 | 183 246 | 59 714 | 67 000 | 71 841 | **4 841** |
| 1.8.2. | Создание технологических, маркетинговых и организационных инноваций промышленными предприятиями | Всего | 51 320 | 32 540 | 270 | 33 100 | 34 696 | **1 596** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 51 320 | 32 540 | 270 | 33 100 | 34 696 | **1 596** |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | |  |  |  |
| 1.10. | **Итого по задаче** | **Всего** | **115 022** | **118 309** | **137 583** | **120 693** | **147 583** | **26 890** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** | **922** | **1 011** | **911** | **1 060** | **1 010** | **-50** |
| **бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **114 100** | **117 298** | **136 672** | **119 633** | **146 573** | **26 940** |
| 1.10.1. | Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 1 252 | 990 | 594 | 990 | 726 | **-264** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 416 | 415 | 327 | 416 | 356 | **-60** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 836 | 575 | 267 | 575 | 370 | **-205** |
| 1.10.2. | Содействие занятости населения. Участие в организации общественных работ | Всего | 710 | 705 | 880 | 705 | 820 | **115** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 165 | 160 | 140 | 160 | 153 | **-7** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 545 | 545 | 740 | 545 | 667 | **122** |
| 1.10.3. | Улучшение условий охраны труда | Всего | 113 060 | 116 615 | 136 109 | 118 998 | 146 037 | **27 039** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 341 | 436 | 444 | 484 | 501 | **17** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 112 719 | 116 179 | 135 665 | 118 514 | 145 536 | **27 022** |
|  | **2.      Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»** | | | | | | | |
| **2.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **2 408 473** | **2 497 881** | **2 816 777** | **3 811 346** | **3 066 451** | **-744 895** |
| **федеральный бюджет** | **513 906** | **455 926** | **449 273** | **630 121** | **489 418** | **-140 704** |
| **региональный бюджет** | **831 950** | **898 461** | **1 141 160** | **1 925 041** | **1 368 759** | **-556 281** |
| **бюджет муниципального образования** | **520 464** | **580 016** | **663 154** | **678 853** | **674 610** | **-4 243** |
| **иные источники** | **542 154** | **563 478** | **563 190** | **577 331** | **533 664** | **-43 667** |
|  | **2.1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения** | | | | | | | |
| 2.1.1. | **Итого по задаче** | **Всего** | **541 622** | **547 600** | **616 487** | **928 000** | **603 699** | **-324 301** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** | **51 520** | **36 606** | **105 469** | **416 000** | **104 909** | **-311 091** |
| **бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** | **490 102** | **510 994** | **511 018** | **512 000** | **498 790** | **-13 210** |
| 2.1.2. | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1 708 | 2 008 | 1 708 | 2 108 | 4 029 | **1 921** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 708 | 2 008 | 1 708 | 2 108 | 4 029 | **1 921** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 1 164 | 1 164 | 716 | 1 185 | 572 | **-613** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 164 | 1 164 | 716 | 1 185 | 572 | **-613** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 15 800 |  | 52 594 | 379 000 |  | **-379 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 15 800 |  | 52 594 | 379 000 |  | **-379 000** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Совершенствование системы территориального планирования | Всего | 522 950 | 544 428 | 561 469 | 545 707 | 599 098 | **53 391** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 32 848 | 33 434 | 50 451 | 33 707 | 100 308 | **66 601** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490 102 | 510 994 | 511 018 | 512 000 | 498 790 | **-13 210** |
|  | **2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества** | | | | | | | |
| 2.2. | **Итого по задаче** | **Всего** | **956 227** | **1 059 130** | **1 181 238** | **1 545 160** | **1 396 990** | **-148 171** |
| **федеральный бюджет** |  |  | **7 913** | **28 800** | **19 232** | **-9 568** |
| **региональный бюджет** | **569 716** | **641 399** | **735 583** | **1 059 132** | **948 452** | **-110 680** |
| **бюджет муниципального образования** | **353 953** | **385 084** | **405 551** | **412 897** | **409 774** | **-3 123** |
| **иные источники** | **32 558** | **32 647** | **32 192** | **44 331** | **19 532** | **-24 799** |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | Всего | 263 386 | 276 531 | 318 974 | 337 798 | 342 821 | **5 023** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 369 | **2 369** |
| региональный бюджет | 119 274 | 124 597 | 160 133 | 167 593 | 182 621 | **15 028** |
| бюджет муниципального образования | 119 134 | 126 708 | 134 617 | 134 475 | 141 818 | **7 343** |
| иные источники | 24 978 | 25 226 | 24 224 | 35 730 | 16 013 | **-19 717** |
| 2.2.2. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | Всего | 1 900 | 2 747 | 4 627 | 3 605 | 3 924 | **319** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 900 | 2 747 | 4 627 | 3 605 | 2 133 | **-1 472** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 1 791 | **1 791** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Модернизация и развитие системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | Всего | 522 771 | 574 052 | 567 761 | 568 951 | 600 568 | **31 617** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 16 863 | **16 863** |
| региональный бюджет | 400 532 | 438 684 | 429 652 | 431 611 | 464 120 | **32 509** |
| бюджет муниципального образования | 120 212 | 133 341 | 135 861 | 134 420 | 118 149 | **-16 271** |
| иные источники | 2 027 | 2 027 | 2 248 | 2 920 | 1 437 | **-1 483** |
| 2.2.4. | Развитие муниципальной системы дополнительного образования | Всего | 66 144 | 71 059 | 84 681 | 70 132 | 90 944 | **20 812** |
| федеральный бюджет |  |  | 6 385 |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 556 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 66 144 | 71 059 | 77 741 | 70 132 | 90 944 | **20 812** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Всего | 15 588 | 16 274 | 17 028 | 18 144 | 7 332 | **-10 813** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 899 | 900 | 939 | 975 | 23 | **-953** |
| бюджет муниципального образования | 9 136 | 9 980 | 10 369 | 11 488 | 5 227 | **-6 261** |
| иные источники | 5 553 | 5 394 | 5 720 | 5 681 | 2 082 | **-3 599** |
| 2.2.6. | Реализация мероприятий по осуществлению функций органа местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 43 328 | 47 313 | 49 402 | 48 635 | 55 218 | **6 583** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 9 875 | 12 187 | 12 603 | 13 429 | 17 976 | **4 547** |
| бюджет муниципального образования | 33 453 | 35 126 | 36 799 | 35 206 | 37 242 | **2 036** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Капитальные ремонты объектов общего и дошкольного образования | Всего | 42 236 | 70 284 | 105 450 | 170 855 | 106 922 | **-63 933** |
| федеральный бюджет |  |  | 1 528 |  |  |  |
| региональный бюджет | 37 236 | 62 284 | 94 622 | 157 219 | 93 180 | **-64 039** |
| бюджет муниципального образования | 5 000 | 8 000 | 9 300 | 13 636 | 13 742 | **106** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство, реконструкция объектов общего и дошкольного образования | Всего |  |  | 30 176 | 153 000 |  | **-153 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 28 800 |  | **-28 800** |
| региональный бюджет |  |  | 30 176 | 111 900 |  | **-111 900** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 12 300 |  | **-12 300** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт объектов среднего профессионального образования | Всего |  |  | 2 275 | 172 800 | 188 400 | **15 600** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 2 275 | 172 800 | 188 400 | **15 600** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в сфере образования | Всего | 874 | 870 | 864 | 1 240 | 861 | **-379** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 874 | 870 | 864 | 1 240 | 861 | **-379** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа** | | | | | | | |
| 2.3. | **Итого по задаче** | **Всего** | **73 424** | **77 010** | **90 124** | **99 691** | **105 607** | **5 916** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  | **10 800** | **18 000** | **22 405** | **4 405** |
| **бюджет муниципального образования** | **59 996** | **62 324** | **64 828** | **65 691** | **73 426** | **7 735** |
| **иные источники** | **13 428** | **14 686** | **14 496** | **16 000** | **9 776** | **-6 224** |
| 2.3.1. | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | Всего | 3 464 | 3 977 | 4 278 | 4 550 | 3 597 | **-953** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 3 464 | 3 977 | 4 278 | 4 550 | 3 597 | **-953** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Участие в реализации проекта "Внедрение Всероссийского физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Белгородской области" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 150 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 150 |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Участие в реализации областного проекта "Олимпийские надежды Белогорья" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 28 908 | 30 453 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 28 908 | 30 453 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | Всего | 4 072 | 4 492 | 6 148 | 6 596 | 7 942 | **1 346** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 072 | 4 492 | 6 148 | 6 596 | 7 942 | **1 346** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт объектов в отрасли спорта | Всего |  |  | 12 072 | 20 000 | 25 029 | **5 029** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 10 800 | 18 000 | 22 405 | **4 405** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 272 | 2 000 | 2 624 | **624** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивным парком «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | Всего | 36 830 | 38 088 | 37 061 | 36 412 | 36 580 | **168** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 23 402 | 23 402 | 22 565 | 20 412 | 26 804 | **6 392** |
| иные источники | 13 428 | 14 686 | 14 496 | 16 000 | 9 776 | **-6 224** |
| 2.3.7. | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | всего |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 200 | 200 | 200 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | Всего |  |  | 30 365 | 31 933 | 32 259 | **326** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 30 365 | 31 933 | 32 259 | **326** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа** | | | | | | | |
| 2.4. | **Итого по задаче** | **Всего** | **732 606** | **681 570** | **663 876** | **858 911** | **722 894** | **-136 017** |
| **федеральный бюджет** | **512 885** | **452 033** | **431 259** | **601 321** | **467 797** | **-133 524** |
| **региональный бюджет** | **203 628** | **212 986** | **215 151** | **239 209** | **235 445** | **-3 764** |
| **бюджет муниципального образования** | **10 026** | **11 400** | **11 982** | **13 381** | **14 086** | **705** |
| **иные источники** | **6 066** | **5 151** | **5 484** | **5 000** | **5 566** | **566** |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | Всего | 549 070 | 496 467 | 464 509 | 659 522 | 459 987 | **-199 535** |
| федеральный бюджет | 477 464 | 423 061 | 388 644 | 575 221 | 383 066 | **-192 155** |
| региональный бюджет | 62 820 | 63 425 | 65 379 | 72 260 | 65 014 | **-7 246** |
| бюджет муниципального образования | 8 786 | 9 981 | 10 486 | 12 041 | 11 907 | **-134** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | Всего | 89 440 | 99 561 | 109 723 | 111 209 | 119 698 | **8 489** |
| федеральный бюджет | 972 | 119 |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 82 345 | 94 283 | 104 239 | 106 209 | 114 020 | **7 811** |
| бюджет муниципального образования | 57 | 8 |  |  | 112 | **112** |
| иные источники | 6 066 | 5 151 | 5 484 | 5 000 | 5 566 | **566** |
| 2.4.3. | Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленной на защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми | Всего | 1 183 | 1 411 | 1 496 | 1 340 | 2 049 | **709** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 183 | 1 411 | 1 496 | 1 340 | 2 049 | **709** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятия по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | Всего | 92 913 | 84 131 | 88 148 | 86 840 | 141 160 | **54 320** |
| федеральный бюджет | 34 449 | 28 853 | 42 615 | 26 100 | 84 731 | **58 631** |
| региональный бюджет | 58 463 | 55 278 | 45 533 | 60 740 | 56 411 | **-4 329** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 18 | **18** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры** | | | | | | | |
| **2.5.** | **Итого по задаче** | **Всего** | **103 041** | **130 997** | **263 454** | **377 984** | **235 968** | **-142 016** |
| **федеральный бюджет** | **1 020** | **3 893** | **10 101** |  | **2 389** | **2 389** |
| **региональный бюджет** | **7 085** | **7 470** | **74 157** | **192 700** | **57 549** | **-135 151** |
| **бюджет муниципального образования** | **94 935** | **119 634** | **179 195** | **185 284** | **176 030** | **-9 254** |
| **иные источники** |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства муниципального образования | Всего | 21 151 | 28 434 | 27 195 | 27 544 | 27 774 | **230** |
| федеральный бюджет |  | 3 667 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 975 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 21 151 | 23 792 | 27 195 | 27 544 | 27 774 | **230** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | Всего | 29 948 | 39 251 | 39 201 | 38 183 | 40 359 | **2 176** |
| федеральный бюджет | 251 | 126 | 101 |  |  |  |
| региональный бюджет | 129 | 3 288 | 27 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 29 568 | 35 837 | 39 073 | 38 183 | 40 359 | **2 176** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. | Всего | 51 942 | 56 434 | 94 103 | 90 468 | 93 654 | **3 186** |
| федеральный бюджет | 770 | 100 |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 6 956 | 3 207 | 1 510 |  | 1 457 | **1 457** |
| бюджет муниципального образования | 44 216 | 53 127 | 92 593 | 90 468 | 92 197 | **1 729** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | Всего |  | 6 878 | 7 873 | 7 689 | 9 204 | **1 515** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 184 | **184** |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 49 | **49** |
| бюджет муниципального образования |  | 6 878 | 7 873 | 7 689 | 8 971 | **1 282** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Строительство Центра культурного развития в селе Ильинка Алексеевского городского округа | Всего |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Всего |  |  | 84 832 | 214 100 | 61 773 | **-152 327** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 72 370 | 192 700 | 55 206 | **-137 494** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 12 462 | 21 400 | 6 566 | **-14 834** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Создание модельных библиотек - библиотек нового поколения в рамках национального проекта "Культура" на базе центральной районной библиотеки | Всего |  |  | 10 250 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 10 000 |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Государственная поддержка отрасли культуры (укрепление материально технической базы) | Всего |  |  | 15 306 |  | 2 695 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 13 198 |  | 2 023 |  |
| региональный бюджет |  |  | 1 343 |  | 538 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 765 |  | 135 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9. | Гранты по итогам областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской местности | Всего |  |  |  |  | 266 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 250 |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 16 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10. | Государственная поддержка муниципальных учреждений | Всего |  |  |  |  | 243 | **243** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 182 | **182** |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 49 | **49** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 12 | **12** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи** | | | | | | | |
| **2.6.** | **Итого по задаче** | **Всего** | **1 554** | **1 574** | **1 598** | **1 600** | **1 294** | **-306** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** | **1 554** | **1 574** | **1 598** | **1 600** | **1 294** | **-306** |
| **иные источники** |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий с молодежью | Всего | 1 060 | 999 | 929 | 700 | 743 | **43** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 060 | 999 | 929 | 700 | 743 | **43** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Развитие патриотического воспитания молодежи | Всего | 493 | 575 | 589 | 600 | 495 | **-105** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 493 | 575 | 589 | 600 | 495 | **-105** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Развитие добровольческого волонтерского движения | Всего |  |  | 80 | 300 | 56 | **-245** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 80 | 300 | 56 | **-245** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. Третье стратегическое направление - "Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа"** | | | | | | | |
| **3.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **559 238** | **524 181** | **676 415** | **655 196** | **623 370** | **-31 826** |
| **федеральный бюджет** | **8 672** | **41 352** | **9 283** | **20 750** | **41 414** | **20 664** |
| **региональный бюджет** | **274 997** | **160 477** | **197 383** | **208 326** | **158 668** | **-49 658** |
| **бюджет муниципального образования** | **129 806** | **155 299** | **182 202** | **148 603** | **220 997** | **72 394** |
| **иные источники** | **145 764** | **167 053** | **287 546** | **277 517** | **202 291** | **-75 225** |
| **3.1.** | **Итого по задаче** | **Всего** | **522 435** | **474 763** | **610 156** | **556 377** | **498 448** | **-57 929** |
| **федеральный бюджет** | **8 672** | **41 352** | **9 283** | **20 650** | **41 299** | **20 649** |
| **региональный бюджет** | **269 522** | **154 073** | **193 379** | **202 437** | **143 835** | **-58 603** |
| **бюджет муниципального образования** | **114 266** | **137 321** | **161 440** | **123 417** | **191 820** | **68 403** |
| **иные источники** | **129 976** | **142 018** | **246 054** | **209 873** | **121 494** | **-88 379** |
| 3.1.1. | Реализация адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 23 878 | 27 166 | 20 850 | 30 859 | 59 120 | **28 261** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 628 | 679 |  | 679 | 679 |  |
| иные источники | 23 249 | 26 487 | 20 850 | 30 180 | 58 441 | **28 261** |
| 3.1.2. | Реализация пообъектного перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 197 | 2 994 | 19 791 | 22 748 | 8 294 | **-14 454** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 849 | 2 894 | 19 791 | 22 748 | 8 294 | **-14 454** |
| бюджет муниципального образования | 2 348 | 99 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Проведение капитального ремонта сетей: теплоснабжения, электрических сетей, газопровода | Всего | 45 000 | 47 500 | 7 092 | 52 500 | 6 321 | **-46 179** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 45 000 | 47 500 | 7 092 | 52 500 | 6 321 | **-46 179** |
| 3.1.4. | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | Всего | 28 000 | 1 800 | 3 488 | 8 500 | 0 | **-8 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 28 000 | 1 800 | 3 488 | 8 500 | 0 | **-8 500** |
| 3.1.5. | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | Всего | 13 800 | 12 000 | 5 600 | 7 200 | 4 805 | **-2 395** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 800 | 12 000 | 5 600 | 7 200 | 4 805 | **-2 395** |
| 3.1.6. | Обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан | Всего | 19 692 | 13 748 | 34 587 | 19 036 | 32 596 | **13 560** |
| федеральный бюджет | 8 672 | 4 754 | 9 283 |  | 7 206 | **7 206** |
| региональный бюджет | 8 820 | 6 794 | 18 550 | 16 836 | 22 581 | **5 745** |
| бюджет муниципального образования | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 810 | **610** |
| иные источники |  |  | 4 554 |  |  |  |
| *Энергосбережение* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Повышение энергетической эффективности | Всего | 12 679 | 7 512 | 6 913 | 5 805 | 5 619 | **-186** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 679 | 7 512 | 6 913 | 5 805 | 5 619 | **-186** |
| *Благоустройство территории* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | Всего | 22 330 | 25 609 | 43 874 | 40 666 | 68 284 | **27 618** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 16 203 | 15 883 | **-320** |
| бюджет муниципального образования | 22 330 | 25 609 | 43 874 | 24 463 | 52 401 | **27 938** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Озеленение придорожных территорий городского округа | Всего | 3 588 | 4 358 | 3 500 | 2 713 |  | **-2 713** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 588 | 4 358 | 3 500 | 2 713 |  | **-2 713** |
| 3.1.10. | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек на территории городского округа | Всего | 2 400 | 2 650 |  | 3 675 | 3 804 | **129** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 400 | 2 650 |  | 3 675 | 3 804 | **129** |
| 3.1.11. | Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения | Всего |  | 100 320 |  | 96 372 | 118 371 | **21 999** |
| федеральный бюджет |  | 36 597 |  | 20 650 | 34 093 | **13 444** |
| региональный бюджет |  | 9 728 |  | 5 490 | 23 420 | **17 930** |
| бюджет муниципального образования |  | 16 750 |  | 14 614 | 60 858 | **46 244** |
| иные источники |  | 37 245 |  | 55 619 |  | **-55 619** |
| *Обращение с твердыми коммунальными отходами* | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО | Всего |  |  | 15 946 | 18 000 | 15 946 | **-2 054** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 15 946 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  | 18 000 | 15 946 | **-2 054** |
| 3.1.13. | Строительство мусоросортировочного комплекса (2021 год). Расширение полигона ТКО (2024 год). | Всего |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Обновление контейнеров для накопления ТКО | Всего | 810 | 650 | 19 782 | 2 185 | 518 | **-1 667** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 810 | 650 | 19 782 | 2 185 | 518 | **-1 667** |
| 3.1.15. | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | Всего |  |  | 22 851 | 15 000 | 26 000 | **11 000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 22 851 | 15 000 | 26 000 | **11 000** |
| *Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания* | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Итого по подзадаче | Всего | 345 612 | 228 207 | 405 631 | 230 968 | 148 729 | **-82 239** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 258 853 | 134 657 | 155 038 | 141 160 | 73 657 | **-67 504** |
| бюджет муниципального образования | 86 759 | 91 983 | 99 420 | 81 461 | 75 072 | **-6 389** |
| иные источники |  | 1 567 | 151 173 | 8 347 |  | **-8 347** |
| 3.1.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего |  | 105 500 | 91 046 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 100 000 | 86 307 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 5 500 | 4 739 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 2 354 | 2 631 | 5 836 | 6 250 | 10 241 | **3 991** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 2 354 | 2 631 | 5 836 | 6 250 | 10 241 | **3 991** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Содержание улично-дорожной сети Алексеевского городского округа | Всего | 65 965 | 63 271 | 66 902 | 51 137 | 53 272 | **2 135** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 65 965 | 63 271 | 66 902 | 51 137 | 53 272 | **2 135** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Всего | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 99 215 | 78 158 | **-21 057** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 99 215 | 73 195 | **-26 020** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 4 963 | **4 963** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20. | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Всего | 18 134 | 18 473 |  | 25 500 |  | **-25 500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 18 134 | 18 473 |  | 25 500 |  | **-25 500** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21. | Расходы на организацию наружного освещения населенных пунктов, прочие расходы | Всего | 24 975 | 25 184 | 28 978 | 32 348 |  | **-32 348** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 12 487 | 12 725 | 14 489 | 16 174 |  | **-16 174** |
| бюджет муниципального образования | 12 488 | 12 459 | 14 489 | 16 174 |  | **-16 174** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | Всего | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 7 226 | 6 134 | **-1 092** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 7 226 | 6 134 | **-1 092** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений | Всего | 200 | 400 | 228 | 400 | 123 | **-277** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 29 | **29** |
| бюджет муниципального образования | 200 | 400 | 228 | 400 | 94 | **-306** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Всего | 803 | 796 | 313 | 545 | 714 | **169** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 315 | 300 | 313 | 271 | 345 | **74** |
| бюджет муниципального образования | 488 | 496 |  | 274 | 369 | **95** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25. | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | Всего | 158 | 159 | 161 |  | 88 | **88** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 158 | 159 | 161 |  | 88 | **88** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26. | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | Всего |  | 1 567 | 573 | 8 347 |  | **-8 347** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 567 | 573 | 8 347 |  | **-8 347** |
| 3.1.27. | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | Всего |  |  | 150 600 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 150 600 |  |  |  |
| *Развитие связи и информационных технологий* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 450 | 250 | 251 | 150 | 40 | **-110** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 450 | 250 | 251 | 150 | 40 | **-110** |
|  | **3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей** | | | | | | | |
| 3.2. | **Итого по задаче** | **Всего** | **5 125** | **4 887** | **1 334** | **4 448** | **4 408** | **-40** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  | **100** | **115** | **15** |
| **региональный бюджет** | **4 569** | **4 569** | **1 111** | **3 948** | **3 893** | **-55** |
| **бюджет муниципального образования** | **458** | **197** |  |  |  |  |
| **иные источники** | **98** | **121** | **223** | **400** | **400** |  |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | Всего | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 948 | 3 893 | **-55** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 948 | 3 893 | **-55** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий направленных на охрану окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 556 | 318 | 223 | 500 | 515 | **15** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 100 | 115 | **15** |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 197 |  |  |  |  |
| иные источники | 98 | 121 | 223 | 400 | 400 |  |
|  | **3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью** | | | | | | | |
| 3.3. | **Итого по задаче** | **Всего** | **5 037** | **6 832** | **13 739** | **13 027** | **28 406** | **15 379** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** | **906** | **1 035** | **799** | **1 141** | **7 506** | **6 365** |
| **бюджет муниципального образования** | **4 131** | **5 797** | **12 940** | **11 886** | **20 900** | **9 014** |
| **иные источники** |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | Всего | 4 131 | 5 498 | 12 175 | 11 886 | 13 397 | **1 511** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 131 | 5 498 | 12 175 | 11 886 | 13 397 | **1 511** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Укрепление общественного порядка | Всего |  | 299 | 765 |  | 14 080 | **14 080** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  | 6 582 | **6 582** |
| бюджет муниципального образования |  | 299 | 765 |  | 7 498 | **7 498** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 906 | 1 035 | 799 | 1 141 | 924 | **-217** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 906 | 1 035 | 799 | 1 141 | 924 | **-217** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Установка системы фотовидеовиксации "Перехват" | Всего |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Противодействие терроризму и экстремизму | Всего |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Всего |  |  |  |  | 5 | **5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 5 | **5** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества** | | | | | | | |
| 3.4. | **Итого, по задаче** | **Всего** | **1 262** | **281** | **3 461** | **630** | **14 266** | **13 636** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  | **394** |  | **1 317** | **1 317** |
| **бюджет муниципального образования** | **16** | **42** | **918** | **30** | **2 754** | **2 724** |
| **иные источники** | **1 246** | **239** | **2 149** | **600** | **10 194** | **9 594** |
| 3.4.1. | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций) | Всего | 1 262 | 281 | 3 461 | 630 | 14 266 | **13 636** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 394 |  | 1 317 | **1 317** |
| бюджет муниципального образования | 16 | 42 | 918 | 30 | 2 754 | **2 724** |
| иные источники | 1 246 | 239 | 2 149 | 600 | 10 194 | **9 594** |
|  |
|  | **3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием** | | | | | | | |
| 3.5. | **Итого, по задаче** | **Всего** | **420** | **140** | **2 621** | **2 042** | **13 544** | **11 502** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  | **900** |  | **1 317** | **1 317** |
| **бюджет муниципального образования** | **420** | **140** | **1 709** | **2 030** | **2 032** | **2** |
| **иные источники** |  |  | **12** | **12** | **10 194** | **10 182** |
| 3.5.1. | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | Всего | 420 | 140 | 2 621 | 2 042 | 13 544 | **11 502** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 900 |  | 1 317 | **1 317** |
| бюджет муниципального образования | 420 | 140 | 1 709 | 2 030 | 2 032 | **2** |
| иные источники |  |  | 12 | 12 | 10 194 | **10 182** |
|  | **3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг. Развитие кадрового потенциала** | | | | | | | |
| 3.6. | **Итого по задаче** | **Всего** | **11 789** | **13 354** | **4 795** | **12 140** | **3 090** | **-9 050** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** | **10 265** | **11 553** | **4 795** | **10 840** | **3 090** | **-7 750** |
| **иные источники** | **1 524** | **1 801** |  | **1 300** |  | **-1 300** |
| 3.6.1. | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | Всего | 1 980 | 2 638 | 4 449 | 4 490 | 2 925 | **-1 565** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 980 | 2 638 | 4 449 | 4 490 | 2 925 | **-1 565** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Развитие сети многофункциональных центров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 9 459 | 10 384 |  | 7 300 |  | **-7 300** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 7 935 | 8 583 |  | 6 000 |  | **-6 000** |
| иные источники | 1 524 | 1 801 |  | 1 300 |  | **-1 300** |
| ***Развитие кадрового потенциала*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | Всего | 350 | 332 | 346 | 350 | 165 | **-185** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 350 | 332 | 346 | 350 | 165 | **-185** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | |
| 3.7. | **Итого по задаче** | **Всего** | **13 170** | **14 124** | **14 608** | **14 752** | **14 608** | **-144** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  | **800** | **800** | **800** | **800** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **250** | **250** | **400** | **400** | **400** |  |
| **иные источники** | **12 920** | **13 074** | **13 408** | **13 552** | **13 408** | **-144** |
| 3.7.1. | Обеспечение деятельности АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 552 | 13 408 | **-144** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 552 | 13 408 | **-144** |
| 3.7.2. | Поддержка АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 250 | 1 050 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
| бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.8. Пространственное развитие** | | | | | | | |
| 3.8. | **Итого по задаче** | **Всего** |  | **9 800** | **25 700** | **51 780** | **46 600** | **-5 180** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **региональный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |
| **иные источники** |  | **9 800** | **25 700** | **51 780** | **46 600** | **-5 180** |
| 3.8.1. | Создание в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | Всего |  | 9 800 | 25 700 | 51 780 | 46 600 | **-5 180** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 9 800 | 25 700 | 51 780 | 46 600 | **-5 180** |

# Раздел № 5. Отчет о выполнении индикаторов Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2020 год

| **п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **Годы реализации** | | | | | **Отклонение (факт от плана 2020 г.), в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 г. факт** | **2018 г.**  **факт** | **2019 г.**  **факт** | **2020 г.** | |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | |
| 1.1 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | 1 059,8 | 1 051,2 | 1 263,5 | 120,2 |
| 1.2 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | 220,9 | 222,1 | 218,1 | 98,2 |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади | 45 523 | 47 191 | 57 365,7 | 52 668 | 61 990,2 | 117,7 |
| 1.4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2 | 29,70 | 30,68 | 31,64 | 32,74 | 33,1 | 101,2 |
| 1.5 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | 148,2 | 158,7 | 153,4 | 96,7 |
| 1.6 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | 45,6 | 56,1 | 67,5 | 120,3 |
| 1.7 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | 355,6 | 352,1 | 363,0 | 340,6 | 93,8 |
| 1.8 | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | 16,5 | 12,2 | 15,2 | 6,7 | 44,1 |
| 1.9 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 35,6 | 39,7 | 44,8 | 46,2 | 48,8 | 105,6 |
| 1.10 | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек | 18 479 | 18 583 | 18 607 | 18 600 | 18 942 | 101,8 |
| 1.11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | 33 326 | 36 126 | 35 310 | 38 521,5 | 109,1 |
| 1.12 | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,86 | 0,93 | 92,5 |
| ***Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | |
| 2.1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | 61,1 | 60,5 | 60,1 | 59,9 | 99,7 |
| 2.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 73,0 | 97,3 |
| 2.3 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 4,8 | 2,1 | 43,8 |
| 2.4 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 9,8 | 8,2 | 83,6 |
| 2.5 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 13,9 | 16,5 | 118,7 |
| 2.6 | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, процент | 98,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.7 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 52,0 | 56,45 | - |
| 2.8 | Количество посещений культурно- массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 159,0 | 1 209,6 | 618,7 | 51,0 |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | |
| 3.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | 7,60 | 13,1 | 24,62 | 28,7 | 116,6 |
| 3.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.3 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | 3,26 | 2,69 | 2,69 | - | - | - |
| 3.4 | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек населения) | 642 | 655 | 692 | 681 | 711,3 | 104,4 |