**Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2021 год**

г. Алексеевка, 2022 год

Оглавление

[Разделы № 1 - 2. Отчет о выполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского на период до 2025 года за 2021 год 2](#_Toc102559657)

[Раздел № 3. Отчет о выполнении показателей Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2021 год 2](#_Toc102559669)

[Раздел № 4. Ресурсное обеспечение на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа за 2021 год 2](#_Toc102559670)

[Раздел № 5. Отчет о выполнении индикаторов Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2021 год 2](#_Toc102559671)

# Разделы № 1 - 2. Отчет о выполнении плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского на период до 2025 года за 2021 год

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки реализации мероприятия** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | **Исполнение за 2021 год** | **Исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***1.*** ***Первое стратегическое направление «Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |
| * 1. ***Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***   2. ***Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2017-2019 годы | Строительство цеха, выпуск продукции. Соблюдение требований СанПиН 2.3.4.551-96 П.17 «Сети внутренней канализации» | Реализация проекта по модернизации оборудования цельномолочного цеха ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 25,07 млн. рублей | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.2. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2017-2019 годы | Снижение себестоимости продукции. Соблюдение норм пищевой безопасности. | Реализация проекта по модернизации двух цехов молочных лакомств ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 14,38 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.3. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО ««Алексеевский молочноконсервный комбинат»») | | 2017-2019 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии. Повышение энергоэффективности склада. | Реализация проекта по модернизации оборудования технической службы ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 71,15 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.4. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2017-2019 годы | Снижение затрат и трудоемкости процесса | Реализация проекта по модернизации цеха по производству готовых кулинарных изделий ЗАО «АМКК» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составляет 36,97 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.5. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | | 2018-2020 годы | Переработка 550 тонн молока в сутки | Общая стоимость проекта составляет  2 324,06 млн. рублей, в том числе по состоянию на 01.01.2022 года –  2 235,42 млн. рублей или 96% от общей стоимости проекта, в том числе вложения в 2021 году составили 235,55 млн. рублей.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «АМКК» (по согласованию) |
| 1.1.6 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | | 2018-2021 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии | Реализация проекта по модернизации и поддержанию производственных мощностей ООО «Алексеевский соевый комбинат» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составила 79,4 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ООО "АСК" (по согласованию) |
| 1.1.7 | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | | 2018-2019 годы | Строительство завода с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн | Реализация проекта по строительству 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем ёмкостью 42,3 тыс. тонн завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта 252,6 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» (по согласованию) |
| 1.1.8 | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | | 2015-2021 годы | Обновление производственных мощностей. Повышение производительности труда | Реализация проекта по обновлению и развитию производственных мощностей ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты» завершена в 2019 году. Полная стоимость проекта составляет 135,26 млн рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭПИ» (по согласованию) |
| 1.1.9 | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | | 2017-2019 годы | Производство фосфолипазы – 7,8 тонн в год, иммобилизационной липазы 2,1 тонн в год, химозина – 25 тонн в год. Создание 45 новых рабочих мест | Реализация проекта по строительству цеха производства ферментов АО «ЭФКО» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 423,09 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ЗАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.10 | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | | 2019 год | Увеличение мощностей по производству подсолнечного масла до 500 т./сутки, соевого масла до 400 т./сутки. Создание 16 новых рабочих мест | Реализация проекта по увеличению мощности по производству гидратированного масла (строительство цеха производства подсолнечного лецитина) АО «ЭФКО» завершена в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 419,0 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.11 | Строительство цеха по утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «Эфко») | | 2019-2020 годы | Строительство цеха утилизации мощностью 25 тонн/час | Реализация проекта по утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур АО «ЭФКО» завершена в 2021 году. Общая стоимость проекта составила 460,45 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.12 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | | 2019-2021 годы | Поддержание основных средств в рабочем состоянии | Модернизация производственных мощностей АО «ЭФКО» в 2021 году осуществлялась в рамках реализации 4 инвестиционных проектов общей стоимостью 2511,89 млн. рублей. Всего в 2021 году по данному направлению освоено 1860,7 млн. руб. Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.13 | Модернизация и поддержание производственных мощностей (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | | 2019-2021 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Модернизация производственных мощностей Алексеевского филиала АО «ЭФКО» в 2020 году осуществлялась в рамках реализации 2 инвестиционных проектов общей стоимостью 745,49 млн. рублей. Реализация проектов полностью завершена в 2020 году. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, ОАО «ЭФКО» (по согласованию) |
| 1.1.14 | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | | 2018-2019 годы | Строительство склада | Реализация проекта по строительству склада для комплектующих АО «Завод котельного оборудования» завершена в 2020 году. Полная стоимость проекта составила 9,57 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.15 | Модернизация производства (АО «Завод котельного оборудования») | | 2018-2020 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Общая стоимость модернизации производства за период с 2018 по 2021 год запланирована в сумме 136,7 млн. рублей, срок реализации работ – до 2022 года. По состоянию на 01.01.2022 года вложено 112,7 млн. рублей или 82% от общей стоимости проекта.  Реализация проекта продолжается. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Завод котельного оборудования» (по согласованию) |
| 1.1.16 | Модернизация производства (АО «Элеватор») | | 2018-2021 годы | Модернизация и поддержание производственных мощностей | Реализация проекта по модернизации производства АО «Элеватор» завершена в 2019 году. Общая стоимость проекта составила 149,12 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа, АО «Элеватор» (по согласованию) |
| 1.1.17 | Применение принципов проектного и бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа | | 2016-2025 годы | Развитие инструментов проектного и бережливого управления; регистрация, мониторинг и контроль реализации проектов в АИС «Проектное управление» в соответствии с нормативной правовой базой в сфере проектного управления; развитие системы стимулирования участников проектной деятельности | В 2021 году заинициировано 125 проектов на общую сумму 1,6 млрд. рублей, из них 57 бережливых проектов на сумму 28 млн. рублей. Завершено в 2021 году - 160 проектов на общую сумму 545,6 млн. рублей | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.18. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих ведение инвестиционной и предпринимательской деятельности | | 2019-2025 годы | Устранение избыточного регулирования и административных барьеров, препятствующих инвестиционной и предпринимательской деятельности. Проведение ежегодно не менее 3-х процедур | В 2021 году проведено 2 процедуры ОРВ в отношении проектов нормативных правовых актов. По результатам ОРВ правовые акты приняты. Проведена 1 экспертиза действующего НПА. По результатам экспертизы НПА признан утратившим силу. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.19 | Обеспечение деятельности межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | | 2019-2025 годы | Организация деятельности заседаний межведомственного координационного совета. Обсуждение приоритетных тем и решение возникших вопросов (проведение заседаний не реже 1 раза в квартал) | В 2021 году проведено 4 заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата. Рассмотрено 11 вопросов по следующим направлениям: развитие сферы муниципально-частного партнерства; состояние и развитие конкурентной среды на территории Алексеевского городского округа; снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.20 | Реализация мероприятий направленных на развитие инвестиционных площадок городского округа | | 2019-2025 годы | Формирование, ведение и актуализация реестра инвестиционных площадок с целью максимального их вовлечения в хозяйственный оборот и возможности организации ведения предпринимательской деятельности | По состоянию на 01.01.2022 года в реестр инвестиционных площадок Алексеевского городского округа входит 34 инвестиционные площадки, по каждой из которых имеется карточка и паспорт. На базе инвестиционных площадок 2-х предприятий-банкротов в отчетном году созданы 2 новых предприятия. Реестр и паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Инвестору» | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.21 | Создание условий для реализации новых инвестиционных проектов предприятиями малого и среднего бизнеса (проведение заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам деятельности, с участием представителей федеральных структур; организация индивидуальных встреч) | | 2019-2025 годы | Предоставление разъяснений, консультаций по интересующим вопросам | На постоянной основе предоставляется информационно-консультационная помощь субъектам малого бизнеса. Так за истекший период 2021 года оказаны индивидуальные консультации 137 субъектам МСП, оказано содействие в регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП 96 субъектам предпринимательства, в АО «Корпорация МСП» направлено 234 запроса на услуги в электронном виде, которые разъясняют условия получения финансовой, гарантийной, лизинговой поддержек при реализации инвестиционных проектов.  Для распространения положительного опыта и разъяснения форм поддержки при реализации инвестиционных проектов субъекты малого бизнеса городского округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне. Актуальными темами стали: оказание имущественной и финансовой поддержек, реализация «Программа 500/10000», охрана труда, регистрация социального предпринимательства, экспортная деятельность. За истекший период субъекты МСП приняли участие в 11 совещаниях, включая формат видеоконференцсвязь.  За 2021 г. проведено 5 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства при главе администрации Алексеевского городского округа, на которых рассмотрены вопросы финансовой поддержке СМСП в рамках реализации мероприятия «Программа «500/10000», оказания информационно-образовательных услуг, реализации инвестиционных проектов. Итогом индивидуальной работы с предпринимателями стало получение ИП Демиденко Л.А. и ООО «Стройсервис» целевых займов на общую сумму 8 млн. рублей. Кроме этого 3 субъекта МСП получили поручительства БГФСК на сумму 56,5 млн. рублей при сумме кредитования свыше 150 млн. рублей.  В целях развития предпринимательства в сельской местности проведена работа по реализации направления «Программа 500/10000». За 2021 год успешно реализовано 3 инвестиционных проекта, при этом инвестировано 10,4 млн. рублей: приобретение техники с целью увеличения объемов сбора и переработки молока (СССПоК «Алексеевское молоко»), организация фермы по производству молока (Глава К(Ф)Х Хирьянова Н.В.), организации фермы по выращиванию и реализация мяса бройлера (ИП Бивалькевич А.С.). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.22 | Сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам в целях осуществления инвестиционной деятельности | | 2018-2025 годы | Минимизация сроков предоставления земельных участков субъектам предпринимательской деятельности на принципах открытости и прозрачности | В 2020 году с учетом сокращения сроков прохождения административных процедур при реализации инвестиционных проектов, обеспечено предоставление в аренду 3-х земельных участков для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (ООО «Биокорма», Хирьянова Н.В.), 2 земельных участка для скотоводства (Тюрин Е.А., Мышанский А.А.), 1 земельного участка для строительства объектов придорожного сервиса (Шапаренко А.В.).  В 2021 году заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим и физическим лицам в целях осуществления инвестиционной деятельности не поступали. В случае поступления заявлений, земельный участок будет предоставлен в кротчайшие сроки. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.1.23 | Обеспечение функционирования специализированного инвестиционного портала, актуализация на нем информации | | 2019-2025 годы | Наглядное представление об инвестиционных возможностях городского округа | Поддерживается в актуальном состоянии единый инвестиционный портал Алексеевского городского округа, на котором в соответствующих разделах представлена подробная информация об инвестиционных площадках; планируемых, текущих и реализованных проектах; о действующем федеральном, региональном и местном законодательстве в части инвестиционной деятельности и форм  поддержки, а также опубликована подробная контактная информация администрации Алексеевского городского округа для получения консультации. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| * 1. ***Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | | |
| 1.3.1 | Реализация программных мероприятий направленных на увеличение объемов выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | | 2019-2025 годы | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 15,6 млрд рублей | В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сельскохозяйственным предприятиям в 2021 году была оказана поддержка из федерального и областного бюджетов в размере 98 млн. рублей.  Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями в 2021 году – 13,6 млрд рублей. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.2 | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | | 2019-2022 годы | Увеличение к 2022 году площадей новых садов до 200 га | В 2021 году на развитие садоводства выплачены субсидии в размере 685 тыс. рублей. Площадь садов по городскому округу на 1 января 2022 г. – 142 га. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.3 | Реализация комплекса мероприятий по развитию овощеводства | | 2017-2022 годы | Увеличение фермерскими хозяйствами площадей посадки чеснока к 2022 году до 10 га, с объемом производства до 60 тонн в год | В 2021 году площадь посадки чеснока составила 15 га, с объемом производства 67 тонн | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.4 | Реализация комплекса мероприятий по развитию молочного животноводства | | 2017-2025 годы | Увеличение производства молока к 2025 году до 22,2 тыс. тонн | В 2021 году на развитие молочного животноводства было выплачено 12,3 млн. рублей субсидий. Объем производства молока за 2021 г. – 20 тыс. тонн. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.5 | Реализация мероприятий направленных на рост числа предприятий малых формам хозяйствования и увеличение объемов выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции | | 2019-2025 годы | Количество семейных ферм к 2025 году составит 444 единицы.  Выпуск сельскохозяйственной продукции предприятиями малых форм хозяйствования к 2025 году составит 1030 млн рублей в год. | В 2021 г. по программе «Грант на поддержку сельскохозяйственных кооперативов» СССПоК «Алексеевское молоко» получил грант в размере 3,6 млн. рублей на приобретение молоковозов в количестве 4-х единиц, по программе «Развитие семейных ферм» КФХ Галушко Г.Ф. получен грант в размере 9 млн. рублей на строительство мини-завода по производству молочной продукции в селе Алейниково. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.6 | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | 2019-2025 годы | К 2025 году планируется создание 5 кооперативов | В 2021 году создано 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов: СПСК «Шанс», СППССК "Экокорм".  На 1 января 2022 г. на территории Алексеевского городского округа зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.7 | Создание дендрологического парка на территории города Алексеевки | | 2018-2019 годы | Создание дендропарка на площади 1,5 га. Высажено не менее 1000 деревьев и не менее 1000 кустарников | - | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.8 | Строительство модульного роботизированного молочного комплекса на 420 коров в ООО «Советское» | | 2019-2020 годы | Внедрение роботов позволит повысить эффективность производства.  Увеличение поголовья на 200 голов к 2021 году. | В 2021 году в ООО «Советское» закончено строительство роботизированного молочного комплекса на 420 голов дойного стада общей стоимостью 304 млн. рублей.  Поголовье коров на конец 2021 г. в ООО «Советское» - 1186 голов. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа  ООО «Советское» (по согласованию) |
| 1.3.9 | Строительство завода по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных | | 2024-2025 годы | Переработка 700 тыс. голов свиней в год | - | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 1.3.10 | Реконструкция животноводческих объектов в СПК «Алейниково» | | 2022-2023 годы | Улучшение материально-технической базы. Повышение качества молока | Планируется в период 2022-2023 гг. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа,  СПК «Алейниково» (по согласованию) |
| 1.3.11 | Реализация проекта **«**Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории Алексеевского городского округа» | | 2019-2025 годы | Общая площадь пашни, обрабатываемая по системе no-till, составит 15000 га, ежегодно | Площадь пашни, обрабатываемая по системе no-till в 2021 году составила 12912 га | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| * 1. ***Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | |
| 1.4.1 | Строительство жилых домов | | 2019-2025 годы | Планируемый объем ввода жилья в период 2019-2025 годов - 391 808 кв. метров | В 2021 году общая площадь ввода жилых домов составила 61 010,8 м2, в том числе в сельской местности 17 444 м2. Объем строительства к уровню прошлого года составляет 98,4%. | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах ИЖС | | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 28,6 км. сетей | В 2020 г. построено сетей водоснабжения - 5,9 км. Продолжится строительство в 2022 году. | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.3 | Строительство сетей газоснабжения в микрорайонах ИЖС | | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 21 км. сетей | В 2021 г. построено сетей газоснабжения – 1,2 км | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| 1.4.4 | Строительство сетей электроснабжения в микрорайонах ИЖС | | 2019-2025 годы | Планируется построить в период 2019-2025 годов - 14 км. сетей | В 2021 г. строительства сетей электроснабжения в микрорайонах ИЖС не проводилось. Строительство планируется в 2022 году | Управление строительства и транспорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | |
| 1.5.1. | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии развития торговли в Алексеевском городском округе | | 2019-2025 годы | Рост оборота розничной торговли.  Товарооборот к 2025 г. составит 13091,5 млн рублей в год | В Алексеевском городском округе реализован план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития торговли, утвержденный постановлением администрации Алексеевского района от 31.07.2018 г. № 423. В 2021 году продолжилось выполнение отдельных пунктов плана, благодаря чему, оборот розничной торговли за 2021 год, по оценочным данным, составил 9999,0 млн. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,1 % в сопоставимых ценах.  С целью создания условий для дальнейшего развития отрасли торговли, постановлением администрации Алексеевского городского округа от 09.03.2022 г. № 204 утверждена подпрограмма «Развитие торговли» программы «Развитие потребительского рынка Алексеевского городского округа до 2030 года». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.2. | Реализация Стратегии развития общественного питания в Алексеевском городском округе на период до 2025 года и плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации | | 2019-2025 годы | Увеличение оборота общественного питания к 2025 г. до 160,5 млн рублей в год | Постановлением администрации Алексеевского района от 16.10.2018 г. № 596 утвержден план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2025 годы по реализации Стратегии развития общественного питания в Алексеевском районе на период до 2025 года. Благодаря реализованным в прошлом году мероприятиям, оборот общественного питания, по оценочным данным, за 2021 год составил 133,0 млн. рублей и превысил показатель 2020 года на 4,1% в сопоставимых ценах. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.5.3 | Реализация мероприятий, направленных на распространение информации в области качества и безопасности продуктов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и АНО «Российская система качества» от 26 сентября 2016 года №45 | | 2018-2025 годы | Повышение качества и безопасности продукции на продовольственном рынке городского округа | В газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в разделе «Защита прав потребителей» регулярно размещаются материалы, направленные на информирование в области в области качества и безопасности продуктов. Всего за 2021 год было размещено 69 сообщений с актуальной информацией для потребителей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | | |
| 1.6.1 | Создание и продвижение туристского продукта Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Увеличение числа туристов посетивших Алексеевский городской округ к 2025 г. до 35 тыс. человек в год | С целью дальнейшего развития туристической отрасли округа реализуется проект «Создание арт-объекта – символа Алексеевского городского округа», успешно завершен проект «Алексеевка туристическая» - создание единого туристического продукта». В рамках проекта «Алексеевка туристическая» - создание единого туристического продукта» в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:  - изготовлен и распространен буклет о туристском потенциале Алексеевского городского округа;  - изготовлены и установлены баннеры с картой туристических объектов Алексеевского городского округа в наиболее проходимых местах города Алексеевки и на туристских объектах;  - разработан туристический маршрут «Алексеевка многогранная», который посетило белее 500 человек;  - изготовлен и распространен буклет о туристическом маршруте.  В рамках проекта «Создание арт-объекта – символа Алексеевского городского округа» предполагается создать арт-объект, отражающий историю округа и являющийся его символом, который бы стал центром притяжения людей, городской достопримечательностью. На текущий момент разработан эскизный проект объекта, предстоит определить его сметную стоимость, заключить договор с подрядчиком для изготовления и установки арт-объекта. Работы планируется завершить в 2022 году. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.6.2 | Оформление туристической карты городского округа | | 2021-2025 годы |
| 1.6.3 | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | | 2019-2025 годы |
| 1.6.4 | Оказание услуг коллективными средствами размещения | | 2019-2025 годы | Увеличение объема услуг оказанных коллективными средствами размещения к 2025 г. до 23,3 млн рублей | На территории Алексеевского городского округа функционирует 7 коллективных средств размещения. В 2021 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции количество размещенных лиц в них снизилось по сравнению с предыдущим годом на 6,4% и составило 6483 человек, но при этом количество ночевок увеличилось на 1,8% и составило 17894 единиц. В связи с этим, объем услуг, оказанных коллективными средствами размещения в 2021 году составил 17,9 млн. рублей, что выше аналогичного показателя 2020 г. на 1,7%. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | * 1. ***Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | |
| 1.7.1 | Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в городском округе | | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц | За 2021 год в средствах массовых информации размещено 25 статей о формах поддержки и о развитии бизнеса.  Оказаны индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса 137 гражданам.  Обучение по теме «Пять шагов к системному бизнесу: качество управления, стратегия, персонал, регламентация бизнес-процессов, делегирование» прошли 20 человек.  За 2021 г. 88 субъектов МСП получили информационную поддержку об услугах Корпорации МСП через МФЦ, 234 услуг оказано в электронной форме через портал Бизнес-навигатор МСП.  - 1 предприниматель получил компенсацию в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат, на сумму 20 тыс. рублей;  Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в который вошли 14 объектов недвижимости, в том числе земельных участков. Сдано в аренду муниципальное имущество 8 субъектам предпринимательства, общей площадью 3197,5 тыс. кв. метров.  Для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выдано рекомендательное письмо 1 субъекту предпринимательства.  Проведено 5 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.2 | Реализация эффективной конкурентной политики путем формирования благоприятной для развития предпринимательства конкурентной среды | | 2018-2025 годы | Реализация комплекса мероприятий направленных на повышение конкуренции в городском округе, предусмотренных планом мероприятий ("дорожной карты") | В 2021 году в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации, Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и нормативными документами Белгородской области в администрации Алексеевского городского округа была актуализирована нормативно-правовая база, а именно актуализирован перечень товарных рынков и план мероприятий  («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе,  расширен перечень приоритетных и социально значимых товарных рынков для содействия развитию конкуренции до 37; по каждому рынку определен план мероприятий и целевые показатели. Все ключевые показатели и запланированные мероприятия по  развитию конкуренции в Алексеевском городском округе, в 2021 году выполнены на 100 и более процентов. По итогам работы в 2021 году в сфере реализации эффективной конкурентной политики и формирования благоприятной для развития предпринимательства конкурентной среды Алексеевский городской округ занимает лидирующие позиции в рейтинге муниципальных образований Белгородской области (из возможных 10 баллов набрано 10). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.3 | Проведение заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства, «круглых столов», совещаний, индивидуальных консультаций | | 2019-2025 годы | Создание условий для развития предпринимательства | В 2021 г. проведено 5 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства. Главными вопросам заседаний стали: реализация комплекса мероприятий по финансовой поддержке приоритетных и перспективных направлений предпринимательской деятельности, для реализации проектов микрокредитования малого и среднего предпринимательства; финансовая поддержка СМСП в рамках реализации мероприятия «Программа «500/10000»; оказание информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и т.д. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.4 | Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Алексеевском городском округе | | 2017-2025 годы | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как фактора инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости | В рамках реализации Плана мероприятий Стратегии развития предпринимательства, выполнено:  - оказаны индивидуальные консультации, в том числе предоставлены информационные материалы, 137 субъектам МСП о возможностях для развития бизнеса. В том числе о формах поддержки АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк»;  - 88 субъектов МСП получили информационную поддержку об услугах Корпорации МСП через МФЦ и Бизнес-Навигатор МСП;  - для участия в ежегодном конкурсе «Предприниматель года» выдано 1 рекомендательное письмо;  - 1 предприниматель получил компенсацию в целях возмещения части стоимости подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, включая дистанционный формат, на сумму 20 тыс. рублей;  - размещено 25 информационных материалов о формах поддержки бизнеса;  - 20 субъектов предпринимательства завершили обучение по теме «Пять шагов к системному бизнесу: качество управления, стратегия, персонал, регламентация бизнес-процессов, делегирование»;  - проведена коммуникационная работа с ИП Демиденко Л.А., ООО «Стройсервис» с целью получения микрозаймов в МКК БОФПМСП, сумма финансирования составила 8 млн. рублей.  Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса городского округа привлекались к участию во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках – ярмарках, проводимых как на местном, так и на областном уровне.  В целях развития предпринимательства в сельской местности проводится работа по реализации направления «Программа 500/10000», так за период реализации мероприятия в перечень проектов программы «500/10000» на территории Алексеевского городского округа включены 42 предпринимательские инициативы. За период реализации программы 35 проектов завершены, при этом инвестировано в завершенные проекты 84,7 млн. рублей и создано 55 новых рабочих мест. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.5. | Участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  Реализация проектов направленных на содействие поддержке и развитию предпринимательской деятельности на территории Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) к 2025 году составит 484 единицы, индивидуальных предпринимателей 2090 единиц.  Списочная численность работников малых и средних предприятий к 2025 году составит 4110 человек | По состоянию на 01.01.2022 г. бизнес-сообщество Алексеевского городского округа насчитывает 2023 субъекта малого и среднего предпринимательства (из них: 2 – средних предприятия, 302 – малых предприятий, 1719 – индивидуальных предпринимателей). Численность занятых в этой сфере экономики (с учетом числа ИП) - 5676 человек. Кроме этого насчитывается 608 граждан, применяющих налог на профессиональный доход. С целью поддержки малого и среднего предпринимательства проведены следующие мероприятия:  - оказаны индивидуальные консультации 137 субъектам МСП;  - обеспечено участие в 11 заседания, в том числе при использовании видеоконференцсвязи;  - оказание содействия при получении целевых займов, гарантий, субсидий на возмещение затрат 6 субъектам предпринимательства;  - проведено 5 заседаний Совета по поддержке и развитию малого предпринимательства, на которых рассмотрены актуальные вопросы ведения бизнеса;  - размещено 25 статей о поддержке бизнеса в СМИ;  - обучено 20 субъектов предпринимательства особенностям ведения бизнеса. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.7.6 | Реализация мероприятий по организационной, финансово-кредитной и информационно-образовательной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» | | 2015-2025 годы | С целью информирования субъектов малого бизнеса о формах и методах оказываемой государственной поддержки публикуются соответствующие материалы в межрайонной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Алексеевского городского округа, информация в виде брошюр и буклетов размещается в МФЦ, пенсионном фонде, налоговой инспекции. За 2021 год в средствах массовых информации размещено 25 статей о формах поддержки и о развитии бизнеса. За 2021 г. оказаны индивидуальные консультации по вопросам развития бизнеса 137 гражданам.  В целях оказания информационно-образовательных услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего бизнеса, в 2021 году МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства был организован семинар «Пять шагов к системному бизнесу: качество управления, стратегия, персонал, регламентация бизнес-процессов, делегирование». В рамках данного мероприятия прошли обучение 20 человек. |
| 1.7.7 | Развитие общественной инфраструктуры, основанной на долгосрочном взаимодействии администрации Алексеевского городского округа и бизнеса, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) | | 2019-2025 годы | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП к 2025 году составит не менее 2-х единиц в год | По состоянию на 01.01.2022 г. в областной реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства включено 10 договоров аренды с инвестиционными обязательствами, заключенными с хозяйствующими субъектами Алексеевского городского округа. Сведения по шести договорам с признаками муниципально-частного партнерства внесены в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». В 2021 году в областной реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства включен один проект. По итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Белгородской области по уровню развития сферы государственно-частного партнерства по итогам 2021 года Алексеевскому городскому округу присвоено 3 место. |
|  | ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | |
| 1.8.1 | Увеличение объемов производства инновационных товаров | | 2019-2025 годы | Увеличение объемов отгруженных инновационных товаров к 2025 году до 14,2 млрд рублей в год | В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера составил 2,96 млрд. рублей, что составляет 2,3% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера в 2021 г. к уровню 2020 года составляет 45,4%. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.2 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | | 2019-2025 годы | Увеличение затрат на научные исследования и разработки.  Ежегодные расходы составят не менее 67 млн рублей в год | Общая сумма затрат на технологические инновации в 2021 году на предприятиях Алексеевского городского округа составила более 37 млн. рублей. Указанные затраты произведены предприятиями ГК «ЭФКО». | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.8.3. | Реализация инновационных проектов | | 2019-2025 годы | Увеличение количества реализуемых инновационных проектов к 2025 году до 43 единиц | Инновационный потенциал Алексеевского городского округа по состоянию на 1 января 2022 года представлен семью инновационно активными предприятиями: ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ОАО «ЭФКО», ЗАО «Хлебозавод», АО «Алексеевский филиал ОАО «Эфко», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ООО «Сояагро», ЗАО «ИЦ Бирюч».  В период 2021 года отгружено товаров, собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 2,96 млрд рублей.  Число реализуемых проектов составило 47 ед, на общую сумму 288,6 млн рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.9. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | | | |
| 1.9.1. | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов | | 2019-2025 годы | Увеличение доходной части бюджета к 2025 году до 968,4 млн рублей | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Алексеевского городского округа 2021 года исполнены в сумме 847,6 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года доходы возросли на 0,2% или на 2,1 млн рублей. В основном повысилась собираемость по следующим налогам: НДФЛ, акцизы, ЕСХН, земельный налог. | Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.9.2. | Оптимизация расходной части бюджета Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Повышение эффективности использования бюджетных средств Алексеевского городского округа при исполнении бюджета | Расходы бюджета Алексеевского городского округа за 2021 год составили 3 200,6 млн рублей. В процессе исполнения бюджет сохраняет свою социальную направленность. Расходы социально-культурной сферы составили 2544,7 млн рублей – это 79,5% общих расходов бюджета Алексеевского городского округа.  Бюджет за 2021 года исполнен с профицитом в сумме 10,0 млн рублей. | Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | | |
| 1.9.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | 2019-2025 годы | Увеличение количества созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустроено не менее 400 человек, ежегодно | В 2021 г. было трудоустроено 1074 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в коммерческие и бюджетные организации. План, доведенный управлением по труду и занятости области, выполнен на 100%. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» (по согласованию) |
| 1.9.4. | Реализация мероприятий направленных на трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы.  Организация проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | | 2019-2025 годы | Трудоустроено ежегодно не менее 80 граждан (испытывающих трудности в поиске работы) на оплачиваемые общественные и временные работы.  Число прошедших профессиональное обучение составит не менее 70 человек ежегодно. | В 2021 г. реализованы следующие мероприятия, направленные на трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы:  - направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 69 безработных граждан;  - получили государственную услугу по профориентации - 967 человек;  - получили государственную услугу по психологической поддержке - 101 безработный гражданин;  - получили государственную услугу по социальной адаптации 120 безработных граждан;  - трудоустроено на временные работы 79 безработных гражданина;  - трудоустроено на временные работы 4 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;  - созданы временные рабочие места для организации общественных работ в количестве 59 единиц.  За 2021 год в Центр занятости населения г. Алексеевка обратились 1 129 граждан, оказано содействие в трудоустройстве 909 гражданам (уровень трудоустройства – 80,5%). | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» (по согласованию) |
| 1.9.5. | Реализация мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | | 2019-2025 годы | Улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом. Данный показатель составит к 2025 году, не более 0,6 единиц случаев в расчете на 1000 работающих | В целях сокращения производственного травматизма и улучшения охраны труда в 2021 г. выполнены следующие основные мероприятия:  - обучено руководителей и специалистов вопросам охраны труда - 374 человек;  - размещено публикаций в средствах массовой информации о состоянии условий и охраны труда 13 ед.  Проводится работа с руководителями предприятий по заключению коллективных договоров. По состоянию на 1 января 2022 года в городском округе заключено 214 коллективных договоров. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 1.9.6. | Участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | | 2019-2024 годы | Дополнительное обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда.  Ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики составит не менее 1%. Привлечено к участию в реализации указанной национальной программы не менее 1-го хозяйствующего субъекта | Участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с апреля 2019 г. являлось предприятие Алексеевского городского округа - АО «Завод котельного оборудования».  В рамках участия в данном проекте предприятием были выполнены следующие мероприятия:  - проведен аудит, направленный на выявление проблем производства;  - составлен план задач по решению выявленных проблем;  - заключено соглашение между АО «ЗКО», департаментом экономического развития Белгородской области об оказании информационной и консультационной поддержек при участии в национальном проекте;  - реализована текущая карта состояния проблемного процесса;  - проанализирована система «5 почему» и т.д.  Результатом участия в данном проекте является повышение производительности труда более чем на 5%.  Производительность труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Алексеевского городского округа (выработка на одного работника) составила 10,5 млн рублей. | Комитеты администрации Алексеевского городского округа |
| 1. ***Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |
| ***2.1.*** ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | | 2019-2025 годы | Снижение уровня смертности в 2025 году от всех причин до 13,5 случаев на 1000 населения, в первую очередь среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи для сохранения репродуктивного здоровья | За 2021 г. охвачено диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 9103 чел., прошли профилактические медицинские осмотры – 2256 человек.  По итогам диспансеризации взято на учет и под динамическое наблюдение 1778 лиц со II группой здоровья, всем проведено углубленное индивидуальное консультирование по факторам риска.  Охвачено медицинскими осмотрами несовершеннолетних – 7327 человек. С целью полного охвата несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях и посещающих ДДУ, профилактическими мероприятиями в соответствии с дорожной картой, совместно с управлением образования администрации Алексеевского городского округа разработан и утвержден план-график проведения профилактических осмотров детей с выездом в школы, в первую очередь сельские. Сформирована мобильная бригада в составе врача-педиатра и узких специалистов: офтальмолог, невролог, детский кардиолог, детский стоматолог.  Разработан комплекс мероприятий по профилактике абортов на территории Алексеевского городского округа.  Внедрен механизм по формированию негативного отношения к искусственному прерыванию беременности и позитивного настроя на многодетную семью. За 2021 год удалось сохранить 29 беременностей.  За 2021 год 33 женщины были маршрутизированы на роды в перинатальный центр ОГБУЗ «Областная клиническая больница Святителя Иоасафа». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества специализированной высокотехнической помощи, своевременности оказания экстренной медицинской помощи, совершенствование служб детства и родовспоможения в целях снижения смертности от разных причин | | 2019-2025 годы |
| 2.1.3 | Реализация комплекса мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | 2019-2020 годы | Формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. Ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году – 80 лет | В рамках профилактических мероприятий по программе государственных гарантий за 2021 год охвачено:  - диспансеризацией 9103 человек определённых групп взрослого населения (83% от плана к году). Определены группы здоровья: 1 группа – 2691 чел. (29,6%); 2 группа – 1778 чел. (19,5%); 3 А группа – 3577 чел. (39,3%); 3 Б группа – 1057 чел. (11,6%);  - профилактическими медицинскими осмотрами – 2256 чел. взрослого населения (85% от плана к году). Распределение по группам здоровья: 1 группа – 675 человек (29,9%); 2 группа – 454 человек (20,1%); 3 А группа – 841 человек (37,3%); 3 Б группа – 286 человек (12,7%).  На территории Алексеевского городского округа за 2021 год проведено 6 круглых столов, 42 лекции о вреде курения, 34 лекции о вреде алкоголя, 58 бесед о вреде курения, 62 беседы о вреде алкоголя, проведено 495 бесед и 137 лекций по профилактике заболеваний.  Было напечатано 10 статей в межрайонную газету «Заря».  Организована работа 32 Школ здоровья «По снижению веса». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение» | | 2019-2024 годы | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 631,3 случаев на 100 тыс. населения к 2025 году | В соответствии с приказом департамента и социальной защиты населения Белгородской области от 29.12.2015г. № 3538 «О совершенствовании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров взрослому населению области» с 1 января 2016 года на базе кардиологического отделения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» функционирует первичное сосудистое отделение для оказания специализированной помощи жителям Алексеевского, Красногвардейского и Красненского районов при остром коронарном синдроме (ОКС).  За 2021 год на койки ПСО ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» госпитализировано 580 пациентов с ОКС и ОНМК. Проведено 35 системных тромболизиса, на догоспитальном этапе – 9, в стационаре – 26. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.5 | Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | | 2019-2025 годы | Снижение смертности от туберкулеза к 2025 году до 1,7 случаев на 100 тыс. населения | В ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» за 2021 г. подлежало обследованию на туберкулез 54679 человек, их них обследовано – 52273 чел. – 95,6%. Из них флюорографическому обследованию подлежало – 50900 чел., выполнение – 43632 чел. – 85,8% от плана.  Выявлено при профилактических осмотрах 3 человека – 60%. Среди выявленных больных с запущенными формами не зарегистрировано. Смертность от туберкулеза в 2021г. также не зарегистрирована. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | | 2019-2025 годы | Снижение заболеваемости населения ВИЧ, гепатитами В и С. Рост количества охваченных антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете до 49% к 2025 году | Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ. Обследовано за 2021г: на вирусные гепатиты – 1330 человек, на ВИЧ-инфекцию – 522 человека. С ВИЧ-инфекцией состоит на учете – 52 человека, доля лиц охваченных антиретровирусной терапией – 96,2%.  Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции – 100%.  Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.7 | Реализация комплекса мероприятий направленных на охрану здоровья матери и ребенка | | 2019-2025 годы | К 2025 году снижение младенческой смертности до 3-х случаев на 1 тыс. родившихся живыми. Снижение смертности детей от 0 до 17 лет до 64 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. | За 2021 год были обеспечены санаторно-курортным лечением 8 беременных женщин, страдающих хроническими заболеваниями.  Обеспечиваются продуктами питания дети из малообеспеченных и многодетных семей: от 0 до 1 года – 95 чел., от 1 до 2 лет – 129 чел., от 2 до 3 лет – 72 чел.  Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малообеспеченных и многодетных семей – 100%.  Доля новорожденных обследованных на наследственные заболевания - 100%.  Доля новорожденных обследованных на аудиологический скрининг – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.8 | Закупка оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | | 2019-2025 годы | К 2025 году увеличение доли новорожденных, охваченных аудиологическим и неонатальным скринингом до 100% | В 2021г. закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга не проводилась. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.9 | Реализация мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике | | 2019-2025 годы | Увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Пренатальная диагностика беременных на УЗИ-аппаратах экспертного класса проводится в перинатальном центре г. Белгород на сроке от 11 до 14 недель. Охват беременных – 100%.  Проводится исследование крови на выявление аномалий развития плода. Охват – 100%. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.10 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | | 2019-2025 годы | Увеличение уровня обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей до 100% | Всего по программе Госгарантий в 2021 году выполнено к врачам амбулаторно – поликлинических учреждений – 334595 посещений, из них: взрослые – 251901; дети – 84037. Из общего числа посещений – выполнено по заболеванию – 159979 посещения, с профилактической целью – 140063 посещений, по неотложной помощи – 34553 посещений.  Сверх прочего на договорной основе оказано – 18660 платных услуг.  Число посещений на 1 врачебную должность (физическое лицо), включая посещения на дому составило: у врача-акушера – гинеколога – 2609 посещения; врача-терапевта участкового – 3209 посещений; врача-педиатра участкового – 2509 посещений; врача общей практики – 4265 посещений; по всем врачам-специалистам, включая врачей-стоматологов - 3006 посещений.  Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению района организовано 9 участков терапевтических, 22 участка ВОП и 10 участков педиатрических.  Стационарная медицинская помощь оказывалась на 283 койках с круглосуточным пребыванием, в том числе ОМС – 273 и 10 коек сестринского ухода. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения в 2021 году составила 47,5 на 10 тыс. населения, (2020 год – 47,0).  Выполнение государственного задания за 2021 год по оказанию бесплатной медицинской помощи населению района на койках круглосуточных стационаров составило 7647 законченных случая при плане 8228 - 93% от задания.  С 01.12.2019г отделение скорой медицинской помощи перешло в ведомственное подчинение ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.11 | Повышение охвата населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами | | 2018-2025 годы | К 2025 г. планируется охватить профилактическими осмотрами 5,2 тыс. человек | Профилактическими медицинскими осмотрами – 2256 чел. взрослого населения (85% от плана к году). Распределение по группам здоровья: 1 группа – 675 чел. (29,9%); 2 группа – 454 чел. (20,1%); 3 А группа – 841 чел. (37,3%); 3 Б группа – 286 чел. (12,7%).  По результатам профилактических медицинских осмотров было направлено на дополнительное обследование - 607 человек (26,9%). Из них выявлено заболеваний - 562 человека (24,9%). | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.1.12 | Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения | | 2019-2025 годы | Создание комфортных условий пребывания. Капитально отремонтировано в период до 2025 года 13 объектов | В 2021г. капитальный ремонт объектов здравоохранения не проводился. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию) |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | | 2019-2025 годы | Планируется к 2025 году полностью обеспечить услугами дошкольного образования всех зарегистрированных детей. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей данного возраста обучающихся в общеобразовательных организациях составит 75% | В 2021 году все дети, родители которых обратились за путевкой, получили место в детских садах округа. Доступность дошкольного образования составляет 100%.  В 2021 году 2667 детей от 1 года до 6 лет получали образовательную и услугу по присмотру и уходу, что составило 68%.  Это на 6,5 % выше планируемого показателя (61,5%). (33 муниципальные и 2 частные организации). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» в рамах национального проекта «Демография» | |  | Создание к 2025 году дополнительных 80 мест для детей раннего дошкольного возраста | В 2021 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» в рамах национального проекта «Демография» были достигнуты следующие результаты:  - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход составила 416 чел., это на 16 человек больше от значения целевого показателя (410);  - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход составила 27 детей, что на 7 детей больше запланированного показателя (20);  - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет – 100%;  - удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях («Вишенка») составляет 6,1%, что на 1,4% выше целевого показателя (4,7%);  - охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование – 29,7%, выше на 3,4% целевого показателя (26,3%). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.3 | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | | 2019-2025 годы | Снижение дефицита мест в детских садах, повышение доступности, эффективности и качества услуг дошкольного образования.  Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора, составит 2,2% от общей численности детей | В 2021 году размер предоставления из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций составил 3 765,6 тыс. рублей.  В 2021 году субсидия индивидуальным предпринимателям на реализацию образовательной программы дошкольного образования была освоена в размере 4 млн рублей.  В 2021 году в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 27 детям дошкольного возраста оказывалась образовательная услуга в ЧАДОУ «Вишенка».  В 2021 году представители ЧАДОУ «Вишенка», ИП Кириченко А.А. приняли участие:  - 15 марта 2021 года заседание методического объединения воспитателей старших групп (6-го года жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Инновационные формы организации познавательной деятельности детей»;  - 17 марта 2021 года заседание методического объединения воспитателей младших  групп (4-й год жизни) детских садов Алексеевского  городского округа;  - 19 марта 2021 год – заседание заведующих ДОО «Реализация национальных проектов и региональных компонентов образования в ДОО»;  - 21 мая 2021 заседание методического объединения воспитателей подготовительных групп (7-й год жизни) образовательных организаций;  Алексеевского городского округа «Развитие познавательных компетенций старших дошкольников в современном детском саду»;  - 23 марта заседание методического объединения воспитателей подготовительных групп (7-й год жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Индивидуализация образовательного процесса в подготовительной к школе группе»;  - 16 июня 2021 года заседание методического объединения воспитателей старших групп (6-го года жизни) образовательных организаций Алексеевского городского округа «Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников»;  - июнь 2021- заседание методического объединения руководителей образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования Алексеевского городского округа «Итоги проведения мониторинга качества дошкольного образования в Алексеевском городском округе»;  - июнь 2021 год – участие частного детского сада «Вишенка» в проведении муниципального и регионального мониторинга качества дошкольного образования;  - сентябрь 2021 - заседание методического объединения воспитателей групп компенсирующей направленности образовательных организаций Алексеевского городского округа «Инновационные педагогические технологии в коррекции речевых нарушений у дошкольников в условиях группы компенсирующей направленности»;  - октябрь 2021 - заседание методического объединения учителей-логопедов образовательных организаций Алексеевского городского округа «Организация деятельности логопедической службы в образовательных организациях по модулям с целью оптимизации документооборота. Модуль 1. Нормативно-правовой. Внесение изменений в перечень документации, актуальные вопросы профессиональной деятельности учителя-логопеда»;  - октябрь 2021 года – помощник воспитателя детского сада «Вишенка» принимала участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая няня России» и стала призером.  Детский сад «Вишенка» в 2021 году принимал участие в муниципальном и региональном мониторингах оценки качества дошкольного образования.  Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора, в 2021 году составляет 3,4 % от общей численности детей (93/2698) | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.4 | Модернизация и развитие системы общего образования, направленной на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | 2019-2024 годы | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся в 2020 году составит 100%.  Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах к 2020 году, составит не менее 78 %.  Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей составит к 2024 году 35%, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Удельный вес обучающихся в современных условиях за 2021 год составляет 96,7%. Неисполнение показателя объясняется отсутствием в МБОУ «Иващенковская ООШ» спортивного зала. В профильных классах на третьей ступени образования обучаются 361 человек, что составляет 80% от общего количества обучающихся в 10-11 классах к 2021 году. Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей составляет 33% от общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» | | 2019-2024 годы | Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | В 2021 году на базе двух общеобразовательных организаций МБОУ «Мухоудеровская СОШ» и МБОУ «Матреногезовская СОШ» созданы центры образования естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста». В этих центрах обучается 328 человек. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.6 | Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» | | 2021-2024 годы | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников к 2025 году, составит 50% | В 2021 году начата реализация регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.7 | Участие в региональной стратегии «Доброжелательная школа» | | 2019-2021 годы | Реализация проектов направленных на формирование доброжелательной, комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды для всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов | В 2021 году в рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 12 детских садов участвовали в региональном проекте «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области («Дети в Приоритете»)», 12 реализовывали мероприятия муниципального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Алексеевского городского округа («Дети в Приоритете»)».  На базе детских садов реализовывались муниципальные проекты:  - «Создание доброжелательного детствосберегающего пространства в холлах и на участках МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2»»;  - «Обновление содержания образования детей раннего возраста - «Ясли- это здорово!».  В общеобразовательных организациях – «Маршрутами творчества – к успеху каждого ребенка»,  - «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)» (Создание службы сопровождения обучающихся, имеющих трудности в освоении основной образовательной программы в 31 общеобразовательной организации).  - «Формирование внутренних механизмов оценки качества образования в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»;  - «Организация деятельности студий доброжелательного блогера в образовательных организациях Алексеевского городского округа»,  - «Создание модели единого доброжелательного воспитательного пространства в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа»,  - «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа «Дети-наставники» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.8 | Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей и молодежи | | 2019-2025 годы | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет в 2025 году составит 94,3% | Системой дополнительного образования охвачено 7997 детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Алексеевского городского округа (8499 чел.), что соответствует региональному показателю 94,1% | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.9 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» | | 2018-2024 годы | В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в объединения дополнительного образования привлечено 7997 человек, что составляет 94,1% от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета (8499).  В 2021 году системой персонифицированного финансирования охвачено 32,8% обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Охват детей мероприятиями Белгородского детского технопарка «Кванториум» составил 60 человек (120%).  На базе МБУ ДО «Станция юных техников» создан и функционирует детский передвижной «Квантум» с реализацией общеобразовательных программ дополнительного образования «Робототехника» и «3D- моделирование».  С 1 сентября 2021-2022 учебного года внедрен 1 дистанционный курс дополнительного образования детей.  Открытыми онлайн-уроками «ПроеКТОриЯ» охвачено 14504 чел., что составило 805,7% от установленного показателя (18000 человек). |
| 2.2.10 | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей и подростков | | 2016-2025 годы | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков Алексеевского городского округа, к 2025 году составит 87% | Для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2021 году на территории Алексеевского городского округа функционировали:  - 23 лагеря с дневным пребыванием;  - 12 лагерей труда и отдыха;  - загородный лагерь «Солнышко».  В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 3570 детей, в лагерях труда и отдыха – 420 подростков, в загородном лагере «Солнышко» - 540 человек. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией всего в 2021 году оздоровлено 4680 детей, что составило 74% от общего количества обучающихся. Вместе с апробированными формами организации и проведения летнего отдыха в 2021 году использовалось проведение новых форм: в МБОУ «СОШ №4» и в загородном лагере «Солнышко» работало 2 профильных объединения юнармейцев.  В период 4 смен на базе МАУ ДОЛ «Солнышко» была организована работа отряда «Феникс» с охватом – 20 человек (15 человек подростки Алексеевского городского округа, 5 человек Красненский район). | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.11 | Реализация мероприятий по осуществлению функций органов местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (организация услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | 2019-2025 годы | Планируется реализация механизмов муниципальной системы оценки качества в 2025 году по 4-х уровневой системе | В 2021 году проводилась оценка эффективности муниципальных механизмов управления качеством общего образования. Результат эффективности 45% | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.12 | Участие в реализации проектов по направлению «Интеллектуальное развитие», направленных на повышение эффективности и качества образования | | 2019-2025 годы | Участие не менее чем в 3 проектах | В 2021 году реализовывался муниципальный проект «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной образовательной программы в обучении («К успеху вместе»)». Мероприятия проекта «Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ» осуществлялись в рамках постпроектного периода. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.13 | Реализация проектов по направлению «Достойное воспитание» | | 2016-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | В период 2020-2021 годов реализовывался проект «Школа социального успеха» - вовлечение детей групп социального риска в общественно-полезную, творческую деятельность.  В 2021 году организованы мероприятия проекта «Внедрение комплекса мероприятий по популяризации семейных ценностей «Мы вместе».  Организовано участие в межведомственных муниципальных проектах «Трезвость – как образ жизни» - сохранение и укрепление здоровья детей Алексеевского городского округа», «Популяризация детского телефона доверия и расширение информированности населения о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону «Территория доверия». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.14 | Реализация проектов по направлению «Здоровое поколение» | | 2019-2025 годы | Реализация к 2025 году не менее 3 проектов | На территории муниципалитета реализуются мероприятия муниципальной Программы «Укрепление общественного здоровья» и межведомственный проект «Снижение смертности населения Алексеевского городского округа как целевой ориентир реализации национальных проектов», в которых задействованы все участники образовательных отношений. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.15 | Реализация мероприятий направленных на повышение качества образования | | 2019-2025 годы | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров педагогических работников не менее 200 человек ежегодно | В 2021 году повышение профессиональной квалификации прошли 1067 педагогов | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.16 | Строительство детского сада в селе Ильинке и зданий на две групповые ячейки для детей до трех лет на базе детских садов № 2, № 10 в городе Алексеевке | | 2018-2020 годы | Увеличение числа мест в детских садах городского округа на 180 единиц | В сентябре 2020 года открылся после капитального ремонта и строительства пристройки на 40 мест для детей раннего возраста детский сад № 2.  В 2021 году велись строительные работы по пристройке на 40 мест для детей раннего возраста на базе детского сада № 10.  Разработано технологическое задание по объекту «Строительство детского сада в селе Ильинке» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.17 | Проведение капитальных ремонтов объектов общего, дошкольного и среднего профессионального образования | | 2019-2025 годы | Улучшение условий образовательного процесса и материально-технической базы.  Капитально отремонтированы 35 объектов образования (общего образования-25 ед., профессионального образования -10 ед.). Обновлено 20 единиц автобусного парка. | В декабре 2021 года открыта после капитального ремонта МБОУ «СОШ № 7». По состоянию на 01.01.2022г. на капитальном ремонте находятся три объекта - детский сад № 10, детский сад №14, МБОУ «Ильинская СОШ». | Управление образования администрации Алексеевского городского округа |
| 2.2.18 | Обновление автобусного парка в учреждениях образования | | 2021-2025 годы | В августе 2021 года осуществлена замена 8 школьных автобусов со сроком более 10 лет. Новые автобусы получили МБОУ «СОШ №7»,  МБОУ «Ильинская СОШ»,  МБОУ «Красненская СОШ»,  МБОУ «Матреногезовская СОШ»,  МБОУ «Мухоудеровская СОШ»,  МБОУ «Хлевищенская СОШ»,  МБОУ «Щербаковская СОШ»,  МБОУ «Жуковская СОШ». |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | | |
| 2.3.1 | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа к 2025 году до 60% | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом составила 56,1% от общей численности населения Алексеевского городского округа | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.2 | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Реализация не менее 2-х проектов ежегодно в отрасли "Физическая культура и спорт" | В период 2021 г. реализованы проекты:  - Развитие любительского футбола на территории Алексеевского городского округа;  - «Квест – игра «Спортивный лабиринт» | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| 2.3.3 | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Увеличение количества предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера в 2025 году до 25 единиц | В 2021 году оказывалась 21 услуга:  1) массовое катание на коньках для детей и взрослых (разовое посещение, абонемент);  2) прокат коньков (детские и взрослые)  3) физкультурно-оздоровительное катание/плавание для школьников и студентов по предварительной заявке;  4) заточка коньков;  5) аренда льда для проведения тренировок;  6) занятие в спортивно-оздоровительных секциях (разовое и по абонементу), «Хоккейное время»;  7) занятия в тренажерном, хореографическом залах;  8) аренда игрового зала;  9) аренда спортивного оборудования (мячи, теннисные ракетки, лыжи, лыжероллеры, велосипеды, роликовые коньки);  10) плавание в большой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и по абонементам);  11) плавание в малой ванне Водно-оздоровительного комплекса (разово и по абонементам);  12) предоставление саун Водно-оздоровительного комплекса;  13) посещение кабинета водных процедур (подводный массаж, душ Шарко, восходящий душ, циркулярный душ, гидромассажная ванна);  14) прокат бильярдного стола, стола для настольного тенниса;  15) массаж, фито-бочка;  16) посещение Ледового дворца «Невский» по семейным билетам;  17) Курсы «Учимся кататься на коньках» (взрослые и дети);  18) Курсы «Учимся плавать» (дети до 14 лет).  19) аренда помещения бросковой комнаты  20) аренда льда для проведения игр по хоккею с шайбой.  21)аренда залов: тренажерного, хореографического, ОФП | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» (по согласованию) |
| 2.3.4 | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО") до 33% в 2025 году | Доли населения принявшего участие в сдаче норм ГТО в 2021 г. (от количества зарегистрированных в АИС "ВФСК ГТО") составляет 56% | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа,  Муниципальный центр тестирования ВФСК "ГТО" (по согласованию) |
| 2.3.5 | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | | 2019 - 2025 годы | Увеличение доли выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся) до 19% к 2025 году | В 2021 году выполнили норматив на массовые спортивные разряды 15% обучающихся,  имеют массовые спортивные разряды 51%. | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.6 | Подготовка спортивного резерва на территории Алексеевского городского округа | | 2019 - 2025 годы | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего числа обучающихся в МБУ "Алексеевская спортивная школа") составит 100% к 2025 году | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки (от общего числа обучающихся в МБУ "Алексеевская спортивная школа") составляет 100% | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа, МБУ "Алексеевская спортивная школа" (по согласованию) |
| 2.3.7. | Укрепление материально-технической базы в отрасли спорта (проведение капитальных ремонтов объектов) | | 2019-2022 годы | Капитально отремонтировано 5 объектов | В 2021 году капитальных ремонтов спортивных объектов не производилось | Управление физической культуры и спорта администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | |
| 2.4.1 | Участие в реализации комплексного плана мероприятий по реализации в 2015-2022 годах Концепции демографического развития Белгородской области на период до 2025 года | | 2015-2022 годы | Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения.  Коэффициент рождаемости в Алексеевском городском округе к 2025 году составит 10,3 человек на 1000 населения. | В 2021 году родилось 446 детей (по данным Белгородстат).  Показатель рождаемости составил 7,5 на 1 тыс. населения.  Управлением социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлена выплата ЕДВ, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2021 году 390 получателям на сумму 33871,5 тыс. руб. | ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»,  Управление образования администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Отдел ЗАГС администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.2 | Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» | | 2019-2025 годы |
| 2.4.3 | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан получающих меры социальной поддержки от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области в период 2017-2025 году, составит 100 процентов | В 2021 г. в Алексеевском городском округе обеспечено предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. На данные цели направлено 522,6 млн. рублей. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.4 | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | | 2019-2025 годы | Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, на уровне 100 процентов, ежегодно, в период 2019-2025 годов | В Алексеевском городском округе осуществляют свою деятельность два подведомственных управлению социальной защиты населения учреждения, осуществляющих социальные услуги: БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» и МБУ «Многопрофильный центр социальной помощи семье и детям «Семья». Данными учреждениями предоставлен весь спектр услуг, гражданам, признанным нуждающимися в социальных услугах. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.5 | Реализаций мероприятий по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | | 2019-2025 годы | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории к 2025 году составит 93,5 процента | В 2021 году осуществлена реализация мероприятий по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей. На меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей (выплата пособий и компенсаций) направлено 162,1 млн. рублей, в том числе федеральные средства – 96,7 млн рублей, региональные – 65,4 млн. рублей. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.6 | Обеспечение функционирования муниципальной службы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2019-2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению выпускников | В Алексеевском городском округе осуществляется социального сопровождение выпускников из числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  За 2021год на сопровождении находилось 32 выпускника.  В течение года выпускникам оказывалась помощь в различных вопросах: помощь в оформление документов, помощь в постановке на учет в центр занятости, материальная помощь, трем подросткам была оказана помощь в трудоустройстве. За год было дано 125 консультаций. Ежемесячно все выпускники посещались по месту жительства, где сразу получали консультации по вопросам правильности оплаты коммунальных услуг. Совместно с выпускниками и привлеченными специалистами из УФМС, ОМВД, Алексеевский ЦЗН решаются проблемы молодых людей в вопросах социальной, психолого-педагогической, социально-правовой, юридической направленности.  Ребята, находящиеся на сопровождении в 2021 году, принимали участие в культурно-массовых мероприятиях, посвященных значимым датам России и региона. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 2.4.7 | Создание системы (службы) сопровождения семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение деятельности | | 2019 -2025 годы | Реализация мероприятий по сопровождению семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в общей численности детей данной категории, к 2025 году составит 93,5 процента | В социальных учреждениях Алексеевского городского округа осуществляется работа по социальному сопровождению семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2021 год на социальном сопровождении в отделении профилактики безнадзорности детей и подростков БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа состояла 21 семья, в которых воспитывается 39 несовершеннолетних детей. В семьи, состоящие на социальном сопровождении осуществлен 301 выезд по месту жительства, в телефонном режиме оказано 186 консультаций, в при личных встречах дано 74 консультации по различным вопросам (консультации по мат. помощи, подготовке справок, беседы, оформление паспортов), психологом БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа проведено 124 психологические беседы с родителями и несовершеннолетними детьми.  В связи с созданием благоприятных условий для развития несовершеннолетних детей в 2021 году - 7 семей были сняты с социального сопровождения. 6 семьям оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации (по 10265 рублей в течении 6 месяцев). Общая сумма оказанной материальной помощи в рамках социального контракта на иные мероприятия составила 363,7 млн. рублей. 3 семьям оказана помощь в рамках социального контракта на трудоустройство на общую сумму 127,6 млн рублей, 4 семьям находящимся на социальном сопровождении оказано содействие в прохождении лечения от алкогольной зависимости, 4 семьям оказано содействие в трудоустройстве. В период летней оздоровительной компании 2021 года 12 детям из семей, находящихся на социальном сопровождении оказана помощь в виде путёвки в детский оздоровительный лагерь «Солнышко» для оздоровления их несовершеннолетних детей. 5 детей прошли оздоровление в санитарии «Дубравушка», 2 ребенка прошли оздоровление в детском оздоровительном санатории города Ейск. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа |
| 2.4.8 | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки | | 2019-2025 годы | Реализация в период 2019- 2025 годов не менее 3-х проектов, направленных на повышение доступности и качества социального обслуживания населения в городском округе | В 2021 году осуществлено предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта «Содействие». В Алексеевском городском округе заключено 171 социальный контракт на сумму 15,3 млн рублей.  В период 2021 года реализовано 5 проектов в рамках проектной деятельности. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию), БУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию) |
| 2.4.9 | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения | | 2019-2025 годы | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения составит не менее 55% от общей численности объектов социальной инфраструктуры | На реализацию мероприятий направленных на обеспечение объектов социальной инфраструктуры беспрепятственным доступом для инвалидов и других маломобильных групп населения направлено в 2021 году 1505, 8 тыс. рублей, в том числе средства регионального бюджета -1415,4 тыс. рублей, средства местного бюджета -90,4 тыс. рублей.  Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения составила 35% от общей численности объектов социальной инфраструктуры. | Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округ  Комитеты администрации Алексеевского городского округа |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства городского округа | | 2017-2025 годы | Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения традиционной культуры и гармонизации культурной жизни городского округа.  К 2025 году планируется достичь следующих результатов:  1. Число детей обучающихся в школе искусств составит 990 человек;  2. Число культурно-досуговых мероприятий составит 13,3 тыс. единиц в год;  3. Количество посещений культурно массовых мероприятий составит 1315,8 тыс. посещений в год | По итогам работы за 2021 год имеются следующие результаты:  1. Число детей обучающихся в школе искусств составило 930 человек;  2.Число культурно-досуговых мероприятий составило 13191 тыс. единиц в год;  3.Количество посещений культурно-массовых мероприятий составило 1835,95 тыс. посещений в год;  Рост числа участников клубных формирований в 2021 году по отношению к уровню 2017 года составил 4,2%.  Рост числа посещений организаций культуры в 2021 году по отношению к уровню 2017 года», составил 34% (185700 и 248571).  На конец 2021 года на территории округа действуют 591 клубное формирование, в котором занимается 8608 человек.  Работает 25 творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив».  Проведено 114 выездных мероприятий, (44 выездов автоклуба) при этом посетило мероприятия 6305 человек, процент охвата населения нестационарным обслуживанием составил 182% от жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры на территории Алексеевского городского округа. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.2 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» | | 2019-2024 годы |
| 2.5.3 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» | | 2019-2024 годы | В целях выполнения показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» федерального проекта «Творческие люди национального проекта «Культура» в 2021 году обучение прошли 22 специалиста Алексеевского городского округа (5 сотрудников МБУК «Алексеевский краеведческий музей», 3 преподавателя МБОДО «Школа искусств» Алексеевского городского округа, 10 специалистов культурно-досуговых учреждений округа, 4 работника библиотек) вместо запланированных 19 по различным направлениям обучения и составляет 115,8% выполнения планового показателя.  Как показывает анализ, количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации выросло по сравнению с уровнем 2020 года в 1,7 раза (13 человек). В 2022 году обучение в рамках национального проекта «Культура» пройдут 21 специалист учреждений культуры Алексеевского городского округа. |
| 2.5.4 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма, способствующих продвижению туристских продуктов | | 2016-2025 годы | Организация и проведение событийных мероприятий: «На родине Маничкиной»,  «Удеревский листопад»,  «Молочные реки - песенные берега», «Без песни мне не жить», «Нет вольнее Тихой Сосны», «Былины и сказки в глине и красках».  Ежегодное проведение не менее 3-х мероприятий событийного туризма | В 2021 году были организованы и проведены:  Праздник Молока «Молочные реки - песенные берега», фольклорный фестиваль «На родине Маничкиной»; фестиваль народного творчества «Былины и сказки в глине и красках» в онлайн и офлайн форматах, этнопраздник «Посреди крестьянских сел», фестиваль-конкурс искусств под открытым небом «ТалантТы», фестиваль традиций Алексеевской земли «Подсолнечный край», фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее Тихой Сосны», литературно-поэтический фестиваль «Удеревский листопад». | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.5 | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | | 2017-2025 годы | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек к 2025 году составит 396,5 тыс. посещений | Число посещений МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» за 2021 год составило 461,7 тыс. посещений | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа» (по согласованию) |
| 2.5.6 | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | | 2017-2025 годы | Количество посещений культурно-массовых мероприятий к 2025 году составит 1315,6 тыс. посещений в год | Количество посещений культурно-массовых мероприятий – 1159,5 тыс. единиц. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МКУК «Централизованная клубная система» (по согласованию) |
| 2.5.7 | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | | 2018-2025 годы | Количество посещений муниципальных музеев к 2025 году составит 113,0 тыс. единиц в год | Количество посещений муниципальных музеев составило 115,3 тыс. человек в год | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа, МБУК «Алексеевский краеведческий музей» (по согласованию) |
| 2.5.8 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | 2019-2025 годы | Постепенное сокращение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории городского округа объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 0% к 2025 году | В муниципальной собственности находится 68 объектов культурного наследия. В 2021 году завершен капитальный ремонт объекта культурного наследия «Трактир торговца Крикловинского» (ОГАПОУ «Алексеевский колледж»), а также произведен ежегодный плановый ремонт на братских могилах и памятниках воинской славы на территории Алексеевского городского округа. В настоящее время консервации или реставрации требует объект культурного наследия, расположенный в с. Меняйлово Алексеевского городского округа "Ветряная мельница". На основании постановления Правительства Белгородской области от 13.12.2021г. № 605-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2022-2024 годы", работы на объекте будут произведены в 2023 году. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.5.9 | Укрепление материально-технической базы отрасли культуры (строительство и капитальный ремонт объектов) | | 2021-2025 годы | Построен в 2021 году Центр культурного развития в селе Ильинке.  Капитально отремонтировано в период до 2025 года - 8 объектов культуры | В 2021 г. завершен капитальный ремонт МБОДО «Школа искусств», МАУК «ЦКР «Солнечный» | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | |
| 2.6.1. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  Реализация мероприятий молодежной политики направленных на инновационную деятельность в молодежной среде, повышение уровня социальной активности молодежи. | | 2019-2025 годы | В 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:  1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости до 15% от общего числа молодежи округа.  2. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, составит 50%, от общего числа молодежи данного возраста.  3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, составит 50,5 процентов. | В результате реализации мероприятий молодежной политики в 2021 году были достигнуты следующие конечные результаты:  1. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости составляет 41% (4451 человек);  2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений – 57,5 % (6410 человек);  3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению – 61,9 % (6880 человек);  4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию – 64,4% (6989 человек);  5. Доля молодежи вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений – 40,4 % (4377 человек). | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.2. | Формирование механизма выявления и развития кадрового потенциала молодежи | | 2019-2025 годы | Поддержка и сопровождение одаренных и талантливых молодых людей, содействие самореализации | В 2021 году успешно прошел отборочный фестиваль Алексеевской «Юниор - Лиги КВН» боролись 20 команд. 1 место: МБОУ «Репенская СОШ», МБОУ «СОШ № 7»; 2 место МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «СОШ № 4»; 3 место МБОУ «Мухоудеровская СОШ», МБОУ «СОШ № 3».  В целях формирования механизма выявления и развития кадрового потенциала, молодежь городского округа приняла участие:  - в областном конкурсе лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер ХХI века»,  - областном фестивале-конкурсе творчества студентов «Студенческая весна»;  - в стратегической сессии для Молодежных Правительств;  - в вебинарах для специалистов по работе с молодежью органов местного самоуправления «О молодежи – Стильно. Модно. Муниципально»;  - в защите проектов конкурса муниципальных образований на лучшую систему работы по поддержке молодых семей;  - в областном чемпионате — «Дебаты — 2021. Стар-Лига». | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.3. | Развитие созидательной активности молодежи и вовлечение всех групп молодежи в социальную практику | | 2019-2025 годы | Поддержка социальной, творческой активности работающей, студенческой и учащейся молодежи.  Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению до 72,5% от общего числа молодежи | В 2021 году успешно реализован проект «Создание команды организаторов добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского округа». Реализовывался федеральный проект «Диалог на равных», участниками которого стали более 1500 человек | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.4. | Поддержка отдельных категорий молодежи (молодая семья, молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации) | | 2019-2025 годы | Предоставление бесплатных информационных и консультационных услуг молодежи.  Профилактика негативных явлений среди всех категорий молодежи. Вовлечение молодых людей в практико-ориентированную и культурно-досуговую деятельность | Предоставлено 45 бесплатных информационных и консультационных услуг молодежи.  Проведена акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой оказана помощь более 50 подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.5. | Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | | 2019-2025 годы | Повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания населения.  Увеличение доли молодежи охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к 2025 году до 37%. | Проведено 95 мероприятий, самыми крупными из которых стали: праздник Православной молодежи; акция «Я – гражданин России»; цикл интеллектуальных игр «РосКвиз»; День молодежи. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.6. | Военно-патриотическое  воспитание молодежи | | 2019-2025 годы | Подготовка молодежи к военной службе, воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и формирование активной гражданской позиции | С 2021 года реализуются проекты «Патриотическое воспитание молодого поколения путем изучения исторической молодежной культуры в различные периоды «Молодежь сквозь года» и «Герои земли Алексеевской» - сохранение преемственности связи поколений как фактора социального и духовного развития молодежи». Проведено 300 мероприятий патриотической направленности, самыми крупными из которых были:  «Афганский ветер», акция «Вам, родные», акция «Георгиевская ленточка», акция «Окна Победы», фестиваль-конкурс «Песни фронтовых лет» и другие. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.7. | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения | | 2019-2025 годы | Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого движения.  Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, число мероприятий увеличится к 2025 году и составит 700 единиц в год | В 2021 году успешно реализован проект «Создание команды организаторов добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского округа», участниками которого стали 40 человек. Проведено более 550 мероприятий, среди которых самыми крупными были: акции «Ветеран живет рядом», «Вернем забытые имена земляков», «Спасибо деду за Победу», «Мой двор, моя улица», «Руки добра», «Добротою мир согрет», «Дорога к обелиску», «Дерево памяти» и другие. | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 2.6.8. | Реализация проекта «сессия здоровья» «Вовлечение молодежи направленное на формирование здорового образа жизни» | | 2019-2018 годы | Популяризация здорового образа жизни среди молодежи путем создания корпуса волонтеров «Совет молодежной помощи». Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи составит 73%. | По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории Алексеевского городского округа проживает более 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.  Через организацию спортивных мероприятий и пропаганду здорового образа жизни с демонстрацией позитивных примеров осуществляется приобщение детей, подростков, молодежи к занятиям физкультурой и спортом.  Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений – 57,5 % (6410 человек) | Управление культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | |
| ***3.1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов, развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | | |
| 3.1.1 | Реализация адресной программы «Проведение капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | | 2016-2025 годы | Отремонтировано в период 2019-2025 годов 50 многоквартирных домов, общей площадью 124,57 тыс. кв. метров на общую сумму 241,54 млн рублей | Отремонтировано в период 2021 году 7 многоквартирных домов, общей площадью 27,47 тыс. кв. метров. Общая сумма затрат составила 35,77 млн рублей | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.2 | Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | | 2014-2025 годы | Повышение качества оказываемых жилищных и коммунальных услуг жителям городского округа.  Капитально отремонтировано в период 2019- 2025 годов:  водопроводных сетей -43,4км.,  канализационных сетей 2,7км.,  тепловых (в однотрубном исчислении) - 40,9 км., электрических сетей -326,6 км.,  газопроводных - 1,1 км. | В 2021 г. расходы на уличное освещение составили 245 млн рублей, техническое обслуживание 8,16 млн рублей.  Капитально отремонтировано в 2021 г. тепловых сетей – 3,164 км (в однотрубном исчислении), водопроводных сетей – 3,9км, канализационных сетей – 2 км., электрических сетей – 115,4 км. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.3 | Модернизация комплекса городских очистных сооружений. | | 2019-2023 годы | Улучшение экологической обстановки территории городского округа | На 2021 г. модернизация комплекса городских очистных сооружений не проводилась. Работы запланированы на 2022-2025 годы. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.4 | Утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского округа | | 2019 год | Обеспечение более сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа | В 2021г. произведены мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения на сумму 4,5 млн рублей и водоотведения на сумму 20,2 млн рублей, модернизация/капремонт системы теплоснабжения на сумму 3,0 млн рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.5 | Реализация пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа | | 2016-2025 годы | Проведение реконструкции, капитального ремонта не менее 2-х объектов социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ежегодно | В период 2021 г. проведен капитальный ремонт объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы: капитальный ремонт МАУК «ЦКР Солнечный», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», школа искусств, спортзал с. Хлевище. Построено для детей-сирот 2 дома на 4 квартиры.  На 2022 г. планируется капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 Алексеевского городского округа (здания №16,18)», МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, Божковский сельский Дом культуры Алексеевского городского округа, Афанасьевского модельного дома культуры Алексеевского городского округа, МОУ СОШ №7 (благоустройство территорий), Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот 12 квартир. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.6 | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | | 2013-2020 годы | Повышение качества оказываемых жилищных и коммунальных услуг жителям городского округа | Модернизация системы энергоснабжения городского округа не была запланирована. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.7 | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | | 2013-2020 годы | Модернизация технологического оборудования котельных на сумму 3,0 млн рублей |
| 3.1.8 | Реализация проектов по созданию комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, стимулированию процесса реформирования жилищной сферы, созданию эффективных механизмов управления жилищным фондом, единиц | | 2019-2025 годы | Реализация не менее 2-х проектов до 2025 года | В 2021 году – реализован проект по обеспечению ведомственным жильем участников региональной программы «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области». Обеспечены жильем 4 медицинских работника государственного учреждения ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ».  В 2021 году в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»:  - выдано 10 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в общей сумме 10,7 млн рублей;  - выдан 1 Государственный жилищный сертификат по категории граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами в сумме 1,6 млн рублей.  В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилой площади инвалиду 2 группы в размере 826,5 тыс. рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.9 | Выполнение федеральной программы по улучшению жилищных условий населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы» | | 2019-2025 годы | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в период 2019-2025 годов составит 407 человек | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Энергосбережение*** | | |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности | | 2019-2025 годы | Снижение потребления бюджетными учреждениями электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения, газа.  Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах к 2025 году составит 742,9 (кВт.ч на 1-го проживающего) | В 2021 за счет реализации мероприятий программы достигнуто снижение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 2%; 3 сотрудника муниципальных учреждений, обучены методам энергосбережения. Выполнены в полном объеме плановые показатели: «Количеству деклараций пакета деклараций администрации Алексеевского городского округа о потреблении энергетических ресурсов составило 100 %, «Доля средств наглядной агитации по энергосбережению на объектах бюджетной сферы» - 100 %, «Доля сотрудников муниципальных учреждений, с которыми проведен инструктаж» - 100 %. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.11 | Заключение энергосервисных контрактов в объектах бюджетной сферы | | 2016-2022 годы | Заключение бюджетными учреждениями не менее 18 энергосервисных контрактов к 2022 году | Нарастающим итогом за весь период действия энергопрограммы заключено 11 контрактов.  В 2021 г. энергосервисные контракты по учреждениям бюджетной сферы на территории Алексеевского городского округа не заключались. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Благоустройство территории*** | | |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | | 2015-2020 годы | Осуществление 100%-го выполнения мероприятий по благоустройству и озеленению территории Алексеевского городского округа | В 2021 г. все мероприятия реализовались в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Алексеевского городского округа». В 2021 году расходы на благоустройство и озеленение территории составили 100 989,7 тыс. рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.13 | Участие в региональном проекте «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2024 годы» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | | 2017-2024 годы | Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.  Благоустроено к 2024 году 19 общественных пространств и 18 дворовых территорий.  Увеличение доли граждан к концу 2024 года до 30% принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Алексеевского городского округа | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году выполнялось благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Благоустройство набережной реки Тихая Сосна, правый берег в г. Алексеевка». Согласно графику выполнения мероприятий срок выполнения по реализации проекта продлен до 22.06.2022 г.  В 2022 г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского городского округа» планируется благоустроить 16 территорий, из них: 6 дворовых и 10 общественных территорий на общую сумму 94,9 млн рублей. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.14 | Реализация программы озеленения автодорог Алексеевского городского округа | | 2017-2025 годы | Планируется в период 2019-2025 годов озеленить придорожные территории протяженностью более 140 км. | В период 2020 года высажено 449 саженцев деревьев протяженностью 2,45 км. вдоль автодорог.  В период 2021 г. озеленения придорожных территорий не проводилось | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.15 | Архитектурно-художественное регулирование внешнего облика элементов благоустройства территории городского округа | | 2017-2025 годы | Количество улиц, на которые будут разработаны архитектурно-художественные концепции, в период 2019-2025 годов составит 34 единицы | В сентябре 2021 года успешно реализован проект «Реализация архитектурно-художественных концепций улиц на территории Алексеевского городского округа Белгородской области» в рамках которого, выполнено благоустройство улиц в соответствии с архитектурно-художественными концепциями.  В 2021 г. разработан и утвержден АХК на улицу Победы. АХК на ул. Слободская, ул. К. Маркса разработаны и в настоящее время находятся на согласовании. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| ***Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)*** | | |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Организация сбора на территории Алексеевского городского округа ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания | | 2019-2025 годы | Инвентаризация и приведение в соответствие с требованиями постановления Правительства Белгородской области от 23.05.2016 г. № 166-пп не менее 30 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников питания на территории Алексеевского городского округа | На территории Алексеевского городского округа оборудовано 25 пунктов первичного накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источником питания | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.17 | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО на территории округа | | 2019-2020 годы | Создание в 2019-2020 годах не менее 1 400 единиц современных мест (площадок) накопления ТКО | Запланированное создание новых существующих мест (площадок) накопления для ТКО созданы в 2019 г. - 1380 шт., 2020г. - 25 шт. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.18 | Обновление контейнеров для накопления ТКО | | 2019-2025 годы | Обновление существующего контейнерного парка до 2025 года в количестве 1900 единиц | В 2021 году обновлено 26 единиц существующего контейнерного парка | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
| 3.1.19 | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | | 2019-2025 годы | Закупка до 2020 года не менее 5 мусоровозов с задней загрузкой (в дальнейшем замена не менее 2-х единиц ежегодно по мере обновления транспорта) | В 2021 году для уборки и транспортировки ТКО были приобретены: универсальный измельчитель - дробилка, специальный самосвал для механизированной погрузки растительных отходов от контейнерных площадок, мусоровоз с боковой загрузкой, экскаватор для осуществления загрузки строительных, крупногабаритных и растительных отходов. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию)а |
| 3.1.20 | Организация сбора крупногабаритного мусора и отдельных видов отходов, не относящихся к ТКО (отработанные покрышки, строительный мусор, аккумуляторные батареи и прочее) | | 2019-2025 годы | Вовлечение в систему обращения с отходами всех видов отходов, образующихся у населения | В 2021 году на территории Алексеевского городского округа организовано место расположения площадки первичного накопления шин по адресу: г. Алексеевка, ул. Маяковского, д.309 (территория бывшего ДРСУ). | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию) |
| 3.1.21 | Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | | 2019-2025 годы | Строительство мусоросортировочного комплекса на полигоне ТКО в срок до 2021 года.  Расширение действующего полигона ТКО в срок до 2024 года и его использование до 2028 года | В 2021 году определен земельный участок для строительства мусоросортировочного комплекса. В настоящее время для ООО «СпецЭкоТранс» проводятся мероприятия по оформлению земельных участков для строительства муроросортировочного комплекса | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа  ООО «Центр Экологической Безопасности» (по согласованию),  ООО «СпецЭкоТранс» (по согласованию) |
|  | ***Развитие транспортного обслуживания*** | | | | | |
| 3.1.22 | Строительство дорог ИЖС на территории Алексеевского городского округа | | 2017-2025 годы | Улучшение ситуации на дорогах Алексеевского городского округа. Строительство не менее 14 км. дорог, ежегодно | Согласно программе дорожных работ в 2021г. выполнено строительство автомобильных дорог в мкр. ИЖС протяженностью 4,83 км. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.23 | Расширение сети автомобильных дорог | | 2019-2025 годы | Снижение доли грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог | В 2021 г. построено автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения – 4,83 км. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.24 | Реализация мероприятий направленных на увеличение протяженности освещенных улиц, проездов, набережных | | 2019-2025 годы | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах в общей протяженности улиц, проездов, набережных к 2025 году составит 43,4%.  Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 2025 года составит 366,9 км. | В период 2021 года реализованы мероприятия по увеличению протяженности освещенности улиц и набережных: на 1,7 км. уличное освещение по ул. Заводская, на 5,2 км. освещение набережной реки Тихая Сосна. Всего протяженность линии освещения автомобильных дорог и искусственных сооружений по городскому округу составила 263,8 км. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.25 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | | 2019-2025 годы | Обеспечение регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах | С 1 января 2021 года открыт новый пригородный маршрут № 108 «Алексеевка – Хлевище». | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.26 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений. | | 2019-2025 годы | Предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательным учреждений Алексеевского городского округа | Осуществлялось предоставление льготного проезда в автобусах городского и пригородного сообщения учащимся школ и студентам образовательных учреждений Алексеевского городского округа. В 2021 г. - 122 школьника и 1813 студентов воспользовались льготным проездом. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.27 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | | 2019-2025 годы | Предоставление льгот отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения | Были предоставлены льготы отдельным категориям граждан по ЕСПБ в автобусах городского и пригородного сообщения. В 2021 г. - 122 школьника и 1813 студентов воспользовались льготным проездом | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.28 | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | | 2019-2025 годы | Организация пригородных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам | Организованы пригородные маршруты к дачным и садово-огородным участкам. В 2021 году проезд граждан к дачным и садово-огородным участкам льготным проездом воспользовалось 7037 человек. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.29 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, в рамках расходных обязательств по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках действующего расходного обязательства в области социальной поддержки граждан, осуществляемых за счет субвенций областного бюджета | | 2019-2025 годы | Реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан не менее 3 000 единиц в год | Произведена реализация единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для отдельных категорий граждан.  По итогу 2021 года воспользовались льготным проездом 3737 человек | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.30 | Реконструкция остановочных комплексов на территории Алексеевского городского округа | | 2018-2025 годы | Реконструкция 30 остановочных комплексов | В 2020 году установлены 2 новые остановки по ул. Кирова г. Алексеевка.  В 2021 г. реконструкции остановочных комплексов не производилось.  Всего на территории городского округа имеется 66 действующих остановочных комплексов, из них на территории города Алексеевки – 62 единицы. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.31 | Разработка и реализация схемы организации дорожного движения на территории Алексеевского городского округа | | 2018-2025 годы | Использование единого подхода по применению положений новых государственных стандартов в области безопасности дорожного движения | В 2021 г. на улично - дорожной сети в г. Алексеевке установлены дорожные знаки в количестве 94 шт. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.1.32 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | | 2018-2020 годы | Развитие транспортно-транзитной и логистической отрасли.  Улучшение экологической ситуации вследствие сокращения объема вредных выбросов от транспортных средств | Отказ инициатора от реализации проекта. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Региональная газовая компания» (по согласованию) |
| 3.1.33 | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | | 2019 год | Проект завершен. Открыта автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция в 2020 году, по адресу г. Алексеевка, пер. Острогожский, 33. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию) |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | | | | |  |
| 3.1.34 | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Алексеевского городского округа | | 2016-2025 годы | Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет для жителей населенных пунктов Алексеевского городского округа.  Увеличение к 2025 году доли домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет до 97% | В 2021 г. продолжена реализация мероприятий направленных на обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет.  В 2021 году были установлены 17 вышек для обеспечения связи на территории Алексеевского городского округа. | Отдел программного и технического сопровождения аппарата главы администрации Алексеевского городского округа,  ООО «Интерсити» (по согласованию) |
|  |  | |  |  |  |  |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | |
| 3.2.1 | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | | 2010-2025 годы | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа к 2025 году до 9350 га | В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица» в 2021 г. был произведен ремонт зеленых насаждений на площади 230 га. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| 3.2.2 | Реализация мероприятий направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и охрану окружающей среды | | 2019-2020 годы | Обеспечение экологической безопасности, сокращение количества несанкционированных свалок.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, к 2025 сократятся и составят не более 2,63 тыс. тонн в год | Реализованы мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях и мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В 2021 г. по предварительным данным затраты на охрану окружающей среды составят более 10 млн рублей (собственные средства организаций/предприятий) | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| 3.2.3 | Воспроизводство на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | | 2019-2020 годы | Воспроизводство лесов (лесистость территории) к 2025 году составит 11% к общей площади территории городского округа | В 2019-2020 годах на месте погибших лесных насаждений, высаженных в рамках проекта «Зеленая столица», был произведен ремонт на площади 133 га и произведена пересадка лесных насаждений на площади 24 га.  В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица» в 2021 года был произведен ремонт зеленых насаждений на площади 230 га. | Комитет по аграрным вопросам, земельным и  имущественным  отношениям  администрации  Алексеевского городского округа |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | |
| 3.3.1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | | 2015-2025 годы | Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 10 тыс. населения) до 0,75 к 2025 году | В 2021 году проводилась работа, направленная на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. По результатам года число больных впервые с установленным диагнозом заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств составляет 0% на 10 тыс. чел. населения | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | | 2015-2025 годы | Снижение количества  пожаров до 40 единиц в год;  Снижение числа погибших при пожарах до 2 человек | Число пожаров в период 2021 года составило 62 единицы. Относительно 2020 г. рост на 4 ед.;  Число погибших при пожарах составило 8 человек, относительно 2020 г. рост на 2 погибших человека. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.3 | Укрепление общественного порядка | | 2015-2025 годы | Снижение числа зарегистрированных преступлений к 2025 году (на 100 тыс. человек населения) до 653.  Повышение уровня раскрываемости преступлений до 68 %  Снижение числа погибших в ДТП (на 100 тыс. человек населения) до 12,9 | За 2021 год по укреплению общественного порядка достигнуты следующие показатели:  - число зарегистрированных преступлений составило 567,1 ед. на 100 тыс. человек населения;  - раскрываемость преступлений составила 67,9% от числа преступлений;  -число погибших в ДТП составило 10,1 ед. на 100 тыс. человек населения | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.4 | Установка системы фотовидеофиксации «Перехват» | | 2022 год | Снижение преступности, увеличение раскрываемости преступлений и пресечение правонарушений | В 2021 году установлена 1 видеокамера с возможностью распознавания автомобильных номеров (система «Перехват»). Всего на территории Алексеевского городского округа установлено 12 видеокамер с возможностью распознавания автомобильных номеров (система «Перехват»). | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.5 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | 2022-2025 годы | Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания | В 2021 году в рамках программного комплекса «Безопасный город» установлено 40 камер видеонаблюдения. Всего на территории Алексеевского городского округа в правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» входит 197 камер видеонаблюдения. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | 2015-2025 годы | Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений, до 1,25% | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений составила 0,9% от числа несоверешеннолетних граждан. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| 3.3.7 | Противодействие терроризму и экстремизму | | 2018-2025 годы | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами до 60 процентов объектов вероятных террористических устремлений.  Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 70 процентов | Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами составляет 41% объектов вероятных террористических устремлений;  Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц составляет 52%. | Совет безопасности администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | | |
| 3.4.1 | Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества | | 2019-2025 годы | Сохранение общественно-политической стабильности | В целях оказания поддержки развитию институтов гражданского общества внедрены правовые и организационные основы, приняты следующие нормативные регуляторы:  - Устав Алексеевского городского округа  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 32 «Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления, Порядка регистрации Устава территориального общественного самоуправления в Алексеевском городском округе»  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 30 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа»  - Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва от 19.03.2019 года № 33 «Об утверждении Положения об общественных уличных комитетах на территории Алексеевского городского округа»  - Постановление от 22.04.2019 г. № 471 «Об утверждении Порядка предоставления грантов из бюджета Алексеевского городского округа на поддержку проектов, реализуемых  территориальным общественным  самоуправлением на территории»  - Конкурс «Лидер общественного самоуправления» (постановление администрации Алексеевского городского округа от 01.12.2021 года № 730 «Об утверждении Положения о проведении местного конкурса «Лидер общественного самоуправления Алексеевского городского округа»».  В течение 2021 года проводились обучающие семинары, круглые столы для представителей общественного самоуправления и СО НКО. |  |
| 3.4.2 | Проведение мероприятий направленных на солидаризацию общества | | 2019-2025 годы | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, к 2025 году достигнет 250 единиц в год | На территории всего округа в течение 2021 года проводились мероприятия, посвященные памятным датам (78- годовщина освобождения города Алексеевки и Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков, 1 и 9 мая, день Памяти-22 июня), праздничные мероприятия – встреча Нового года и Рождества, 23 Февраля, 8 Марта, День города, День знаний, День учителя, День народного единства, День Отца, День Матери, День Конституции, также проводились торжественные мероприятия по случаю завершения проектов, реализованных в 2021 году. |  |
| 3.4.3 | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей и традиций) | | 2019-2025 годы | Реализация не менее 12 проектов ежегодно, направленных на солидаризацию общества | На территории Алексеевского городского округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 25 проектов. По результатам конкурса Президентских грантов в 2021 году финансовую поддержку получили 7 проектов в размере 9,5 млн рублей. В 2021 году на областной конкурс проектов, реализуемых ТОСами в муниципальных образованиях Белгородской области было подано 30 заявок, из которых 3 - были признаны победителями.  От сельских старост для участия в областном конкурсе проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях области направлено 20 заявок, победителями признаы 3 проекта, удостоенных гранта.  На местном уровне был проведен конкурс проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением. В нем приняли участие 6 ТОСов, 5 из которых стали победителями. Общая стоимость реализации проектов – 590 000 рублей.  По результатам конкурса в рамках областного гранта для НКО победителями признаны 2 социально значимых проекта.  Общий объем финансирования реализации проектов-победителей областного конкурса составляет 1,1 млн рублей.  В 2021 году также прошел конкурс на предоставление субсидий из бюджета Белгородской области НКО на реализацию социально значимых проектов. Победителями признаны 5 проектов. Общий объем финансирования реализации проектов-победителей областного конкурса составляет 1,9 млн рублей.  В 2021 году разработан и реализуется муниципальный проект «Мобильный всеобуч по плаванию» - реализация комплекса мер по обучению плаванию обучающихся школ и студентов СУЗов Алексеевского городского округа», направленный на привлечение большего количества детей и подростков к занятиям по обучению плаванию.  В период 2020-2021 года реализуется проект «Школа социального успеха» - вовлечение детей групп социального риска в общественно-полезную, творческую деятельность.  Организованы мероприятия проекта «Внедрение комплекса мероприятий по популяризации семейных ценностей «Мы вместе».  В дошкольных образовательных организациях реализовывались следующие проекты: «Создание модели по развитию социально-ориентированных семей «Клуб- 3-К» в детском саду №2 Алексеевского городского округа», «Организация дистанционного образования детей дошкольного возраста «Виртуальный детский сад», «Обновление содержания образования детей раннего возраста - «Ясли- это здорово!», «Создание доброжелательного детствосберегающего пространства в холлах и на участках МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2», Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Алексеевского городского округа («Дети в Приоритете»)».  Организовано участие в межведомственных муниципальных проектах «Трезвость – как образ жизни» - сохранение и укрепление здоровья детей Алексеевского городского округа», «Популяризация детского телефона доверия и расширение информированности населения о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону «Территория доверия». | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа;  Управления администрации Алексеевского городского округа: образования, культуры, социальной защиты населения, физкультуры и спорта |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | |
| 3.5.1 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами общественного самоуправления в реализации социальных и общественно значимых проектов.  Развитие взаимодействия ОМСУ с ТОС в решении вопросов местного значения | | 2015-2025 годы | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения достигнет к 2025 году не менее 23 единиц в год | В период 2021 года на территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 10 встреч с жителями сельских территорий Алексеевского городского округа. Проведены 2 прямые линии главы администрации Алексеевского городского округа с жителями округа. Также представители администрации Алексеевского городского округа организовали 7 собраний с председателями уличных комитетов. Организована 1 встреча с депутатами Белгородской областной Думы в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе».  Проведено 3 встречи с лидерами общественного мнения. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.2 | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | | 2019-2021 годы | Развитие и совершенствование системы общественного самоуправления в Алексеевском городском округе.  Количество ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица составит не мене 2 единиц до конца 2021 года.  Количество представителей уличных комитетов, активно работающих и получающих ежемесячное материальное поощрение, составит 80 человек, начиная с 2019 года | В 2021 году сформировалась следующая структура общественного самоуправления:  - 12 Советов территорий, поделенных по избирательным округам, которые охватывают 79 ТОСов, из которых 1 ТОС зарегистрирован в качестве юридического лица. 22 ТОСа ведут свою деятельность на территории города и 57 - в селах округа;  На территории Алексеевского городского округа действует орган общественной самодеятельности «Совет председателей ТОС Алексеевского городского округа».  В частном секторе города осуществляют свою деятельность 78 уличных комитетов.  В 2021 году на каждой сельской территории в качестве юридического лица зарегистрированы 20 СО НКО в форме местной общественной организации "Центр поддержки гражданских инициатив". Это позволит на каждой сельской территории реализовать гражданские инициативы жителей через участие и дальнейшую победу в грантовых конкурсах вне зависимости от удаленности их места жительства от районного центра.  Общественное самоуправление в селах городского округа также представлено 20 сельскими старостами.  Таким образом, охват населения деятельностью общественного самоуправления составляет 100%.  В 2021 году представители общественного самоуправления принимали участие в ежегодном областном конкурсе «Лидер общественного самоуправления Белгородской области». По результатам данного конкурса в номинации «Лучший староста сельского населенного пункта» победителем признана староста с. Афанасьевка Алексеевского городского округа.  Также в 2021 году был проведен местный конкурс «Лидер общественного самоуправления Алексеевского городского округа» по трем номинациям. В каждой номинации («Лучший председатель ТОС», «Лучший староста сельского населенного пункта», «Лучший председатель уличного комитета») были определены по 3 призовых места. Все победители были награждены дипломами и денежными призами. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа,  Управление финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа,  Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа,  Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным администрации Алексеевского городского округа,  Управление социальной защиты населения администрации Алексеевского городского округа,  Территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.3 | Создание единого информационного пространства деятельности общественного самоуправления | | 2019-2025 годы | Количество оборудованных рекламных мест (баннеров) с изображением (логотипом) победителей конкурса, составит не менее 3 единиц ежегодно, начиная с 2019 года | В 2021 г. на трассе Белгород – Павловск было размещено 3 баннера с изображением деятельности общественного самоуправления. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.4 | Создание Советов территорий Алексеевского городского округа | | 2019-2020 годы | Создание к 2021 году Советов территорий Алексеевского городского округа в количестве 12 единиц | На территории Алексеевского городского округа создано 12 Советов территорий. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.5.5 | Создание института сельских старост Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Обеспечение деятельности сельских старост Алексеевского городского округа к 2021 году не менее 40 человек ежегодно, начиная с 2019 года | В 2021 году на территории Алексеевского городского округа осуществляют свою деятельность 20 старост сельских населенных пунктов Алексеевского городского округа.  В рамках муниципальной программы старосты сельских населенных пунктов получают финансовую поддержку в соответствии с количеством набранных баллов по основным направлениям их деятельности в размере до 3 000 рублей в квартал. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | | |
| 3.6.1 | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, составляет 100% | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации Алексеевского городского округа, составляет 100%. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.2 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | 2019-2020 годы | Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на площадках ОГАУ «МФЦ» Алексеевского района, ТОСП МАУ «МФЦ» Алексеевского городского округа.  Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2025 году составит 98,6% | Мероприятия по созданию и выстраиванию работы в МФЦ Алексеевского городского округа были запланированы в подпрограмме «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» программы «Развитие информатизации в Алексеевском городском округе» до 2019 года. На данный момент структура выстроена и эффективно работает.  Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ составляет 98,81%, доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА, составляет 92,1%. | Аппарат главы администрации Алексеевского района,  ОГАУ «МФЦ» Алексеевского городского округа (по согласованию) |
| 3.6.3 | Создание условий для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением с целью решения актуальных проблем территорий | | 2019-2025 годы | Максимальное использование имеющихся информационных площадок для эффективного взаимодействия главы администрации Алексеевского городского округа с населением, содействие в решении актуальных проблем городской и сельских территорий и формирования положительного имиджа администрации городского округа с общим охватом населения не менее 25 тысяч человек.  Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями города и сельских территорий составит не менее 20 единиц в год | Глава администрации Алексеевского городского округа зарегистрирован в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм. В личных аккаунтах главы муниципалитета размещается текущая информация о деятельности органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, сведения о реализуемых программах на территории муниципалитета и региона в целом, анонсируются и освещаются главные события в городском округе. В 2021 году глава администрации Алексеевского городского округа провёл 2 прямых эфира в социальных сетях, в ходе которых ответил на поступившие вопросы пользователей. Всего от жителей округа в прошлом году поступило около 2 тысяч личных сообщений и комментариев.  В 2021 году поступило, зарегистрировано и направлено на исполнение 1013 обращений.  Главой администрации Алексеевского округа было проведено 42 личных приема граждан, на которых принято 304 человека. В ходе проведения приемов 148 гражданам даны соответствующие устные разъяснения, а 156 направлены для исполнения должностными лицами администрации. На территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 10 встреч с жителями сельских территорий Алексеевского городского округа (это связано с невозможностью организации и проведения выездных рабочих встреч в следствии ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)). | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.4 | Совершенствование системы государственного и муниципального управления Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Выявление уровня удовлетворенности граждан эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги. Значение данного показателя к 2025 году составит 87% | Деятельность органов местного самоуправления Алексеевского городского округа население оценивало на сайте «ocenka.belregion.ru» с применением IT-технологий.  Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги составляет 99,72 % (при плановом показателе 86%), всего количество оценок – 51 340 и занимает 1-е место в общем рейтинге муниципальных образований Белгородской области.  По результатам независимой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований области за 2021 г. Алексеевский городской округ получил следующие оценки по категориям:  1. Благоустройство, ЖКХ – 99,83% ;  2. Дорожное хозяйство – 99,66 %;  3. Здравоохранение – 99,92 %;  4. Культура – 99,64 %;  5. Муниципальное управление – 99,61 %;  6. Образование – 99,2 %;  7. Правопорядок и безопасность – 99,98 %;  8. Производство и торговля – 99,95 %;  9. Труд и занятость – 99,98 %;  10. Туризм - 99,27%;  11. Физическая культура и спорт – 99,89 %. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.5 | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности деятельности администрации Алексеевского городского округа | | 2016-2025 годы | Снижение отставания среди муниципальных образований области и дальнейшее развитие посредством максимально полной реализации потенциала и преимуществ комплексного развития городского округа | По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской области (федеральные показатели) Алексеевский городской округ в своей группе занял 1-е место.  По результатам оценки достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд органов местного самоуправления  городских округов и муниципальных районов Белгородской области (региональные показатели) Алексеевский городской округ занял 5-е место. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.6.6 | Применение принципов бережливого управления | | 2019-2025 годы | Развитие системы бережливого управления в деятельности администрации Алексеевского городского округа.  Реализация бережливых проектов не менее 60 единиц в год | В органах местного самоуправления Алексеевского городского округа инструменты бережливого управления внедрены в:  - администрации Алексеевского городского округа;  - 20 территориальных администрациях администрации Алексеевского городского округа;  - 5 управлений администрации Алексеевского городского округа (управления физкультуры и спорта, финансов и бюджетной политики, социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики);  - муниципальные учреждения Алексеевского городского округа.  В 2021 году инициировано 57 бережливых проектов: из них 52 проекта по состоянию на 30.12.2021 г. были закрыты, 5 проектов переходящие на 2022 год.  В ходе реализации бережливых проектов были выделены основные эффекты:  - удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг;  - повышение компетенции у сотрудников;  - сокращение трудозатрат;  - уменьшение возврата документов на доработку. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | | | | |
| 3.6.7 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных  на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 20% | В 2021 году проведено 16 заседаний комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей и (или) на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа, по результатам которых на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа назначено 12 человек. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.8 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа.  Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 30% | В 2021 году 1 человек был назначен на вакантную должность муниципальной службы Алексеевского городского округа из кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.9 | Назначение на должности муниципальной службы Алексеевского городского округа лиц из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе | | 2019-2025 годы | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | В 2021 году 1 человек был назначен на вакантную должность муниципальной службы Алексеевского городского округа из резерва управленческих кадров Алексеевского городского округа, сформированного на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.10 | Формирование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров на конкурсной основе | | 2019-2025 годы | Формирование и эффективное использование кадрового резерва муниципальной службы Алексеевского городского округа и резерва управленческих кадров.  Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей к 2025 году составит 5% | В 2021 году 1 человек был включен в кадровый резерв муниципальной службы Алексеевского городского округа, сформированный на конкурсной основе, 1 человек был включен в резерв управленческих кадров Алексеевского городского округа, сформированный на конкурсной основе. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.11 | Участие в реализации областных проектов, направленных на совершенствование системы государственного и муниципального управления Белгородской области | | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа | 1) В рамках реализации областного проекта «Формирование кадрового потенциала Белгородской области «Реализуй свой потенциал!» в 2021 году на кадровом портале области «Заяви о себе!» была размещена информация о 19 вакантных должностях муниципальной службы Алексеевского городского округа и 23 вакантных должностях подведомственных учреждений муниципального уровня;  2) В рамках реализации областного проекта «Развитие государственной информационной системы в области государственной гражданской службы Белгородской области «Единая кадровая система Белгородской области» в 2021 году в ГИС БО «Единая кадровая система Белгородской области» были внесены:  - основные сведения об администрации Алексеевского городского округа, 20 территориальных администрациях, 5 самостоятельных управлениях, Совете депутатов Алексеевского городского округа, Контрольно-счетной комиссии Алексеевского городского округа, Избирательной комиссии Алексеевского городского округа;  - структуры и штатные расписания данных органов местного самоуправления, их подразделений;  - личные дела 229 работников органов местного самоуправления, их подразделений. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.12 | Соблюдение Методики расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления области при формировании штатных расписаний органов местного самоуправления | | 2019-2025 годы | Совершенствование системы муниципального управления Алексеевского городского округа.  Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, к 2025 году составит 97% | Штатные расписания администрации Алексеевского городского округа, ее самостоятельных управлений, территориальных администраций сформированы в строгом соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области от 29 февраля 2016 года № 104-р «О Методике расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области». | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| 3.6.13 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | | 2019-2025 годы | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы Алексеевского городского округа | В 2021 году 90 муниципальных служащих Алексеевского городского округа прошли повышение квалификации, в том числе по программам: «Государственная политика в области противодействия коррупции» - 41 чел., «Адаптивные модели управления в государственном секторе» - 23 чел., «Обработка персональных данных» - 21 чел., «Повышение производительности труда субъектами МСП. Бережливое производство» - 1 чел., «Восстановительная медиация» - 1 чел., «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» - 1 чел., «Гражданская готовность к противодействию новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удалённые рабочие места» - 1 чел. и «Нововведения в трудовом законодательстве в 2021г. Управление персоналом и кадровое делопроизводство» - 1 человек | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, управления (самостоятельные) администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского  городского округа |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | |
| 3.7.1 | Размещение материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях | | 2019-2025 годы | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, составит не менее 70 единиц, ежегодно | С целью информирования населения о наиболее значимых событиях Алексеевского городского округа в межрайонной газете «Заря» было опубликовано 153 новостных материалов. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| 3.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения Алексеевского городского округа о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | | 2019-2025 годы | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления к 2025 году достигнет 3060 кв. см | Материалы о деятельности администрации Алексеевского городского округа размещаются на официальных страницах муниципалитета в социальных сетях, а также в сетевом издании «Заря». Кроме того по согласованию, новостные материалы публикуются на сайте Правительства Белгородской области, и в областных печатных изданиях. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа |
| ***3.8. Пространственное развитие территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | |
| 3.8.1 | Создание в сельских территориях городского округа новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | | 2017-2025 годы | Создано к 2025 году не менее 40 предприятий сферы производства и услуг, с организацией не менее 100 новых рабочих мест | В целях развития предпринимательства в сельской местности проведена работа по реализации направления «Программа 500/10000». За период реализации программы 35 проектов завершены, при этом инвестировано в завершенные проекты 84,7 млн. рублей и создано 55 новых рабочих мест. 2 проекта получили грантовую поддержку на общую сумму 7,3 млн. рублей. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
| 3.8.2 | Реализация мероприятий по выделению земельных участков и инвестиционных площадок для новых производств | | 2019-2025 годы | Сформировано к 2025 году 38 паспортов на свободные инвестиционные площадки | Администрацией Алексеевского городского округа проводится активная инвестиционная политика, предусматривающая улучшение инвестиционного климата, направленная на решение стратегических задач модернизации экономики и обновления производственной сферы. С этой целью реализуется комплекс мер, предусматривающий содействие по выделению земельных участков, предоставление муниципальных помещений в аренду, деятельность по проектному управлению, прочее.  Также на постоянной основе осуществляется формирование и актуализация реестра инвестиционных площадок, пригодных для осуществления предпринимательской деятельности и размещения производств. В настоящее время определены 34 инвестиционные площадки, на каждую из которых составлен паспорт, содержащий подробную информацию о месторасположении и основных характеристиках площадки, имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры. | Комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа |
|  | | ***3.9. Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | |
| 3.9.1 | Формирование новых микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | | 2019-2025 годы | Выделение новых микрорайонов под ИЖС не менее чем в 3-х сельских населенных пунктах | В 2019 г. сформирован новый микрорайон ИЖС в селе Иловке на 139 земельных участков. С ноября 2019 г. Белгородской ипотечной корпорацией открыта продажа участков. В 2020-2021 годы не проводилось выделение новых микрорайонов массовой застройки сельских территорий. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.2 | Строительство жилых домов в сельских населенных пунктах | | 2019-2025 годы | Планируемый объем ввода жилья в период 2019-2025 годов - 78 362 кв. метров | В 2021 г. объем жилищного строительства в сельской местности составил 17 444 м2, к уровню прошлого года 99,1%. | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования в сельских населенных пунктах | | 2019-2025 годы | Построено в период 2019-2025 годов в общей протяженности 71 километров дорог общего пользования | Построено в 2021 г. 4,8 км автомобильных дорог с твердым покрытием в сельских населенных пунктах | Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.4 | Реализация мероприятий направленных на получение финансовой поддержки молодыми семьями на приобретение жилья в сельской местности | | 2019-2025 годы | Число молодых семей получивших поддержку в приобретении жилья в сельской местности составит не менее 3-х ежегодно | В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 1 семья получила социальную выплату в размере 1125 тыс. рублей на достройку жилого дома в с. Ильинке | Комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского городского округа |
| 3.9.5 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий городского округа | | 2019-2025 годы | Реализовано в период до 2025 года не менее 6 проектов, ежегодно | На сельских территориях Алексеевского городского округа реализованы проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха и садов. По результатам участия в грантовых конкурсах различных уровней на сельских территориях в 2021 году реализовано 22 проекта. | Аппарат главы администрации Алексеевского городского округа, территориальные администрации администрации Алексеевского городского округа |

# Раздел № 3. Отчет о выполнении показателей Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2021 год

| **№ п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | | **Годы реализации** | | | | | | | **Причины отклонения фактических значений от плановых 2021 г**. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 факт** | **2018 факт** | **2019 факт** | **2020**  **факт** | **2021** | | **Отклонение, в %** |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | | | |
| ***1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств;***  ***1.2. Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс промышленного производства в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | | 102,6 | 103,8 | 114,3 | 100,1 | 103,9 | 100,3 | - |  |
| 1.1.1 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | | 1 007,1 | 985,5 | 1059,8 | 1 263,5 | 1 092,4 | 1 826,8 | 167,2 | Наблюдается увеличение объема производства товаров по промышленным видам деятельности, вследствие реализации инвестиционных проектов по модернизации производства, выпуска новых товаров и увеличению мощностей предприятиями ГК Эфко, ЗАО «АМКК», ГК АПК Дон, АО «ЗКО». |
| 1.1.2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млн рублей | | 62 041 | 60 215,2 | 64 119,7 | 75 696,4 | 65 141,0 | 108 024,1 | 165,8 | Превышение связано с реализацией промышленными предприятиями новых проектов (производство растительного мяса, увеличение объемов производства молочных консервов, майонеза, подсолнечного масла). Так же отмечен рост цен на товары относительно запланированных. |
| 1.1.3 | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | | 100,1 | 97,0 | 104,6 | 117,5 | 103,0 | 143,4 | - |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - добыча полезных ископаемых – РАЗДЕЛ В, млн рублей | | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.5 | -обрабатывающие производства – РАЗДЕЛ С, млн рублей | | 61 580,0 | 59 698,9 | 63 648,0 | 75 073,0 | 64 541,1 | 107 632,4 | в 1,6 раза |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | производство пищевых продуктов, млн. рублей | | 59 472 | 57 761 | 61 315,1 | 72 967,5 | 62 536,4 | 104 829,1 | в 1,6 раза |  |
| 1.1.7 | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, млн. руб. | | 1 918,7 | 1 715,0 | 2 332,9 | 2 105,5 | 1 746,7 | 2 104,8 | в 1,2 раза |  |
| 1.1.8 | производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн рублей | | 160,5 | 177,4 | - | 17,0 | 209,0 | 17,4 | - | Сокращение объемов строительных работ, следовательно, снижена потребность в производстве бетона |
|  | производство одежды, млн рублей | | 11,3 | 27,9 | - | 10,2 | 33,5 | 23,1 | 68,9 | Снижение спроса на пошив комплектов одежды |
|  | обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, млн рублей | | 18,1 | 16,8 | 16,1 | 23,0 | 15,4 | 5,6 | 36,4 | Снижение объемов реализации леса круглого (14,7 тыс. пл. куб. метров) |
| 1.1.9 | - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – РАЗДЕЛ D, млн рублей | | 254,3 | 271,0 | 256,9 | 269,6 | 289,2 | 256,6 | 88,7 |  |
| 1.1.11 | -водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - РАЗДЕЛ Е, млн рублей | | 207,5 | 245,3 | 321,7 | 353,8 | 310,7 | 392,4 | в 1,3 раза |  |
| 1.2.1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков), млн рублей | | 4 454,0 | 4 634,6 | 2 758,2 | 4 043,7 | 3 504,7 | 5 079,0 | 145,2 | Причина перевыполнения плана по объему инвестиций в основной капитал - реализация инвестиционных крупных проектов промышленными предприятиями. |
| 1.2.2 | в % к предыдущему году (в действующих ценах) | | 60,8 | 104,0 | 59,6 | 139,5 | 104,0 | 125,6 | - |
| 1.2.3 | Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям (с учетом средств единых заказчиков) на душу населения, тыс. рублей | | 72,3 | 77,1 | 45,6 | 67,5 | 58,6 | 85,91 | 146,6 |  |
| 1.2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов реального сектора экономики и социальной инфраструктуры, единиц | | 38 | 12 | - | 18 | 8 | 23 | в 2,9 раза | В 2021 году ГК ЭФКО было введено 8 производственных объектов. Кроме того в отчетном году субъектами МСП были введены 10 объектов реального сектора экономики |
| 1.2.5 | Количество проведенных процедур оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, единиц | | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 66,7 | Снижение связано с проведением ОРВ проекта НПА затрагивающего ведение предпринимательской деятельности планируемого к утверждению в 2022 году |
| 1.2.6 | Количество проведенных заседаний координационных органов по защите интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата, единиц | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | В 2021 году проведено 4 заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата. Рассмотрено 11 вопросов по следующим направлениям: развитие сферы муниципально-частного партнерства; состояние и развитие конкурентной среды на территории Алексеевского городского округа; снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского округа. |
| 1.2.7 | Число разработанных инвестиционных паспортов, единиц | | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 4 | 100 | По состоянию на 01.01.2022 года в реестр инвестиционных площадок Алексеевского городского округа входит 34 инвестиционные площадки, по каждой из которых имеется карточка и паспорт. На базе инвестиционных площадок 2-х предприятий-банкротов в отчетном году созданы 2 новых предприятия. Реестр и паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Инвестору». |
| 1.2.8 | Количество проведенных заседаний, «круглых столов» по проблемным вопросам ведения бизнеса, с приглашением представителей федеральных структур; организации индивидуальных встреч, единиц | | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 91,7 | - |
| ***1.3. Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн рублей  в том числе: | | 11 126 | 12 501 | 13 364 | 13 066 | 13 712 | 13 644 | 99,5 | В 2021 г. наблюдается снижение объемов производства зерна и сахарной свеклы, следовательно, по данным культурам наблюдается сокращение объема выручки. |
| 1.3.1.2 | продукции растениеводства, млн рублей | | 3 371 | 3 994 | 4 485 | 3 922 | 4 147 | 4 432 | 106,9 |  |
| 1.3.1.3 | продукции животноводства, млн рублей | | 7 754 | 8 507 | 8 879 | 9 084 | 9 565 | 9 212 | 96,3 |  |
| 1.3.2 | Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | | 100,7 | 109,0 | 1046,0 | 98,1 | 100,5 | 98,0 | - |  |
| 1.3.3 | Производство основных видов сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в натуральном выражении: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Зерно (тыс. тонн) | | 183,4 | 174,5 | 182,3 | 182,7 | 185,4 | 149,4 | 80,6 | Показатель не выполнен вследствие сокращения посевных площадей зерновых культур на 8732 га, связанных с гибелью озимых и снижением урожайности с 41,1 ц/га до 38,5 ц/га |
| 1.3.3.2 | Сахарная свекла (тыс. тонн) | | 269,5 | 239,1 | 307,8 | 104,9 | 285,1 | 189,5 | 66,5 | Показатель не выполнен вследствие сокращения посевных площадей на 1300 га от запланированных |
| 1.3.3.3 | Подсолнечник (тыс. тонн) | | 19,7 | 37,2 | 42,3 | 36,4 | 35,3 | 48,2 | 136,5 | Рост производства произошел вследствие увеличения посевных площадей на 5886 га |
| 1.3.3.4 | Скот и птица (в живом весе), (тыс. тонн) | | 77,7 | 82,8 | 85,0 | 88,7 | 84,5 | 86,7 | 102,6 | Рост производства произошел вследствие увеличения объемов производства в ООО "БелГранКорм" |
| 1.3.3.5 | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.6 | птицы (тыс. тонн) | | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 2,4 | 4,3 | 179,2 |
| 1.3.3.7 | свинины (тыс. тонн) | | 74,0 | 80,8 | 82,0 | 83,6 | 80,8 | 81,2 | 100,5 |
| 1.3.3.8 | Молоко (тыс. тонн) | | 22,4 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 21,6 | 20,0 | 92,6 | Показатель не выполнен вследствие сокращения поголовья дойного стада на 130 голов коров |
| 1.3.3.9 | Яйца (млн шт.) | | 19,3 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 20,8 | 111,8 | Рост производства произошел вследствие увеличения объемов производства в ООО "Бизнес Фуд Сфера" ОП "Тихая Сосна" |
| 1.3.4 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | | 182,9 | 204,6 | 220,9 | 218,1 | 230,1 | 232,7 | 101,1 | Отклонение незначительное |
| 1.3.5 | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники), млн рублей | | 1 107,6 | 575,8 | 600,0 | 555,4 | 715,0 | 871,0 | 121,8 | Увеличение объема инвестиций произошло вследствие строительства роботизированного молочного комплекса роботизированного молочного комплекса на 420 голов дойного стада общей стоимостью 304 млн. рублей. |
| 1.3.6 | Площадь новых садов, га | | 60 | 100 | 140 | 140 | 185 | 142 | 101,4 |  |
| 1.3.7 | Площадь посадки чеснока, га | | 2 | 4,5 | 8 | 11 | 9,5 | 15,0 | 136,4 | Увеличение объемов посадки чеснока в крестьянско-фермерских хозяйствах. В 2021 году площадь посадки чеснока составила 15 га, с объемом производства 67 тонн |
| 1.3.8 | Выпуск сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, млн рублей | | 965 | 979 | 1 006 | 930 | 988 | 1 467 | 148,5 | Увеличение объемов производства с/х продукции малыми формами хозяйствования |
| 1.3.9 | Количество семейных ферм, единиц | | 430 | 430 | 435 | 438 | 436 | 482 | 110,5 |  |
| 1.3.10 | Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений, единиц | | 43,3 | 44,4 | 46 | 46,0 | 45,8 | 45,9 | 100,2 |  |
| 1.3.11 | Объем производства товаров и услуг в расчете на одну семейную ферму, тыс. рублей | | 1755 | 1874 | 1 867 | 2 102 | 1 869 | 3 044 | 162,9 |  |
| 1.3.12 | Доля трудоспособного сельского населения, участвующего в программе «Семейные фермы Белогорья», процент | | 15,00 | 15,47 | 15,46 | 15,47 | 15,41 | - | - | Программа «Семейные фермы Белогорья» завершена |
| 1.3.13 | Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц | | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | В 2021 г. созданы 2 кооператива СППССК «Экокорм», СПСК «Шанс».  На территории Алексеевского городского округа зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 10 сельскохозяйственных потребительских кооператива: СССПоК «Алексеевское Молоко», СППССК «Колтуновские сады», СССПоК «МолРост», СССПоК «Алексеевский чеснок», СССПоК «Русь», СПК «Нава», СПК «Орлы», СППССК «Экокорм», СПСК «Шанс». |
| 1.3.14 | Доля пахотных земель, переведенных на новую систему обработки почвы no-till, процент | | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,2 | 16,0 | 14,3 | 89,4 |  |
| 1.3.15 | Площадь пашни обрабатываемой по системе no-till, га | | 16 090 | 16 421 | 14 592 | 17 070 | 15 000 | 12 912 | 86,1 | Снижение площадей обработанных по новой технологии обработки почвы в АО Агротех- Гарант |
| ***1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Объем выполненных работ по виду экономической деятельности "строительство", млн рублей | | 2 173,3 | 2 359,8 | 3 457,9 | 3 698,9 | 2 431,1 | 2 775,6 | 114,1 | Показатель перевыполнен за счет увеличение объема строительства жилых и нежилых объектов |
| 1.4.2 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | | 180 | 108 | 146,5 | 107 | 101 | 75,0 | - | - |
| 1.4.3 | Строительство жилых домов, метров2 | | 45 523 | 47 191 | 57 366 | 61 990,2 | 54 248 | 61 011 | 112,5 | Повышение активности застройщиков ИЖС |
| 1.4.4 | в % к предыдущему году | | 97,0 | 104,0 | 121,5 | 108,0 | 103,0 | 101,0 | - |  |
|  | из них: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | населением за счет собственных и заемных средств, метров2 | | 40 367 | 44 014 | 55 001 | 57 560,1 | 48 094 | 60 680 | 126,2 | Повышение активности застройщиков ИЖС |
| 1.4.6 | в % к предыдущему году | | 94,0 | 109,0 | 125,0 | 105 | 101,0 | 105,4 | - |  |
| 1.4.7 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади, в том числе | | 45 523 | 47 191 | 57 365,7 | 61 990,2 | 54 248 | 61 011 | 112,5 | Повышение активности застройщиков ИЖС |
| 1.4.7.1 | ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, общей площадью | | 5 156 | 3 176 | 2 365,2 | 4 430,1 | 6 154 | 331,2 | 5,4 | Отклонение связано с переносом ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Л. Толстого, 44 «А» на 2022 год. |
| 1.4.7 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2. | | 29,70 | 30,68 | 31,64 | 33,1 | 33,86 | 34,79 | 105,1 |  |
| 1.4.9 | Строительство инженерных сетей в микрорайонах ИЖС: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9.1 | - водоснабжения, км | | 8,5 | 0,0 | 4,7 | 5,9 | 3,0 | - | - | В полном объеме не выполнено в связи с сокращением финансирования по программе |
| 1.4.9.2 | - газоснабжения, км | | 2,34 | 0,0 | 1,0 | 7,8 | 5,0 | 1,2 | 76 |
| 1.4.9.3 | - электроснабжения, км | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | - | - |  |
| * 1. ***Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество предприятий стационарной розничной торговли на конец года, единиц | | 794 | 796 | 802 | 779 | 802 | 771 | 96,1 | На снижение количества предприятий розничной торговли в значительной степени повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции. Кроме того, расширение присутствия торговых сетей и высокая конкуренция с их стороны усложняют деятельность розничных точек небольшого и среднего размеров, что привело к закрытию некоторых.  Эпидемиологические ограничения и снижение доходов населения в отчетном периоде повлияли на снижение показателей, характеризующих состояние потребительского рынка |
| 1.5.2 | Торговая площадь стационарных предприятий розничной торговли, метров2 | | 36 816 | 37 576 | 37 678 | 35 669 | 39 400 | 39 559 | 100,4 |
| 1.5.3 | Объем розничного товарооборота, млн рублей | | 7 753,0 | 8 300,0 | 8 920,0 | 9 160,0 | 10 190,0 | 9 999,0 | 98,1 |
| 1.5.4 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | | 103,9 | 104,2 | 102,2 | 99,0 | 102,8 | 103,1 | - |
| 1.5.5 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | | 125,5 | 135,8 | 148,2 | 153,4 | 171,1 | 170,1 | 99,4 |
| 1.5.6 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | | 111,3 | 106,6 | 104,2 | 100,1 | 107,2 | 105,0 | - |
| 1.5.7 | Количество предприятий общественного питания, единиц | | 112 | 113 | 114 | 112,0 | 116 | 113 | 97,4 |
| 1.5.8 | Оборот общественного питания, млн рублей | | 100,1 | 106,8 | 113,3 | 116,5 | 127,2 | 133,0 | 104,6 |
| 1.5.9 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | | 105,2 | 103,1 | 102,0 | 97,0 | 102,6 | 104,1 | - |
| 1.5.10 | Объем платных услуг населению, млн рублей | | 1 086,0 | 1 113,2 | 1 158,1 | 1 134,7 | 1 278,1 | 1 225,3 | 95,9 |
| 1.5.11 | в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) | | 100,3 | 100,4 | 101,0 | 94,3 | 101,6 | 105 | - |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Количество туристов, посетивших Алексеевский городской округ, тыс. чел. | | 24,6 | 30,4 | 37,9 | 26,6 | 32,4 | 9,8 | 30,2 | Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции отрицательным образом сказалась на развитии туристской отрасли Алексеевского городского округа |
| 1.6.2 | Объем туристских услуг, млн рублей | | 25,5 | 26,7 | 29,9 | 26,3 | 28,8 | 27,7 | 96,2 |
| 1.6.3 | Туристский и экскурсионный поток (тыс. человек) | | 97,0 | 98,0 | 196,6 | 67,4 | 99,2 | 83,97 | 84,6 |
| 1.6.4 | Услуги коллективных средств размещения, млн рублей | | 16,3 | 17,4 | 20,0 | 17,6 | 19,8 | 17,9 | 90,4 |
| 1.6.5 | Численность лиц размещенных в гостиницах, тыс. человек | | 8,8 | 9,4 | 11,1 | 6,9 | 10,1 | 6,4 | 63,4 |
| ***1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец соответствующего года, единиц,  в том числе: | | 2 569 | 2 551 | 2 477 | 2 236 | 2 545 | 2 023 | 79,5 | Снижение числа субъектов МСП связано с введением ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией, а также снятием с учета предпринимателей длительное время не осуществляющих деятельность, регистрацией граждан в качестве «Самозанятых» |
| 1.7.1.1 | средние предприятия (юридические лица), единиц | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.7.1.2 | малые предприятия (юридические лица), единиц | | 477 | 468 | 458 | 351 | 465 | 302 | 65,0 |
| 1.7.1.3 | индивидуальные предприниматели, человек | | 2 091 | 2 081 | 2 017 | 1 884 | 2 078 | 1 719 | 82,7 |
| 1.7.2 | Списочная численность работников малых и средних предприятий на конец соответствующего года, всего, человек  в том числе: | | 4 098 | 4 041 | 4 103 | 4 048 | 4 052 | 3 957 | 97,7 | Численность работающих в сфере МСП снизилась по причине перехода таких организаций, как ООО «Спецкорма» и АО «Итеко Ресурс», в категорию «крупный бизнес». |
| 1.7.2.1 | списочная численность работников на средних предприятиях (юридические лица), человек | | 232 | 323 | 230 | 224 | 322 | 377 | 117,1 |  |
| 1.7.2.2 | списочная численность работников на малых предприятиях (юридические лица), человек | | 2793 | 2 736 | 2 892 | 2 874 | 2 728 | 2 690 | 98,6 |  |
| 1.7.2.3 | списочная численность работников у индивидуальных предпринимателей, человек | | 1073 | 982 | 981 | 950 | 1 002 | 890 | 88,8 |  |
| 1.7.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | | 295,9 | 355,6 | 352,1 | 340,6 | 368,0 | 342,2 | 93,0 | Снижение числа субъектов МСП связано с введением ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией, а также снятием с учета предпринимателей длительное время не осуществляющих деятельность, регистрацией граждан в качестве «Самозанятых» |
| 1.7.4 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, процент | | 18,0 | 40,1 | 37,2 | 32,47 | 17,0 | 36,6 | в 2 раза | Фактически сложился показатель в отчетном периоде 37%. Заказчики при подготовке документации для проведения закупки поставили в большей части преимущество для субъектов МСП. |
| 1.7.5 | Количество заключенных с субъектами малого предпринимательства соглашений с использованием механизмов МЧП, единиц | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | По состоянию на 1 января 2021 года в областной Реестр проектов включено 9 договоров аренды с инвестиционными обязательствами с признаками МЧП, из них сведения по 4-м договорам внесены в ГАС «Управление». |
|  | ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. | | 17 612,2 | 13 694,6 | 10 154,0 | 6 511,2 | 12 941,0 | 2 957,0 | 22,8 | Основная часть инновационных проектов на территории Алексеевского городского округа реализуется предприятиями ГК «ЭФКО». |
| 1.8.2 | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | | 22,5 | 16,5 | 12,2 | 6,7 | 15,4 | 2,3 | - | При снижении объема отгрузки инновационных товаров и услуг в 2021 году отмечается рост общего объема отгрузки товаров и услуг, и как следствие, снижается удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства. |
| 1.8.3 | Число реализуемых инновационных проектов, единиц | | 40 | 67 | 23 | 47 | 43 | 35 | 81,4 | Основная часть проектов (35 ед.) реализуется ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» |
| 1.8.4 | Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации, тыс. рублей | | 54 320 | 79 218 | 4 800 | 34 695,8 | 33 100 | 47 275 | 142,8 | Фактические затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации выше запланированного уровня. |
| 1.8.5 | Общая стоимость реализуемых инновационных проектов, тыс. рублей | | 253 476 | 289 237 | 514 202 | 288 616,4 | 123 000 | 68 393 | 55,6 | ГК ЭФКО в 2020 году начата реализация крупного проекта по производству растительного мяса стоимостью 128 млн. рублей. |
| 1.8.6 | Внутренние затраты на научные исследования и разработки, тыс. рублей | | 76 061 | 175 542 | 59 714 | 71 840,6 | 67 000 | 3 362 | 5,0 | Фактические внутренние затраты предприятий на научные исследования и разработки соответствуют ниже запланированного уровня.  Стоимость затрат на научные исследования и разработки в отчетном году обусловлена уровнем наукоемкости и технологичности реализуемых инновационных проектов предприятиями городского округа, а также стадией реализации основного количества инновационных проектов (стоимость указанных затрат выше на начальном этапе инновационного процесса). |
| 1.8.7 | Число организаций по виду деятельности «Научные исследования и разработки» (ОКВЭД 72), единиц | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,0 | Фактическое число организаций по виду деятельности «Научные исследования и разработки» (ОКВЭД 72) соответствуют запланированному уровню. |
| ***1.9. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа*** | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Увеличение доходной части бюджета Алексеевского городского округа, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, млн руб. | | 677,2 | 775,3 | 773,7 | 845,5 | 827,8 | 847,6 | 102,4 | Увеличение налоговых и неналоговых доходов за 2021 г связано с поступлением разовых платежей по земельному налогу |
| 1.9.2 | Расходная часть бюджета Алексеевского городского округа, млн руб. | | 2 186,4 | 2 414,0 | 2 694,2 | 2 921,5 | 2 752,8 | 3 200,6 | 116,3 | Увеличение расходной части бюджета связано с изменением объема межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской области |
| 1.9.3 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | | 35,6 | 39,7 | 44,8 | 48,8 | 45,3 | 54,6 | 120,5 | Бюджетная обеспеченность на одного жителя за 2021 год составила 54,6 тыс. рублей. |
| 1.9.4 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций), процент | | 55,8 | 47,59 | 28,3 | 27,1 | 34,39 | 29,8 | - | Наблюдается снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета относительно планового показателя на 4,6 процентных пункта |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек  в том числе | | 18 479 | 18 583 | 18 607 | 18 942 | 18 610 | 18 710 | 100,5 | Создано на предприятиях городского округа в 2021 году 254 новых рабочих места |
| 1.10.1.1 | по крупным предприятиям, человек | | 18 247 | 18 260 | 18 300 | 18 718 | 18 288 | 18 333 | 100,2 | Наибольшее число рабочих мест создано на предприятиях ГК Эфко» |
| 1.10.2 | Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек | | 22 345 | 22 301 | 22 336 | 20 311 | 22 340 | 20 304 | 90,9 | В сегменте «Малый» бизнес значительная часть наемных работников трудоустроена не на полную ставку |
| 1.10.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | | 30 679 | 33 326 | 36 126 | 38 521,5 | 36 442 | 41 549,8 | 114,0 | Темп роста размера заработной платы в 2021 году обеспечен работодателями сегмента «Крупный» бизнес. |
| 1.10.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу организаций), рублей | | 28 020 | 29 328 | 31 495 | 36 688 | 32 066 | 38 489 | 120,0 | Темп роста размера заработной платы в 2021 году обеспечен работодателями сегмента «крупный» бизнес. |
| 1.10.5 | в % к предыдущему году | | 104,0 | 108,4 | 107,5 | 106,2 | 103,3 | 103,5 | - | Темп роста размера заработной платы в 2021 году обеспечен работодателями сегмента «крупный» бизнес. |
| 1.10.6 | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,93 | 0,83 | 0,65 | - | В 2021 году в ОКУ «Алексеевский центр занятости населения» обратилось 1129 чел., оказано содействие в трудоустройстве – 909 человек, более 80 % граждан были трудоустроены в отчетном периоде. |
| 1.10.7 | Количество созданных рабочих мест, единиц | | 553 | 326 | 707 | 453 | 320 | 254 | 79,4 | Снижение темпа создания новых рабочих мест связано с пандемией коронавирусной инфекции. |
| 1.10.8 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, процент | | 80,5 | 81,9 | 86,8 | 72,3 | 78,0 | 80,5 | - | Увеличение удельного веса связано с повышением количества граждан желающих трудоустроиться |
| 1.10.9 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек | | 459 | 444 | 300 | 495 | 420 | 1 074 | в 2,5 раза | Увеличение планового показателя на 2021 г. (доведен управлением по труду и занятости области). |
| 1.10.10 | Трудоустройство граждан на оплачиваемые общественные и временные работы, испытывающие трудности в поиске работы, человек | | 114 | 112 | 86 | 55 | 87 | 79 | 90,8 | Перераспределение денежных средств на иные формы занятости населения |
| 1.10.11 | Проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, человек | | 85 | 85 | 69 | 71 | 70 | 69 | 98,6 |
| 1.10.12 | Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, единиц | | 1,20 | 0,80 | 0,7 | 0,64 | 0,75 | 0,68 | 90,7 | Снижение числа пострадавших связано с проведением мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма |
| 1.10.13 | Производительность труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (выработка на одного работника), млн рублей | | 5,46 | 5,13 | 6,54 | 7,49 | 4,44 | 10,46 | в 2,3 раза | На увеличение фактического значения показателя оказал рост объема производства по промышленным видам деятельности. Наибольший удельный вес объема отгруженных товаров в общем объеме приходится на ГК «Эфко» |
|  | | ***Второе стратегическое направление – «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | |
| ***2.1.*** ***Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | | 61,6 | 61,1 | 60,5 | 59,9 | 59,6 | 59,6 | 100,0 | Снижение численности населения за 2021 год на 924 человек (естественный отток - 719 чел., миграционная убыль – 207 чел.) |
| 2.1.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 73,0 | 76,0 | 76,0 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| 2.1.3 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 2,1 | 4,7 | 3,2 | 68,0 | Показатель выполнен. |
| 2.1.4 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 7,9 | 9,9 | 7,5 | 75,7 | За 2021 г. родилось 427 человека |
| 2.1.5 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 16,5 | 13,8 | 19,7 | 142,7 | Вследствие увеличения смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания у лиц старше трудоспособного возраста (в том числе при covid- ассоциированных заболеваний), внешних причин |
| 2.1.6 | Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения, человек на 1 тыс. населения | | -3,6 | -4,8 | -5,3 | -8,6 | -3,9 | -12,2 | 315,3 | Вследствие снижения показателя рождаемости до 7,2 на 1 тыс. населения и роста показателя смертности до 19.5 на 1 тыс. населения. |
| 2.1.7 | Распространенность ожирения среди взрослого населения, процент | | 34 | 31 | 10 | 20 | 28 | 25 | 89,3 |  |
| 2.1.8 | Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процент | | 14,5 | 15,5 | 15,6 | 16,2 | 13,5 | 16,8 | 124,4 | Вследствие улучшения выявляемости повышенного артериального давления при проведении проф. мероприятий |
| 2.1.9 | Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения | | 690,7 | 672,9 | 616,3 | 757,9 | 670,0 | 793,6 | 118,4 | Вследствие роста смертности от covid- ассоциированных заболеваний в связи с пандемией |
| 2.1.10 | Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 1000 человек соответствующего пола и возраста | | 434,0 | 439,4 | 408,1 | 482,2 | 411,0 | 560,1 | 136,2 | Смертность населения трудоспособного возраста увеличилась на 36,2%. Рост наблюдается среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, системы органов дыхания |
| 2.1.11 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. населения | | 186,0 | 180,8 | 161,1 | 161,2 | 170,0 | 172,8 | 101,1 | - |
| 2.1.12 | Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения | | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | В 2021 году не было выявлено случаев смерти от туберкулеза |
| 2.1.13 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | | 17,8 | 11,4 | 8,2 | 13,3 | 9,0 | 3,4 | 37,7 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 37,7% к плану. |
| 2.1.14 | Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | | 69,0 | 59,2 | 51,2 | 26,1 | 65,5 | 26,2 | 40 | Сокращение относительно плана связано с проведением профилактической работы направленной на предупреждение развития заболеваний в целях снижения смертности |
| 2.1.15 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процент | | 85,0 | 90,7 | 90,8 | - | 88,5 | - | - |  |
| 2.1.16 | Заболеваемость алкоголизмом, на 100 тыс. населения | | 48,5 | 43,9 | 42,7 | 28,3 | 36,4 | 37,4 | 102,7 | Отклонение незначительное |
| 2.1.17 | Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тыс. населения | | 9,7 | 8,1 | 9,9 | 8,3 | 8,6 | 6,2 | 72,1 |  |
| 2.1.18 | Доля населения информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.19 | Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, процент | | 44,4 | 52,0 | 71,0 | 90,2 | 47,0 | 96,2 | - |  |
| 2.1.20 | Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процент | | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.21 | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процент | | 96,5 | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | - | Отклонение назначительное |
| 2.1.22 | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малообеспеченных и многодетных семей, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.1.23 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | | 26,0 | 25,1 | 25,8 | 25,4 | 28,0 | 24,3 | 86,8 | За 2021г. уволились 17 врачей, принято на работу 9 врачей |
| 2.1.24 | Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения городского округа, процент | | 28,7 | 29,3 | 33,6 | 34,5 | 33,0 | 33,8 | - | - |
| 2.1.25 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами, человек | | 3 470 | 3 323 | 12 525 | 2 278 | 4 906 | 2 256 | 45,9 | Плановые показатели не достигнуты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации осенью 2021 года проведение диспансерных осмотров было приостановлено. Постановление Губернатора Белгородской области 14.10.2021г. №128 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08.05.2020г. №58». |
| 2.1.26 | Капитально отремонтировано объектов здравоохранения, единиц | | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - |  |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, процент | | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дети, зарегистрированные на получение услуги дошкольного образования и необеспеченных местами в детские сады в 2021 - 2022 году, отсутствуют. |
| 2.2.2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием в организациях негосударственного сектора (ИП) от общей численности, процент | | 1,7 | 3,3 | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | - | 93 ребенка охвачены дошкольным образованием (ДОАНО «Детский сад «Вишенка», ИП. Кириченко А.А. Общее количество детей получающих услугу дошкольного образования в округе составляет 2698.  Данное отклонение обусловлено уменьшением количества поступивших детей в детские сады в 2021 году, так как по данным Белгородстат в округе снизилась численность детского населения в возрасте до 3 – х лет на 8,7% (2020 г. – 1635 человек; 2021 г. – 1492 человек) |
| 2.2.3 | Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в Консультационных центрах, нарастающим итогом с 2019 года, человек | | - | - | 721 | 811 | 260 | 800 | в 3 раза | Данное отклонение вызвано желанием родителей (законных представителей) получать услугу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 2.2.4 | Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях, процент | | 72,5 | 72,5 | 67,5 | 69,9 | 73,1 | 68 | - | В 2021 году 2667 детей от 1 года до 6 лет получали образовательную и услугу по присмотру и уходу, что составило 68%.  Данное отклонение вызвано уменьшением детского населения в 2021 году по данным Белгородстат на 252 чел. (2020 – 4171, 2021- 3919) человек |
| 2.2.5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.2.6 | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами развития, в общей численности детского населения в возрасте от 0 до 3 лет в муниципальном образовании, процент | | 12,2 | 12,5 | 22,8 | 29,48 | 26,0 | 29,7 | - | Доля детей в возрасте до 3 – х лет получавших образовательную услугу в 2021 году составила 29,7% (443 из них - 416 детей в муниципальных детских садах, 27 - в частном детском саду «Вишенка»).  Это 3,4% выше планового показателя.  Отклонение обусловлено уменьшением детского населения от 0 до 3 лет на 143 ребенка (2020 – 1635, 2021 - 1492) (данные Белгородстат) |
| 2.2.7 | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, человек | | 255 | 277 | 427 | 482 | 464 | 443 | 95,5 | В 2020 году 443 ребенка в возрасте до 3 лет охвачены образовательной услугой (416 детей в муниципальных детских садах, 27 в частном детском саду «Вишенка»). Это на 21 человек меньше планируемого показателя  Отклонение обусловлено уменьшением детского населения от 0 до 3 лет на 143 ребенка (2020 – 1635, 2021 - 1492) (данные Белгородстат) |
| 2.2.8 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет, процент | | - | - | 22,8 | 30,0 | 17,0 | 29,7 | - | Услугу дошкольного образования (реализация образовательной программы, присмотр и уход). Получали 443 ребенка (416 в - муниципальных организации и 27 в частной).  Отклонение обусловлено уменьшением детского населения от 0 до 3 лет на 143 ребенка (2020 – 1635, 2021 - 1492) (данные Белгородстат) |
| 2.2.9 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся, процент | | 98,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.2.10 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, процент | | 89,7 | 89,7 | 94,1 | 94,1 | 94,2 | 96,7 | - | Увеличение показателя на 2,5% в связи с привлечением большего количества обучающихся в объединения дополнительного образования |
| 2.2.11 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом в общей численности детей и подростков городского округа, процент | | 85,6 | 85,6 | 86,0 | 5,0 | 86,0 | 74,0 | - | В 2021 году в связи с ограничениями в условиях распространения коронавирусной инфекции охват детей оздоровлением составил 74% от общего количества обучающихся |
| 2.2.12 | Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы муниципальной системы оценки качества, единиц | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | - |
| 2.2.13 | Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, от общего количества обучающихся в 10-11 классах, процент | | 71,4 | 71,0 | 71,4 | 87,7 | 87,7 | 80,0 | 0 | - |
| 2.2.14 | Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, процент | | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0 | - |
| 2.2.15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процент | | 93,5 | 96,7 | 97,0 | 96,7 | 100,0 | 96,7 | - | Неисполнение показателя объясняется отсутствие в МБОУ «Иващенковская ООШ» спортивного зала |
| 2.2.16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процент | | 83,0 | 84,0 | 95,6 | 95,6 | 89,0 | 65,89 | - | Уменьшение показателя на 23,1% в связи с увеличением численности детей третьей группы здоровья |
| 2.2.17 | Численность обучающихся муниципальных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, реализующего программы общего образования, человек | | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 11,2 | 11,4 | - | Увеличение числа учащихся |
| 2.2.18 | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности обучающихся, процент | | 44,0 | 46,0 | 52,0 | 71,0 | 64,0 | 97,4 | - | Увеличение показателя связано с привлечением большего количества обучающихся к участию в мероприятиях регионального и всероссийского значения |
| 2.2.19 | Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, процент | | 18,0 | 19,3 | 20,1 | 47,0 | 24,0 | 50,6 | - | Увеличение показателя на 26,6 % в связи с привлечением большего количества обучающихся к участию в мероприятиях регионального и всероссийского значения и улучшением качества дополнительного образования за счет реализации муниципального проекта «Маршрутами творчества – к успеху каждого ребенка» - привлечение большего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Алексеевского городского округа в деятельность учреждений дополнительного образования». |
| 2.2.20 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, процент | | - | - | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 32,8 | - | Увеличение показателя связано с привлечением большего количества обучающихся в объединения дополнительного образования |
| 2.2.21 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | | - | - | 3 | 6 | 7 | 8 | 114,0 | Увеличение показателя обусловлено включением общеобразовательных организаций в реализацию национального проекта «Современная школа» |
| 2.2.22 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году, человек | | - | - | 644 | 815 | 1 028 | 1 143 | 111,2 | За счет увеличения школ, включенных в реализацию национального проекта «Современная школа» |
| 2.2.23 | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку кадров, человек | | 168 | 238 | 200 | 200 | 200 | 1 067 | в 5 раз | Увеличение показателя обусловлено прохождением педагогов дистанционных курсов |
| 2.2.24 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |  |
| 2.2.25 | Число выпускников профессиональных образовательных учреждений, человек | | 383 | 338 | 290 | 273 | 387 | 276 | 71,3 | - |
| 2.2.26 | Количество обновленных транспортных средств (школьных автобусов), единиц | | 2 | 2 | - | 0 | 8 | 8 | 100,0 | - |
| 2.2.27 | Количество построенных новых объектов образования, единиц | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | - |
| 2.2.28 | Количество отремонтированных объектов дошкольного и общего образования, единиц | | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 25,0 | Согласно пообъектному перечню строительства, реконструкций и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области в 2021 году открылась после капитального ремонта МБОУ «СОШ №7» |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 56,45 | 53,0 | 56,1 | - | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, однако наблюдается снижение числа мероприятий по получению спортивных разрядов. |
| 2.3.2 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки от общего числа обучающихся в МБУ «Алексеевская спортивная школа», процент | | - | - | 94,8 | 100 | 98,0 | 100,0 | - | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки |
| 2.3.3 | Реализация проектов в отрасли «Физическая культура и спорт», единиц | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 2.3.4 | Количество предоставляемых услуг спортивно-оздоровительного характера, единиц | | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 100,0 |  |
| 2.3.5 | Доля населения принявшего участие в сдаче норм ГТО (от числа зарегистрированных в АИС «ВФСК ГТО»), процент | | - | - | 31,9 | 28 | 29 | 56 | - |  |
| 2.3.6 | Доля обучающихся выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на программы спортивной подготовки от общего числа обучающихся, процент | | - | - | 16,3 | 8,15 | 17,0 | 15,0 | - | В связи эпидемиологической ситуацией уменьшилось количество спортивных соревнований, на которых можно было выполнить спортивные разряды |
| 2.3.7 | Количество капитально отремонтированных объектов в отрасли спорта, единиц | | - | - | 1 | 1 | 1 | - |  | Ремонты не проводились |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.4.2 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Алексеевского городского округа, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.4.3 | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 2.4.4 | Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общей численности инвалидов, процент | | 50,0 | 50,5 | 60,0 | 70,0 | 78,0 | 78,0 | - |  |
| 2.4.5 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей данной категории, процент | | 93,0 | 93,0 | 99,5 | 99,0 | 93,1 | 93,0 | - |  |
| 2.4.6 | Количество многодетных семей, проживающих на территории Алексеевского городского округа, семей | | 655 | 660 | 677 | 694 | 687 | 711 | 103,5 | Увеличение многодетных семей в 2021 г. родивших по 3-му и последующему ребенку |
| 2.4.7 | Доля социально значимых объектов, оборудованных с учетом потребностей инвалидов от общего количества объектов данной категории, процент | | 48,0 | 61,0 | 76,0 | 76,0 | 92,0 | 92,0 | - |  |
| 2.4.8 | Доля объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения от общей численности объектов социальной инфраструктуры, процент | | 19,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | - |  |
| 2.4.9 | Реализация проектов, направленных на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, единиц | | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| ***2.5 . Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Количество посещений культурно массовых мероприятий, тыс. посещений | | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 159,0 | 618,7 | 1 270 | 1 835 | 144,5 | Увеличение показателя произошло в связи с внедрением инновационных форм организации досуга и исполнения показателей Нацпроекта "Культура" |
| 2.5.2 | Число культурно-досуговых мероприятий, единиц | | 11 864 | 12 425 | 12 666 | 6 943 | 12 801 | 13 191 | 103,0 |
| 2.5.3 | Число участников клубных формирований, человек | | 8 245 | 8 421 | 8 508 | 8 565 | 8 608 | 8 608 | 100,0 | - |
| 2.5.4 | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек округа, процент | | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
| 2.5.5 | Число публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, единиц | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 100 | - |
| 2.5.6 | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек, тыс. посещений | | 387,2 | 392,0 | 400,7 | 288,7 | 394,5 | 461,73 | 117,0 | Увеличение произошло за счет проведения большего количества мероприятий, а также внедрения новых форм работы с посетителями. |
| 2.5.7 | Число посещений центральной библиотеки Алексеевского городского округа на 1000 человек населения (тыс. раз) | | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 7,6 | 117,0 | Увеличение показателя объясняется снятием ограничений для проведения массовых мероприятий. |
| 2.5.8 | Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | | 88,0 | 99,0 | 99,5 | 87,1 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 2.5.9 | Число детей, обучающихся в школе искусств, человек | | 970 | 972 | 990 | 986 | 980 | 930 | 95,0 | Снижение численности обучающихся произошло в связи с имеющейся вакансией преподавателя духовых инструментов, в результате чего необходимый набор на обучение произведен не был.  А также с мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции, проводились индивидуальные занятия вместо групповых, |
| 2.5.10 | Число посещений музеев, единиц | | 111 255 | 111 954 | 113 000 | 27 857 | 112 404 | 115 260 | 102,5 | Увеличение произошло за счет проведения большего количества мероприятий, а также внедрения новых форм работы с посетителями. |
| 2.5.11 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих работ по сохранению (ремонта, реставрации, консервации), от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент | | 1,5 | 4,5 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 1,52 | - | В настоящее время консервации или реставрации требует объект культурного наследия, расположенный в с. Меняйлово Алексеевского городского округа "Ветряная мельница". На основании постановления Правительства Белгородской области от 13.12.2021г. № 605-пп "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2022-2024 годы", работы на объекте будут произведены в 2023 году. |
| 2.5.12 | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, зарегистрированных в муниципальную собственность, от общего числа расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 76,0 | 100,0 | - | В 2021 году завершена регистрация прав на недвижимое имущество 58 памятников воинской славы и искусства, являющимися объектами культурного наследия. |
| 2.5.13 | Доля объектов культурного наследия - памятников воинской славы, обеспеченных охранными зонами, от общего количества расположенных на территории муниципального образования объектов культурного наследия - памятников воинской славы, процент | | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 21,0 | 21,0 | - | - |
| 2.5.14 | Количество капитально отремонтированных объектов культуры, единиц | | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | В 2021 году завершен капитальный ремонт МАУК «ЦКР «Солнечный» |
| ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения, процент | | 20,3 | 19,6 | 15,8 | 18,0 | 17,6 | 21,0 | - |  |
| 2.6.2 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов и других форм занятости, процент | | 10,0 | 10,5 | 13,0 | 13,1 | 12,5 | 13,5 | - | Увеличение числа проводимых добровольческих (волонтерских) мероприятий |
| 2.6.3 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, процент | | 40,0 | 45,0 | 52,0 | 57,5 | 62,0 | 63,5 | - |
| 2.6.4 | Организация и проведение комплекса мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения, единиц | | 542 | 550 | 580 | 650 | 630 | 650 | 103,2 | Увеличение количества проведенных волонтерских мероприятий в честь года Памяти и Славы, создание штаба «Мы Вместе», направленного на помощь гражданам во время пандемии коронавируса |
| 2.6.5 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению, процент | | 45,7 | 50,0 | 52,0 | 61,9 | 62,0 | 62,0 | - |  |
| 2.6.6 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | | 35,0 | 37,0 | 38,6 | 42,0 | 42,5 | 42,5 | - |  |
| 2.6.6 | Доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процент | | 30,0 | 32,5 | 34,0 | 40,4 | 40,0 | 41,0 | - | Увеличение количества мероприятий, проводимых совместно с молодежными общественными организациями |
| 2.6.7 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, процент | | 15,0 | 18,0 | 18,5 | 64,4 | 27,0 | 64,4 | - | Увеличение количества проведенных патриотических мероприятий в честь года Памяти и Славы.  Реализация патриотических проектов «Молодежь сквозь года на территории Алексеевского городского округа», «Герои земли Алексеевской» - - сохранение преемственности связи поколений как фактора социального и духовного развития молодежи», |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | | | |
| ***3.1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания*** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц | | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 3.1.2 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | | 8,10 | 7,60 | 13,1 | 28,7 | 27,47 | 27,47 | 100,0 |
| 3.1.3 | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, процент | | 2,0 | 1,9 | 3,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | - |  |
| 3.1.4 | Капитально отремонтировано:  - водопроводных сетей, км. | | 5,00 | 3,10 | 2,5 | 2,57 | 3,00 | 3,9 | 130,0 | Увеличение объемов ремонта связано с технической необходимостью |
| 3.1.4.1 | -канализационных, км. | | 0,59 | 0,20 | 0,17 | 0,28 | 0,30 | 2,0 | в 6 раз | Увеличение объемов ремонта связано с технической необходимостью |
| 3.1.4.2 | -тепловых (в однотрубном исчислении), км | | 3,30 | 3,32 | 1,53 | 4,33 | 4,40 | 3,20 | 72,7 | Снижение объемов  ремонта связано с дефицитом денежных средств в бюджете городского округа |
| 3.1.4.3 | -электрических, км. | | 65,0 | 32,0 | 123,6 | 0 | 32,0 | 115,4 | в 3,6 раза | Увеличение объемов ремонта связано с технической необходимостью |
| 3.1.4.4 | -газопроводных, км. | | 0,10 | 0,10 | н/д | 0,15 | 0,15 | 0 | 100 | Снижение объемов  ремонта связано с дефицитом денежных средств в бюджете городского округа |
| 3.1.5 | Уровень благоустройства жилищного фонда (%) – жилищный фонд, оборудованный: | |  |  |  |  |  |  |  | В среднем по округу доля комплексно благоустроенного жилья (оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, газом) составила на конец 2021 года 88,8%. Уровень оборудования сельского жилищного фонда ниже городского (городской жилищный фонд оборудован одновременно всеми видами благоустройства) |
| 3.1.5.1 | - водопроводом | | 79,0 | 82,0 | 94,1 | 78,4 | 86,2 | 79,1 | - |
| 3.1.5.2 | - водоотведением | | 52,0 | 61,0 | 77,9 | 75,9 | 69,0 | 76,7 | - |
| 3.1.5.3 | - отоплением | | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.1.5.4 | - газом | | 98,0 | 99,3 | 99,5 | 99,4 | 99,8 | 99,42 | - |
| 3.1.6 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей площади) | | 0,07 | 0,07 | 0,014 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | - | Отопительный сезон 2021-2022г. начался на 21.09.2021г, что в сравнении с предыдущими годами раньше примерно на 30 дней, следовательно больший объем потребления |
| 3.1.7 | Удельная величина потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего)  -горячая вода  -холодная вода | | 2,21  43,26 | 2,20  43,21 | 1,65  34,0 | 2,16  40,2 | 2,21  42,67 | 1,57  41,02 | - | Удельная величина потребления горячей и холодной воды в МКД уменьшилась в связи с тем, что устанавливаются индивидуальные приборы учета и выполняются управляющими компаниями энергосберегающие мероприятия |
| 3.1.8 | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) | | 183,67 | 180,23 | 210,9 | 157,36 | 182,9 | 166,39 | - | Удельная величина потребления природного газа в МКД уменьшилась на 16,51 куб. м. по сравнению с 2020 г. по причине установки индивидуальных приборов учета. |
| 3.1.9 | Число льготных категорий граждан улучшивших жилищные условия в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 2015-2020 годы, человек | | 31 | 35 | 15 | 23 | 55 | 26 | 47,3 | В 2021 г. обеспечены жилыми помещениями: переселенцы - 1 человек, молодые семьи -10 семей, дети- сироты -8 человек , инвалиды -2 человека, медицинские работники - 6 человек. |
| 3.1.10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процент | | 1,8 | 1,9 | 7,7 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | - |
| ***Энергосбережение*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Реализация программы энергосбережения, энергетической эффективности, процент | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | Фактические объемы выполнены в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 3.1.12 | Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах (кВт.час на 1 проживающего) | | 514,53 | 610,32 | 624,04 | 478,32 | 660,06 | 486,29 | - | Использование устройств регулирования освещенности, электроприемников с более высоким классом энергоэффективности, замена ламп на светодиодные |
| ***Благоустройство территории*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории городского округа, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 3.1.14 | Доля благоустроенной и озелененной территории городского округа, процент | | 40,0 | 48,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |  |
| 3.1.15 | Благоустроено детских площадок от общего количества, процент | | 66,0 | 68,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 76,0 | - | В 2021 году на территории Алексеевского городского округа было обустроено 10 детских игровых площадок |
| 3.1.16 | Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом), единиц | | 26 | 31 | 31 | 43 | 36 | 36 | 100,0 |  |
| 3.1.17 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), единиц | | 76 | 82 | 82 | 94 | 88 | 88 | 100,0 |  |
| 3.1.18 | Построено тротуаров и пешеходных дорожек, тыс. метров2 | | 1,80 | 2,10 | 2,76 | 5,4 | 2,5 | 2,6 | 104,0 | Превышение плана связно с прокладкой тротуаров в новых микрорайонах ИЖС |
| 3.1.19 | Протяженность озелененной придорожной территорий городского округа, км. | | 20,5 | 24,9 | 31,1 | 2,24 | 12,0 | 0 | - | В период 2020 года высажено 449 саженцев деревьев протяженностью 2,45 км. вдоль автодорог.  В период 2021 г. озеленения придорожных территорий не проводилось |
| 3.1.20 | Количество улиц, на которые будут разработаны архитектурно-художественные концепции, единиц | | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 20,0 | В сентябре 2021 года успешно реализован проект «Реализация архитектурно-художественных концепций улиц на территории Алексеевского городского округа Белгородской области» в рамках которого выполнено благоустройство улиц в соответствии с архитектурно-художественными концепциями.  В 2021 г. разработан и утвержден АХК на улицу Победы. АХК на ул. Слободская, ул. К. Маркса разработаны и в настоящее время находятся на согласовании. |
| ***Развитие транспортного обслуживания*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 | Построено автомобильных дорог, км. | | 35,9 | 9,4 | 8,4 | 5,3 | 14,0 | 4,83 | 34,5 | В 2021 году согласно программе дорожных работ построено 4,83 км автомобильных дорог в мкр. ИЖС |
| 3.1.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, км. | | 0 | 14,1 | 12,6 | 18,7 | 10,0 | 4,44 | 44,4 | В 2021 году согласно программе дорожных работ отремонтировано 4,441 км автомобильных дорог  Алексеевского городского округа |
| 3.1.23 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | | 1 119,7 | 1 126,5 | 1 137,0 | 1 142,3 | 1 167,2 | 1 142,3 | 97,9 | - |
| 3.1.24 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 3.1.25 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процент | | 45,6 | 46,2 | 46,8 | 44,6 | 44,3 | 100,0 | - | - |
| 3.1.26 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года, км. | | 716,13 | 730,4 | 730,4 | 775,0 | 789,0 | 794,0 | 100,6 |  |
| 3.1.27 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года, км. | | 326,6 | 337,3 | 341,5 | 345,6 | 349,8 | 347,0 | 99,2 |  |
| 3.1.28 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, регулярность автобусного сообщения, процент | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | В 2021 году согласно программы дорожных работ отремонтировано 4,441 км автомобильных дорог  Алексеевского городского округа |
| 3.1.29 | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, (маршрутов), единиц | | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 105,3 | В 2021 году открыт новый маршрут № 108 Алексеевка – Хлевище |
| 3.1.30 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (реализация единых социальных проездных билетов, штук) | | 2908 | 2783 | 3 354 | 2 485 | 3 000 | 3 737 | 124,6 | - |
| 3.1.31 | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам (маршруты), единиц | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | - |
| 3.1.32 | Коэффициент транспортной доступности населенных пунктов, процент | | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 54,0 | - | - |
| 3.1.33 | Перевезено пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок, тыс. человек | | 644,8 | 698,8 | 715,0 | 261,1 | 701,3 | 328,5 | 47,0 | В 2021 г. пассажиропоток по муниципальным маршрутом уменьшился в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| ***Развитие связи и информационных технологий*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.34 | Развитие связи и информационных технологий (установка базовых станций «малых» операторов связи), единиц | | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | в 2,3 раза | В 2021 г. продолжена реализация мероприятий направленных на обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет – установлено 7 вышек Интерсити (оптоволоконный интернет). Всего на территории округа установлены 37 вышек «малых» операторов. К оптоволоконному Интернет на начало 2022 г. подключены 39 населенных пунктов. |
| 3.1.35 | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, процент | | 94,0 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 96,0 | 99,0 | - |  |
| 3.1.36 | Объем услуг связи, оказываемых населению, на 1 жителя, рублей | | 7,3 | 4,1 | 4,1 | 5,5 | 2,7 | 5,9 | 107,3 |  |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа, га | | 824 | 824 | 824 | 712 | 700 | - | - | Облесение эрозионно - опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Алексеевского городского округа не проводилось |
| 3.2.2 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | | 3,26 | 3,25 | 2,69 | 2,23 | 2,67 | 2,2 | - |  | |
| 3.2.3 | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3 | | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 2,23 | 1,83 | - | - |  |
| 3.2.4 | Воспроизводство лесов (лесистость территории), процент | | 7,3 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 8,5 | 92,4 |  |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) | | 642 | 655 | 692 | 711,3 | 676,0 | 567,1 | 84,5 | Запланированное значение показателя достигнуто |
| 3.3.2 | Уровень раскрываемости преступлений, процент | | 67,1 | 66,9 | 67,9 | 61,5 | 67,3 | 67,9 | 100,9 | Запланированное значение показателя достигнуто |
| 3.3.3 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений, процент | | 0 | 1,50 | 1,0 | 0 | 1,40 | 0,9 | 64,3 | Запланированное значение показателя достигнуто |
| 3.3.4 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент | | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | - | Запланированное значение показателя достигнуто |
| 3.3.5 | Число погибших в ДТП (на 100 тыс. населения) | | 16,3 | 11,5 | 11,5 | 13,3 | 14,3 | 10,1 | 70,6 |
| 3.3.6 | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных впервые в жизни установленным диагнозом, на 10 тыс. населения), человек | | 1,38 | 1,27 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 |
| 3.3.7 | Количество пожаров, единиц | | 51 | 38 | 54 | 58 | 43 | 62 | в 2 раза | Рост данного показателя связан с климатическим фактором  (ранняя, теплая весна, засушливое жаркое лето) |
| 3.3.8 | Число погибших людей при пожарах, человек | | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | в 2,6 раза | Рост данного показателя связан с нарушением гражданами требований пожарной безопасности |
| 3.3.9 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевки агротехнический техникум» в возрасте от 15 до 20 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц, процент | | - | 40,0 | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 51,0 | - | Запланированное значение показателя достигнуто |
| ***3.4. Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Доля жителей вовлеченных в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь городского округа от общей численности населения городского округа, процент | | 30,0 | 32,0 | 36,0 | 40,5 | 42,0 | 43,0 | - | В текущем году большое количество проектов (25 проектов) стали победителями грантовых конкурсов различных уровней, которые были реализованы на территории Алексеевского городского округа. Все больше жителей принимают участие в реализации данных проектов.  В 2021 году жители Алексеевского городского округа приняли участие в обсуждении инициативных проектов (в феврале 2021 г. и в июне 2021 г. в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе»).  На территории округа прошло обсуждение стратегии социально – экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, в котором активное участие приняли жители округа.  Также по инициативе жителей проводятся мероприятия, инициированные жителями (субботники, праздники, поздравления ветеранов, развитие волонтерского движения). |
| 3.4.2 | Количество проводимых массовых акций, церемоний, праздников, приуроченных к памятным датам, единиц | | 174 | 182 | 200 | 265 | 230 | 270 | в 2 раза | На территории всего округа в течение 2021 года проводились мероприятия, посвященные памятным датам (78- годовщина освобождения города Алексеевки и Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков, 1 и 9 мая, день Памяти-22 июня), праздничные мероприятия – Встреча Нового года и Рождества, 23 Февраля, 8 Марта, День города, День знаний, День учителя, День народного единства, День Отца, День Матери, День Конституции, также проводились торжественные мероприятия по случаю завершения проектов, реализованных в 2021 году. |
| 3.4.3 | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию взаимодействия НКО и органов самоуправления, единиц | | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 100% | В течение года проводились мероприятия, направленные на развитие и поддержку СО НКО, такие как: семинары, круглые столы. Выполнение плана 100%. |
| 3.4.4 | Реализовано проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций), единиц | | 10 | 8 | 35 | 32 | 12 | 25 | 208,3% | На территории Алексеевского городского округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 25 проектов. |
| 3.4.5 | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности институтов гражданского общества, единиц | | 4 | 4 | 60 | 30 | 8 | 33 | в 4 раза | В течение года по данному направлению были публикации в межрайонной газете «Заря», ТРК «Мир Белгорья», в соц.сетях (ВКонтакте, Инстаграмм, Одноклассники) и на официальном сайте ОМСУ. |
| ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Создание условий для участия местного сообщества в управлении Алексеевским городским округом, процент | | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | На территории Алексеевского городского округа созданы все условия для участия местного сообщества в управлении округом. |
| 3.5.2 | Количество семинаров совещаний проведенных с активистами общественного самоуправления по обсуждению проблем, обмену опытом, единиц | | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 233,3% | В текущем году проведено 7 семинаров совещаний по обмену опытом в области общественного самоуправления. |
| 3.5.3 | Обеспечение деятельности сельских старост, человек | | - | - | 20 | 20 | 40 | 20 | 50% | Отклонение фактического значения от планового объясняется невозможностью организации и проведения собраний жителей вследствие ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 3.5.4 | Количество проведенных встреч руководителями структурных подразделений администрации городского округа с представителями структур общественного самоуправления по вопросам местного значения, единиц | | 10 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 109,5% | На территории Алексеевского городского округа главой администрации было проведено 10 встреч с жителями сельских территорий Алексеевского городского округа. Проведены 2 прямые линии главы администрации Алексеевского городского округа с жителями округа. Также представители администрации Алексеевского городского округа провели 7 собраний с председателями уличных комитетов. Проведена 1 встреча с депутатами Белгородской областной Думы в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе». Проведено 3 встречи с лидерами общественного мнения. |
| 3.5.5 | Количество проектов, реализованных с участием различных форм общественного самоуправления, единиц | | 2 | 3 | 12 | 26 | 5 | 25 | в 5 раз | На территории Алексеевского городского округа представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 25 проектов. Все проекты реализуются с участием различных форм общественного самоуправления. |
| 3.5.6 | Количество представителей уличных комитетов, активно работающих и получающих ежемесячное материальное поощрение, человек | | 0 | 0 | 78 | 76 | 80 | 78 | 97,5 | В 2021 г. количество председателей уличных комитетов Алексеевского городского округа составляет 78 человек. Это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции и возрастной категорией председателей уличных комитетов (старше 65 лет). |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг*** | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Количество выездных рабочих встреч главы администрации Алексеевского городского округа с жителями городского округа с целью повышения степени доверия населения к деятельности органов местного самоуправления, единиц | | 21 | 21 | 100 | 12 | 22 | 10 | 45,4 | Отклонение фактического значения от планового объясняется невозможностью организации и проведения выездных рабочих встреч вследствие ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 3.6.2 | Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского городского округа и предоставляющих услуги от общего количества оценок, процент | | 85,1 | 99,14 | 4 | 99,63 | 86,0 | 99,72 | - | Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности руководителей ОМСУ проводится на сайте ocenka.belregion.ru, всего количество оценок – 51 340. |
| 3.6.3 | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации городского округа, процент | | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | - | Доля современных средств информатизации, используемых в администрации Алексеевского городского округа составляет 100% |
| 3.6.4 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут отказываться в электронном виде, процент | | 75 | 75 | 15 | 95 | 78 | 99,77 | - | Превышение фактического значения от планового связано с удобством в применении населением услуг в электронном виде. |
| 3.6.5 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процент | | 94,2 | 98,4 | 12 | 97,51 | 98,5 | 98,81 | - | На данный момент система предоставления государственных и муниципальных услуг выстроена и эффективно работает. Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 98,81%, что на 1,3 % больше, чем в 2020 году. |
| 3.6.6 | Доля граждан, достигших возраста 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, от общей численности данной возрастной категории процент | | 65,7 | 76,1 | 78 | 87,2 | 78,0 | 92,1 | - | Регистрация граждан в ЕСИА позволяет быстро и качественно получить услуги через портал «Госуслуг», этим объясняется высокий процент зарегистрированных в ЕСИА. |
| 3.6.7 | Реализовано бережливых проектов на территории городского округа, единиц | | - | - | 100 | 75 | 60 | 57 | 95,0 | В 2021 году в Алексеевском городском округе реализовано 57 бережливых проектов. Из них 27 реализовано органами местного самоуправления и 30 бережливых проектов муниципальными учреждениями Алексеевского городского округа. |
| ***Развитие кадрового потенциала муниципальной службы*** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7 | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по результатам конкурса, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | | 43 | 32 | 52 | 46 | 20 | 71 | в 2,3 раза | Отклонение фактического значения показателя от планового объясняется наличием в 2021 году среди вакантных должностей муниципальной службы преимущественно тех, замещение которых осуществляется на конкурсной основе |
| 3.6.8 | Отношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | | 8 | 18 | 10 | 11 | 30 | 6 | - | Отклонение фактического значения показателя от планового объясняется проведением в 2021 году преимущественно конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 3.6.9 | Отношение количества лиц, назначенных на должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе, к общему количеству замещенных вакантных должностей, процент | | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | - | - |
| 3.6.10 | Отношение количества должностей муниципальной службы, на которые сформирован резерв на конкурсной основе, к общему количеству должностей муниципальной службы, процент | | 32 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 3.6.11 | Соблюдение нормативов предельной штатной численности работников органов местного самоуправления, процент | | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | - | Отклонение фактического значения показателя от планового объясняется тем, что нормативы предельной штатной численности работников органов местного самоуправления соблюдаются в полном объеме |
| 3.6.12 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование согласно федеральному законодательству, к общему количеству муниципальных служащих, процент | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления, кв. см. | | 2970 | 3029 | 3 030 | 3 035 | 3 040 | 3 040 | 100,0 | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления составляет 3040 кв. см. Выполнение плана 100%. |
| 3.7.2 | Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, процент | | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | - | Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража 23%. Выполнение плана 100%. |
| 3.7.3. | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, единиц | | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 153 | 150,0 | Количество материалов о ключевых событиях городского округа, опубликованных в периодических печатных изданиях, составляет 153 ед. |
| 3.7.4. | Количество материалов, размещенных на информационных электронных площадках, единиц | | 223 | 242 | 265 | 280 | 310 | 400 | 129,0 | Количество материалов, размещенных на информационных электронных площадках, составляет 400 единиц. |
| ***3.8. Пространственное развитие территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Плотность инфраструктур на единицу территории (включая транспортные сети), км. на 1 км. 2 | | 4,59 | 4,60 | 4,62 | 4,62 | 4,64 | 4,62 | 99,6 | Отклонение незначительное |
| 3.8.2 | Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения | | -3,7 | -3,6 | -5,9 | -1,2 | -3,0 | -3,5 | - | В период 2021 года миграционная убыль населения составила 207человек. Прибыло 911 человека, выбыло 704 человек. |
| 3.8.3 | Плотность населения (человек на 1 км2) | | 34,8 | 34,6 | 34,27 | 33,79 | 33,9 | 33,2 | 98,0 | По состоянию на 1 января 2022 года численность населения составила 58638 человек, общая площадь территории Алексеевского городского округа составляет 1765,1 км2 |
| 3.8.4 | Доля сельского населения в общей численности населения, процент | | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 36,97 | 36,8 | 36,95 | - | По предварительной оценке на 1 января 2021 года численность населения Алексеевского городского округа составила 59654 человека, в том числе г. Алексеевка – 37598 человек, сельского – 22056 человек. |
| 3.8.5 | Коэффициент демографической нагрузки, процент | | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,66 | 0,7 | 0,68 | - | Численность населения в возрасте от 0 до 15 лет включительно – 9845, старше 60 лет – 14095, в возрасте от 15 до 60 лет – 36208 человек. |
| 3.8.6 | Общее количество разработанных паспортов на свободные инвестиционные площадки (включено в реестр инвестиционных площадок), единиц | | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 100,0 | В период 2020 года разработаны паспорта на 2 инвестиционные площадки предприятий банкротов. |
| 3.8.7 | Количество созданных в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000, единиц | | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 | 3 | 75,0 | В период 2021 года наблюдается снижение количества созданных предприятий или расширивших производство в сельских территориях (по направлениям сельское хозяйство, общественное питание, производство товаров и др.). |
| 3.8.8 | Количество созданных рабочих мест в сельских территориях в рамках Программы 500/10000, единиц | | - | 6 | 29 | 22 | 26 | 6 | 23,0 |
| ***3.9. Устойчивое развитие сельских территорий*** | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Введено в эксплуатацию жилых домов, метров2 | | 9 105 | 9 438 | 9 502,4 | 17 595 | 10 850 | 17 444 | 160,8 | В период 2021 года введено в эксплуатацию 148 домов, общей площадью 17 444 кв. метров. |
| 3.9.2 | Построено дорог общего пользования, км. | | 20,0 | 3,0 | 8,0 | 0 | 10,0 | 4,8 | 48,0 | Построено 4,8 км. автодорог |
| 3.9.3 | Число молодых семей получивших поддержку в приобретении жилья в сельской местности | | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 33,3 | Отсутствие финансирования |
| 3.9.4 | Число реализованных проектов по благоустройству сельских населенных пунктов, единиц | | 11 | 8 | 12 | 52 | 6 | 22 | в 3,6 раза | На сельских территориях Алексеевского городского округа реализованы проекты по благоустройству парков и аллей, родников, спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха и садов. По результатам участия в грантовых конкурсах различных уровней на сельских территориях в 2021 году реализовано 22 проекта. |

# Раздел № 4. Ресурсное обеспечение на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа за 2021 год

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (проекта)** | **Источники финансирования** | **2017 отчет** | **2018 отчет** | **2019 отчет** | **2020 отчет** | **2021 год** | | **Отклонение (тыс. руб.)** | **Причины отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **отчет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Итого по Плану** | **Всего** | **7 489 461** | **7 667 303** | **8 669 015** | **10 709 185** | **7 356 695** | **11 223 985** | **3 867 290** |  |
| **федеральный бюджет** | **536 873** | **509 832** | **472 624** | **556 207** | **617 418** | **572 925** | **-44 493** |  |
| **региональный бюджет** | **1 116 791** | **1 066 073** | **1 351 531** | **1 535 332** | **1 582 488** | **1 596 862** | **14 374** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **650 727** | **736 767** | **867 702** | **893 436** | **873 120** | **927 421** | **54 301** |  |
| **иные источники** | **5 185 069** | **5 354 631** | **5 977 158** | **7 724 210** | **2 812 954** | **8 126 769** | **5 313 815** |  |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **4 521 750** | **4 645 241** | **5 175 824** | **7 031 609** | **3 510 659** | **7 447 304** | **3 936 645** |  |
| **федеральный бюджет** | **14 295** | **12 554** | **14 068** | **25 375** | **4 553** | **6 162** | **1 609** |  |
| **региональный бюджет** | **9 845** | **7 135** | **12 988** | **7 905** | **3 161** | **32 279** | **29 119** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **458** | **1 452** | **22 346** |  |  | **6 639** | **6 639** |  |
| **иные источники** | **4 497 152** | **4 624 100** | **5 126 422** | **6 998 329** | **2 032 866** | **7 402 216** | **5 369 350** |  |
| ***1.1. Расширение, модернизация действующих и создание перспективных промышленных производств; 1.2. Улучшение инвестиционного климата*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Итого по задаче | Всего | 2 099 501 | 2 301 537 | 2 690 330 | 3 935 500 | 1 093 940 | 3 800 816 | **2 706 876** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 099 501 | 2 301 537 | 2 690 330 | 3 935 500 | 1 093 940 | 3 800 816 | **2 706 876** |  |
| 1.1.1. | Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего |  | 165 820 | 1 015 700 | 820 290 |  | 235 550 | **235 550** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | Изменение по срокам проведения работ. Изначально планировалось провести основной объем в 2019 году, фактически перенесено на 2020 -2021 годы |
| иные источники |  | 165 820 | 1 015 700 | 820 290 |  | 235 550 | **235 550** |
| 1.1.2. | Строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с зернохранилищем (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») | Всего |  | 139 470 | 113 200 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 139 470 | 113 200 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство цеха глубокой переработки пищевого сырья (ОАО «ЭФКО») | Всего | 209 000 | 7 100 | 16 390 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 209 000 | 7 100 | 16 390 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сои и прочих сельскохозяйственных культур мощностью до 25 тыс.т. в год (ОАО "Эфко") | Всего | 227 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 227 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Модернизация оборудования цельномолочного цеха (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 13 153 | 8 472 | 2 770 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 153 | 8 472 | 2 770 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Модернизация склада бестарного хранения муки (ЗАО "Хлебозавод") | Всего | 3 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 36 900 | 10 770 | 23 140 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 36 900 | 10 770 | 23 140 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Обновление и развитие производственных мощностей (ЭФКО Пищевые ингредиенты) | Всего | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 36 410 | 20 000 | 73 830 | **53 830** | Отклонение связано с дополнительными работами, и увеличением суммы затрат |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 616 | 44 174 | 20 000 | 36 410 | 20 000 | 73 830 | **53 830** |
| 1.1.9. | Модернизация основного производства (Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО») | Всего | 34 000 | 463 000 | 53 870 |  |  | 101 600 | **101 600** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 34 000 | 463 000 | 53 870 |  |  | 101 600 | **101 600** |  |
| 1.1.10. | Строительство цеха молочных продуктов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 578 000 | 53 230 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 578 000 | 53 230 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Строительство цеха производства ферментов (ОАО «ЭФКО») | Всего | 18 890 | 110 110 | 278 980 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18 890 | 110 110 | 278 980 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Строительство цеха утилизации побочных продуктов переработки семян масличных культур (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 74 810 | 344 190 |  | 71 000 | **71 000** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 74 810 | 344 190 |  | 71 000 | **71 000** | Перераспределение выполненных работ по годам |
| 1.1.13. | Модернизация оборудования технической службы (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 35 721 | 34 034 | 1 280 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 35 721 | 34 034 | 1 280 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Модернизация цеха по производству готовых кулинарных изделий (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 33 416 | 2 221 | 1 850 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 33 416 | 2 221 | 1 850 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ООО «Алексеевский соевый комбинат») | Всего |  | 33 160 | 32 750 | 46 670 | 5 000 | 43 580 | **38 580** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные блоки работ, связанные с увеличением суммы затрат |
| иные источники |  | 33 160 | 32 750 | 46 670 | 5 000 | 43 580 | **38 580** |
| 1.1.16. | Модернизация производства (АО «Элеватор») | Всего |  | 10 000 | 20 000 | 13 240 | 10 000 | 15 100 | **5 100** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 10 000 | 20 000 | 13 240 | 10 000 | 15 100 | **5 100** |  |
| 1.1.17. | Капитальный ремонт основных средств (ОАО «ЭФКО») | Всего |  | 29 470 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 29 470 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Модернизация и поддержание производственных мощностей (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 58 230 | 116 770 | 41 660 | 122 700 | **81 040** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные блоки работ, связанные с увеличением суммы затрат |
| иные источники |  |  | 58 230 | 116 770 | 41 660 | 122 700 | **81 040** |
| 1.1.19. | Модернизация складских помещений (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 10 580 | 10 324 | 1 160 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 10 580 | 10 324 | 1 160 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Модернизация цеха молочных лакомств № 1, № 2 (ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат») | Всего | 6 078 | 6 092 | 2 770 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 6 078 | 6 092 | 2 770 |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Алексеевский филиал ОАО «ЭФКО»: Модернизация и поддержание производственных мощностей | Всего |  |  | 53 870 | 219 550 | 23 280 | 45 600 | **22 320** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 53 870 | 219 550 | 23 280 | 45 600 | **22 320** | Добавились проекты, которые были не запланированы в Стратегии. Значимые крупные проекты: 1) Проект АО ЭФКО "Модернизация мощностей по переработке, очистке и фасовке масла", сумма вложений в 2021 году - 1590,8 млн рублей; 2) Проект ЗАО АМКК "Строительство комплекса по производству молочных консервов, сыров и молочных продуктов на территории г. Алексеевка", сумма вложений в 2021 году - 235,55 млн рублей; 3) Проект ООО Советское "Строительство здания коровника на 420 фуражных голов беспривязного содержания с добровольным роботизированным доением", сумма вложений в 2021 году - 338,2 млн рублей; 4) Проект ООО АСК "Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур", сумма вложений в 2021 году - 170,0 млн рублей; 5) Проекты в социальной сфере за счет бюджетных средств - 296,21 млн рублей 6) Вложения вне проектов ЗАО Инкар - 613,8 млн рублей; 7) Вложения вне проектов ООО Трансавто - 396,6 млн рублей; 8) Вложения вне проектов сельскохозяйственными предприятиями - 464,0 млн рублей. |
| 1.1.22. | Увеличение мощности по производству гидратированного масла (ОАО «ЭФКО») | Всего |  |  | 3 160 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 3 160 |  |  |  |  |
| 1.1.23. | Строительство склада для комплектующих (АО «Завод котельного оборудования») | Всего |  | 1 200 | 10 770 | 1 610 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 200 | 10 770 | 1 610 |  |  |  |
| 1.1.24. | Увеличение мощности цеха фасовки масла (ОАО «ЭФКО») | Всего | 9 000 | 4 760 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 9 000 | 4 760 |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. | Прочие инвестиции в основной капитал. Реализация приоритетных инвестиционных проектов | Всего | 901 927 | 1 142 000 | 918 000 | 2 313 630 | 994 000 | 3 091 856 | **2 097 856** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 901 927 | 1 142 000 | 918 000 | 2 313 630 | 994 000 | 3 091 856 | **2 097 856** |
| ***1.3.Создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий*** | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Итого по задаче | Всего | 1 139 158 | 601 790 | 643 837 | 562 370 | 724 635 | 876 188 | **151 553** |  |
| федеральный бюджет | 14 295 | 12 554 | 14 068 | 3 012 | 4 553 | 1 598 | **-2 955** |  |
| региональный бюджет | 8 823 | 6 074 | 4 639 | 958 | 2 082 | 191 | **-1 891** |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 1 452 | 21 090 |  |  | 399 | **399** |  |
| иные источники | 1 115 582 | 581 710 | 604 040 | 558 400 | 718 000 | 874 000 | **156 000** |  |
| 1.3.1. | Развитие отраслей растениеводства и животноводства | Всего | 336 | 436 | 444 | 157 | 436 |  | **-436** | Финансирование отсутствует |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 336 | 436 | 444 | 157 | 436 |  | **-436** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Поддержка малых форм хозяйствования | Всего | 167 | 62 | 36 |  | 253 |  | **-253** |  |
| федеральный бюджет | 114 | 52 | 24 |  | 200 |  | **-200** |  |
| региональный бюджет | 53 | 10 | 12 |  | 53 |  | **-53** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Реализация комплекса мероприятий по развитию садоводства | Всего | 8 015 | 15 572 | 14 785 | 3 813 | 5 257 | 685 | **-4 572** | В 2021 году финансирование сокращено из-за отсутствия новых площадей садов на территории городского округа |
| федеральный бюджет | 7 614 | 12 302 | 11 680 | 3 012 | 4 153 | 542 | **-3 611** |
| региональный бюджет | 401 | 3 270 | 3 105 | 801 | 1 104 | 143 | **-961** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Алексеевском городском округе» | Всего | 18 260 | 2 960 | 24 511 |  | 689 |  | **-689** | Финансирование отсутствует |
| федеральный бюджет | 6 567 | 200 | 2 364 |  | 200 |  | **-200** |
| региональный бюджет | 8 033 | 2 358 | 1 078 |  | 489 |  | **-489** |
| бюджет муниципального образования | 458 | 402 | 21 069 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Реализация проекта «Внедрение технологии no-till при производстве продукции растениеводства на территории городского округа» | Всего | 4 780 | 4 860 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объема инвестиций произошло вследствие строительства роботизированного молочного комплекса на 420 голов дойного стада общей стоимостью 304 млн. рублей. |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 4 780 | 4 860 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| 1.3.6. | Объем инвестиций направленных на развитие отрасли сельского хозяйства (строительство объектов, модернизация оборудования, приобретение техники) | Всего | 1 107 600 | 575 800 | 600 040 | 555 400 | 715 000 | 872 503 | **157 503** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1 056 | **1 056** | В рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" были выделены денежные средства в виде грантовой поддержки на благоустройство парковой зоны в селе Иловке Алексеевского городского округа. |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  | 48 | **48** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 399 | **399** |
| иные источники | 1 107 600 | 575 800 | 600 040 | 555 400 | 715 000 | 871 000 | **156 000** |
| 1.3.7. | Создание дендрологического парка на территории г. Алексеевка | Всего |  | 2 100 | 21 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 1 050 | 21 |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 050 |  |  |  |  |  |  |
| ***1.4. Развитие отрасли строительства. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства*** | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Итого по задаче | Всего | 1 026 950 | 1 389 818 | 1 630 213 | 2 214 752 | 1 447 350 | 2 509 468 | **1 062 118** | Увеличение объемов строительства в микрорайонах ИЖС |
| федеральный бюджет |  |  |  | 22 363 |  | 4 564 | **4 564** |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 | 5 937 |  | 30 873 | **30 873** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  |  | 6 240 | **6 240** |  |
| иные источники | 1 026 950 | 1 389 818 | 1 621 539 | 2 186 452 |  | 2 467 791 | **2 467 791** |  |
| 1.4.1. | Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) | Всего | 948 690 | 1 321 356 | 1 606 239 | 2 169 657 | 1 362 388 | 2 440 432 | **1 078 044** | Увеличение объемов строительства в микрорайонах ИЖС. Построено жилых домов в 2021 году в общей площади 61011 кв. метров, в том числе населением за счет собственных и заемных средств 60680 кв. метров |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 948 690 | 1 321 356 | 1 606 239 | 2 169 657 | 1 362 388 | 2 440 432 | **1 078 044** |
| 1.4.2. | Инеженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства, в том числе | Всего | 16 260 |  | 10 174 | 35 939 | 13 500 | 2 129 | **-11 371** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 22 363 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 | 5 937 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 16 260 |  | 1 500 | 7 639 | 13 500 | 2 129 | **-11 371** |  |
| 1.4.2.1 | водоснабжение | Всего | 12 750 |  | 8 674 | 28 300 | 4 500 |  | **-4 500** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 22 363 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 7 438 | 5 937 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 236 |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 750 |  |  |  | 4 500 |  | **-4 500** |  |
| 1.4.2.2 | газоснабжение | Всего | 3 510 |  | 1 500 | 7 639 | 7 500 | 2 129 | **-5 371** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 510 |  | 1 500 | 7 639 | 7 500 | 2 129 | **-5 371** |  |
| 1.4.2.3 | электроснабжение | Всего |  |  |  |  | 1 500 |  | **-1 500** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 1 500 |  | **-1 500** |  |
| 1.4.3. | Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков | Всего | 62 000 | 68 462 | 13 800 | 9 156 | 71 462 | 66 907 | **-4 555** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 4 564 | **4 564** |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  | 30 873 | **30 873** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | 6 240 | **6 240** |  |
| иные источники | 62 000 | 68 462 | 13 800 | 9 156 | 71 462 | 25 230 | **-46 232** |  |
| ***1.5. Совершенствование системы потребительского рынка*** | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Итого по задаче | Всего | 13 600 | 17 900 | 11 110 | 64 867 | 22 700 | 19 770 | **-2 930** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 600 | 17 900 | 11 110 | 64 867 |  | 19 770 | **19 770** |  |
| 1.5.1. | Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли | Всего | 11 900 | 14 300 | 4 110 | 6 000 | 5 000 | 8 020 | **3 020** | Проведена реконструкция нежилого здания в торгово-офисное в г. Алексеевке, закусочная в Подсереднем 1,5 млн. рублей. Открыт и функционирует кондитерский цех ООО Спецкорма 0,29 млн рублей. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 11 900 | 14 300 | 4 110 | 6 000 | 5 000 | 8 020 | **3 020** |
| 1.5.2. | Реализация инвестиционных проектов в сфере общественного питания | Всего |  | 2 000 | 5 200 | 58 867 | 17 200 | 1 790 | **-15 410** | В вязи с финансовыми трудностями запланированные работы по отделке кафе (ИП Андреев П.Ф. Пиццерия) в г. Алексеевка выполнены не были. Вместе с тем, выполнены работы по оборудованию помещения закусочной в с. Подсереднее и кондитерского цеха в г. Алексеевка. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 2 000 | 5 200 | 58867,1 | 17 200 | 1790 | **-15 410** |
| 1.5.3. | Реализация инвестиционных проектов в сфере услуг | Всего | 1 700 | 1 600 | 1 800 |  | 500 | 9 960 | **9 460** | Выполнены строительство здания пункта осмотра и автомобильной диагностики и работы по созданию автосервиса в г. Алексеевка (ИП Лиховид Н.В., ООО "Спецкорма") |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 1 700 | 1 600 | 1 800 | 0 | 500 | 9960 | **9 460** |
| ***1.6. Развитие туризма*** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Итого по задаче | Всего | 135 | 96 | 2 760 |  | 30 | 8 | **-22** | В рамках проекта «Алексеевка туристическая» - создание единого туристического продукта» израсходовано 8,0 тыс. руб. на изготовление баннеров с туристической картой Алексеевского городского округа. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 100 | 50 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 20 |  |  |  |  |
| иные источники | 35 | 46 | 2 740 | 0 |  |  |  |
| 1.6.1. | Реализация проектов, направленных на развитие сферы туризма в Алексеевском городском округе | Всего | 135 | 96 | 2 760 |  | 30 | 8 | **-22** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 100 | 50 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 20 |  |  | 8 | **8** |
| иные источники | 35 | 46 | 2 740 | 0 | 30 |  | **-30** |
| ***1.7. Поддержка развития предпринимательской инициативы*** | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Итого по задаче | Всего | 3 | 5 | 7 |  | 7 | 10 | **3** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 | 5 | 7 |  | 7 | 10 | **3** |  |
| 1.7.1. | Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 3 | 5 | 7 |  | 7 | 10 | **3** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 | 5 | 7 |  | 7 | 10 | **3** |  |
| ***1.8. Инновационно ориентированное развитие*** | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Итого по задаче | Всего | 127 381 | 215 786 | 59 984 | 106 537 | 100 100 | 50 637 | **-49 463** | Стоимость затрат на научные исследования и разработки в 2021году обусловлена уровнем наукоемкости и технологичности реализуемых инновационных проектов предприятиями городского округа, а также стадией реализации основного количества инновационных проектов (стоимость указанных затрат выше на начальном этапе инновационного процесса). |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 127 381 | 215 786 | 59 984 | 106 537 | 100 100 | 50 637 | **-49 463** |
| 1.8.1. | Научные исследования и разработки новых продуктов промышленными предприятиями | Всего | 76 061 | 183 246 | 59 714 | 71 841 | 67 000 | 3 362 | **-63 638** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 76 061 | 183 246 | 59 714 | 71 841 | 67 000 | 3 362 | **-63 638** |
| 1.8.2. | Создание технологических, маркетинговых и организационных инноваций промышленными предприятиями | Всего | 51 320 | 32 540 | 270 | 34 696 | 33 100 | 47 275 | **14 175** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 51 320 | 32 540 | 270 | 34 696 | 33 100 | 47 275 | **14 175** |  |
| ***1.10. Укрепление трудового потенциала*** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Итого по задаче | Всего | 115 022 | 118 309 | 137 583 | 147 583 | 121 897 | 190 408 | **68 510** | Увеличение относительно плана затрат направленных на охрану труда предприятиями и организациями Алексеевского городского округа. В структуре затрат по предприятиям наибольший объем средств вложено ГК "Эфко" |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 922 | 1 011 | 911 | 1 010 | 1 079 | 1 215 | **137** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 114 100 | 117 298 | 136 672 | 146 573 | 120 819 | 189 193 | **68 374** |
| 1.10.1. | Участие в организации временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 1 252 | 990 | 594 | 726 | 990 | 1 257 | **267** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 416 | 415 | 327 | 356 | 416 | 523 | **108** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 836 | 575 | 267 | 370 | 575 | 733 | **159** |  |
| 1.10.2. | Содействие занятости населения. Участие в организации общественных работ | Всего | 710 | 705 | 880 | 820 | 705 | 681 | **-24** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 165 | 160 | 140 | 153 | 160 | 191 | **31** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 545 | 545 | 740 | 667 | 545 | 490 | **-55** |  |
| 1.10.3. | Улучшение условий охраны труда | Всего | 113 060 | 116 615 | 136 109 | 146 037 | 120 202 | 188 470 | **68 268** | Увеличение предприятиями городского округа затрат на улучшение условий труда (наибольшие вложения отмечены в ГК "Эфко") |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 341 | 436 | 444 | 501 | 503 | 501 | **-2** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 112 719 | 116 179 | 135 665 | 145 536 | 119 699 | 187 969 | **68 270** |
| ***2.      Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **2 408 473** | **2 497 881** | **2 816 777** | **3 066 451** | **3 353 142** | **3 355 502** | **2 360** | Увеличение объемов финансирования за счет межбюджетных трансферов в системе ОМС |
| **федеральный бюджет** | **513 906** | **455 926** | **449 273** | **489 418** | **612 765** | **554 808** | **-57 957** |
| **региональный бюджет** | **831 950** | **898 461** | **1 141 160** | **1 368 759** | **1 423 896** | **1 429 819** | **5 923** |
| **бюджет муниципального образования** | **520 464** | **580 016** | **663 154** | **674 610** | **739 450** | **723 946** | **-15 504** |
| **иные источники** | **542 154** | **563 478** | **563 190** | **533 664** | **577 031** | **646 930** | **69 899** |
|  | ***2.1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы здравоохранения*** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Итого по задаче | Всего | 541 622 | 547 600 | 616 487 | 603 699 | 593 600 | 752 437 | **158 837** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 51 520 | 36 606 | 105 469 | 104 909 | 81 600 | 152 003 | **70 403** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490 102 | 510 994 | 511 018 | 498 790 | 512 000 | 600 434 | **88 434** |  |
| 2.1.2. | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1 708 | 2 008 | 1 708 | 4 029 | 2 108 | 5 462 | **3 354** | Увеличение финансирования на закупку "молочных смесей" для малообеспеченных семей в связи с увеличением числа получателей |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 708 | 2 008 | 1 708 | 4 029 | 2 108 | 5 462 | **3 354** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 1 164 | 1 164 | 716 | 572 | 1 185 | 569 | **-616** | Уменьшение числа пользователей льготами |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 164 | 1 164 | 716 | 572 | 1 185 | 569 | **-616** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 15 800 |  | 52 594 |  | 44 600 |  | **-44 600** | Ремонт объектов перенесен на 2022-2024 годы |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 15 800 |  | 52 594 |  | 44 600 |  | **-44 600** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Совершенствование системы территориального планирования | Всего | 522 950 | 544 428 | 561 469 | 599 098 | 545 707 | 746 406 | **200 699** | Увеличение объемов финансирования за счет межбюджетных трансферов в системе ОМС, в том числе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой короновирусной инфекции |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 32 848 | 33 434 | 50 451 | 100 308 | 33 707 | 145 972 | **112 265** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490 102 | 510 994 | 511 018 | 498 790 | 512 000 | 600 434 | **88 434** |  |
| ***2.2. Создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества*** | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Итого по задаче | Всего | 956 227 | 1 059 130 | 1 181 238 | 1 396 990 | 1 539 535 | 1 477 226 | **-62 309** | Отклонение незначительное |
| федеральный бюджет |  |  | 7 913 | 19 232 |  | 48 747 | **48 747** |  |
| региональный бюджет | 569 716 | 641 399 | 735 583 | 948 452 | 1 058 555 | 951 251 | **-107 304** |  |
| бюджет муниципального образования | 353 953 | 385 084 | 405 551 | 409 774 | 436 649 | 446 636 | **9 987** |  |
| иные источники | 32 558 | 32 647 | 32 192 | 19 532 | 44 331 | 30 592 | **-13 739** |  |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования и обеспечению государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | Всего | 263 386 | 276 531 | 318 974 | 342 821 | 354 159 | 403 033 | **48 874** | Перераспределение по статьям затрат в сфере образования |
| федеральный бюджет |  |  |  | 2 369 |  |  |  |
| региональный бюджет | 119 274 | 124 597 | 160 133 | 182 621 | 176 737 | 227 050 | **50 313** |
| бюджет муниципального образования | 119 134 | 126 708 | 134 617 | 141 818 | 141 692 | 152 858 | **11 166** |
| иные источники | 24 978 | 25 226 | 24 224 | 16 013 | 35 730 | 23 125 | **-12 605** |  |
| 2.2.2. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования в рамках плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе | Всего | 1 900 | 2 747 | 4 627 | 3 924 | 3 605 | 3 766 | **161** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 900 | 2 747 | 4 627 | 2 133 | 3 605 | 1 543 | **-2 062** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 1 791 |  | 2 223 | **2 223** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Модернизация и развитие системы общего образования, направленные на создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | Всего | 522 771 | 574 052 | 567 761 | 600 568 | 599 764 | 701 149 | **101 385** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 16 863 |  | 47 876 | **47 876** |  |
| региональный бюджет | 400 532 | 438 684 | 429 652 | 464 120 | 451 066 | 524 032 | **72 966** |  |
| бюджет муниципального образования | 120 212 | 133 341 | 135 861 | 118 149 | 145 778 | 127 441 | **-18 338** |  |
| иные источники | 2 027 | 2 027 | 2 248 | 1 437 | 2 920 | 1 801 | **-1 119** |  |
| 2.2.4. | Развитие муниципальной системы дополнительного образования | Всего | 66 144 | 71 059 | 84 681 | 90 944 | 75 114 | 97 567 | **22 453** |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6 385 |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 556 |  |  | 240 | **240** |  |
| бюджет муниципального образования | 66 144 | 71 059 | 77 741 | 90 944 | 75 114 | 97 327 | **22 213** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Всего | 15 588 | 16 274 | 17 028 | 7 332 | 18 144 | 17 225 | **-920** | Фактическое значение ниже планового, что обусловлено оздоровлением 75% учащихся от общего планового числа. Снижение связано с эпидемиологической ситуацией в 2021 году |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 899 | 900 | 939 | 23 | 1 014 | 651 | **-363** |
| бюджет муниципального образования | 9 136 | 9 980 | 10 369 | 5 227 | 11 449 | 10 908 | **-542** |
| иные источники | 5 553 | 5 394 | 5 720 | 2 082 | 5 681 | 5 666 | **-15** |  |
| 2.2.6. | Реализация мероприятий по осуществлению функций органа местного самоуправления в сфере образования и обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 43 328 | 47 313 | 49 402 | 55 218 | 51 457 | 55 829 | **4 372** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 9 875 | 12 187 | 12 603 | 17 976 | 13 836 | 15 617 | **1 781** |  |
| бюджет муниципального образования | 33 453 | 35 126 | 36 799 | 37 242 | 37 621 | 40 212 | **2 591** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Капитальные ремонты объектов общего и дошкольного образования | Всего | 42 236 | 70 284 | 105 450 | 106 922 | 237 552 | 139 165 | **-98 387** | Отремонтированы следующие объекты: СОШ №7, спортивный зал Хлевищенская СОШ, детский сад №10 в г. Алексеевке. Ремонты остальных объектов запланированных в период 2021 г. перенесены на ближайшие годы |
| федеральный бюджет |  |  | 1 528 |  |  | 871 | **871** |
| региональный бюджет | 37 236 | 62 284 | 94 622 | 93 180 | 213 797 | 123 576 | **-90 221** |
| бюджет муниципального образования | 5 000 | 8 000 | 9 300 | 13 742 | 23 755 | 14 718 | **-9 037** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство, реконструкция объектов общего и дошкольного образования | Всего |  |  | 30 176 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 30 176 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт объектов среднего профессионального образования | Всего |  |  | 2 275 | 188 400 | 198 500 | 58 543 | **-139 957** | В 2021 г. отремонтированы: в Алексеевском колледже - учебный корпус №3 (ул. Гагарина 2) -11,5 млн. рублей, в Агротехническом техникуме - общежитие (ул. Слободская, д.36)-47,0 млн. рублей. Ремонт объектов запланированных в 2021 г. перенесен на 2022-2023 гг. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 2 275 | 188 400 | 198 500 | 58 543 | **-139 957** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в сфере образования | Всего | 874 | 870 | 864 | 861 | 1 240 | 950 | **-290** | Фактическое отклонение обусловлено экономией расходов на проезд и проживание при подготовке кадров. Переподготовка и повышение квалификации в условиях эпидемиологической ситуации проходила онлайн. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 874 | 870 | 864 | 861 | 1 240 | 950 | **-290** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3. Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Итого по задаче | Всего | 73 424 | 77 010 | 90 124 | 105 607 | 90 391 | 88 351 | **-2 040** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 10 800 | 22 405 | 9 000 | 1 315 | **-7 685** |  |
| бюджет муниципального образования | 59 996 | 62 324 | 64 828 | 73 426 | 65 691 | 76 047 | **10 356** |  |
| иные источники | 13 428 | 14 686 | 14 496 | 9 776 | 15 700 | 10 989 | **-4 711** |  |
| 2.3.1. | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения Алексеевского городского округа | Всего | 3 464 | 3 977 | 4 278 | 3 597 | 4 550 | 4 344 | **-206** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции уменьшилось количество проводимых спортивных соревнований |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 3 464 | 3 977 | 4 278 | 3 597 | 4 550 | 4 344 | **-206** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Участие в реализации проекта "Внедрение Всероссийского физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Белгородской области" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Участие в реализации областного проекта "Олимпийские надежды Белогорья" на территории Алексеевского городского округа | Всего | 28 908 | 30 453 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 28 908 | 30 453 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения Алексеевского городского округа | Всего | 4 072 | 4 492 | 6 148 | 7 942 | 6 596 | 5 044 | **-1 552** | В связи с централизацией бухгалтерского учета сокращено 8,5 штатных единиц относительно плановой численности работников. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 072 | 4 492 | 6 148 | 7 942 | 6 596 | 5 044 | **-1 552** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт объектов в отрасли спорта | Всего |  |  | 12 072 | 25 029 | 10 000 |  | **-10 000** | Капитальный ремонт СК "Южный" перенесен на 2023 год |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 10 800 | 22 405 | 9 000 |  | **-9 000** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 1 272 | 2 624 | 1 000 |  | **-1 000** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Оказание услуг спортивно-оздоровительного характера МАУ «Спортивным парком «Алексеевский» населению Алексеевского городского округа | Всего | 36 830 | 38 088 | 37 061 | 36 580 | 37 112 | 43 574 | **6 462** | В связи с эпидемиологической ситуацией снизились доходы от оказания платных услуг и увеличилась нагрузка на бюджет Алексеевского городского округа. Также произошло увеличение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников с 01.10.2021 года на 20%, дополнительные средства на эти цели были выделены из бюджета субъекта РФ. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  | 699 | **699** |
| бюджет муниципального образования | 23 402 | 23 402 | 22 565 | 26 804 | 21 412 | 31 886 | **10 474** |
| иные источники | 13 428 | 14 686 | 14 496 | 9 776 | 15 700 | 10 989 | **-4 711** |
| 2.3.7. | Популяризация ВФСК "ГТО" среди населения всех возрастных категорий Алексеевского городского округа | всего |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Повышение результативности и роста спортивного мастерства воспитанников МБУ "Алексеевская спортивная школа" | Всего |  |  | 30 365 | 32 259 | 31 933 | 35 189 | **3 256** | В связи с повышением с 01.10.2021 года заработной платы низкооплачиваемых категорий работников на 20% были выделены дополнительные средства из бюджета субъекта РФ |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  | 616 | **616** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 30 365 | 32 259 | 31 933 | 34 573 | **2 640** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории Алексеевского городского округа*** | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Итого по задаче | Всего | 732 606 | 681 570 | 663 876 | 722 894 | 881 947 | 813 108 | **-68 838** |  |
| федеральный бюджет | 512 885 | 452 033 | 431 259 | 467 797 | 612 765 | 505 659 | **-107 106** | Изменение числа выплат связано с исключением старых и введением новых, и как следствие корректировка по объему направленных денежных средств получателям |
| региональный бюджет | 203 628 | 212 986 | 215 151 | 235 445 | 250 341 | 288 301 | **37 960** |
| бюджет муниципального образования | 10 026 | 11 400 | 11 982 | 14 086 | 13 841 | 14 233 | **392** |
| иные источники | 6 066 | 5 151 | 5 484 | 5 566 | 5 000 | 4 915 | **-86** |  |
| 2.4.1. | Усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан Алексеевского городского округа | Всего | 549 070 | 496 467 | 464 509 | 459 987 | 673 110 | 524 141 | **-148 970** |  |
| федеральный бюджет | 477 464 | 423 061 | 388 644 | 383 066 | 585 544 | 408 947 | **-176 597** |  |
| региональный бюджет | 62 820 | 63 425 | 65 379 | 65 014 | 75 225 | 103 093 | **27 868** |  |
| бюджет муниципального образования | 8 786 | 9 981 | 10 486 | 11 907 | 12 341 | 12 100 | **-241** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Создание условий для предоставления социальных услуг организациями социального обслуживания населения | Всего | 89 440 | 99 561 | 109 723 | 119 698 | 116 983 | 124 674 | **7 691** |  |
| федеральный бюджет | 972 | 119 |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 82 345 | 94 283 | 104 239 | 114 020 | 111 983 | 119 759 | **7 776** |  |
| бюджет муниципального образования | 57 | 8 |  | 112 |  |  |  |  |
| иные источники | 6 066 | 5 151 | 5 484 | 5 566 | 5 000 | 4 915 | **-86** |  |
| 2.4.3. | Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленной на защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми | Всего | 1 183 | 1 411 | 1 496 | 2 049 | 1 500 | 2 133 | **633** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 183 | 1 411 | 1 496 | 2 049 | 1 500 | 2 133 | **633** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятия по обеспечению социальной и экономической устойчивости семьи и детей | Всего | 92 913 | 84 131 | 88 148 | 141 160 | 90 354 | 162 161 | **71 807** | Неточное планирование |
| федеральный бюджет | 34 449 | 28 853 | 42 615 | 84 731 | 27 221 | 96 712 | **69 491** |  |
| региональный бюджет | 58 463 | 55 278 | 45 533 | 56 411 | 63 133 | 65 449 | **2 316** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.5. Формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры*** | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Итого по задаче | Всего | 103 041 | 130 997 | 263 454 | 235 968 | 245 989 | 222 954 | **-23 035** |  |
| федеральный бюджет | 1 020 | 3 893 | 10 101 | 2 389 |  | 401 | **401** |  |
| региональный бюджет | 7 085 | 7 470 | 74 157 | 57 549 | 24 400 | 36 948 | **12 548** |  |
| бюджет муниципального образования | 94 935 | 119 634 | 179 195 | 176 030 | 221 589 | 185 605 | **-35 984** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Формирование единого культурного пространства муниципального образования | Всего | 21 151 | 28 434 | 27 195 | 27 774 | 27 544 | 32 643 | **5 099** | Дополнительно были выделены средства на оплату труда низкооплачиваемым категориям работникам, не попадающим под Указы Президента от 7 мая 2012 г. |
| федеральный бюджет |  | 3 667 |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 975 |  |  |  | 1 124 | **1 124** |
| бюджет муниципального образования | 21 151 | 23 792 | 27 195 | 27 774 | 27 544 | 31 519 | **3 975** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | Всего | 29 948 | 39 251 | 39 201 | 40 359 | 38 183 | 41 720 | **3 537** |  |
| федеральный бюджет | 251 | 126 | 101 |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 129 | 3 288 | 27 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 29 568 | 35 837 | 39 073 | 40 359 | 38 183 | 41 720 | **3 537** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Реализация проектов, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. | Всего | 51 942 | 56 434 | 94 103 | 93 654 | 90 468 | 100 130 | **9 662** | Финансирование увеличено в связи с ростом средней заработной платы работникам культуры. Увеличены расходы на оплату коммунальных услуг в с связи с выходом МАУК "ЦКР "Солнечный" с капитального ремонта |
| федеральный бюджет | 770 | 100 |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 6 956 | 3 207 | 1 510 | 1 457 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 44 216 | 53 127 | 92 593 | 92 197 | 90 468 | 100 130 | **9 662** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Развитие музейного дела Алексеевского городского округа | Всего |  | 6 878 | 7 873 | 9 204 | 7 689 | 8 317 | **628** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 184 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 6 878 | 7 873 | 8 971 | 7 689 | 8 317 | **628** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Строительство Центра культурного развития в селе Ильинка Алексеевского городского округа | Всего |  |  |  |  | 46 305 |  | **-46 305** | Строительство Центра культурного развития в селе Ильинка перенесено на ближайшие годы |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 46 305 |  | **-46 305** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Всего |  |  | 84 832 | 61 773 | 35 800 | 39 604 | **3 804** | Финансирование увеличено в 2021 г. в связи с капитальным ремонтом МАУК "ЦКР "Солнечный", началом капитального ремонта Афанасьевского модельного дома культуры и Божковского сельского дома культуры |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 72 370 | 55 206 | 24 400 | 35 717 | **11 317** |
| бюджет муниципального образования |  |  | 12 462 | 6 566 | 11 400 | 3 887 | **-7 513** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Создание модельных библиотек - библиотек нового поколения в рамках национального проекта "Культура" на базе центральной районной библиотеки | Всего |  |  | 10 250 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8. | Государственная поддержка отрасли культуры (укрепление материально технической базы) | Всего |  |  | 15 306 | 2 695 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 13 198 | 2 023 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 1 343 | 538 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 765 | 135 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9. | Гранты по итогам областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской местности | Всего |  |  |  | 266 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10. | Государственная поддержка муниципальных учреждений | Всего |  |  |  | 243 |  | 540 | **540** | Выделены средства на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры |
| федеральный бюджет |  |  |  | 182 |  | 401 | **401** |
| региональный бюджет |  |  |  | 49 |  | 107 | **107** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 12 |  | 32 | **32** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.6. Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодежи*** | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Итого по задаче | Всего | 1 554 | 1 574 | 1 598 | 1 294 | 1 680 | 1 425 | **-255** | Отклонение незначительное |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 554 | 1 574 | 1 598 | 1 294 | 1 680 | 1 425 | **-255** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий с молодежью | Всего | 1 060 | 999 | 929 | 743 | 760 | 774 | **14** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 060 | 999 | 929 | 743 | 760 | 774 | **14** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Развитие патриотического воспитания молодежи | Всего | 493 | 575 | 589 | 495 | 620 | 541 | **-79** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 493 | 575 | 589 | 495 | 620 | 541 | **-79** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Развитие добровольческого волонтерского движения | Всего |  |  | 80 | 56 | 300 | 110 | **-190** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 80 | 56 | 300 | 110 | **-190** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Третье стратегическое направление - "Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Итого по направлению** | **Всего** | **559 238** | **524 181** | **676 415** | **611 125** | **492 894** | **421 180** | **-71 715** |  |
| **федеральный бюджет** | **8 672** | **41 352** | **9 283** | **41 414** | **100** | **11 955** | **11 855** |  |
| **региональный бюджет** | **274 997** | **160 477** | **197 383** | **158 668** | **155 432** | **134 765** | **-20 667** |  |
| **бюджет муниципального образования** | **129 806** | **155 299** | **182 202** | **218 826** | **133 670** | **196 836** | **63 166** |  |
| **иные источники** | **145 764** | **167 053** | **287 546** | **192 217** | **203 058** | **77 624** | **-125 434** |  |
| ***3.1.Повышение эффективности системы жилищно-коммунального обслуживания населения. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие общественного транспортного обслуживания.*** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Итого по задаче | Всего | 522 435 | 474 763 | 610 156 | 498 448 | 401 826 | 357 534 | **-44 292** |  |
| федеральный бюджет | 8 672 | 41 352 | 9 283 | 41 299 |  | 5 310 | **5 310** |  |
| региональный бюджет | 269 522 | 154 073 | 193 379 | 143 835 | 153 452 | 130 441 | **-23 010** |  |
| бюджет муниципального образования | 114 266 | 137 321 | 161 440 | 191 820 | 108 514 | 174 156 | **65 642** |  |
| иные источники | 129 976 | 142 018 | 246 054 | 121 494 | 139 861 | 47 627 | **-92 234** |  |
| 3.1.1. | Реализация адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | 23 878 | 27 166 | 20 850 | 59 120 | 36 304 | 35 767 | **-536** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 628 | 679 |  | 679 | 679 | 0 | **-679** |  |
| иные источники | 23 249 | 26 487 | 20 850 | 58 441 | 35 625 | 35 767 | **143** |  |
| 3.1.2. | Реализация пообъектного перечня мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 197 | 2 994 | 19 791 | 8 294 | 22 626 | 24 736 | **2 110** | Увеличение числа модернизированных объектов водоснабжения связано с производственной необходимостью |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 1 849 | 2 894 | 19 791 | 8 294 | 22 626 | 24 736 | **2 110** |
| бюджет муниципального образования | 2 348 | 99 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Проведение капитального ремонта сетей: теплоснабжения, электрических сетей, газопровода | Всего | 45 000 | 47 500 | 7 092 | 6 321 | 55 125 | 3 006 | **-52 119** | Данные филиала ПАО «Россети Центра»-«Белгородэнерго», АО «Газпром газораспределение Белгород», ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» не предоставлены в связи с конфидициальностью информации |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 45 000 | 47 500 | 7 092 | 6 321 | 55 125 | 3 006 | **-52 119** |
| 3.1.4. | Модернизация системы энергоснабжения городского округа (Алексеевский РЭС) | Всего | 28 000 | 1 800 | 3 488 | 0 |  | 0 | **0** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 28 000 | 1 800 | 3 488 | 0 |  | 0 | **0** |  |
| 3.1.5. | Модернизация системы теплоснабжения городского округа (МУП «Алексеевская теплосетевая компания») | Всего | 13 800 | 12 000 | 5 600 | 4 805 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 13 800 | 12 000 | 5 600 | 4 805 |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Обеспечение жилыми помещениями льготных категорий граждан | Всего | 19 692 | 13 748 | 34 587 | 32 596 | 19 036 | 42 424 | **23 388** | В 2021 г. обеспечены жилыми помещениями: переселенцы - 1 человек, молодые семьи -10 семей, дети- сироты -8 человек , инвалиды -2 человека, медицинские работники - 6 человек. |
| федеральный бюджет | 8 672 | 4 754 | 9 283 | 7 206 |  | 5 310 | **5 310** |
| региональный бюджет | 8 820 | 6 794 | 18 550 | 22 581 | 16 836 | 30 873 | **14 037** |
| бюджет муниципального образования | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 810 | 2 200 | 6 241 | **4 041** |
| иные источники |  |  | 4 554 |  |  |  |  | В рамках реализации муниципальной программы Алексеевского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алексеевском городском округе» утвержденной постановлением администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 12 ноября 2014 года № 761 в 2021 году было осуществлено финансирование мероприятий в размере 6585,5 тыс. руб., данная сумма реализованы за счет средств иных источников. В целом освоение средств по программе за 2021 год составило 113,45% от плана 5805 тыс. руб. Превышение фактически оплаченных услуг связано с повышением цен на материалы и оборудование в сфере водоснабжения и теплоснабжения в связи с ростом инфляции 2021 г. - 8,4%, при планируемом прогнозе на 2021 г. – 5,8%. |
| *Энергосбережение* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Повышение энергетической эффективности | Всего | 12 679 | 7 512 | 6 913 | 5 619 | 5 805 | 6 586 | **781** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 679 | 7 512 | 6 913 | 5 619 | 5 805 | 6 586 | **781** |
| *Благоустройство территории* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Благоустройство и озеленение территории Алексеевского городского округа | Всего | 22 330 | 25 609 | 43 874 | 68 284 | 42 169 | 79 144 | **36 975** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 15 883 | 16 850 |  | **-16 850** |  |
| бюджет муниципального образования | 22 330 | 25 609 | 43 874 | 52 401 | 25 319 | 79 144 | **53 825** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Озеленение придорожных территорий городского округа | Всего | 3 588 | 4 358 | 3 500 |  | 2 100 |  | **-2 100** | Озеленение не проводилось |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 3 588 | 4 358 | 3 500 |  | 2 100 |  | **-2 100** |  |
| 3.1.10. | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек на территории городского округа | Всего | 2 400 | 2 650 |  | 3 804 | 3 859 |  | **-3 859** | Мероприятие не выполнено |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 2 400 | 2 650 |  | 3 804 | 3 859 |  | **-3 859** |  |
| 3.1.11. | Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения | Всего |  | 100 320 |  | 118 371 |  | 21 846 | **21 846** |  |
| федеральный бюджет |  | 36 597 |  | 34 093 |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 9 728 |  | 23 420 |  | 21 846 | **21 846** |  |
| бюджет муниципального образования |  | 16 750 |  | 60 858 |  |  |  |  |
| иные источники |  | 37 245 |  |  |  |  |  |  |
| *Обращение с твердыми коммунальными отходами* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Создание новых и модернизация существующих мест (площадок) накопления ТКО | Всего |  |  | 15 946 | 15 946 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 15 946 |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  | 15 946 |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Строительство мусоросортировочного комплекса (2021 год). Расширение полигона ТКО (2024 год). | Всего |  |  |  |  | 20 000 |  | **-20 000** | Строительство перенесено на неопределенный срок |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 20 000 |  | **-20 000** |  |
| 3.1.14. | Обновление контейнеров для накопления ТКО | Всего | 810 | 650 | 19 782 | 518 | 2 185 | 2 185 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 810 | 650 | 19 782 | 518 | 2 185 | 2 185 |  |  |
| 3.1.15. | Обновление парка специализированной техники для транспортировки ТКО | Всего |  |  | 22 851 | 26 000 | 15 000 | 42 | **-14 958** | Перенос сроков. Парк техники обновлен в 2020 году |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 22 851 | 26 000 | 15 000 | 42 | **-14 958** |  |
| *Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Итого по подзадаче | Всего | 345 612 | 228 207 | 405 631 | 148 729 | 177 456 | 141 757 | **-35 699** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 258 853 | 134 657 | 155 038 | 73 657 | 97 140 | 52 986 | **-44 154** |  |
| бюджет муниципального образования | 86 759 | 91 983 | 99 420 | 75 072 | 80 316 | 88 771 | **8 455** |  |
| иные источники |  | 1 567 | 151 173 |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего |  | 105 500 | 91 046 |  | 29 148 | 9 467 | **-19 681** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение объемов капитального ремонта дорог относительно плана. В 2021 г. капитально отремонтировано 4 км. дорог |
| региональный бюджет |  | 100 000 | 86 307 |  | 29 148 |  | **-29 148** |
| бюджет муниципального образования |  | 5 500 | 4 739 |  |  | 9 467 | **9 467** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 2 354 | 2 631 | 5 836 | 10 241 | 6 250 | 4 795 | **-1 455** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 2 354 | 2 631 | 5 836 | 10 241 | 6 250 | 4 795 | **-1 455** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Содержание улично-дорожной сети Алексеевского городского округа | Всего | 65 965 | 63 271 | 66 902 | 53 272 | 49 345 | 67 816 | **18 471** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 65 965 | 63 271 | 66 902 | 53 272 | 49 345 | 67 816 | **18 471** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Всего | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 78 158 | 24 312 |  | **-24 312** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 227 759 | 3 000 | 53 768 | 73 195 | 24 312 |  | **-24 312** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 4 963 |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20. | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Всего | 18 134 | 18 473 |  |  | 26 546 | 52 202 | **25 656** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 18 134 | 18 473 |  |  | 26 546 | 52 202 | **25 656** | Построено в 2021 г. - 4,83 км дорог (мкр. Крылатский) |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21. | Расходы на организацию наружного освещения населенных пунктов, прочие расходы | Всего | 24 975 | 25 184 | 28 978 |  | 33 642 |  | **-33 642** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 12 487 | 12 725 | 14 489 |  | 16 821 |  | **-16 821** |  |
| бюджет муниципального образования | 12 488 | 12 459 | 14 489 |  | 16 821 |  | **-16 821** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта | Всего | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 6 134 | 7 226 | 6 629 | **-597** | В апреле - мае и ноябре 2021 г. в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были скорректированы графики маршрутов по уменьшению количества рейсов. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 5 265 | 7 226 | 7 226 | 6 134 | 7 226 | 6 629 | **-597** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений | Всего | 200 | 400 | 228 | 123 | 400 | 56 | **-344** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | В апреле - мае и ноябре 2021 г. в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были скорректированы графики маршрутов по уменьшению количества рейсов |
| региональный бюджет |  |  |  | 29 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 200 | 400 | 228 | 94 | 400 | 56 | **-344** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Всего | 803 | 796 | 313 | 714 | 587 | 628 | **41** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | В апреле - мае и ноябре 2021 г. в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были скорректированы графики маршрутов по уменьшению количества рейсов. |
| региональный бюджет | 315 | 300 | 313 | 345 | 313 | 620 | **307** |
| бюджет муниципального образования | 488 | 496 |  | 369 | 274 | 8 | **-266** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25. | Предоставление льготного проезда граждан к дачным и садово-огородным участкам | Всего | 158 | 159 | 161 | 88 |  | 165 | **165** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 158 | 159 | 161 | 88 |  | 165 | **165** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26. | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции с объектами придорожного сервиса в городе Алексеевке, ул. Магистральная, 27 | Всего |  | 1 567 | 573 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 1 567 | 573 |  |  |  |  |  |
| 3.1.27. | Строительство автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции в городе Алексеевке, пер. Острогожский, 33 | Всего |  |  | 150 600 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 150 600 |  |  |  |  |  |
| *Развитие связи и информационных технологий* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28. | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 450 | 250 | 251 | 40 | 162 | 41 | **-121** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 450 | 250 | 251 | 40 | 162 | 41 | **-121** |  |
| ***3.2. Улучшение качества окружающей среды городского округа, обеспечение экологической безопасности его жителей*** | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Итого по задаче | Всего | 5 125 | 4 887 | 1 334 | 4 408 | 1 340 | 1 345 | **5** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 115 | 100 | 105 | **5** |  |
| региональный бюджет | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 893 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 197 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 98 | 121 | 223 | 400 | 1 240 | 1 240 |  |  |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | Всего | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 893 | 840 | 840 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 4 569 | 4 569 | 1 111 | 3 893 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  | 840 | 840 |  |  |
| 3.2.2. | Реализация мероприятий направленных на охрану окружающей среды и рациональное природопользование | Всего | 556 | 318 | 223 | 515 | 500 | 505 | **5** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 115 | 100 | 105 | **5** |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 458 | 197 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 98 | 121 | 223 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| ***3.3. Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью*** | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Итого по задаче | Всего | 5 037 | 6 832 | 13 739 | 28 406 | 13 066 | 15 907 | **2 841** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 906 | 1 035 | 799 | 7 506 | 1 180 | 879 | **-301** |  |
| бюджет муниципального образования | 4 131 | 5 797 | 12 940 | 20 900 | 11 886 | 15 028 | **3 142** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, пожарная безопасность и защита населения | Всего | 4 131 | 5 498 | 12 175 | 13 397 | 11 886 | 14 531 | **2 645** | В 2021 году велась реализация мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций (информированию населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживани, реализация мероприятий направленных на предотвращению аварий и техногенных катастроф и др.) |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 4 131 | 5 498 | 12 175 | 13 397 | 11 886 | 14 531 | **2 645** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Укрепление общественного порядка | Всего |  | 299 | 765 | 14 080 |  | 467 | **467** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  | 6 582 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 299 | 765 | 7 498 |  | 467 | **467** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 906 | 1 035 | 799 | 924 | 1 180 | 879 | **-301** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет | 906 | 1 035 | 799 | 924 | 1 180 | 879 | **-301** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Установка системы фотовидеовиксации "Перехват" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Противодействие терроризму и экстремизму | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Всего |  |  |  | 5 |  | 30 | **30** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  | 5 |  | 30 | **30** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***3.4.Содействие проявлению, развитию и укреплению институтов гражданского сообщества*** | | | | | | | | | |
| 3.4. | Итого, по задаче | Всего | 1 262 | 281 | 3 461 | 2 021 | 635 | 101 | **-534** | Представители общественного самоуправления принимали активное участие в грантовых конкурсах различных уровней, по результатам которых победителями признаны 25 проектов (Фонд Президентских грантов, областной конкурс СО НКО, ежегодный конкурс проектов, реализуемых ТОСами и ежегодный конкурс проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях Белгородской области, местный конкурс ТОС). |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 394 | 1 317 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 16 | 42 | 918 | 584 |  | 21 | **21** |
| иные источники | 1 246 | 239 | 2 149 | 120 |  | 80 | **80** |
| 3.4.1. | Реализация проектов, направленных на улучшение качества человеческих отношений (духовно-нравственное и патриотическое воспитание; сохранение семейных ценностей и традиций) | Всего | 1 262 | 281 | 3 461 | 2 021 | 635 | 101 | **-534** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 394 | 1 317 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 16 | 42 | 918 | 584 | 35 | 21 | **-14** |
| иные источники | 1 246 | 239 | 2 149 | 120 | 600 | 80 | **-520** |
|  | ***3.5. Создание условий для участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием*** | | | | | | | | | |
| 3.5. | Итого, по задаче | Всего | 420 | 140 | 2 621 | 13 544 | 2 042 | 16 456 | **14 414** | Превышение фактического значения от планового объясняется победой СО НКО в конкурсе Фонда Президентских грантов (7 проектов), победой 2-х социально значимых проектов в конкурсе на предоставление областного гранта для НКО, победа 5 проектов в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Белгородской области НКО на реализацию социально значимых проектов, 5 проектов победителей в местном конкурсе ТОС (в соответствии с постановлением администрации Алексеевского городского округа от 22 апреля 2019 г. № 471 сумма внебюджетных средств должна составлять не менее 10% от стоимости реализации проекта). По результатам ежегодного конкурса проектов, реализуемых ТОСами и ежегодного конкурса проектов, реализуемых старостами сельских населенных пунктов в муниципальных образованиях Белгородской области победителями признаны 6 проектов. Согласно утвержденному «Порядку предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением в муниципальных образованиях Белгородской области» финансирование осуществляется на условиях софинансирования в соотношении 75:25 с местным бюджетом. В рамках муниципальной программы председатели уличных комитетов (78 человек) и старосты сельских населенных пунктов (20 человек) получают финансовую поддержку. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 900 | 1 317 |  | 1 634 | **1 634** |
| бюджет муниципального образования | 420 | 140 | 1 709 | 2 032 | 2 030 | 2 402 | **372** |
| иные источники |  |  | 12 | 10 194 | 12 | 12 419 | **12 407** |
| 3.5.1. | Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского городского округа | Всего | 420 | 140 | 2 621 | 13 544 | 2 042 | 16 456 | **14 414** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  | 900 | 1 317 |  | 1 634 | **1 634** |
| бюджет муниципального образования | 420 | 140 | 1 709 | 2 032 | 2 030 | 2 402 | **372** |
| иные источники |  |  | 12 | 10 194 | 12 | 12 419 | **12 407** |
| ***3.6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества государственных и муниципальных услуг. Развитие кадрового потенциала*** | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Итого по задаче | Всего | 11 789 | 13 354 | 4 795 | 3 090 | 12 140 | 4 829 | **-7 311** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 10 265 | 11 553 | 4 795 | 3 090 | 10 840 | 4 829 | **-6 011** |  |
| иные источники | 1 524 | 1 801 |  |  | 1 300 |  | **-1 300** |  |
| 3.6.1. | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Алексеевского городского округа | Всего | 1 980 | 2 638 | 4 449 | 2 925 | 4 490 | 3 535 | **-955** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 1 980 | 2 638 | 4 449 | 2 925 | 4 490 | 3 535 | **-955** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Развитие сети многофункциональных центров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 9 459 | 10 384 |  |  | 7 300 |  | **-7 300** | Финансирование отсутствует, так как подпрограмма закрыта. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 7 935 | 8 583 |  |  | 6 000 |  | **-6 000** |  |
| иные источники | 1 524 | 1 801 |  |  | 1 300 |  | **-1 300** |  |
| ***Развитие кадрового потенциала*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Алексеевского городского округа | Всего | 350 | 332 | 346 | 165 | 350 | 1 294 | **944** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 350 | 332 | 346 | 165 | 350 | 1 294 | **944** |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.7. Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | | | | | | |
| 3.7. | Итого по задаче | Всего | 13 170 | 14 124 | 14 608 | 14 608 | 12 200 | 14 608 | **2 408** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |
| бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| иные источники | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 | 11 000 | 13 408 | **2 408** |  |
| 3.7.1. | Обеспечение деятельности АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 | 11 000 | 13 408 | **2 408** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 12 920 | 13 074 | 13 408 | 13 408 | 11 000 | 13 408 | **2 408** | Увеличение расходов на обеспечение деятельности газеты Заря |
| 3.7.2. | Поддержка АНО "Редакция газеты "Заря" в целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Всего | 250 | 1 050 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
| бюджет муниципального образования | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.8. Пространственное развитие*** | | | | | | | | | | |
| 3.8. | Итого по задаче | Всего |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 49 645 | 10 400 | **-39 245** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 6 540 | **6 540** |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  | 1 010 | **1 010** |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 49 645 | 2 850 | **-46 795** | Отклонение в 2021 г. связано с приостановкой инициации проектов по причине введения ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. За период реализации Программы «500/10000» на территории Алексеевского городского округа 35 проектов успешно завершены, при этом инвестировано в завершенные проекты 84,7 млн. рублей и создано 55 новых рабочих мест. |
| 3.8.1. | Создание в сельских территориях новых предприятий в рамках Программы 500/10000 | Всего |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 49 645 | 10 400 | **-39 245** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 6 540 | **6 540** |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  | 1 010 | **1 010** |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 9 800 | 25 700 | 46 600 | 49 645 | 2 850 | **-46 795** |

# Раздел № 5. Отчет о выполнении индикаторов Стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2021 год

| **п/п** | **Показатели плана реализации Стратегии** | **Годы реализации** | | | | | | **Отклонение (факт от плана 2021 г.), в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 г. факт** | **2018 г.**  **факт** | **2019 г.**  **факт** | **2020 г. факт** | **2021 г.** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***1.Первое стратегическое направление – "Развитие экономического потенциала Алексеевского городского округа"*** | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей | 1 007,1 | 985,5 | 1 059,8 | 1 263,5 | 1 092,4 | 1 826,8 | 167,2 |
| 1.2 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс. рублей | 182,9 | 204,6 | 220,9 | 218,1 | 230,1 | 232,7 | 101,1 |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, метров2 общей площади | 45 523 | 47 191 | 57 365,7 | 61 990,2 | 54 248 | 61 011 | 112,5 |
| 1.4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, метров2 | 29,70 | 30,68 | 31,64 | 33,1 | 33,86 | 34,79 | 105,1 |
| 1.5 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 125,5 | 135,8 | 148,2 | 153,4 | 171,1 | 170,1 | 99,4 |
| 1.6 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. рублей | 72,3 | 77,1 | 45,6 | 67,5 | 58,6 | 85,91 | 146,6 |
| 1.7 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. человек населения (на основе данных ЕРСМП ФНС России) на конец отчетного года | 295,9 | 355,6 | 352,1 | 340,6 | 368,0 | 342,2 | 93,0 |
| 1.8 | Удельный вес продукции инновационного характера в общем объеме производства обследуемых видов деятельности, процент | 22,5 | 16,5 | 12,2 | 6,7 | 15,4 | 2,3 | - |
| 1.9 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. руб. | 35,6 | 39,7 | 44,8 | 48,8 | 45,3 | 54,6 | 120,5 |
| 1.10 | Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек | 18 479 | 18 583 | 18 607 | 18 942 | 18 610 | 18 710 | 100,5 |
| 1.11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей | 30 679 | 33 326 | 36 126 | 38 521,5 | 36 442 | 41 549 | 114,0 |
| 1.12 | Уровень регистрированной безработицы к экономически активному населению, процент | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,93 | 0,83 | 0,65 | - |
| ***Второе стратегическое направление «Развитие социальной сферы Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | |
| 2.1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 61,6 | 61,1 | 60,5 | 59,9 | 59,6 | 59,6 | 100,0 |
| 2.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 73,0 | 76,0 | 76,0 | 100,0 |
| 2.3 | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 2,1 | 4,7 | 3,2 | 68,0 |
| 2.4 | Коэффициент рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 7,9 | 9,9 | 7,5 | 75,7 |
| 2.5 | Коэффициент смертности, человек на 1 тыс. населения | 14,2 | 14,4 | 14,2 | 16,5 | 13,8 | 19,7 | 142,7 |
| 2.6 | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, процент | 98,7 | 99,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.7 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения Алексеевского городского округа, процент | 46,1 | 50,2 | 50,5 | 56,45 | 53,0 | 56,1 | - |
| 2.8 | Количество посещений культурно- массовых мероприятий, тыс. посещений | 1 044,9 | 1 097,2 | 1 159,0 | 618,7 | 1 270 | 1 835 | 144,5 |
| ***3. Третье стратегическое направление - «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Алексеевского городского округа»*** | | | | | | | | |
| 3.1 | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. метров2 | 8,10 | 7,60 | 13,1 | 28,7 | 27,47 | 27,47 | 100,0 |
| 3.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, процент | 98,5 | 98,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.3 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн | 3,26 | 2,69 | 2,69 | 2,23 | 2,67 | 2,20 | 82,4 |
| 3.4 | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек населения) | 642 | 655 | 692 | 711,3 | 676,0 | 567,1 | 84,5 |