

**ПРОЕКТ**

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Алексеевка

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной**  **программы «Развитие культуры и**  **искусства Алексеевского муниципального округа»** |  |

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлений администрации Алексеевского городского округа от 11 сентября 2024 года № 613 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Алексеевского городского округа», от 12 сентября 2024 года № 618 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского городского округа» администрация Алексеевского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» (далее – Программа, прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление администрации Алексеевского района от 13 ноября 2014 года № 768 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского района».

3. Управлению культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского муниципального округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа (Штень М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике Брянцеву И. Н.

**Глава администрации**

**Алексеевского муниципального округа С. В. Халеева**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **Утверждена:**  **постановлением администрации**  **Алексеевского муниципального округа**  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа**

**«Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

**1. Оценка текущего состояния сферы культуры Алексеевского муниципального округа**

Сектор культуры Алексеевского муниципального округа представлен основными типами учреждений культуры.

Большую часть учреждений культуры Алексеевского муниципального округа занимают культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ). По состоянию на 1 января 2024 года в округе действовало 41 КДУ. Статус юридического лица имеют 4 учреждения (2 – автономные, 1 – казенное, 1 – бюджетное).

Сеть культурно – досуговых учреждений Алексеевского муниципального округа представлена МАУК «Центр культурного развития «Солнечный», АУ «Парк культуры и отдыха», МКУК «Централизованная клубная система» Алексеевского муниципального округа и МБУК «Алексеевский Дом ремесел», которое объединяет работу клубных учреждений, творческих коллективов округа. Его основные функции: разработка стратегических направлений программного развития культурно-досуговой сферы и народного творчества; исследование и пропаганда традиционной народной культуры; оказание методической и практической помощи по развитию самодеятельного художественного творчества; организация и проведение районных смотров, конкурсов, праздников народного творчества, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства; участие в областных и международных фестивалях; внедрение и развитие инновационных форм клубной работы среди различных категорий населения; учебно-практические мероприятия по повышению квалификации (организация и проведение учебных семинаров, стажировок, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров-совещаний для специалистов и руководителей творческих коллективов, работников культуры округа); выпуск информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.

На территории Алексеевского муниципального округа действуют 603 клубных формирования, которые насчитывают 8821 участников. Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено 18 коллективам. Количество посещений организаций культуры увеличилось по сравнению с уровнем 2022 года на 2,5%, и составило 1 440 065 ед. В Доме ремесел работают 2 мастера, которые носят почетное звание «Народный мастер Белгородской области».

Дальнейшее развитие КДУ направлено на решение следующих задач:

- обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения;

- развитие народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Алексеевского муниципального округа.

Библиотечное обслуживание в Алексеевском муниципального округе осуществляют 33 библиотеки, их них: 7 библиотек городских (3 – детские библиотеки), 26 сельских.

Основной целью деятельности библиотек является предоставление информации, имеющей фундаментальное значение для успешного саморазвития и самореализации людей в современном мире, способствует их непрерывному самообразованию и образованию, формированию активной жизненной позиции.

Для выполнения своих целей и задач библиотеки располагают сформированным универсальным фондом, современными информационными технологиями, квалифицированной командой.

Библиотек, подключенных к сети Интернет 33, что составляет 100% от общего количества библиотек города и района.

Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет 66%.

В настоящее время созданы 25 модельных библиотек, в том числе 1 библиотека нового поколения в рамках реализации национального проекта «Культура».

К федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» подключены 33 библиотеки. Созданы цифровые копии 1246 книжного памятника.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела имеется существенная проблема – это недостаточный уровень обновляемости книжных фондов.

Задачи, стоящие перед библиотеками:

- обеспечение доступа населения Алексеевского муниципального округа к информационно-библиотечным ресурсам;

- Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения Алексеевского муниципального округа на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского муниципального округа.

Музейная сеть Алексеевского муниципального округа Белгородской области представлена МБУК «Алексеевский краеведческий музей», в структуру которого входят:

- Историко-литературный музей Н.В. Станкевича в с. Мухоудеровка,

- музей истории села Подсереднее.

Алексеевский краеведческий музей создан в 1923 году. Здание краеведческого музея - памятник городской архитектуры конца XIX в.; до революции 1917 г. - частный особняк братьев Любивых. Экспозиция музея отражает развитие промыслов в регионе, в т.ч. появление в России производства подсолнечного масла, благодаря открытию Д.С. Бокарева. Наиболее ценные (уникальные) коллекции: коллекция предметов Салтово-маяцкой культуры, найденных на Алексеевском аланском городище. Коллекция этнографических предметов региона.

Историко-литературный музей Н.В. Станкевича открыт 8 мая 1990 г. в с. Мухоудеровка Алексеевского муниципального округа. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности Н. В. Станкевича и латвийского фольклориста, собирателя народных песен Кришьяниса Барона. В фондах музея, экспозиция которого создана на основе фондовых коллекций Белгородского государственного историко-краеведческого музея, представлены уникальные, редкие подлинные предметы из имения Станкевичей.

Музей истории села Подсереднее расположен в одноэтажном доме конца XIX в., в котором жил публицист Ольминский М.С. Экспозиция открыта в 1992 г. в с.Подсереднее Алексеевского муниципального округа и посвящена истории села. В музее хранятся предметы народного костюма XIX в., материалы о фольклорном ансамбле под руководством Маничкиной О.И., картины самобытного художника Барбарина Л.Н., мемориальные вещи Ольминского (Александрова) М.С., выдающегося публициста, большевика, историка, литературного критика. Здание музея является памятником истории регионального значения.

В 2023 году обслуживание посетителей МБУК «Алексеевский краеведческий музей» осуществлялось с использованием новых форм просветительной работы:

- интерактивные экскурсии, опирающиеся на диалоговую форму общения с посетителями;

- познавательные программы с использованием интерактивных технологий, предполагающие взаимодействие с предметами прошлого;

- интеллектуальные краеведческие игры;

- различные форматы взаимодействия с аудиторией в социальных сетях (познавательные рубрики, онлайн-трансляции, онлайн-акции).

Охват музейным обслуживанием населения в отчетном году составил 100 %.

Общий фонд музеев Алексеевского муниципального округа за 2023 год пополнился и составил 40326 экземпляра. В 2022 году показатель составлял 39088 ед., в 2023 году увеличение составило 1238 предметов.

В Алексеевском краеведческом музее в 2023 году экспонировалось 56 выставок, количество посетителей составило 53 587 человек.

Показатель «Доля музейных предметов (представленных во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда» в 2023 году составил 32 %, при плане 32%.

Количество предоставленных консультаций посетителям музея – 48 (+18 ед. по сравнению с 2022 годом).

Оцифровка музейных предметов – 100%.

Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ составляет 29584 ед., оцифрованы 100% предметов фонда.

Задачи в области музейного дела:

- обеспечение доступа населения Алексеевского муниципального округа к музейным предметам и музейным ценностям;

- создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском муниципальном округе.

На территории Алексеевского муниципального округа имеются уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального культурного и исторического наследия, проходят важные спортивные и культурные события.

Государством охраняется 143 объекта культурного наследия (памятников  истории, культуры и архитектуры):

1 – памятник федерального значения;

55 – памятников славы регионального значения;

19 – памятников архитектуры и истории регионального значения;

2 – памятника архитектуры местного значения;

2 – памятника искусства регионального значения (бюст дважды Героя Социалистического Труда, видного деятеля КПСС А. П. Кириленко и бюст публициста – большевика  М. С. Ольминского);

1 – памятник садово – паркового искусства;

63 – памятника археологии федерального значения.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в сфере культуры в Алексеевском муниципального округе установлены Стратегией социально-экономического развития Алексеевского муниципального округа на период до 2025 года, утвержденная решением Совета депутатов Алексеевского муниципального округа №4 от 24.09.2019 г. «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период да 2025 года». Стратегическая задача на период до 2025 года в сфере культуры - формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия и традиционной культуры

В соответствии с данным документом стратегическими задачами на период до 2025 года в сфере культуры являются:

- формирование единого культурного пространства Алексеевского муниципального округа, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционной культуры Алексеевского муниципального округа;

- создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей всех территорий Алексеевского муниципального округа;

- обеспечение разнообразия и высокого качества услуг культуры населению;

- создание и продвижение культурных брендов населенных пунктов Алексеевского муниципального округа;

- развитие творческих обменов с другими регионами России и внутри области.

Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:

- формирование единого культурного пространства муниципального округа, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия Алексеевского муниципального округа;

- создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей муниципального округа;

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искусства;

- развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;

- обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;

- создание и продвижение культурных брендов городского округа.

Организация работ по сохранению и развитию культурного наследия Алексеевского муниципального округа путем:

- формирования фонда по изучению, сохранению Алексеевского песенно-танцевального фольклора, ремесел;

- обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях;

- обеспечения грантовой поддержки наиболее интересных творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства в Алексеевском муниципальном округе.

Таким образом, цель Муниципальной программы в сфере культуры сформулирована как создание условий для комплексного развития потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Алексеевского муниципального округа.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития Алексеевского муниципального округа:

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского муниципального округа.
3. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно­просветительской деятельности муниципальных музеев Алексеевского муниципального округа, сохранности и безопасности музейных фондов.
4. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского муниципального округа.

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления и обеспечивает достижение стратегических целей в данной сфере.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Реализация муниципальной программы Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» оказывает влияние на достижение следующих национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

1) сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

2) обеспечение возможности для самореализации и развития талантов;

3) комфортная и безопасная среда для жизни;

4) цифровая трансформация.

Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» раскрывает положения и направления развития сферы культуры и обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области».

Мероприятия муниципальной программы Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» основаны на следующих приоритетных направлениях, установленных решением Совета депутатов Алексеевского городского округа №4 от 24.09.2019 г. «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алексеевского городского округа на период да 2025 года». Развитие культурного потенциала Алексеевского муниципального округа будет обеспечено посредством реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» за счет:

- модернизации сети учреждений культуры;

- укрепления материальной базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инструментов, светозвукотехнического и специального оборудования в муниципальных учреждениях культуры, позволяющее обеспечить проведение мероприятий на высоком уровне;

- создания условий для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом 250 экземпляров книг на 1000 жителей;

- внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевода информационных ресурсов в электронную форму, развития системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;

- создания инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с использованием сети Интернет;

- организации работ по сохранению и развитию культурного наследия муниципального округа;

- формирования фонда по изучению и сохранению песенно-танцевального фольклора, ремесел;

- обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях;

- реставрации памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального округа.

**4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

Задачи в сфере культуры:

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского муниципального округа.
3. Обеспечение доступа населения Алексеевского муниципального округа к музейным предметам и музейным ценностям.
4. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском муниципальном округе.

5. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского муниципального округа.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных составляющих национального проекта «Культура» и иных региональных проектов и программ.

Целевые показатели развития сферы культуры Алексеевского муниципального округа к 2030 году:

1. Количество посещений Центральной библиотеки Алексеевского муниципального округа – 801,4 тыс. ед. к 2030 году.

2. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий – 2318 тыс. человек к 2030 году.

3.Количество посещений Алексеевского краеведческого музея на 1000 человек населения – 226 тыс. ед. к 2030 году.

4. Уровень удовлетворенности населения Алексеевского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 100% в 2030 году.

**II. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) | Брянцева Ирина Николаевна – заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Васюта Юлия Витальевна – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |
| Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» |
| Цель 3 «Сохранение уровня инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |
| Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие инфраструктуры сферы культуры»  Направление (подпрограмма) 2 «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»  Направление (подпрограмма) 3 «Развитие инфраструктуры сферы культуры»  Направление (подпрограмма) 4 «Развитие деятельности организаций культуры» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе – 1 285 115,0 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей  местный бюджет – 1 285 115,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Возможности для самореализации и развития талантов:  1.1. Показатель «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций».  1.2. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 2 раза по сравнению с показателем 2019 года».  2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»:  2.1. Показатель «Число посещений мероприятий организаций культуры».  2.2. Показатель «Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку».  2.3. Показатель «Уровень обеспеченности организациями культуры».  2.4. Показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений».  2.5. Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры».  2. 6. Показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование». |
| Связь с целями развития Алексеевского муниципального округа / стратегическими приоритетами Алексеевского муниципального округа | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Развитие культуры локальности как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержки разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Белгородской области». 2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды».    1. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий».    2. Показатель «Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии».    3. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии». |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП РФ» «ГП» | «П» | Тыс. ед. | 2888,7 | 2023 | 2488,7 | | 2588,2 | 2743,5 | 2908,1 | 3082,6 | 3345,4 | Приказ Министерства культуры Белгородской области «О проведении мониторинга в 2024 году» №41 от 23.01.2024 г. | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в два раза по сравнению с показателем 2019 года | | Увеличение числа посещений мероприятий, организаций культуры до 127,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |
| Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество  творческих  инициатив  и проектов,  получивших  государственную  поддержку | «ГП» | «П» | Единица | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в два раза по сравнению с показателем 2019 года | | Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры |
| Цель 3 «Сохранение уровня инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень  обеспеченности  организациями  культуры | «ГП РФ» «ГП» | «П» | Процент | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского г муниципального округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в два раза по сравнению с показателем 2019 года | | Повышение  уровня  сохранности  объектов  культурного  наследия  и развития  инфраструктуры  в сфере  культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры 100 процентов к концу 2030 года |
| 3.2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП РФ» «ГП» | «П» | Процент | 3,85 | 2023 | 3,85 | | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в два раза по сравнению с показателем 2019 года | | Повышение  уровня  сохранности  объектов  культурного  наследия и развития инфраструктуры в сфере  культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 3 процентов к концу 2030 года |
| Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного  наследия | «ГП» | «П» | Процент | 1,52 | 2023 | 1,52 | | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | | Повышение  уровня  сохранности  объектов  культурного  наследия  и развития  инфраструктуры  в сфере  культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП РФ» «ГП» | Тыс. ед. | 124,3 | 273,7 | 472,7 | 821,2 | 1070,1 | 1319 | 1493,2 | 1667,5 | 1891,3 | 2115,4 | 2289,5 | 2488,7 |
| 2. | Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество творческих инициатив и проектов,  получивших государственную поддержку | «ГП» | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Цель 3 «Сохранение уровня инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень  обеспеченности  организациями  культуры | «ГП РФ» «ГП» | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП РФ» «ГП» | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,85 | 3,85 |
| 4. | Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного  наследия | «ГП» | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,52 |

#### **4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры сферы культуры» | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | | |
| 1.1.1. | Граждане получат дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения муниципальных музеев, создание модельных муниципальных библиотек и др. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений за счет создания и модернизации сельских учреждений культурно-досугового типа | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;  Уровень обеспеченности организациями культуры | |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» | | | |
| 2.1. | Муниципальный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | | |
| 2.1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. Созданы условия для сохранения единого культурного пространства Белгородской области, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей и праздников, фестивалей детского творчества различных жанров. Повышена доступность лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, популяризация музейной деятельности за счет проведения выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Белгородской области | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом);  Число посещений мероприятий организаций культуры | |
| 3. | **3. Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры сферы культуры»** | | | |
| 3.1. | Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | | |
| 3.1.1. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры Белгородской области, а также сохранения объектов культурного наследия | | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; уровень обеспеченности организациями культуры;  доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия |
| 4. | **4. Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры»** | | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» | | | |
|  | Ответственный за реализацию (МБУК «Центральная библиотека Алексеевского муниципального округа») | 2025 – 2030 годы | | |
| 4.1.1. | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Алексеевского муниципального округа, обеспечивающие реализацию конституционных прав и граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию.  Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность библиотечных услуг | Число посещений мероприятий организаций культуры | |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» | | | |
| 5.1. | Ответственный за реализацию (МБУК «Алексеевский краеведческий музей») | 2025 – 2030 годы | | |
| 5.1.1. | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Алексеевского муниципального округа | Созданы условия для устойчивого развития музейной сети Алексеевского муниципального округа, максимально эффективного использования потенциала музеев Белгородской области для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музеях области, повышено качество и доступность музейных услуг | Число посещений мероприятий организаций культуры | |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» | | | |
| 6.1. | Ответственный за реализацию (АУ «Парк культуры и отдыха», МАУК «ЦКР «Солнечный», МБУК «Алексеевский Дом ремесел», МКУК «Централизованная клубная система») | 2025 – 2030 годы | | |
| 6.1.1. | Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского муниципального округа | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Алексеевского муниципального округа, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.  Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия региона, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений | Число посещений мероприятий организаций культуры | |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | |
| 7.1. | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | | |
| 7.1.1. | Реализация основных направлений государственной политики Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики на территории Белгородской области.  Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в муниципальных учреждениях культуры | Число посещений мероприятий организаций культуры; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** |  | 238 304,00 | 209 362,2 | 209 362,2 | 209 362,2 | 209 362,2 | 209 362,2 | 1 285 115,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 238 304,00 | 209 362,2 | 209 362,2 | 209 362,2 | 209 362,2 | 209 362,2 | 1 285 115,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе:** | 872 0801 0510100590 600  872 1003 0510100590 100 | 56 196,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 320 516,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0510100590 600  872 1003 0510100590 100 | 56 196,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 320 516,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» (всего), в том числе:** | 872 0801 0520100590 600  872 0801 0520100590 100  872 0801 0520100590 200  872 0801 0520100590 800 | 127 372,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 669 960,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0520100590 600  872 0801 0520100590 100  872 0801 0520100590 200  872 0801 0520100590 800 | 127 372,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 669 960,6 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» (всего), в том числе:** | 872 0801 0530100590 600 | 12 176,4 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 48 489,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0530100590 600 | 12 176,4 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 48 489,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** | 872 0804 0540100190 100  872 0804 0540100190 200  872 0804 0540100590 100  872 0804 0540100590 200  872 0801 0520100590 800 | 42 559,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 246 149,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0804 0540100190 100  872 0804 0540100190 200  872 0804 0540100590 100  872 0804 0540100590 200  872 0801 0520100590 800 | 42 559,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 246 149,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок  реализации проекта | *01.01.2025* | *31.12.2030* |
| Куратор муниципального проекта | *Брянцева Ирина Николаевна* | *Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике* | | |
| Руководитель муниципального проекта | *Васюта Юлия Витальевна* | *Начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа* | | |
| Администратор муниципального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| Соисполнители муниципальной программы | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| Целевые группы | *Население Алексеевского муниципального округа* | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Алексеевского муниципального округа | Государственная программа области | *Развитие культуры Белгородской области* | | |
| Муниципальная программа округа | *Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа* | | |

#### 2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | «гп РФ»,«ФП», «РП» | Прогрессирующий | Ед. | - | 2023 | - | - | - | - | *-* | *-* | Да |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | «гп РФ», «ФП», «РП» | Прогрессирующий | Ед. | - | 2023 | - | - | - | - | *-* | *-* | Да |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | «гп РФ»,«ФП», «РП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | «гп РФ», «ФП», «РП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Х | Ед. | -. | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | РП | Количество созданных (реконструированных) и капитально, отремонтированных объектов организаций культуры |
| 1.1.1 | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культурно-досуговой деятельности | Х | Ед | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Х | X | Х |
| 1.1.2 | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций библиотечной деятельности | Х | Ед | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Х | X | Х |
| 1.1.3. | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций музейной деятельности | Х | Ед | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Х | X | Х |
| 1.1.2. | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество  организаций  культуры,  получивших  современное  оборудование | Х | Ед. | -. | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | РП | - |
| 1.2.1. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | X | Ед | 1 | 2019 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | - | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | X | Ед | 1 | 2019 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | - | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5. | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | X | Ед | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | - | | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 7. Дополнительная информация

### Паспорт муниципального проекта «Создание условий для реализации творческие потенциала нации («Творческие люди»)»

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок  реализации проекта | *01.01.2025* | *31.12.2030* |
| Куратор муниципального проекта | *Брянцева Ирина Николаевна* | *Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике* | | |
| Руководитель муниципального проекта | *Васюта Юлия Витальевна* | *Начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа* | | |
| Администратор муниципального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| Соисполнители муниципальной программы | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| Целевые группы | *Население Алексеевского муниципального округа* | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Алексеевского муниципального округа | Государственная программа области | *Развитие культуры Белгородской области* | | |
| Муниципальная программа округа | *Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа* | | |

#### 2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | «ФП»,  «РП» | Прогрессирующий | Человек | 24 | 2023 | 24 |  |  |  |  |  | *Да* |
| 1.2. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | «ФП»,  «РП» | Прогрессирующий | Человек | 6 | 2023 | 6 |  |  |  |  |  | *Да* |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | «ФП»,  «РП» | Прогрессирующий | Человек | 146 | 2023 | 146 |  |  |  |  |  | *Да* |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и. повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | «ФП»,  «РП» | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |
| 1.2. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | «ФП»,  «РП» | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | «ФП»,  «РП» | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 | 146 |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана  государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Х | Ед. | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ФП» | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и. повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |
| 1.2. | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Оказана  государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Х | Человек | 1 | 2024 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ФП» | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и. повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |
| 1.4. | - | | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| , | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана  государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 2. | Оказана  государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному проекту: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана  государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Оказана  государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 7. Дополнительная информация

#### 8. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)53 | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» | 01.01.2025 | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в сельской местности |
| 1.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Приказ министерства культуры Белгородской области |
| 1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 2.1. | Объект мероприятия (результата) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры» | 01.01.2025 | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии |
| 2.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Приказ министерства культуры Белгородской области |
| 2.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Отчет |

### Паспорт ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры»

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Брянцева Ирина Николаевна | Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике | | |
| Руководитель муниципального проекта | Васюта Юлия Витальевна | Начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | | |
| Администратор муниципального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| Соисполнители муниципальной программы | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| Целевые группы | *-* | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Алексеевского муниципального округа | Государственная программа области | Государственная программа «Развитие культуры Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа округа | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» | | |

#### 2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | «ВП» | Прогрессирующий | Ед. | 2 | 2022 | - | - | - | - | *-* | *-* | *-* | Нет |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | «ВП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Х | Ед. | 2 | 2022 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого  имущества | ВП | Количество введенных в эксплуатацию  объектов  культуры |
| 1.2 | - | | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному проекту: | |  | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:  Региональный бюджет | |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 7. Дополнительная информация

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Развитие библиотечного дела»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча единиц | 547,0 | 2023 | 527,1 | 548,2 | 581,1 | 615,9 | 652,9 | 801,4 | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек | «КПМ» | Тысяча единиц | 26,3 | 57,9 | 100,1 | 173,9 | 226,6 | 279,4 | 316,3 | 353,2 | 400,6 | 448,0 | 484,9 | 527,1 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Библиотеками Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 547,0 | 2023 | 527,1 | 548,2 | 581,1 | 615,9 | 652,9 | 801,4 | Число посещений библиотек |
| 1.1.1 | Библиотеки Алексеевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания на оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек, выполнение работ по формированию, учету изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, библиографическую обработку документов и создание каталогов, научному и методическому обеспечению развитию библиотек.  Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет. | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе:** |  | 56 196,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 320 516,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0510100590 600  872 1003 0510100590 100 | 56 196,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 52 864,0 | 320 516,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Нераспределенный резерв (региональный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Библиотеками Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Библиотеками Алексеевского муниципального муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | 31.01. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключено Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Алексеевского муниципального округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Иваненко А. Л. – начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Создание условий для развития музейного дела»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений музеев | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча человек | 112,7 | 2023 | 83,4 | 86,7 | 91,9 | 97,5 | 202,9 | 226,0 | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений музеев | «КПМ» | Тысяча единиц | 4,1 | 9,2 | 15,8 | 27,5 | 35,9 | 44,2 | 50,0 | 55,9 | 63,3 | 70,9 | 76,7 | 83,4 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Музеем Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 112,7 | 2023 | 83,4 | 86,7 | 91,9 | 97,5 | 202,9 | 226,0 | Число посещений музеев |
| 1.1.1 | Музеем Алексеевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания на оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций.  Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет. | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» (всего), в том числе:** |  | 12 176,4 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 48 489,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 12 176,4 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 7 262,6 | 48 489,4 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Нераспределенный резерв (региональный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Музеем Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Музеем Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеем | 31.01. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключено Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Алексеевского муниципального округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Иваненко А. Л. – начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Создание условий для развития искусства и творчества»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча человек | 2229,0 | 2023 | 1878,2 | 1953,3 | 2070,5 | 2194,7 | 2226,8 | 2318,0 | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | «КПМ» | Тысяча человек | 93,9 | 206,6 | 356,8 | 619,8 | 807,6 | 995,4 | 1126,9 | 1258,4 | 1427,4 | 1596,5 | 1727,9 | 1878,2 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 2229,0 | 2023 | 1878,2 | 1953,3 | 2070,5 | 2194,7 | 2226,8 | 2318,0 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1.1 | Культурно-досуговые учреждения Алексеевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации и проведению мероприятий; организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  Значение результата включает количество участников мероприятий. | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» (всего), в том числе:** | 872 0801 0520100590 600  872 0801 0520100590 100  872 0801 0520100590 200  872 0801 0520100590 800 | 127 372,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 669 960,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0520100590 600  872 0801 0520100590 100  872 0801 0520100590 200  872 0801 0520100590 800 | 127 372,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 108 517,6 | 669 960,6 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Культурно-досуговыми учреждениями Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | 31.01. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключено Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Алексеевского муниципального округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Иваненко А. Л. – начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. «Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям управления культуры, информационное и ресурсное обеспечение» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 108,25 | 2023 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | - |
| 1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа, МКУ «Центр ресурсного обеспечения и обслуживания отрасли культура», включая фонд оплаты труда, оплату услуг связи, информационные услуги, осуществление закупок ГСМ, канцелярских товаров и прочих закупок, а так же уплату налогов. Значение результата характеризуется штатной численность управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа, МКУ «Центр ресурсного обеспечения и обслуживания отрасли культура». | | | | | | | | | | | |

#### **3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** |  | 42 559,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 246 149,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 42 559,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 40 718,0 | 246 149,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. «Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского муниципального округа» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям управления культуры, информационное и ресурсное обеспечение» | Х | Васюта Юлия Витальевна – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 9** |

## Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | Тыс. ед. | Методология  расчета  показателя  утверждена  распоряжением  Министерства культуры Российской Федерации от 16 октября 2020 года № Р-1358 «О  методологии расчета показателя «Число посещений культурных  мероприятий» | Показатель на дату | I = A+B+C, где:  I - суммарное число посещений культурных мероприятий;  А - число посещений библиотек;  В - число посещений  культурно-массовых  мероприятий  учреждений  культурно-досугового  типа;  С - число посещений музеев |  | Периодическая  отчетность. Форма мониторинга № 1-культура (АИС «Статистика») |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | С 1-го  рабочего  дня  по 15-е  число  после  отчетного  месяца |
| 2 | Количество творческих инициатив и проектов,  получивших государственную поддержку | Единица | Значение показателя включает количество присужденных грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры, И предоставленных грантов в форме субсидии на реализацию проектов в сфере культуры | Показатель за период | К = Кс + кг,  где:  Кс – количество присужденных грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры (нарастающим итогом с 2024 года);  Кг – количество предоставленных грантов в форме субсидии на реализацию проектов в сфере культуры |  | Администра тивная информация |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. |
| 3 | Уровень  обеспеченности  организациями  культуры | Процент | Нормы и нормативы обеспеченности населения организациями культуры по видам применяются в целях обеспечения их доступности населению Белгородской области, с учетом минимально необходимых видов организаций культуры и оптимального размещения сети организаций культуры Белгородской области. Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (далее - методические рекомендации  № Р-2879) утверждены распоряжением  Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879. Методические  рекомендации по  развитию  сети  организаций  культуры  и  обеспечению населения Белгородской области организациям и культуры по их видам (далее - методические рекомендации№401-пп) утверждены постановлением  Правительства  Белгородской области от 13 ноября 2017 года № 401-пп. | Показатель за период | У = Кф/Кн\* 100%, где  У – уровень обеспеченности организациями культуры;  Кф- фактическое количество организаций культуры Белгородской области;  Кн- нормативное количество организаций культуры Белгородской области определяется по формуле:  КН = Б + М + Т + К + Ко + П + 3 + Кз,  где:  Б - нормативное количество общедоступных библиотек;  М - нормативное количество музеев; Т - нормативное количество театров; К - нормативное количество концертных организаций;  Ко — нормативное количество учреждений клубного типа;  П - нормативное количество парков культуры и отдыха;  3 - нормативное количество зоопарков (ботанических садов);  Кз - нормативное количество кинозалов.  Нормативное количество организаций культуры по типам определяется в соответствии с методическими рекомендациями № Р-2879 и методическими рекомендациями № 401-пп. |  | Администра тивная информация |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. |
| 4 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем количестве  зданий данных  учреждений | Процент | Показатель отражает динамику процесса улучшения состояния зданий  учреждений  культуры  через  проведение  работ  по строительству,  реконструкции и  капитальному  ремонту | Показатель за период | D = Dy/Do х 100 %, где:  D - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; Dy - количество организаций культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии и не требующие проведение работ' по капитальному ремонту  и реконструкции;  Do – общее количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры | Для  определения  базового  значения  показателя учитывается его  достижение за период реализации государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской  области» (база- значение показателя за 2022 год) | Сбор  и мониторинг отчета по итогам мониторинга органов культуры  муниципальных  образований |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного  наследия | Процент | Показатель формируется путем суммирования объектов культурного наследия, находящихся в  удовлетвори тельном состоянии (объектов недвижимости не требующих  капитального  ремонта), в общем количестве  объектов культурного  наследия  Белгородской  области | Показатель за период | Дудовл = Кудовл / Конх100%,  где:  Дудовл - доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН, являющихся объектами недвижимости, расположенных на территории Белгородской области;  Кудовл — количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, являющихся объектами недвижимости, (информация управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области);  Кон - общее  количество ОКН,  являющихся  объектами  недвижимости,  расположенных  на территории  Белгородской области  (информация  управления  государственной  охраны объектов  культурного наследия  Белгородской  области) |  | Периодическая отчетность |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | С 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода |