

**ПРОЕКТ**

**Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**АДМИНИСТРАЦИЯ   
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Алексеевка

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Алексеевского муниципального округа**

**от 31 октября 2024 года № 153**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Алексеевского муниципального округа от 24 декабря 2024 года № 2 «О бюджете Алексеевского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов», а также в целях актуализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» администрация Алексеевского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление администрации Алексеевского муниципального округа от 31 октября 2024 года № 153 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) следующего содержания:
   1. Текст муниципальной программы и приложения к ней изменить и изложить в новой редакции (прилагается).

2.Управлению культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Алексеевского муниципального округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации Алексеевского муниципального округа (Штень М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике Брянцеву И. Н.

**Глава администрации**

**Алексеевского муниципального округа С. В. Халеева**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **Утверждена**  **постановлением администрации Алексеевского муниципального округа**  **№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.** |

**Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа**

**«Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

**1. Оценка текущего состояния сферы культуры Алексеевского муниципального округа**

Сектор культуры Алексеевского муниципального округа представлен основными типами учреждений культуры.

Большую часть учреждений культуры Алексеевского муниципального округа занимают культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ). По состоянию на 1 января 2024 года в округе действовало 41 КДУ. Статус юридического лица имеют 4 учреждения (2 – автономные, 1 – казенное, 1 – бюджетное).

Сеть культурно – досуговых учреждений Алексеевского муниципального округа представлена МАУК «Центр культурного развития «Солнечный», АУ «Парк культуры и отдыха», МКУК «Централизованная клубная система» Алексеевского муниципального округа и МБУК «Алексеевский Дом ремесел», которое объединяет работу клубных учреждений, творческих коллективов округа. Его основные функции: разработка стратегических направлений программного развития культурно-досуговой сферы и народного творчества; исследование и пропаганда традиционной народной культуры; оказание методической и практической помощи по развитию самодеятельного художественного творчества; организация и проведение районных смотров, конкурсов, праздников народного творчества, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства; участие в областных и международных фестивалях; внедрение и развитие инновационных форм клубной работы среди различных категорий населения; учебно-практические мероприятия по повышению квалификации (организация и проведение учебных семинаров, стажировок, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров-совещаний для специалистов и руководителей творческих коллективов, работников культуры округа); выпуск информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.

На территории Алексеевского муниципального округа действуют 603 клубных формирования, которые насчитывают 8821 участников. Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено 18 коллективам. Количество посещений организаций культуры увеличилось по сравнению с уровнем 2022 года на 2,5%, и составило 1 440 065 ед. В Доме ремесел работают 2 мастера, которые носят почетное звание «Народный мастер Белгородской области».

Дальнейшее развитие КДУ направлено на решение следующих задач:

- обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения;

- развитие народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Алексеевского муниципального округа.

Библиотечное обслуживание в Алексеевском муниципального округе осуществляют 33 библиотеки, их них: 7 библиотек городских (3 – детские библиотеки), 26 сельских.

Основной целью деятельности библиотек является предоставление информации, имеющей фундаментальное значение для успешного саморазвития и самореализации людей в современном мире, способствует их непрерывному самообразованию и образованию, формированию активной жизненной позиции.

Для выполнения своих целей и задач библиотеки располагают сформированным универсальным фондом, современными информационными технологиями, квалифицированной командой.

Библиотек, подключенных к сети Интернет 33, что составляет 100% от общего количества библиотек города и района.

Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет 66%.

В настоящее время созданы 25 модельных библиотек, в том числе 1 библиотека нового поколения в рамках реализации национального проекта «Культура».

К федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» подключены 33 библиотеки. Созданы цифровые копии 1246 книжного памятника.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела имеется существенная проблема – это недостаточный уровень обновляемости книжных фондов.

Задачи, стоящие перед библиотеками:

- обеспечение доступа населения Алексеевского муниципального округа к информационно-библиотечным ресурсам;

- Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения Алексеевского муниципального округа на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Алексеевского муниципального округа.

Музейная сеть Алексеевского муниципального округа Белгородской области представлена МБУК «Алексеевский краеведческий музей», в структуру которого входят:

- Историко-литературный музей Н.В. Станкевича в с. Мухоудеровка,

- музей истории села Подсереднее.

Алексеевский краеведческий музей создан в 1923 году. Здание краеведческого музея - памятник городской архитектуры конца XIX в.; до революции 1917 г. - частный особняк братьев Любивых. Экспозиция музея отражает развитие промыслов в регионе, в т.ч. появление в России производства подсолнечного масла, благодаря открытию Д.С. Бокарева. Наиболее ценные (уникальные) коллекции: коллекция предметов Салтово-маяцкой культуры, найденных на Алексеевском аланском городище. Коллекция этнографических предметов региона.

Историко-литературный музей Н.В. Станкевича открыт 8 мая 1990 г. в с. Мухоудеровка Алексеевского муниципального округа. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности Н. В. Станкевича и латвийского фольклориста, собирателя народных песен Кришьяниса Барона. В фондах музея, экспозиция которого создана на основе фондовых коллекций Белгородского государственного историко-краеведческого музея, представлены уникальные, редкие подлинные предметы из имения Станкевичей.

Музей истории села Подсереднее расположен в одноэтажном доме конца XIX в., в котором жил публицист Ольминский М.С. Экспозиция открыта в 1992 г. в с.Подсереднее Алексеевского муниципального округа и посвящена истории села. В музее хранятся предметы народного костюма XIX в., материалы о фольклорном ансамбле под руководством Маничкиной О.И., картины самобытного художника Барбарина Л.Н., мемориальные вещи Ольминского (Александрова) М.С., выдающегося публициста, большевика, историка, литературного критика. Здание музея является памятником истории регионального значения.

В 2023 году обслуживание посетителей МБУК «Алексеевский краеведческий музей» осуществлялось с использованием новых форм просветительной работы:

- интерактивные экскурсии, опирающиеся на диалоговую форму общения с посетителями;

- познавательные программы с использованием интерактивных технологий, предполагающие взаимодействие с предметами прошлого;

- интеллектуальные краеведческие игры;

- различные форматы взаимодействия с аудиторией в социальных сетях (познавательные рубрики, онлайн-трансляции, онлайн-акции).

Охват музейным обслуживанием населения в отчетном году составил 100 %.

Общий фонд музеев Алексеевского муниципального округа за 2023 год пополнился и составил 40326 экземпляра. В 2022 году показатель составлял 39088 ед., в 2023 году увеличение составило 1238 предметов.

В Алексеевском краеведческом музее в 2023 году экспонировалось 56 выставок, количество посетителей составило 53 587 человек.

Показатель «Доля музейных предметов (представленных во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда» в 2023 году составил 32 %, при плане 32%.

Количество предоставленных консультаций посетителям музея – 48 (+18 ед. по сравнению с 2022 годом).

Оцифровка музейных предметов – 100%.

Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ составляет 29584 ед., оцифрованы 100% предметов фонда.

Задачи в области музейного дела:

- обеспечение доступа населения Алексеевского муниципального округа к музейным предметам и музейным ценностям;

- создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском муниципальном округе.

На территории Алексеевского муниципального округа имеются уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального культурного и исторического наследия, проходят важные спортивные и культурные события.

Государством охраняется 143 объекта культурного наследия (памятников  истории, культуры и архитектуры):

1 – памятник федерального значения;

55 – памятников славы регионального значения;

19 – памятников архитектуры и истории регионального значения;

2 – памятника архитектуры местного значения;

2 – памятника искусства регионального значения (бюст дважды Героя Социалистического Труда, видного деятеля КПСС А. П. Кириленко и бюст публициста – большевика  М. С. Ольминского);

1 – памятник садово – паркового искусства;

63 – памятника археологии федерального значения.

Анализ текущего состояния выявил слабые стороны и потенциал к развитию.

Среди слабых сторон можно отметить:

1. Недостаточно    равный  доступ населения Алексеевского городского округа к  культурным ценностям   и   услугам   учреждений культуры.

2.  Недостаточный  уровень  качества видового     разнообразия     услуг учреждений культуры Алексеевского городского округа.

3.   Старение  кадров,  недостаточное количество квалифицированных молодых специалистов.

Среди сильных сторон можно отметить:

1.  Развитие   инфраструктуры   сферы культуры.

2.Создание и продвижение культурных брендов Алексеевского городского округа.

3.   Возможность   для   обучения специалистов.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основными приоритетами муниципальной политики на долгосрочную перспективу в сфере культуры в Алексеевском муниципального округе являются:

- продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей в сфере культуры, искусства и народного творчества;

- удовлетворенность граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.

Исходя из обозначенных приоритетов, система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»

увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 127,5 тыс. ед. в год к концу 2030 года.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Развитие деятельности организаций культуры», в рамках которой будет реализован комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела», комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела», комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества», комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»

повышение вовлеченности граждан в сфере культуры

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры», в рамках которой будет реализован муниципальный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»).

Цель 3 «Сохранение уровня инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»

Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящимися в удовлетворительном состоянии»

повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры 100% к концу 2030 года, в рамках которой будет реализован муниципальный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»), ведомственный проект «Модернизация объектов культуры».

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственности личности»).

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственный программы Белгородской области: «Развитие культуры Белгородской области».

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Задачи в сфере культуры:

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
2. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского муниципального округа.
3. Обеспечение доступа населения Алексеевского муниципального округа к музейным предметам и музейным ценностям.
4. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Алексеевском муниципальном округе.

5. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Алексеевского муниципального округа.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных составляющих национального проекта «Культура» и иных региональных проектов и программ.

Целевые показатели развития сферы культуры Алексеевского муниципального округа к 2030 году:

1. Количество посещений Центральной библиотеки Алексеевского муниципального округа – 801,4 тыс. ед. к 2030 году.

2. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий – 2318 тыс. человек к 2030 году.

3.Количество посещений Алексеевского краеведческого музея на 1000 человек населения – 226 тыс. ед. к 2030 году.

4. Уровень удовлетворенности населения Алексеевского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 100% в 2030 году.

**II. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) | Брянцева Ирина Николаевна – заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Васюта Юлия Витальевна – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг. | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» | |
| Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» | |
| Цель 3 «Сохранение уровня инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» | |
| Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие инфраструктуры сферы культуры»  Направление (подпрограмма) 2 «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»  Направление (подпрограмма) 3 «Развитие деятельности организаций культуры» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 654 080,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 43 233,1 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 140 733,0 |
| - местный бюджет | 1 470 114,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»: Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»  2. Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области»: Показатель 1 «Число посещений мероприятий организаций культуры», показатель 2 «Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку», показатель 3 «Уровень обеспеченности организациями культуры», показатель 4 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений». | |
| Связь с целями развития Алексеевского муниципального округа / стратегическими приоритетами Алексеевского муниципального округа | 1. Стратегическая цель Алексеевского городского округа – формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия и традиционной культуры.  2. Приоритет – «Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа» («Создание условий для развития библиотечного дела», «Создание условий для развития музейного дела», «Создание условий для развития искусства и творчества», «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»)  2.1. Показатель «Число посещений библиотек»  2.2. Показатель «Число посещений музеев»  2.3. Показатель «Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа» | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП» | «П» | Тыс. ед. | 2888,7 | 2023 | 2535,261 | | 2588,2 | 2743,5 | 2908,1 | 3082,6 | 3345,4 | Приказ Министерства культуры Белгородской области «Об организации исполнения показателей» №41 от 27.01.2025 г. | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | Число посещений мероприятий организаций культуры |
| Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество  творческих  инициатив  и проектов,  получивших  государственную  поддержку | «ГП» | «П» | Единица | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку |
| Цель 3 «Сохранение уровня инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень  обеспеченности  организациями  культуры | «ГП» | «П» | Процент | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского г муниципального округа | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | Уровень обеспеченности организациями культуры |
| 3.2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП» | «П» | Процент | 3,85 | 2023 | 3,85 | | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного  наследия | «ГП» | «П» | Процент | 1,52 | 2023 | 3,03 | | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 г. №729-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП» | Тыс. ед. | 77,655 | 386,191 | 659,573 | 805,040 | 1066,601 | 1306,960 | 1583,094 | 1809,742 | 2025,126 | 2211,638 | 2363,389 | 2535,261 |
| 2. | Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество творческих инициатив и проектов,  получивших государственную поддержку | «ГП» | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Цель 3 «Сохранение уровня инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень  обеспеченности  организациями  культуры | «ГП» | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП» | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,85 | 3,85 |
| 4. | Цель 4 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного  наследия | «ГП» | Процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,03 | 3,03 |

#### **4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Направление (подпрограмма) 1. «Развитие инфраструктуры сферы культуры»** | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | |
| 1.1.1. | Граждане получат дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения муниципальных музеев, создание модельных муниципальных библиотек и др. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений за счет создания и модернизации сельских учреждений культурно-досугового типа | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;  Уровень обеспеченности организациями культуры |
| 1.2. | Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | |
| 1.2.1. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры Белгородской области, а также сохранения объектов культурного наследия | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; уровень обеспеченности организациями культуры;  доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия |
|  |  |  |  |
| 2. | **Направление (подпрограмма) 2. «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»** | | |
| 2.1. | Муниципальный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | |
| 2.1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. Созданы условия для сохранения единого культурного пространства Белгородской области, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей и праздников, фестивалей детского творчества различных жанров. Повышена доступность лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, популяризация музейной деятельности за счет проведения выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Белгородской области | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом);  Число посещений мероприятий организаций культуры |
| 3. | **Направление (подпрограмма) 3. «Развитие деятельности организаций культуры»** | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МБУК «Центральная библиотека Алексеевского муниципального округа») | 2025 – 2030 годы | |
| 3.1.1. | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Алексеевского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Алексеевского муниципального округа, обеспечивающие реализацию конституционных прав и граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию.  Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность библиотечных услуг | Число посещений мероприятий организаций культуры |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» | | |
| 4.1. | Ответственный за реализацию (МБУК «Алексеевский краеведческий музей») | 2025 – 2030 годы | |
| 4.1.1. | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Алексеевского муниципального округа | Созданы условия для устойчивого развития музейной сети Алексеевского муниципального округа, максимально эффективного использования потенциала музеев Белгородской области для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность государственной и негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящейся в музеях области, повышено качество и доступность музейных услуг | Число посещений мероприятий организаций культуры |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» | | |
| 5.1. | Ответственный за реализацию (АУ «Парк культуры и отдыха», МАУК «ЦКР «Солнечный», МБУК «Алексеевский Дом ремесел», МКУК «Централизованная клубная система») | 2025 – 2030 годы | |
| 5.1.1. | Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Алексеевского муниципального округа | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Алексеевского муниципального округа, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.  Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия региона, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений | Число посещений мероприятий организаций культуры |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры» | | |
| 6.1. | Ответственный за реализацию: Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа | 2025 – 2030 годы | |
| 6.1.1. | Реализация основных направлений государственной политики Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики на территории Белгородской области.  Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в муниципальных учреждениях культуры | Число посещений мероприятий организаций культуры; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» (всего), в том числе:** | 05 0 00 | 301 480,5 | 304 569,8 | 315 415,3 | 232 538,2 | 232 538,2 | 232 538,2 | 1 654 080,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 270,6 |  | 42 962,5 |  |  |  | 43 233,1 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 95,1 | 69 430,3 | 71 207,6 |  |  |  | 140 733,0 |
| - местный бюджет |  | 301 114,8 | 235 139,5 | 236 245,2 | 232 538,2 | 232 538,2 | 232 538,2 | 1 470 114,1 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты (всего), в том числе:** | 05 1 00 |  |  | 552 393,3 |  |  |  | 52 393,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 442 962,5 |  |  |  | 42 962,5 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  | 9 9 430,8 |  |  |  | 9 430,8 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Направление расходов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)» (всего), в том числе:* | *05 1 А1* |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Создание модельных муниципальных библиотек (всего), в том числе:* | *54540* |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Направление расходов «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» (всего), в том числе:* | *05 1 А2* |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Поддержка отрасли культуры ( на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) (всего), в том числе:* | *55194* |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) (всего), в том числе:* | *55195* |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Развитие сети учреждений культурно-досугового типа)* | *05 1 Я0* |  |  | 552 393,3 |  |  |  | 52 393,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | *051Я555130* |  |  | 442 962,5 |  |  |  | 42 962,5 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | *051Я555130* |  |  | 9 9 430,8 |  |  |  | 9 430,8 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственные проекты (всего), в том числе:** | *05 3 00* |  | 773 597,3 | 665 483,8 |  |  |  | 139 081,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | 669 430,3 | 661 776,8 |  |  |  | 131 207,1 |
| - местный бюджет |  |  | 4 4 167,0 | 33 707,0 |  |  |  | 7 874,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» (всего), в том числе:* | *05 3 01* |  | 773 597,3 | 665 483,8 |  |  |  | 139 081,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | *0530140200*  *0530140220* |  | 669 430,3 | 661 776,8 |  |  |  | 131 207,1 |
| - местный бюджет | *05301S0200*  *05301S0220* |  | 4 4 167,0 | 33 707,0 |  |  |  | 7 874,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» (всего), в том числе:** | *05 4 01* | 65 518,1 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 359 908,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 220,6 |  |  |  |  |  | 220,6 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 77,5 |  |  |  |  |  | 77,5 |
| - местный бюджет |  | 65 220,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 359 610,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (всего), в том числе:* | *00590* | 65 201,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 359 591,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 65 201,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 58 878,0 | 359 591,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (всего), в том числе:* | *L5192* | 317,1 |  |  |  |  |  | 317,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 220,6 |  |  |  |  |  | 220,6 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 77,5 |  |  |  |  |  | 77,5 |
| - местный бюджет |  | 19,0 |  |  |  |  |  | 19,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» (всего), в том числе:** | 05 4 02 | 13 008,2 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 62 908,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 13 008,2 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 62 908,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (всего), в том числе:* | 00590 | 13 008,2 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 62 908,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 13 008,2 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 9 980,0 | 62 908,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» (всего), в том числе:** | 05 4 03 | 172 404,2 | 113 772,5 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 747 529,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 17,6 |  |  |  |  |  | 17,6 |
| - местный бюджет |  | 172 336,6 | 113 772,5 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 747 461,9 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (всего), в том числе:* | 00590 | 172 332,3 | 113 772,5 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 747 457,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 172 332,3 | 113 772,5 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 115 338,2 | 747 457,6 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Субсидии на государственную поддержку отрасли культура (всего), в том числе:* | L5195 | 71,9 |  |  |  |  |  | 71,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 17,6 |  |  |  |  |  | 17,6 |
| - местный бюджет |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 4,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры» (всего), в том числе:** | 05 4 04 | 50 550,00 | 48 342,0 | 48 342,0 | 48 342,0 | 48 342,0 | 48 342,0 | 292 260,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 50 550,00 | 48 342,0 | 48 342,0 | 48 342,0 | 48 342,0 | 48 342,0 | 292 260,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение функций органов местного самоуправления (всего), в том числе:* | 00190 | 4 372,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 22 635,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 4 372,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 3 652,5 | 22 635,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) (всего), в том числе:* | 00590 | 45 835,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 267 573,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 45 835,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 44 347,5 | 267 573,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Меры социальной поддержки педагогическим работникам и работникам культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Алексеевского муниципального округа (всего), в том числе:* | 12220 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 2 052,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | 2 052,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Паспорт муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок  реализации проекта | *01.01.2025* | *31.12.2030* |
| Куратор муниципального проекта | *Брянцева Ирина Николаевна* | *Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике* | | |
| Руководитель муниципального проекта | *Васюта Юлия Витальевна* | *Начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа* | | |
| Целевые группы | *Население Алексеевского муниципального округа* | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Алексеевского муниципального округа | Государственная программа области | *Развитие культуры Белгородской области* | | |
| Муниципальная программа округа | *Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа* | | |

#### 2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | «ГП» | Прогрессирующий | Ед. | - | 2023 | - | - | 1 | - | *-* | *-* | Да |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | «ГП» | Прогрессирующий | Ед. | - | 2023 | - | - | 1 | - | *-* | *-* | Да |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | «ГП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | «ГП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Х | Ед. | -. | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | ГП | Количество созданных (реконструированных) и капитально, отремонтированных объектов организаций культуры |
| 1.1.1 | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культурно-досуговой деятельности | Х | Ед | - | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | Х | X | Х |
| 1.1.2 | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций библиотечной деятельности | Х | Ед | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Х | X | Х |
| 1.1.3. | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций музейной деятельности | Х | Ед | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Х | X | Х |
| 1.1.2. | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество  организаций  культуры,  получивших  современное  оборудование | Х | Ед. | -. | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | РП | - |
| 1.2.1. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | X | Ед | 1 | 2019 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | - | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | X | Ед | 1 | 2019 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | - | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5. | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | X | Ед | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | - | | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Направление расходов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)» (всего), в том числе: | *05 1 Я0* |  |  | *52393,3* |  |  |  | *52393,3* |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | *42962,5* |  |  |  | *42962,5* |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  | *9430,8* |  |  |  | *9430,8* |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | 051Я55130 |  |  | 52393,3 |  |  |  | 52393,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 051Я55130 |  |  | 42962,5 |  |  |  | 42962,5 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  | 9430,8 |  |  |  | 9430,8 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построены (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Паспорт муниципального проекта «Создание условий для реализации творческие потенциала нации («Творческие люди»)»

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок  реализации проекта | *01.01.2025* | *31.12.2030* |
| Куратор муниципального проекта | *Брянцева Ирина Николаевна* | *Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике* | | |
| Руководитель муниципального проекта | *Васюта Юлия Витальевна* | *Начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа* | | |
| Целевые группы | *Население Алексеевского муниципального округа* | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Алексеевского муниципального округа | Государственная программа области | *Развитие культуры Белгородской области* | | |
| Муниципальная программа округа | *Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа* | | |

#### 2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | «ГП» | Прогрессирующий | Человек | 24 | 2023 | 24 |  |  |  |  |  | *Да* |
| 1.2. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | «ГП» | Прогрессирующий | Человек | 6 | 2023 | 6 |  |  |  |  |  | *Да* |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | «ГП» | Прогрессирующий | Человек | 146 | 2023 | 146 |  |  |  |  |  | *Да* |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и. повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | «ГП» | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |
| 1.2. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | «ГП» | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | «ГП» | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 | 146 |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана  государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Х | Ед. | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ФП» | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и. повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |
| 1.2. | *-* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Оказана  государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Х | Человек | 1 | 2024 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ФП» | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и. повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) |
| 1.4. | - | | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | *Направление расходов «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» (всего), в том числе:* | *05 1 А2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поддержка отрасли культуры ( на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) (всего), в том числе:* | *55194* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) (всего), в том числе:* | *55195* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | *Направление расходов «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» (всего), в том числе:* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Поддержка отрасли культуры ( на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)53 | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более .широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» | 01.01.2025 | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в сельской местности |
| 1.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Приказ министерства культуры Белгородской области |
| 1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 2.1. | Объект мероприятия (результата) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры» | 01.01.2025 | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии |
| 2.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | - | Приказ министерства культуры Белгородской области |
| 2.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами , и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васюта Ю. В. – начальнику управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | Отчет |

### Паспорт ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры»

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Брянцева Ирина Николаевна | Заместитель главы администрации Алексеевского муниципального округа по социальной политике | | |
| Руководитель муниципального проекта | Васюта Юлия Витальевна | Начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | | |
| Целевые группы | *-* | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Алексеевского муниципального округа | Государственная программа области | Государственная программа «Развитие культуры Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа округа | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» | | |

#### 2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | «ВП» | Прогрессирующий | Ед. | 2 | 2022 | - | 1 | 1 | *-* | *-* | *-* | Нет |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | «ВП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Х | Ед. | 2 | 2022 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого  имущества | ВП | Количество введенных в эксплуатацию  объектов  культуры |
| 1.2 | - | | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | *Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» (всего), в том числе:* | *05 3 01* |  | 73597,3 | 65483,8 |  |  |  | 139081,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | *0530140200*  *0530140220* |  | 69430,3 | 61776,8 |  |  |  | 131207,1 |
|  | - местный бюджет | *05301S0200*  *05301S0220* |  | 4167,0 | 3707,0 |  |  |  | 7874,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Развитие библиотечного дела»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча единиц | 547,0 | 2023 | 601,787 | 607,8 | 613,9 | 620,0 | 626,2 | 632,5 | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек | «КПМ» | Тысяча единиц | 54,000 | 112,000 | 168,500 | 223,500 | 276,500 | 324,500 | 372,800 | 421,800 | 473,800 | 525,800 | 563,800 | 601,787 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Библиотеками Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 601,787 | 607,8 | 613,9 | 620,0 | 626,2 | 632,5 | 601,787 | 607,8 | Число посещений библиотек |
| 1.1.1 | Библиотеки Алексеевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания на оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек, выполнение работ по формированию, учету изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, библиографическую обработку документов и создание каталогов, научному и методическому обеспечению развитию библиотек.  Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет. | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе:** |  | 65518,1 | 58878,0 | 58878,0 | 58878,0 | 58878,0 | 58878,0 | 359908,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,6 |
| -  межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,5 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0510100590 600  872 0801 05101L5192 | 65220,0 | 58878,0 | 58878,0 | 58878,0 | 58878,0 | 58878,0 | 359610,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Нераспределенный резерв (региональный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Библиотеками Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Библиотеками Алексеевского муниципального муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | 31.01. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключено Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Алексеевского муниципального округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Иваненко А. Л. – начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Создание условий для развития музейного дела»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений музеев | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча человек | 112,7 | 2023 | 85,900 | 86,7 | 91,9 | 97,5 | 202,9 | 226,0 | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений музеев | «КПМ» | Тысяча единиц | 10,000 | 17,000 | 22,600 | 31,500 | 39,500 | 44,500 | 52,300 | 57,600 | 62,200 | 69,700 | 75,800 | 85,900 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Музеем Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 112,7 | 2023 | 85,900 | 86,7 | 91,9 | 97,5 | 202,9 | 226,0 | Число посещений музеев |
| 1.1.1 | Музеем Алексеевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания на оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций.  Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет. | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» (всего), в том числе:** |  | 13008,2 | 9980,0 | 9980,0 | 9980,0 | 9980,0 | 9980,0 | 62908,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0540200590 | 13008,2 | 9980,0 | 9980,0 | 9980,0 | 9980,0 | 9980,0 | 62908,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Нераспределенный резерв (региональный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Музеем Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Музеем Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеем | 31.01. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключено Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Алексеевского муниципального округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Иваненко А. Л. – начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Создание условий для развития искусства и творчества»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Прогрессирующий | «КПМ» | Тысяча человек | 2229,0 | 2023 | 1666,654 | 1953,3 | 2070,5 | 2194,7 | 2226,8 | 2318,0 | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | «КПМ» | Тысяча человек | 13,3 | 256 | 397 | 536 | 701 | 834 | 981 | 1153 | 1311 | 1437,06 | 1543,85 | 1666,654 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 2229,0 | 2023 | 1666,654 | 1953,3 | 2070,5 | 2194,7 | 2226,8 | 2318,0 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1.1 | Культурно-досуговые учреждения Алексеевского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации и проведению мероприятий; организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  Значение результата включает количество участников мероприятий. | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» (всего), в том числе:** |  | 172404,2 | 113772,5 | 115338,2 | 115338,2 | 115338,2 | 115338,2 | 747529,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 872 0801 05403L5195 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,6 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 872 0801 0540300590  872 0801 05403L5195 | 172336,6 | 113772,5 | 115338,2 | 115338,2 | 115338,2 | 115338,2 | 747461,9 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Культурно-досуговыми учреждениями Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Х | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Культурно-досуговыми учреждениями Алексеевского муниципального округа обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | Х |  | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками | 31.01. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключено Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Алексеевского муниципального округа муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 20.02. | Иваненко А. Л. – начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Заключенное соглашение |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Васюта Ю. В. – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Отчет о выполнении муниципального задания |

### Паспорт комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры»**

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа (Васюта Ю. В., начальник управления культуры) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Алексеевского муниципального округа «Развитие культуры и искусства Алексеевского муниципального округа» |

#### 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. «Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям управления культуры, информационное и ресурсное обеспечение» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 108,25 | 2023 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | 105,25 | - |
| 1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа, МКУ «Центр ресурсного обеспечения и обслуживания отрасли культура», включая фонд оплаты труда, оплату услуг связи, информационные услуги, осуществление закупок ГСМ, канцелярских товаров и прочих закупок, а так же уплату налогов. Значение результата характеризуется штатной численность управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа, МКУ «Центр ресурсного обеспечения и обслуживания отрасли культура». | | | | | | | | | | | |

#### **3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:** |  | 50550,0 | 48342,0 | 48342,0 | 48342,0 | 48342,0 | 48342,0 | 292260,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 872 0801 0540400190  872 0801 0540400590  872 1003 0540412220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 50550,0 | 48342,0 | 48342,0 | 48342,0 | 48342,0 | 48342,0 | 292260,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. «Организация и обеспечение реализации основных направлений деятельности в области культуры на территории Алексеевского муниципального округа» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано ведение бухгалтерского учета по подведомственным учреждениям управления культуры, информационное и ресурсное обеспечение» | Х | Васюта Юлия Витальевна – начальник управления культуры администрации Алексеевского муниципального округа | Х |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 9** |

## Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Число посещений мероприятий организаций культуры | Тыс. ед. | Методология  расчета  показателя  утверждена  распоряжением  Министерства культуры Российской Федерации от 16 октября 2020 года № Р-1358 «О  методологии расчета показателя «Число посещений культурных  мероприятий» | Показатель на дату | I = A+B+C, где:  I - суммарное число посещений культурных мероприятий;  А - число посещений библиотек;  В - число посещений  культурно-массовых  мероприятий  учреждений  культурно-досугового  типа;  С - число посещений музеев |  | Периодическая  отчетность. Форма мониторинга № 1-культура (АИС «Статистика») |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | С 1-го  рабочего  дня  по 15-е  число  после  отчетного  месяца |
| 2 | Количество творческих инициатив и проектов,  получивших государственную поддержку | Единица | Значение показателя включает количество присужденных грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры, И предоставленных грантов в форме субсидии на реализацию проектов в сфере культуры | Показатель за период | К = Кс + кг,  где:  Кс – количество присужденных грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры (нарастающим итогом с 2024 года);  Кг – количество предоставленных грантов в форме субсидии на реализацию проектов в сфере культуры |  | Администра тивная информация |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. |
| 3 | Уровень  обеспеченности  организациями  культуры | Процент | Нормы и нормативы обеспеченности населения организациями культуры по видам применяются в целях обеспечения их доступности населению Белгородской области, с учетом минимально необходимых видов организаций культуры и оптимального размещения сети организаций культуры Белгородской области. Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (далее - методические рекомендации  № Р-2879) утверждены распоряжением  Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879. Методические  рекомендации по  развитию  сети  организаций  культуры  и  обеспечению населения Белгородской области организациям и культуры по их видам (далее - методические рекомендации№401-пп) утверждены постановлением  Правительства  Белгородской области от 13 ноября 2017 года № 401-пп. | Показатель за период | У = Кф/Кн\* 100%, где  У – уровень обеспеченности организациями культуры;  Кф- фактическое количество организаций культуры Белгородской области;  Кн- нормативное количество организаций культуры Белгородской области определяется по формуле:  КН = Б + М + Т + К + Ко + П + 3 + Кз,  где:  Б - нормативное количество общедоступных библиотек;  М - нормативное количество музеев; Т - нормативное количество театров; К - нормативное количество концертных организаций;  Ко — нормативное количество учреждений клубного типа;  П - нормативное количество парков культуры и отдыха;  3 - нормативное количество зоопарков (ботанических садов);  Кз - нормативное количество кинозалов.  Нормативное количество организаций культуры по типам определяется в соответствии с методическими рекомендациями № Р-2879 и методическими рекомендациями № 401-пп. |  | Администра тивная информация |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. |
| 4 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем количестве  зданий данных  учреждений | Процент | Показатель отражает динамику процесса улучшения состояния зданий  учреждений  культуры  через  проведение  работ  по строительству,  реконструкции и  капитальному  ремонту | Показатель за период | D = Dy/Do х 100 %, где:  D - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; Dy - количество организаций культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии и не требующие проведение работ' по капитальному ремонту  и реконструкции;  Do – общее количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры | Для  определения  базового  значения  показателя учитывается его  достижение за период реализации государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской  области» (база- значение показателя за 2022 год) | Сбор  и мониторинг отчета по итогам мониторинга органов культуры  муниципальных  образований |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного  наследия | Процент | Показатель формируется путем суммирования объектов культурного наследия, находящихся в  удовлетвори тельном состоянии (объектов недвижимости не требующих  капитального  ремонта), в общем количестве  объектов культурного  наследия  Белгородской  области | Показатель за период | Дудовл = Кудовл / Конх100%,  где:  Дудовл - доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН, являющихся объектами недвижимости, расположенных на территории Белгородской области;  Кудовл — количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, являющихся объектами недвижимости, (информация управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области);  Кон - общее  количество ОКН,  являющихся  объектами  недвижимости,  расположенных  на территории  Белгородской области  (информация  управления  государственной  охраны объектов  культурного наследия  Белгородской  области) |  | Периодическая отчетность |  | Управление культуры администрации Алексеевского муниципального округа |  | С 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода |